## WesternNorth(New)
[18 empty] | Estimated |  | Estimated |  | Estimated | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
| 144 | عدد المشاريع |  |  |  |  | 7.2907 |  |  |  | 8.8866 | مليار ريال | [5 empty] | 1. Registeratin |  | 2. Initial Planning Stage. |  | 3.Tender for design |  | 4. Design Stage. |  | 5. Tender for Construction Stage. |  | 6. Construction Stage. (95%) |  |  | 7. Testing & Commissioning (5%) |  |  | 8. Handover and Closeout |  |  |  |  | القطاعات |  |  |  |  | 144 |  | تحديث المشتريات (المركز الرئيسي)
Updated SN | اسم المشروع | القطاع | المصمم | المنطقة | المدينة/المحافظة | التصنيف | التكلفه القديمه التحديث الرابع | WO | Column2 | Column1 | التكلفة (المحدثه) شاملة الضريبة | القائمة المحدثة (الساحلية - الحزمة الاولى) | حالة المشروع الحاليه | مستهدف / غير مستهدف | مدة المشروع (شهر) | COST | مرحلة المشروع الحاليه حسب PMM | تاريخ بداية المرحله | تاريخ نهاية المرحله | تاريخ بداية المرحله. | تاريخ نهاية المرحله… | تاريخ بداية المرحله- | تاريخ نهاية المرحله.- | تاريخ بداية المرحله-. | تاريخ نهاية المرحله-- | تاريخ بداية .المرحله | تاريخ. نهاية المرحله | .تاريخ بداية المرحله | تاريخ. نهاية. المرحله | التكلفة | تاريخ بداية.. المرحله.. | تاريخ ..نهاية المرحله. | التكلفة2 | تاريخ .بداية المرحله- | تاريخ نهاية المرحله-.- | مرحلة المشروع الحاليه حسب PMM2 | حالة الطرح التفصيليه | حالة الطرح الرئيسيه | طلب الشراء | تاريخ رفع طلب الشراء | رقم طلب الشراء | تاريخ إعتماد طلب الشراء | ملاحظات على حالة طرح المشاريع | فلتر قديم 120 | حالة الطرح من الماليه | قيمة التعميد \ الترسية شامل الضريبة | تاريخ الطرح | تاريخ إصدار أمر الشراء | رقم امر الشراء PO | المقاول | تاريخ توقيع العقد | الاتفاقيات
PNW2024 | رفع مساحي لشبكات المياه والصرف الصحي وتحديث بيانات نظام المعلومات الجغرافية بالقطاع الشمالي الغربي | الشمالي الغربي | #N/A | القطاع الشمالي الغربي | مناطق مختلفة | انشائيه وتكميليه | 34500000 | #N/A | 34500000 |  | 34500000 | الحزمة الأولى | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 24 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2027-05-04 | 31050000 | 2027-05-05 | 2027-06-02 | 3450000 | 2027-06-03 | 2027-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | إدارة الأصول | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP234 | Implementation of SCADA RFP requirement across Madinah Region | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | المدينة المنورة | انشائيه وتكميليه | 19550000 | #N/A | 0 | 19550000 | 19550000 | الحزمة الأولى | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 24 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2027-05-04 | 17595000 | 2027-05-05 | 2027-06-02 | 1955000 | 2027-06-03 | 2027-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  | 0 |  | إدارة التشغيل الذكي | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P841-4 | كشف وإصلاح التسربات الغير ظاهرة بمحافظات (العلا, خيبر, وادي الفرع, المهد, الحناكية و قرى المدينة) | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | منطقة المدينة المنورة | مياه | 27000000.15 | #N/A | 0 | 27000000.15 | 27000000.15 | الحزمة الأولى | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 36 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2028-04-28 | 24300000.135 | 2028-04-29 | 2028-05-27 | 2700000.015 | 2028-05-28 | 2028-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  | 0 |  | إدارة التشغيل الذكي | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P842 | كشف وإصلاح التسربات الغير ظاهرة بمحافظات ينبع وبدر والعيص | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | ينبع | مياه | 28750000 | #N/A | 0 | 28750000 | 28750000 | الحزمة الأولى | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 36 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2028-04-28 | 25875000 | 2028-04-29 | 2028-05-27 | 2875000 | 2028-05-28 | 2028-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  | 0 |  | إدارة التشغيل الذكي | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP255 | إنشاء مشاريع تقديم خدمة صرف صحي لمخططات الإسكان في الحناكية (3 مواقع). | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | الحناكية | صرف صحي | 17706665 | #N/A | 0 | 17706665 | 17706665 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 24 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2027-05-04 | 15935998.5 | 2027-05-05 | 2027-05-19 | 1770666.5 | 2027-05-20 | 2027-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | يتم الغاء المشروع نظراً لأن احد المواقع تم تنفيذ شبكاتها عن طريق الاسكان، والموقعين الأخرين عبارة عن أراضي بيضاء غير مطورة | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P916 | استكمال خط ناقل الي محافظة العيص | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | العيص | مياه | 80500000 | #N/A | 0 | 80500000 | 80500000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 36 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2028-04-28 | 72450000 | 2028-04-29 | 2028-05-27 | 8050000 | 2028-05-28 | 2028-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | سيتم نقلها ضمن اختصاص شركة نقل المياه | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P868 | انشاء خطوط رئيسية وشبكات الصرف الصحي بابار الماشي | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 92000000 | #N/A | 0 | 92000000 | 92000000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 36 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2028-04-28 | 82800000 | 2028-04-29 | 2028-05-27 | 9200000 | 2028-05-28 | 2028-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | يتم تنفيذ المشروع من خلال القطاع الخاص ضمن مشاريع المحطات المصغرة للقطاع الشمالي الغربي (SWPC) | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P905 | تنفيد الخطوط الرئيسية والفرعية والخزانات والتوصيلات المنزلية بوادى ريم والراغية | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 51750000 | #N/A | 0 | 51750000 | 51750000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 24 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2027-05-04 | 46575000 | 2027-05-05 | 2027-06-02 | 5175000 | 2027-06-03 | 2027-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | سيتم نقلها ضمن اختصاص شركة نقل المياه | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P902 | مشروع محطة ضخ المياه والخط الناقل من العمق إلى ثرب | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | المهد | مياه | 103500000 | #N/A | 0 | 103500000 | 103500000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 36 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2028-04-28 | 93150000 | 2028-04-29 | 2028-05-27 | 10350000 | 2028-05-28 | 2028-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | سيتم نقلها ضمن اختصاص شركة نقل المياه | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP262 | تنفيذ محطة ضخ مياه وخزان عالي في اليتمة | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | وادي الفرع | مياه | 8050000 | #N/A | 0 | 8050000 | 8050000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 12 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2026-06-05 | 7245000 | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 805000 | 2026-06-21 | 2026-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | سيتم نقلها ضمن اختصاص شركة نقل المياه | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP265 | مشروع انشاء شبكات مياه بالعذيب | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | العلا | مياه | 41400000 | #N/A | 0 | 41400000 | 41400000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 36 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2028-04-28 | 37260000 | 2028-04-29 | 2028-05-27 | 4140000 | 2028-05-28 | 2028-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | مرفوض من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعدم توافق نطاقه مع الخطط الرئيسية واستراتيجية المياه لدى الهيئة | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP236 | Implementation of GIS RFP requirement across Madinah Region. | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | المدينة المنورة | انشائيه وتكميليه | 12650000 | #N/A | 0 | 12650000 | 12650000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 18 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2026-11-05 | 11385000 | 2026-11-06 | 2026-12-04 | 1265000 | 2026-12-05 | 2027-01-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | سيتم تضمينه في الاتفاقيات الموحده للتشغيل والصيانة | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P853 | عقد دراسات بيئية للمحطات والمرادم الصحية بالقطاع الشمالي الغربي | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | المدينة المنورة | استشاري | 8050000 | #N/A | 0 | 8050000 | 8050000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 36 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2028-04-28 | 7245000 | 2028-04-29 | 2028-05-27 | 805000 | 2028-05-28 | 2028-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | سيتم تضمينه باتفاقية دراسات بيئية موحدة على مستوى الشركة بناء على طلب إدارة الالتزام البيئي | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP238 | تنفيذ محطة ضخ الصرف الصحي الرئيسية شمال شرق ينبع | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | ينبع | صرف صحي | 43700000 | #N/A | 0 | 43700000 | 43700000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 24 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2027-05-04 | 39330000 | 2027-05-05 | 2027-06-02 | 4370000 | 2027-06-03 | 2027-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | المشروع متقاطع مع نطاق هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP239 | مشروع إيصال المياه لاسكان منسوبي وزارة الحرس الوطني بينبع | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | ينبع | مياه | 40250000 | #N/A | 0 | 40250000 | 40250000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 36 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2028-04-28 | 36225000 | 2028-04-29 | 2028-05-27 | 4025000 | 2028-05-28 | 2028-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | المشروع متقاطع مع نطاق هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP260 | إنشاء مشاريع تقديم خدمة صرف صحي لخطة الإسكان في بدر وينبع (6 مواقع) | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | ينبع | صرف صحي | 6724050 | #N/A | 0 | 6724050 | 6724050 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 12 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2026-06-05 | 6051645 | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 672405 | 2026-06-21 | 2026-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | المشروع متقاطع مع نطاق هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P909 | شبكات وخطوط مياه متفرقة بمدينة ينبع ( الجزء الأول ) | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | ينبع | مياه | 17250000 | #N/A | 0 | 17250000 | 17250000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 36 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2028-04-28 | 15525000 | 2028-04-29 | 2028-05-27 | 1725000 | 2028-05-28 | 2028-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | المشروع متقاطع مع نطاق هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P913 | خطوط وشبكات لخدمة محافظة ينبع والعيص | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | ينبع | مياه | 97750000 | #N/A | 0 | 97750000 | 97750000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 24 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2027-05-04 | 87975000 | 2027-05-05 | 2027-06-02 | 9775000 | 2027-06-03 | 2027-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | المشروع متقاطع مع نطاق هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP1491 | استكمال اعمال تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بينبع النخل المرحلة الثانية | الشمالي الغربي | اياسا | المدينة المنورة | ينبع النخل | صرف صحي | 80000000 | WO #07 | 0 | 59750000 | 59750000 | الحزمة الأولى-التحديث السادس | خطة الربع الرابع مطلوب تحديثه في الحزمه | مستهدف | 24 |  | 4. Design Stage. | 2025-01-31 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2027-12-03 | 53775000 | 2027-12-04 | 2028-01-01 | 5975000 | 2028-01-02 | 2028-02-05 | 4. Design Stage. | خطة الربع الرابع مطلوب تحديثه في الحزمه | متبقي | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | تمت الموافقة على تنفيذ المشروع من قبل هيئة ينبع وأملج وضباء والوجه - جاري استكمال التصاميم وتجهيز مستندات الطرح بعد موافقة الهيئة عل طرح المشروع. دراسة الجدوى والتصميم المعدل90 % لدى المركز الرئيسي للمراجعه | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 0
P812 | تنفيذ خط مياه الصرف الصحي من المنطقة المركزية الى محطة المعالجة بالمدينة المنورة (المرحلة الاولى) | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 59800000 | WO#02 | 0 | 59800000 | 59800000 | الحزمة الأولى | متبقي من الحزمة - خطة الربع الرابع 2025 | مستهدف | 24 |  | 4. Design Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2026-08-24 | 53820000 | 2026-08-25 | 2026-09-22 | 5980000 | 2026-09-23 | 2026-10-27 | 4. Design Stage. | متبقي من الحزمة - خطة الربع الرابع 2025 | متبقي | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | دراسة الجدوى لدى القطاع لتعديل الملاحظات لا يزال في مرحلة التصميم 30 % - تحديات تكاليف | خارج الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء
P894-2 | تنفيذ شبكات وخطوط المياه بالنخيل والصمد بمنطقة المدينة المنورة | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | الحناكية | مياه | 63250000 | WO#04 | 0 | 84982529.8 | 84982529.8 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 36 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-12-01 | 2025-02-19 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2028-06-17 | 76484276.82 | 2028-06-18 | 2028-07-16 | 8498252.98 | 2028-07-17 | 2028-08-26 | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-02-09 | طرح بدون إرتباط | 2025-02-09 | تعزيز تكاليف | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 84982529.8 | 2025-02-19 |  |  | شركة الدايل العالمية المحدودة
P917-1 | تنقيذ شبكات وخطوط مياه قرى المدينة المنورة ( الجزء الأول ) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | قرى المدينة المنورة | مياه | 28750000 | #N/A | 0 | 49158084 | 49158084 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 24 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-11-07 | 2025-03-13 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2027-07-15 | 44242275.6 | 2027-07-16 | 2027-08-13 | 4915808.4 | 2027-08-14 | 2027-09-17 | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-11-14 | طرح بدون إرتباط | 2024-12-02 | تعزيز تكاليف | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 49158084 | 2025-03-13 |  |  | شركة عوده مبارك البلادي وأبنائه للمقاولات المحدودة
P834 | ترحيل خطوط وتنفيذ شبكات بمناطق متفرقة (المرحلة الثالثة) | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 115000000 | WO#03 | 0 | 118480348.5 | 118480348.5 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 36 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-12-01 | 2025-03-13 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2028-07-09 | 106632313.65 | 2028-07-10 | 2028-08-07 | 11848034.85 | 2028-08-08 | 2028-09-17 | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-12-18 | طرح بدون إرتباط | 2025-02-13 | تعزيز تكاليف | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 118480348.5 | 2025-03-13 |  |  | شركة سماء التشييد والبناء للتجارة والمقاولات
P895-1 | تنفيذ شبكة توزيع للمياه بالمندسة | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | قرى المدينة المنورة | مياه | 43700000 | WO#5 | 0 | 43700000 | 43700000 | الحزمة الأولى | اصدار امر الشراء+اتفاقية السعرالموحد | مستهدف | 36 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2028-04-17 | 39330000 | 2028-04-18 | 2028-05-16 | 4370000 | 2028-05-17 | 2028-06-26 | 5. Tender for Construction Stage. | اعداد طلب الشراء+ تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | لم يتم إنشاء الطلب |  | طرح بدون إرتباط |  | سيتم تنفيذ المشروع عن طريق اتفاقية السعر المحدد بانتظار تعزيز تكاليف المشروع حسب اسعار اتفاقية السعر الموحد لدى التخطيط بالمركز الرئيسي-تم رفع طلب التحديث لمسمى المشروع والقيمة المحدثة للمشروع من قبل إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمركز الرئيسي لهيئة كفاءة الانفاق وبانتظار الاعتماد النهائي من فريق العمل الدائم ووزارة المالية. دراسة الجدوى المحدثة لدي التخطيط الاستراتيجي بالمركز الرئيسي للمراجعة(تمت الإفادة بوجود ملاحظات وتم تلافيها وتم اعادة ارسالها). | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 0 | [5 empty] | اتفاقية التنفيذ الموحد
P835 | ترحيل خطوط وتنفيذ شبكات بمناطق متفرقة (المرحلة الرابعة) | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 115000000 | WO#7 | 0 | 132249724 | 132249724 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 36 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-12 | 2025-03-18 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2028-07-14 | 119024751.6 | 2028-07-15 | 2028-08-12 | 13224972.4 | 2028-08-13 | 2028-09-22 | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-12-18 | طرح بدون إرتباط | 2025-02-13 | تعزيز تكاليف | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 132249724 | 2025-03-18 |  |  | شركة سماء التشييد والبناء للتجارة والمقاولات
P858-1 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي في وسط الحناكية | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | الحناكية | صرف صحي | 46000000 | WO#8 | 0 | 88550000 | 88550000 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 24 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-15 | 2025-02-19 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2027-06-23 | 79695000 | 2027-06-24 | 2027-07-22 | 8855000 | 2027-07-23 | 2027-08-26 | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-12-25 | طرح بدون إرتباط | 2025-01-16 | تعزيز التكاليف | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 0 | 2025-02-19
P858-2 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالمنطقة السكنية القائمة في شمال الحناكية | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | الحناكية | صرف صحي | 46158700 | WO#8 | 0 | 153703250 | 153703250 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 24 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-15 | 2025-02-19 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2027-06-23 | 138332925 | 2027-06-24 | 2027-07-22 | 15370325 | 2027-07-23 | 2027-08-26 | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-12-25 | طرح بدون إرتباط | 2025-01-16 | تعزيز تكاليف | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 153703250 | 2025-02-19 |  |  | شركة زهران للصيانة والتشغيل
P859 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظة خيبر( الجزء الأول ) | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | خيبر | صرف صحي | 69000000 | WO#7 | 0 | 82587652.5 | 82587652.5 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 24 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-17 | 2025-03-13 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2027-07-15 | 74328887.25 | 2027-07-16 | 2027-08-13 | 8258765.25 | 2027-08-14 | 2027-09-17 | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-12-25 | طرح بدون إرتباط | 2025-01-16 | تعزيز التكاليف | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 0 | 2025-03-13
P914 | تنفيد الخطوط الرئيسية والفرعية والخزانات بالجفر | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | بدر | مياه | 34000000 | WO#5 | 0 | 56525881 | 56525881 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 36 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-17 | 2025-02-18 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2028-06-16 | 50873292.9 | 2028-06-17 | 2028-07-15 | 5652588.1 | 2028-07-16 | 2028-08-25 | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-12-25 | طرح بدون إرتباط | 2025-01-16 | تعزيز تكاليف | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 56525881 | 2025-02-18 |  |  | شركة الركائز الثابتة المحدودة
AP270 | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه بمحافظة المهد | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المهد | مياه | 74750000 | WO#6 | 0 | 172333443.2 | 172333443.2 | الحزمة الأولى | اعادة الطرح | مستهدف | 36 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2025-01-26 | 2025-02-19 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2028-06-17 | 155100098.88 | 2028-06-18 | 2028-07-16 | 17233344.32 | 2028-07-17 | 2028-08-26 | 5. Tender for Construction Stage. | اعادة الطرح | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-02-09 | طرح بدون إرتباط | 2025-05-02 | بانتظار تحويل جدول الكميات لاتفاقية السعر المحدد بعد اعتماد أمر التغيير على الاتفاقية | داخل الخطه | إلغاء/جاري الإلغاء | 0 | 2025-02-19 |  |  |  |  | التنفيذ الموحد -بانتظار امر التغيير لها
P917-2 | تنقيذ شبكات وخطوط مياه قرى المدينة المنورة ( الجزء الثاني) | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 48300000 | WO#5 | 0 | 55680637.9 | 55680637.9 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 36 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2025-01-07 | 2025-02-19 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2028-06-17 | 50112574.11 | 2028-06-18 | 2028-07-16 | 5568063.79 | 2028-07-17 | 2028-08-26 | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-02-09 | طرح بدون إرتباط | 2025-05-02 | تعزيز تكاليف | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 55680637.9 | 2025-02-19 |  |  | شركة الدايل العالمية المحدودة
AP246 | مشروع انشاء شبكات مياه بمدائن صالح | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | العلا | مياه | 57282650 | #N/A | -0.005 | 34688953.63 | 34688953.625 | الحزمة الأولى | لدى المفاوضات والترسيه | مستهدف | 24 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2024-11-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-02-02 | 2025-06-02 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2027-10-04 | 31220058.2625 | 2027-10-05 | 2027-11-02 | 3468895.3625 | 2027-11-03 | 2027-12-07 | 5. Tender for Construction Stage. | قيد اجراء توفير الارتباط المالي | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-04-07 | 9002250193 | 2025-05-25 | قيد اجراء توفير الارتباط المالي | داخل الخطه | تعزيز التكاليف - ارتباط مالي | 21792498.85 | 2025-06-02 |  |  |  |  | اتفاقية التنفيذ الموحد
P906 | تنفيذ شبكات وخطوط مياه للسويرقية والعقيلية | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المهد | مياه | 34500000 | WO#6 | 0 | 116758476.5 | 116758476.5 | الحزمة الأولى | لدى المفاوضات والترسية | مستهدف | 36 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2025-02-05 | 2025-07-09 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2028-11-04 | 105082628.85 | 2028-11-05 | 2028-12-03 | 11675847.65 | 2028-12-04 | 2029-01-13 | 5. Tender for Construction Stage. | لدى المفاوضات والترسية | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-02-06 | طرح بدون إرتباط | 2025-02-13 | مفاوضات وترسية | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 0 | 2025-07-09
P919 | تنفيذ شبكات وخطوط المياه بمحافظة خيبر | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | خيبر | مياه | 43700000 | WO#5 | 0 | 64047339.85 | 64047339.85 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 24 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2025-02-17 | 2025-04-14 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2027-08-16 | 57642605.865 | 2027-08-17 | 2027-09-14 | 6404733.985 | 2027-09-15 | 2027-10-19 | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-02-25 | طرح بدون إرتباط | 2025-03-22 | تعزيز تكاليف | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 64047339.85 | 2025-04-14 |  |  | شركة عوده مبارك البلادي وأبنائه للمقاولات المحدودة
AP249 | تنفيذ خط مياه رئيسي وخزان وشبكة توزيع رئيسية لوادي الريم وقراها | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | قرى المدينة المنورة | مياه | 87745000 | WO#9 | 0 | 87745000 | 87745000 | الحزمة الأولى | إصدار أمر الشراء وتوقيع العقد | مستهدف | 24 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2025-02-04 | 2025-03-16 | 2025-05-15 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2027-09-16 | 78970500 | 2027-09-17 | 2027-10-15 | 8774500 | 2027-10-16 | 2027-11-19 | 5. Tender for Construction Stage. | قيد اجراء توفير الارتباط المالي | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-04-28 | 902250284 | 2025-05-05 | قيد اجراء توفير الارتباط المالي | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 0 | 2025-05-15
P856 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظة العلا ( الجزء الاول ) | الشمالي الغربي | اياسا | المدينة المنورة | العلا | صرف صحي | 97750000 | WO#06 | 0.00099999 | 157324356.13 | 157324356.131 | الحزمة الأولى | لدى المفاوضات والترسية + مدمج معه مشروع AP252 | مستهدف | 36 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-12-22 | 2025-03-23 | 2025-04-24 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2028-08-20 | 141591920.5179 | 2028-08-21 | 2028-09-18 | 15732435.6131 | 2028-09-19 | 2028-10-29 | 5. Tender for Construction Stage. | لدى المفاوضات والترسية + مدمج معه مشروع AP252 | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-04-07 | 0 | 2025-04-14 | مفاوضات وترسية | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 0 | 2025-04-24 |  |  |  |  | اتفاقية التنفيذ الموحد
P1864 | توريد وتركيب مضخات ابار وخطوط الانابيب وملحقاتها لحقل ابار العشاش | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | خيبر | مياه | 19550000 | #N/A | 0 | 19550000 | 19550000 | الحزمة الأولى | التحليل الفني | مستهدف | 24 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2025-02-03 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-05-28 | 2025-08-28 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2027-12-30 | 17595000 | 2027-12-31 | 2028-01-28 | 1955000 | 2028-01-29 | 2028-03-04 | 5. Tender for Construction Stage. | التحليل الفني | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-07-10 | طرح بدون إرتباط | 2025-07-22 | تحليل فني -جاري ادخال النقاط | داخل الخطه | التحليل الفني | 0 | 2025-08-28
P860 | نقل ومعالجة الحماه من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة المنورة ( الجزء الأول ) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 69000000 | #N/A | 0 | 69000000 | 69000000 | الحزمة الأولى | اعادة الطرح | مستهدف | 24 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2025-02-22 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-27 | 2025-08-06 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2027-12-08 | 62100000 | 2027-12-09 | 2028-01-06 | 6900000 | 2028-01-07 | 2028-02-10 | 5. Tender for Construction Stage. | اعادة الطرح | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-07-16 | 902250414 | 2025-07-28 | بناء على خطاب سعادة نائب الرئيس لدعم التشغيل رقم 136558/12221/1446 وتاريخ 15-07-2025 حيث تم التوجيه بالتريث بطرح او ترسية مشاريع انشاء مرادم الحمأة في كافة القطاعات وعليه تم الغاء المنافسة . المشروع تشغيلي وتم ارسال اميل للتخطيط الاستراتيجي بالقطاع لبحث حالته المستقبليه | داخل الخطه | إلغاء/جاري الإلغاء | 0 | 2025-08-06
P921 | عبارة تصريف مياه الفائض لمحطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة المنورة | الشمالي الغربي | اياسا | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 28750000 | WO #08 | 0 | 28750000 | 28750000 | الحزمة الأولى | اصدار امر الشراء+اتفاقية السعرالموحد | مستهدف | 12 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2025-07-10 | 2025-09-16 | 2025-12-15 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2027-05-20 | 25875000 | 2027-05-21 | 2027-06-04 | 2875000 | 2027-06-05 | 2027-06-22 | 5. Tender for Construction Stage. | اصدار امر الشراء+اتفاقية السعرالموحد | تحت الطرح والترسيه | لم يتم إنشاء الطلب |  | طرح بدون إرتباط |  | تم اكتمال التصاميم وبانتظار استكمال الدراسة البيئية التي تم تعميد الاستشاري المصمم بها بنهاية يوليو 2025 .(الدراسة البيئية تتم خلال 03-06 شهور)- (سيتم اسناد تنفيذ المشروع عن طريق اتفاقية التنفيذ ذات السعر المحدد ) | داخل الخطه | ضمن اتفاقية السعر المحدد | 0 | [5 empty] | اتفاقية التنفيذ الموحد
AP241 | مشروع انشاء اشياب محطات تعبئة الصهاريج الناقلة للمياه بمنطقة المدينة المنورة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 5750000 | #N/A | 0.0025 | 10746806.06 | 10746806.0625 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 18 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2024-01-21 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-09-23 | 2024-10-24 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2026-09-25 | 9672125.4563 | 2026-09-26 | 2026-10-24 | 1074680.6062 | 2026-10-25 | 2026-10-30 | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-10-01 | طرح بدون إرتباط | 2024-10-16 | حسب افادة التخطيط الاستراتيجي يتطلب موافقة كفاءة الانفاق على تحديث النطاق المطلوب وتعزيز التكاليف في التحديث السادس -تم رفع طلب التعزيز في التحديث السادس | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 8479709 | 2024-10-24 |  |  | ALARABIA CONTRACTING
P816-2 | مشروع الخطوط الرئيسية والشبكات بمخطط العوينة والعاقول بالمدينة المنورة | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 71530000 | WO#03 | 0 | 242258338.75 | 242258338.75 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف +يدمج معه مشروع P816-1 | مستهدف | 24 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-17 | 2024-10-13 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2027-02-14 | 218032504.875 | 2027-02-15 | 2027-03-15 | 24225833.875 | 2027-03-16 | 2027-04-19 | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف +يدمج معه مشروع P816-1 | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-09-17 | طرح بدون إرتباط | 2024-09-17 | تم ارسال طلب الموافقة على الترسية الجزئية-تم رفع طلب التعزيز في التحديث السادس جار العمل في المفاوضات والترسية بالمركز الرئيسي على حصر جميع ردود المقاولين للمشاريع ذات الترسية الجزئية | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 242258338.75 | 2024-10-13 |  |  | شركة الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات
P848-2 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي غرب المدينة المنورة | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 47000000 | WO#03 | 0 | 145614552.5 | 145614552.5 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 24 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-25 | 2024-10-24 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2027-02-25 | 131053097.25 | 2027-02-26 | 2027-03-26 | 14561455.25 | 2027-03-27 | 2027-04-30 | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-10-01 | طرح بدون إرتباط | 2024-10-16 | التحديث السادس جار العمل في المفاوضات والترسية بالمركز الرئيسي على حصر جميع ردود المقاولين للمشاريع ذات الترسية الجزئية | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 145475000 | 2024-10-24 |  |  | شركة المسار الحديث المحدودة
P855 | تنفيذ خطوط الرئيسية للصرف الصحي شرق المدينة المنورة | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 103500000 | WO#02 | 0 | 282926773.62 | 282926773.62 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف+يدمج معه مشروع P867 | مستهدف | 36 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-24 | 2024-11-07 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2028-03-05 | 254634096.258 | 2028-03-06 | 2028-04-03 | 28292677.362 | 2028-04-04 | 2028-05-14 | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف+يدمج معه مشروع P867 | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-09-30 | طرح بدون إرتباط | 2024-10-20 | تعزيز تكاليف | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 226584455.15 | 2024-11-07 |  |  | شركة سماء التشييد والبناء للتجارة والمقاولات
P863 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي شمال المدينة المنورة | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 57500000 | WO#03 | 0 | 146941169.5 | 146941169.5 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 36 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-29 | 2024-10-24 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2028-02-20 | 132247052.55 | 2028-02-21 | 2028-03-20 | 14694116.95 | 2028-03-21 | 2028-04-30 | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-10-01 | طرح بدون إرتباط | 2024-10-16 | التحديث السادس -تعزيز التكاليف | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 146941169.5 | 2024-10-24 |  |  | شركة المسار الحديث المحدودة
P907 | تنفيذ خطوط وشبكات مياه منطقة غرب المدينة المنورة | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 40250000 | WO#01 | 0 | 118754739 | 118754739 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 36 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-05 | 2024-09-25 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2028-01-22 | 106879265.1 | 2028-01-23 | 2028-02-20 | 11875473.9 | 2028-02-21 | 2028-04-01 | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-08-21 | طرح بدون إرتباط | 2024-09-10 | حسب افادة التخطيط الاستراتيجي يتطلب موافقة كفاءة الانفاق على تحديث النطاق المطلوب وتعزيز التكاليف في التحديث الخامس-تم رفع طلب التعزيز في التحديث السادس | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 97990074 | 2024-09-25 |  |  | شركة سماء التشييد والبناء للتجارة والمقاولات
P801 | تنفيذ الخطوط الرئيسية والفرعية لايصال خدمة الصرف الصحي الى مستشفى التخصصي بحمراء الأسد | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 111550000 | WO#02 | 0 | 235546911.15 | 235546911.15 | الحزمة الأولى | اعادة الطرح | مستهدف | 36 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-04 | 2024-09-26 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2028-01-23 | 211992220.035 | 2028-01-24 | 2028-02-21 | 23554691.115 | 2028-02-22 | 2028-04-02 | 5. Tender for Construction Stage. | اعادة الطرح | تحت الطرح والترسيه | جاري الإعتماد | 2025-05-22 | طرح بدون إرتباط | 2025-05-22 | سيتم تنفيذ المشروع عن طريق اتفاقية السعر المحدد. بانتظار تعزيز تكاليف المشروع حسب اسعار اتفاقية السعر الموحد لدى التخطيط الاستراتيجي بالمركز الرئيسي . تم رفع طلب تحديث القيمة المحدثة للمشروع من قبل إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمركز الرئيسي لهيئة كفاءة الانفاق وبانتظار الاعتماد النهائي من فريق العمل الدائم ووزارة المالية. | داخل الخطه | إعادة طرح | 0 | 2024-09-26 |  |  |  |  | اتفاقية التنفيذ الموحد
AP269 | شبكات مياه في الحناكية و الصميد | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | الحناكية | مياه | 28750000 | WO#04 | 0 | 30431665.7 | 30431665.7 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 30431665.7 | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-10-01 | 2024-10-27 | 2025-10-14 | 2025-12-13 | 2027-08-19 | 27388499.13 | 2026-01-24 | 2027-10-02 | 3043166.57 | 2027-09-13 | 2027-10-21 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2025-06-19 | 902250353 | 2025-06-23 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | إلغاء/جاري الإلغاء | 30431665.7 | 2024-10-27 | 2025-07-16 | 901250206 | شركة خالد سليم الاحمدي للمقاولات
P917-3 | تنقيذ شبكات وخطوط مياه قرى المدينة المنورة ( الجزء الثالث ) | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 59800000 | WO#04 | 0 | 37933893.1 | 37933893.1 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 37933893.1 | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-11-07 | 2025-01-30 | 2025-10-13 | 2026-01-11 | 2028-07-31 | 34140503.79 | 2026-04-08 | 2028-07-31 | 3793389.31 | 2028-09-13 | 2028-10-18 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-11-19 | 902240630 | 2024-12-12 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 37933893.1 | 2025-01-30 | 2025-06-24 | 901250199 | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات
P918 | مشروع إنشاء خط مياه رئيسي من المسيجيد الى هبت مع محطة ضخ في المسيجيد ومحطة أخرى في بئر الروحاء | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | بدر | مياه | 109250000 | WO#01 | 0 | 43412500 | 43412500 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 43412500 | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-11-07 | 2024-12-16 | 2025-09-02 | 2025-12-06 | 2028-08-07 | 39071250 | 2026-01-21 | 2028-06-05 | 4341250 | 2028-01-02 | 2028-09-07 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-12-08 | 902240658 | 2024-12-09 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 43412500 | 2024-12-16 | 2025-06-19 | 901250191 | شركة ميلاف السعودية | 2025-09-02
P832 | ترحيل خطوط وتنفيذ شبكات بمناطق متفرقة (المرحلة الاولى) | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 115000000 | WO#6 | 0 | 68354965 | 68354965 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف | 36 | 68354965 | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-11 | 2025-01-08 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2028-09-02 | 61519468.5 | 2028-09-03 | 2028-10-01 | 6835496.5 | 2028-10-02 | 2028-11-11 | 5. Tender for Construction Stage. | توقيع العقد- اعداد العقد | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-12-23 | 902240684 | 2024-12-23 | توقيع العقد | داخل الخطه | توقيع العقد | 68354965 | 2025-01-08 | 2025-08-06 | 901250253 | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات
P862 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظة المهد ( الجزء الاول ) | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المهد | صرف صحي | 86250000 | WO#8 | 0 | 47026323 | 47026323 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 47026323 | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-17 | 2025-02-04 | 2025-07-13 | 2025-10-22 | 2028-07-11 | 42323690.7 | 2026-07-20 | 2028-07-23 | 4702632.3 | 2028-06-10 | 2028-07-29 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2025-01-21 | 902250036 | 2025-01-29 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 47026322.997 | 2025-02-04 | 2025-05-06 | 901250150 | شركة المشروعات المتقدمة المحدودة | 2025-07-13
P871 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظة بدر ( الجزء الأول ) | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | بدر | صرف صحي | 57500000 | WO#7 | 0 | 25754250 | 25754250 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 25754250 | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-16 | 2025-01-08 | 2025-08-31 | 2025-11-24 | 2028-06-06 | 23178825 | 2027-11-04 | 2028-08-15 | 2575425 | 2028-07-16 | 2028-09-09 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-12-29 | 902240704 | 2025-01-02 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 25754250 | 2025-01-08 | 2025-06-19 | 901250200 | العاذرية المحدودة للتجارة | 2025-08-31
AP248 | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه بمحافظة وادي الفرع | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | وادي الفرع | مياه | 28750000 | WO#6 | 0 | 21801222.75 | 21801222.75 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف | 36 | 21801222.75 | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2025-02-12 | 2025-05-12 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2028-08-27 | 19621100.475 | 2028-08-28 | 2028-09-25 | 2180122.275 | 2028-09-26 | 2028-11-05 | 5. Tender for Construction Stage. | توقيع العقد- اعداد العقد | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-04-24 | 902250263 | 2025-04-24 | توقيع العقد | داخل الخطه | توقيع العقد | 21801222.75 | 2025-05-12 | 2025-09-02 | 901250341 | Corner Almwathik Est for Contracting
AP264 | مشروع انشاء شبكات مياه بقريتي المعتدل وقاع الحاج | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | العلا | مياه | 63250000 | #N/A | 0 | 20790349.75 | 20790349.75 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 20790349.75 | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2024-10-22 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-02-18 | 2025-03-10 | 2025-08-19 | 2025-10-18 | 2027-08-10 | 18711314.775 | 2025-11-20 | 2027-08-10 | 2079034.975 | 2027-07-08 | 2027-09-01 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2025-02-27 | 902250144 | 2025-03-04 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | التحليل الفني | 20790349.75 | 2025-03-10 | 2025-06-22 | 901250201 | مؤسسة أشغال النهار للمقاولات | 2025-08-19
AP1038-10 | إتفاقية الخدمات الهندسية الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم والهندسة القيمية لمشاريع المياه والصرف الصحي بالقطاع الشمالي الغربي عقد رقم (2) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | مناطق متعددة | استشاري | 221143052.6705 | #N/A | 0 | 221143052.28 | 221143052.28 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 221143052.28 | 6. Construction Stage. | 2023-05-03 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2024-01-04 | 2024-04-04 | 2027-01-21 | 199028747.052 | N/A | N/A | 22114305.228 | 2024-08-25 | 2027-01-21 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب |  | 0 |  | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 221143052.2795 | 2023-08-31 | 2024-01-01 | 101230608 | Dar ALhandash consultants | 2024-01-04
AP1038-9 | إتفاقية الخدمات الهندسية الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم والهندسة القيمية لمشاريع المياه والصرف الصحي بالقطاع الشمالي الغربي عقد رقم (1) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | مناطق متعددة | استشاري | 122816423.73 | #N/A | 0 | 122816423.28 | 122816423.28 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 122816423.28 | 6. Construction Stage. | 2023-05-03 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2024-01-04 | 19/03/20/24 | 2027-01-20 | 110534780.952 | N/A | N/A | 12281642.328 | 2024-08-29 | 2027-01-20 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب |  | 0 |  | تحت التنفيذ | داخل الخطه | توقيع العقد | 122816423.2815 | 2023-08-31 | 2024-01-01 | 101230604 | AYESA Ingenieria y Arquitectura S.A | 2024-01-04
AP1039-10 | إتفاقية الخدمات الهندسية الاستشارية للإشراف على مشاريع المياه والصرف الصحي بالقطاع الشمالي الغربي عقد رقم (2) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | استشاري | 134092930.47 | #N/A | 0 | 336544740 | 336544740 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 336544740 | 6. Construction Stage. | 2023-05-17 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2024-10-07 | 2025-05-19 | 2030-05-18 | 302890266 | N/A | N/A | 33654474 | 2025-05-19 | 2030-05-18 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب |  | 0 |  | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 336544740 | 2023-09-14 | 2024-04-18 | 101240212 | Dorsch Holding GmbH KSA | 2024-10-07
AP1039-9 | إتفاقية الخدمات الهندسية الاستشارية للإشراف على مشاريع المياه والصرف الصحي بالقطاع الشمالي الغربي عقد رقم (1) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | مناطق متعددة | استشاري | 134092930.47 | #N/A | 0 | 98670000 | 98670000 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 98670000 | 6. Construction Stage. | 2022-07-23 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2023-08-23 | 2023-08-20 | 2028-08-19 | 88803000 | N/A | N/A | 9867000 | 2023-08-20 | 2028-08-19 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب |  | 0 |  | تحت التنفيذ | داخل الخطه | إعادة طرح | 98670000 | 2022-11-20 | 2023-07-27 | 101230259 | Future Consult Engineering Consultancy CO. | 2023-08-23
10203 | تنفيذ خطوط الصرف الصحي الرئيسية بمخططات الرانوناء واحياء جنوب المدينة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 117213916.0945 | #N/A | 0 | 117213916.06 | 117213916.06 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 117213916.06 | 6. Construction Stage. | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-03-05 | 2023-12-05 | 2024-03-20 | 2027-04-03 | 105492524.454 | 2024-09-10 | 2027-05-02 | 11721391.606 | 2027-03-28 | 2027-04-05 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-01-09 | 902230006 | 2023-02-13 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 117213916.0945 | 2023-03-05 | 2023-10-31 | 901230202 | RAWABET AL HAMROOR | 2023-12-05
10137 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمخططات الرانوناء واحياء جنوب المدينة ( المرحلة الأولى ) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 37841428.4195 | #N/A | 0 | 37841428.42 | 37841428.42 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 37841428.42 | 6. Construction Stage. | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-03-01 | 2023-11-12 | 2024-01-24 | 2026-01-18 | 34057285.578 | 2024-03-05 | 2026-03-31 | 3784142.842 | 2026-01-01 | 2026-01-18 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2022-12-20 | 902220530 | 2023-02-13 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 37841428.4195 | 2023-03-01 | 2023-09-13 | 901230176 | National Water Works CO. | 2023-11-12
P848-1 | تنفيذ خط الصرف الصحي الرئيسي بالدعيثة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 20939976.25 | #N/A | 0 | 20939976.25 | 20939976.25 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 20939976.25 | 6. Construction Stage. | 2023-02-05 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-06-20 | 2023-09-13 | 2024-05-12 | 2024-07-09 | 2025-12-24 | 18845978.625 | 2024-11-09 | 2025-12-27 | 2093997.625 | 2025-10-23 | 2025-12-31 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب |  | طرح بدون إرتباط |  | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 20939976.25 | 2023-09-13 | 2024-02-21 | 901240023 | Ebdaa Alhayat | 2024-05-12
10129 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي باحياء الجرف بالمدينة المنورة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 78223592.25 | #N/A | 0 | 78223592.25 | 78223592.25 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 78223592.25 | 6. Construction Stage. | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-03-01 | 2023-11-02 | 2024-01-08 | 2026-12-03 | 70401233.025 | 2024-02-01 | 2026-12-05 | 7822359.225 | 2026-10-21 | 2026-12-09 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2022-12-27 | 902220537 | 2023-02-08 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 78223592.25 | 2023-03-01 | 2023-08-29 | 901230177 | ALBNAYAT ALARBEA CO | 2023-11-02
10278 | مشروع انشاء شبكات وخطوط الصرف الصحي بحي الاصيفيرين بالمدينة المنورة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 74750000 | #N/A | 0 | 63665782.5 | 63665782.5 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 63665782.5 | 6. Construction Stage. | 2023-03-14 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-07-27 | 2023-12-28 | 2024-06-10 | 2023-12-30 | 2026-10-04 | 57299204.25 | 2024-01-06 | 2026-09-26 | 6366578.25 | 2026-10-05 | 2026-10-15 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-12-13 | 902230557 | 2023-12-13 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 63665782.5 | 2023-12-28 | 2024-04-30 | 901240105 | SAAD ALI ALESSA GROUP FOR CONTRACTING | 2024-06-10
P877-1 | اعمال الرفع المساحي لاراضي واصول المياه والصرف الصحي المستقبلية بمنطقة المدينة المنورة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | مناطق متعددة | انشائيه وتكميليه | 816500 | #N/A | 0 | 816500 | 816500 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 816500 | 6. Construction Stage. | 2023-03-26 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-08-08 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2024-04-28 | 2027-01-25 | 734850 | N/A | N/A | 2123-07-19 | 2024-08-06 | 2027-01-26 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-09-07 | 902230413 | 2023-09-11 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 816500 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 901230281 | AL EMAD AL ARABY Engineering Consultancy | 2023-12-10
P878 | احلال شبكات و خطوط مياه - المدينة المنورة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 24830133 | #N/A | 0 | 24830133 | 24830133 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 24830133 | 6. Construction Stage. | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2024-01-03 | 2024-05-22 | 2024-11-02 | 2027-05-31 | 22347119.7 | 2025-06-23 | 2027-05-31 | 2483013.3 | 2025-11-30 | 2027-06-03 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-12-19 | 902230559 | 2023-12-19 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 24830133 | 2024-01-03 | 2024-04-15 | 901240090 | BAYAN AL INSHAA CO. CONTRACTING | 2024-05-22
10128 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظات منطقة المدينة المنورة (خطوط رئيسية) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | الحناكية | صرف صحي | 44275000 | #N/A | 0 | 44275000 | 44275000 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 44275000 | 6. Construction Stage. | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-02-23 | 2023-09-07 | 2023-12-30 | 2026-10-04 | 39847500 | 2024-01-16 | 2026-09-26 | 4427500 | 2026-10-05 | 2026-10-15 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-01-10 | 902230007 | 2023-02-13 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 44275000 | 2023-02-23 | 2023-08-22 | 901230173 | AlMousa Group. Ltd | 2023-09-07
10101 | تنفيذ شبكات وخطوط مياه بالعوينة والعاقول بالمدينة المنورة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 56750066.6 | #N/A | 0 | 56750066.6 | 56750066.6 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 56750066.6 | 6. Construction Stage. | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-03-01 | 2023-08-03 | 2023-12-11 | 2027-02-18 | 51075059.94 | 2024-10-12 | 2027-02-06 | 5675006.66 | 2027-02-06 | 2027-02-22 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2022-12-21 | 902220532 | 2023-02-13 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 56750066.6 | 2023-03-01 | 2023-08-03 | 901230145 | EMAR AL Saudia CONTRACTING Co | 2023-08-03
10245 | تنفيذ شبكات وخطوط المياه بالصويدرة بمنطقة المدينة المنورة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 43639020.1 | #N/A | 0 | 43639020.1 | 43639020.1 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 43639020.1 | 6. Construction Stage. | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-10-03 | 2024-01-31 | 2024-02-24 | 2027-04-01 | 39275118.09 | 2025-09-01 | 2027-01-23 | 4363902.01 | 2025-10-23 | 2027-04-17 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-09-13 | 902230417 | 2023-09-20 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 43639020.1 | 2023-10-03 | 2024-01-08 | 901230317 | KHALED SALEEM AL-AHMADI COMPANY | 2024-01-31
10280 | تنفيذ شبكة توزيع المياه في حي المحاميد | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 50600000 | #N/A | 0 | 29432727.16 | 29432727.16 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 29432727.16 | 6. Construction Stage. | 2023-06-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-10-18 | 2023-11-08 | 2024-07-24 | 2024-10-01 | 2027-09-27 | 26489454.444 | 2025-07-05 | 2026-08-30 | 2943272.716 | 2026-05-20 | 2026-09-29 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-10-23 | 902230467 | 2023-10-23 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 29432727.17 | 2023-11-08 | 2024-04-17 | 901240095 | khuzam naser saeed alshahrani est | 2024-07-24
P896-1 | تنفيذ خط خروج خزانات غرب المدينة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 29301148.195 | #N/A | 0 | 29301148.24 | 29301148.24 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 29301148.24 | 6. Construction Stage. | 2023-03-22 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-26 | 2023-08-20 | 2024-03-21 | 2024-05-27 | 2025-04-16 | 26371033.416 | 2024-09-09 | 2025-04-09 | 2930114.824 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب |  | طرح بدون إرتباط |  | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 29301148.241 | 2023-08-20 | 2024-02-20 | 901240024 | IBRAHEEM AL FAZI EST | 2024-03-21
P898-1 | مشروع إستكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية لمخططات شوران ( المرحلة الأولى ) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 111774958.4 | #N/A | 0 | 111774958.4 | 111774958.4 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 111774958.4 | 6. Construction Stage. | 2023-03-11 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-07-24 | 2023-10-24 | 2024-04-15 | 2024-07-04 | 2027-04-15 | 100597462.56 | 2024-07-14 | 2027-05-25 | 11177495.84 | 2026-04-05 | 2027-05-30 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب |  | طرح بدون إرتباط |  | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 111774958.4 | 2023-10-24 | 2024-02-20 | 901240021 | adwaa alkhalil for contrcting co. | 2024-04-15
P908 | تنفيذ شبكات وخطوط المياه بمنطقة جنوب المدينة المنورة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 83905989.5 | #N/A | 0 | 83905989.5 | 83905989.5 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 83905989.5 | 6. Construction Stage. | 2023-06-04 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-10-17 | 2023-11-08 | 2024-04-29 | 2024-05-19 | 2027-05-15 | 75515390.55 | 2025-07-01 | 2026-09-20 | 8390598.95 | 2025-07-01 | 2027-05-19 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-10-22 | 902230466 | 2023-10-22 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 83905989.5 | 2023-11-08 | 2024-02-28 | 901240018 | Abdul Mohsen Shaaban Al-Qahtani Contracting Company | 2024-04-29
NA-00023 | خطوط وشبكات المياه بمنطقة شمال وشرق المدينة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 28750000 | #N/A | 0 | 35894605 | 35894605 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 35894605 | 6. Construction Stage. | 2023-08-19 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2024-01-01 | 2024-03-10 | 2024-08-20 | 2025-01-20 | 2027-10-03 | 32305144.5 | 2025-11-01 | 2027-10-03 | 3589460.5 | 2027-10-04 | 2027-10-26 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-07-09 | 902240431 | 2024-07-11 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 35894605 | 2024-03-10 | 2024-07-16 | 901240136 | CAYAN ALMAMLKA CAC CO LTD | 2024-08-20
P894-1 | مشروع تنفيذ خط المياه الرئيسي في الدائري الثالث شرق المدينة المنورة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 26147277.45 | #N/A | 0 | 26147277.45 | 26147277.45 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 26147277.45 | 6. Construction Stage. | 2023-03-11 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-07-24 | 2023-08-09 | 2024-01-31 | 2024-04-15 | 2026-04-26 | 23532549.705 | 2025-08-02 | 2026-05-06 | 2614727.745 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-07-27 | 902230362 | 2023-08-03 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 26147277.45 | 2023-08-09 | 2023-12-04 | 901230273 | AL AWALAT FOR INDUST and CONST CO | 2024-01-31
NA-00031 | إحلال خطوط الاسبستوس ببدر | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | بدر | مياه | 43700000 | #N/A | 0 | 24989167 | 24989167 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 24989167 | 6. Construction Stage. | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-03-24 | 2024-04-04 | 2024-09-05 | 2025-01-07 | 2026-12-17 | 22490250.3 | 2025-06-12 | 2026-11-02 | 2498916.7 | 2026-03-18 | 2026-12-29 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-03-27 | 902240202 | 2024-03-27 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 24989166.5 | 2024-04-04 | 2024-06-27 | 901240144 | Afaq International Trading and contracting | 2024-09-05
P802 | مشروع شبكات المياه لايصال الخدمة لمستشفى التخصصي بحمراء الأسد | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 17250000 | #N/A | 0 | 32081964 | 32081964 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 32081964 | 6. Construction Stage. | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-03-13 | 2024-04-14 | 2024-09-29 | 2024-12-12 | 2026-12-10 | 28873767.6 | 2025-07-01 | 2026-12-13 | 3208196.4 | 2026-03-25 | 2026-12-16 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-08-13 | 902240478 | 2024-08-22 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 34461239.25 | 2024-04-14 | 2024-08-26 | 901240210 | BAYAN AL INSHAA CO. CONTRACTING | 2024-09-29
P898-2 | مشروع إستكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية لمخططات شوران ( المرحلة الثانية ) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 22439088 | #N/A | 0 | 15456482.43 | 15456482.43 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 15456482.43 | 6. Construction Stage. | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-03-13 | 2024-04-16 | 2025-02-17 | 2025-05-31 | 2027-07-04 | 13910834.187 | 2025-08-14 | 2027-03-09 | 1545648.243 | 2026-04-02 | 2027-04-05 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-10-29 | 902240599 | 2024-11-10 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 15456482.425 | 2024-04-16 | 2024-11-28 | 901240327 | Afaq International Trading and contracting | 2025-02-17
NA-00033 | خطوط مياه متفرقة بالمدينة المنورة (الجزء الاول) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 28750000 | #N/A | 0 | 28950042.5 | 28950042.5 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 28950042.5 | 6. Construction Stage. | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-03-13 | 2024-03-19 | 2024-08-11 | 2024-12-21 | 2027-09-25 | 26055038.25 | 2025-02-17 | 2027-09-11 | 2895004.25 | 2025-05-22 | 2027-09-30 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-03-06 | 902240168 | 2024-03-06 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 28950042.5 | 2024-03-19 | 2024-06-10 | 901240137 | Degat Alabaad Company | 2024-08-11
NA-00034 | تنفيذ شبكات صرف صحي متفرقة بالمدينة المنورة ( الجزء الأول ) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 50216360 | #N/A | 0 | 50216360 | 50216360 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 50216360 | 6. Construction Stage. | 2023-06-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-10-16 | 2023-11-21 | 2024-09-15 | 2024-12-08 | 2026-10-05 | 45194724 | 2025-07-01 | 2026-09-29 | 5021636 | 2025-08-17 | 2026-10-13 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب |  | 0 |  | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 50216360 | 2023-11-21 | 2024-07-11 | 901240072 | Ebdaa Alhayat | 2024-09-15
AP247 | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه بمحافظة بدر | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | بدر | مياه | 59800000 | #N/A | 0 | 29649714 | 29649714 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 29649714 | 6. Construction Stage. | 2024-01-11 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-09-01 | 2024-09-10 | 2025-01-07 | 2025-04-03 | 2028-01-01 | 26684742.6 | 2025-08-09 | 2028-01-05 | 2964971.4 | 2027-12-15 | 2028-01-27 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-08-28 | 902240505 | 2024-09-03 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 29649714 | 2024-09-10 | 2024-12-03 | 901240355 | sama alrass | 2025-01-07
AP243 | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه لمحافظة العيص ( المرحلة الأولى ) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | العيص | مياه | 48000000 | #N/A | 0 | 58221206.4 | 58221206.4 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 58221206.4 | 6. Construction Stage. | 2024-01-06 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-25 | 2025-04-14 | 2025-05-10 | 2024-07-18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2025-03-26 | 2025-06-14 | 2027-04-01 | 52399085.76 | 2026-11-28 | 2027-04-05 | 5822120.64 | 2026-12-17 | 2027-04-15 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-08-21 | طرح بدون إرتباط | 2024-08-21 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 58221206.4 | 2024-09-30 | 2025-02-19 | 901250059 | شركة الركائز الثابتة المحدودة | 2025-03-26
AP251 | تنفيذ مشاريع إيصال خدمات الصرف الصحي لمخططات الإسكان بالمدينة المنورة ( 4 مواقع ) | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 28016875 | WO#02 | 0 | 72449998.85 | 72449998.85 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 72449998.85 | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-15 | 2024-10-16 | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 2028-07-08 | 65204998.965 | 2026-03-25 | 2028-07-17 | 7244999.885 | 2028-07-18 | 2028-10-08 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-09-17 | طرح بدون إرتباط | 2024-09-17 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 72449998.85 | 2024-10-16 | 2025-08-12 | 901250290 | شركة آشي وبشناق للمقاولات
P824 | تنفيذ خط المياه الرئيسي الخاص من موقع الخزانات الاستراتيجية الى المسجد النبوي ومنطقة التطوير | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 169694000 | WO#01 | 0 | 342205500 | 342205500 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 342205500 | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-24 | 2024-10-13 | 2025-10-07 | 2025-12-15 | 2028-09-06 | 307984950 | 2026-11-14 | 2028-09-18 | 34220550 | 2027-12-16 | 2028-10-11 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-09-15 | طرح بدون إرتباط | 2024-09-16 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 342205500 | 2024-10-13 | 2025-08-14 | 901250300 | شركة مطلق الغويري للمقاولات
P825 | خط المياه الرئيسي بالدائري الأوسط بالمدينة المنورة | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 97750000 | WO#01 | 0 | 116757993.5 | 116757993.5 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 116757993.5 | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-27 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-10-26 | 2028-07-15 | 105082194.15 | 2026-06-29 | 2028-07-19 | 11675799.35 | 29/03//2028 | 2028-07-29 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2025-06-24 | 902250349 | 2025-07-01 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 116757993.5 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 901250210 | Branch of Shibh Al Jazira Contracting Company | 2025-07-02 | اتفاقية التنفيذ الموحد
P829 | تنفيذ خط المياه الرئيسي لتغذية توسعة المطار | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 51750000 | WO#01 | 0 | 20806386.5 | 20806386.5 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 20806386.5 | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-08 | 2024-10-13 | 2025-02-12 | 2025-06-01 | 2026-02-04 | 18725747.85 | 2025-07-15 | 2026-02-12 | 2080638.65 | 2025-11-22 | 2026-02-19 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-09-12 | 902240555 | 2024-10-03 | تحت التنفيذ | داخل الخطه |  | 20806386.5 | 2024-10-13 | 2024-12-26 | 901240386 | Degat Alabaad Company | 2025-02-12
P852 | مشروع استكمال شبكات الصرف الصحى لحى البرماوية | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 17250000 | WO#02 | 0 | 14104405 | 14104405 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 14104405 | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-09 | 2024-09-26 | 2025-02-17 | 2025-05-12 | 2027-02-18 | 12693964.5 | 2025-06-21 | 2027-02-14 | 1410440.5 | 2027-02-18 | 2027-03-15 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-09-10 | طرح بدون إرتباط | 2024-09-11 | تحت التنفيذ | داخل الخطه |  | 14104405 | 2024-09-26 | 2024-12-31 | 901240391 | شركة الرخيص للمقاولات | 2025-02-17
P861 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي مخطط جبل عير | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 57500000 | WO#03 | 0 | 82862353 | 82862353 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 82862353 | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-15 | 2024-10-16 | 2025-08-27 | 29/11/20225 | 2028-07-01 | 74576117.7 | 2027-02-20 | 2028-08-10 | 8286235.3 | 2028-08-06 | 2028-08-31 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-09-17 | طرح بدون إرتباط | 2024-09-17 | تحت التنفيذ | داخل الخطه |  | 82862353 | 2024-10-16 | 2025-08-12 | 901250291 | شركة سماء التشييد والبناء للتجارة والمقاولات | 2025-08-27
NA-00112 | استبدال خطوط وشبكات المياه المتهالكة بالمدينة المنورة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 33999999.55 | #N/A | 0 | 26590012.5 | 26590012.5 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 26590012.5 | 6. Construction Stage. | 2024-01-11 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-09-01 | 2024-08-29 | 2024-12-03 | 2025-03-23 | 2027-12-20 | 23931011.25 | 2025-04-23 | 2027-11-16 | 2659001.25 | 2025-05-17 | 2027-12-22 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-08-25 | 902240499 | 2024-08-26 | تحت التنفيذ | داخل الخطه |  | 26590012.5 | 2024-08-29 | 2024-10-30 | 901240282 | tharwat almajd for general contracting | 2024-12-03
10136 | خطوط فرعية وتوصيلات منزلية للصرف الصحي مع إعادة تاهيل محطة الضخ بينبع | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | ينبع | صرف صحي | 48379713.4 | #N/A | 0 | 48379713.4 | 48379713.4 | المدن الساحلية | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 48379713.4 | 6. Construction Stage. | 2022-03-13 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-07-26 | 2022-11-09 | 2023-10-12 | 2024-02-11 | 2026-11-05 | 43541742.06 | 2024-05-01 | 2026-05-13 | 4837971.34 | 2026-10-24 | 2026-11-07 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب |  | 0 |  | تحت التنفيذ | داخل الخطه |  | 48379713.4 | 2022-11-09 | 2023-09-14 | 901230191 | Alazm Building &Construction Co | 2023-10-12
10281 | تنفيذ توصيلات منزلية للصرف الصحي محافظة ينبع | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | ينبع | صرف صحي | 22679520.3 | #N/A | 0 | 25748422.26 | 25748422.26 | المدن الساحلية | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 25748422.26 | 6. Construction Stage. | 2023-07-18 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 2023-12-11 | 2024-06-11 | 2024-12-31 | 2026-08-16 | 23173580.034 | 2025-08-04 | 2026-08-06 | 2574842.226 | 2026-08-17 | 2026-08-29 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-12-03 | 902230550 | 2023-12-05 | تحت التنفيذ | داخل الخطه |  | 22679520.3 | 2023-12-11 | 2024-04-16 | 901240091 | MANSOOR AL-MAHMOOD CONTRACTING EST. | 2024-06-11
10204 | إحلال شبكات وخطوط مياه بمدينة ينبع | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | ينبع | مياه | 26810392.75 | #N/A | 0 | 26810392.75 | 26810392.75 | المدن الساحلية | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 26810392.75 | 6. Construction Stage. | 2022-03-13 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-07-26 | 2022-04-09 | 2024-01-07 | 2024-05-14 | 2026-09-28 | 24129353.475 | 2024-07-30 | 2026-08-30 | 2681039.275 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب |  | 0 |  | تحت التنفيذ | داخل الخطه |  | 26810392.75 | 2022-04-09 | 2023-11-22 | 901230253 | CONSTRUCTION NET CONTRACTING EST | 2024-01-07
AP235 | Implementation of SCADA RFP requirement across Tabuk Region | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | تبوك | انشائيه وتكميليه | 17250000 | #N/A | 0 | 17250000 | 17250000 | الحزمة الأولى | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 24 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2027-05-04 | 15525000 | 2027-05-05 | 2027-06-02 | 1725000 | 2027-06-03 | 2027-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  | 0 |  | إدارة التشغيل الذكي | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P1465-3 | مشروع كشف وإصلاح التسربات الغير ظاهرة محافظتي تبوك وتيماء | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | تبوك | مياه | 7300000.02 | #N/A | 0 | 6346792.5 | 6346792.5 | الحزمة الأولى | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 24 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2027-05-04 | 5712113.25 | 2027-05-05 | 2027-06-02 | 634679.25 | 2027-06-03 | 2027-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  | 0 |  | إدارة التشغيل الذكي | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P1465-4 | مشروع خفض الفاقد وادراة الضغوط بمحافظات تبوك | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | تبوك | صرف صحي | 15900000.05 | #N/A | 0 | 15900000.05 | 15900000.05 | الحزمة الأولى | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 24 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2027-05-04 | 14310000.045 | 2027-05-05 | 2027-06-02 | 1590000.005 | 2027-06-03 | 2027-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  | 0 |  | إدارة التشغيل الذكي | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P1493 | مشروع تسوير مواقع محطات الضخ والمعالجة بمدينة تبوك والمحافظات. | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | تبوك | صرف صحي | 11500000 | #N/A | 0 | 11500000 | 11500000 | الحزمة الأولى | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 36 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2028-04-28 | 10350000 | 2028-04-29 | 2028-05-27 | 1150000 | 2028-05-28 | 2028-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  | 0 |  | حاليا (امن وسلامة) وسيتم اداراتها من المشاريع | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP263 | مشروع اعمال إعادة التأهيل البيئي لمصبات الطوارئ و بحيرات المفيض و المواقع المتضررة بيئيآ بمنطقة تبوك | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | تبوك | صرف صحي | 86250000 | #N/A | 0 | 86250000 | 86250000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 36 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2028-04-28 | 77625000 | 2028-04-29 | 2028-05-27 | 8625000 | 2028-05-28 | 2028-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | يتم إلغاء المشروع بناء على توصيات الهيئة السعودية للمياه، حيث تم نقل المحطة إلى الهيئة بحكم الاختصاص | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P1519 | مشروع إنشاء خط المفيض بطول 21 كم من محطة الضخ الرئيسية إلى قاع شرورة | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | تبوك | صرف صحي | 28750000 | WO#01 | 0 | 28750000 | 28750000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 12 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2026-06-05 | 25875000 | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 2875000 | 2026-06-21 | 2026-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | يتم حذف المشروع بسبب عدم توافقه مع الاشتراطات البيئية المحدثة حيث يمنع تصريف المياه الخام على الاودية مباشرة ويلزم تخزينها | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P1506 | مشروع تنفيذ خطوط ناقلة للمياه ومجمع ضخ وخزانات بحقل الآبار بمحافظة تيماء | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | تيماء | مياه | 27600000 | #N/A | 0 | 27600000 | 27600000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 24 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2027-05-04 | 24840000 | 2027-05-05 | 2027-06-02 | 2760000 | 2027-06-03 | 2027-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | بسبب عدم جاهزية نظام نقل تبوك العلا الذي سيتم تنفيذه من قبل شركة نقل المياه، ولضمان ترابط منظومة النقل والتوزيع وتزامن تنفيذها سيتم تأجيل تنفيذ هذا المشروع والاستفادة من تكاليفه لتنفيذ مشاريع اخرى ذات أولوية | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP258 | تنفيذ مشاريع إيصال خدمات الصرف الصحي لمخططات الإسكان بالوجه (موقعين) | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | الوجه | صرف صحي | 10560120.525 | #N/A | -0.005 | 10560120.53 | 10560120.525 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 12 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2026-06-05 | 9504108.4725 | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 1056012.0525 | 2026-06-21 | 2026-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | المشروع متقاطع مع نطاق هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P1504-2 | تنفيذ خطوط نقل رئيسية من محطة الوجه لتحلية المياه لإمداد الكر / أبو القزاز والقرى الجاورة | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | الوجه | مياه | 202802500 | #N/A | 0 | 202802500 | 202802500 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 36 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2028-04-28 | 182522250 | 2028-04-29 | 2028-05-27 | 20280250 | 2028-05-28 | 2028-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | سيتم نقلها ضمن اختصاص شركة نقل المياه | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P1504-6 | نفيذ خطوط نقل رئيسية وتنفيذ تغطية شبكة إلى الرس | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | الوجه | مياه | 14720000 | #N/A | 0 | 14720000 | 14720000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 12 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2026-06-05 | 13248000 | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 1472000 | 2026-06-21 | 2026-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | سيتم نقلها ضمن اختصاص شركة نقل المياه | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P1504-7 | تنفيذ خزانات وخطوط الربط داخل مدينة الوجه | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | الوجه | مياه | 78200000 | #N/A | 0 | 78200000 | 78200000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 24 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2027-05-04 | 70380000 | 2027-05-05 | 2027-06-02 | 7820000 | 2027-06-03 | 2027-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | سيتم نقلها ضمن اختصاص شركة نقل المياه | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP250 | تنفيذ شبكات المياه بمدينة املج | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | املج | مياه | 51750000 | #N/A | 0 | 51750000 | 51750000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 24 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2027-05-04 | 46575000 | 2027-05-05 | 2027-06-02 | 5175000 | 2027-06-03 | 2027-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | المشروع متقاطع مع نطاق هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP261 | تنفيذ مشاريع إيصال خدمات الصرف الصحي لمخططات الإسكان بأملج | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | املج | صرف صحي | 4527527 | #N/A | 0 | 4527527 | 4527527 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 12 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2026-06-05 | 4074774.3 | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 452752.7 | 2026-06-21 | 2026-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | المشروع متقاطع مع نطاق هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP237 | Implementation of GIS RFP requirement across Tabuk Region | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | تبوك | انشائيه وتكميليه | 15525000 | #N/A | 0 | 15525000 | 15525000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 18 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2026-11-05 | 13972500 | 2026-11-06 | 2026-12-04 | 1552500 | 2026-12-05 | 2027-01-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | سيتم تضمينه في الاتفاقيات الموحده للتشغيل والصيانة | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P1507-1 | تنفيذ شبكات المياه والخطوط الرئيسية بمدينة ضباء | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | ضباء | مياه | 59800000 | #N/A | 0 | 59800000 | 59800000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 36 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2028-04-28 | 53820000 | 2028-04-29 | 2028-05-27 | 5980000 | 2028-05-28 | 2028-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | المشروع متقاطع مع نطاق هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P1507-2 | تنفيذ خطوط المياه الرئيسية و شبكة التوزيع في قرية العامود ونبع داما | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | ضباء | مياه | 12650000 | #N/A | 0 | 12650000 | 12650000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | 12 |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2026-06-05 | 11385000 | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 1265000 | 2026-06-21 | 2026-07-07 | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | المشروع مرتبط بتنفيذ خط ناقل ضمن مبادرات الحلول السريعة، بالإضافة إلى أن المشروع متقاطع مع نطاق هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء ومحمية الأمير محمد بن سلمان | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P1494 | مشروع انشاء الطرق الموصلة الى محطات الضخ والمعالجة بمنطقة تبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | صرف صحي | 16100000 | #N/A | 0 | 16100000 | 16100000 | الحزمة الأولى | متبقي من الحزمة - خطة الربع الرابع 2025 | مستهدف | 24 |  | 4. Design Stage. | 2025-04-02 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2028-03-03 | 14490000 | 2028-03-04 | 2028-04-01 | 1610000 | 2028-04-02 | 2028-05-06 | 4. Design Stage. | متبقي من الحزمة - خطة الربع الرابع 2025 | متبقي | لم يتم إنشاء الطلب |  | 0 |  | تم اعتماد دراسة الجدوى - لا يزال في مرحلة التصميم 30% | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 0 | [5 empty] | اتفاقية التصميم التكميليه
AP245 | انشاء بحيرات وأحواض التجفيف والتبخير للمياه بمنطقة تبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | مياه | 9200000 | #N/A | 0 | 9200000 | 9200000 | الحزمة الأولى | متبقي من الحزمة - خطة الربع الرابع 2025 | مستهدف | 6 |  | 4. Design Stage. | 2024-12-07 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-02-05 | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-10-08 | 8280000 | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 920000 | 2026-10-24 | 2026-11-07 | 4. Design Stage. | متبقي من الحزمة - خطة الربع الرابع 2025 | متبقي | لم يتم إنشاء الطلب |  | 0 |  | دراسة الجدوى لدى القطاع لتعديل الملاحظات تم اعتماد مرحلة التصميم 30% | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 0 | [5 empty] | اتفاقية التصميم التكميليه
P1492 | مشروع تنفيذ الحماية من أخطار السيول لمواقع محطات الضخ والمعالجة بمنطقة تبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | صرف صحي | 18975000 | #N/A | 0 | 18975000 | 18975000 | الحزمة الأولى | متبقي من الحزمة - خطة الربع الرابع 2025 | مستهدف | 12 |  | 4. Design Stage. | 2024-12-14 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-02-12 | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2027-04-06 | 17077500 | 2027-04-07 | 2027-04-21 | 1897500 | 2027-04-22 | 2027-05-07 | 4. Design Stage. | متبقي من الحزمة - خطة الربع الرابع 2025 | متبقي | لم يتم إنشاء الطلب |  | 0 |  | دراسة الجدوى لدى القطاع لتعديل تالملاحظات تم اعتماد مرحلة التصميم 30% | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 0 | [5 empty] | اتفاقية التصميم التكميليه
P1490-1 | إعادة تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | صرف صحي | 16864235 | #N/A | 0 | 16861530 | 16861530 | الحزمة الأولى | اعادة الطرح | مستهدف | 12 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2024-06-14 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-09-29 | 2024-10-24 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2026-03-30 | 15175377 | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 1686153 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 5. Tender for Construction Stage. | اعادة الطرح | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب |  | طرح بدون إرتباط | 2024-10-16 | المشروع تشغيلي (إدارة التشغيل والصيانة تم الموافقة علي طلب الاستثناء واستكمال الطرح التقليدي تم رفع نموذج الطرح بدون ارتباط لوجود تحديث في المسمى والنطاقات | داخل الخطه | إلغاء/جاري الإلغاء | 0 | 2024-10-24
AP233 | تنفيذ البنية التحتية لجرعات الكلور الآلي في الخزانات الموجودة بمنطقة تبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | مياه | 17250000 | #N/A | 0 | 14564899.5 | 14564899.5 | الحزمة الأولى | تسليم الموقع | مستهدف | 18 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2024-07-06 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-10-28 | 2025-04-20 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2027-03-22 | 13108409.55 | 2027-03-23 | 2027-04-06 | 1456489.95 | 2027-04-07 | 2027-04-25 | 5. Tender for Construction Stage. | تسليم الموقع | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-12-02 | 602240310 | 2024-12-12 | يتبع التشغيل والصيانة - تم توقيع العقد 14-09-2025 | داخل الخطه | تسليم الموقع | 14564899.5 | 2025-04-20 | 2025-06-25 | 601250119 | شركة الأداء المتوازن للمقاولات | 2025-09-14
P1475-1 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي لاحياء شرق تبوك ( المرحلة الاولى) | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | تبوك | صرف صحي | 57500000 | WO#04 | 0 | 181121730.55 | 181121730.55 | الحزمة الأولى | تعزيز تكاليف | مستهدف | 36 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-04-18 | 2024-12-08 | 2025-06-17 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2028-10-13 | 163009557.495 | 2028-10-14 | 2028-11-11 | 18112173.055 | 2028-11-12 | 2028-12-22 | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز تكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-05-15 | طرح بدون إرتباط | 2025-05-26 | تعزيز تكاليف | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 0 | 2025-06-17 |  |  |  |  | اتفاقية التنفيذ الموحد
P1509-1 | مشروع تنفيذ شبكات وخطوط رئيسية للمياه باحياء شرق تبوك ( الجزء الأول ) | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | تبوك | مياه | 143750000 | WO#01 | 0 | 143750000 | 143750000 | الحزمة الأولى | مراجعة المستندات بالمشتريات قبل الطرح | مستهدف | 36 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2028-03-30 | 129375000 | 2028-03-31 | 2028-04-28 | 14375000 | 2028-04-29 | 2028-06-08 | 5. Tender for Construction Stage. | مراجعة المستندات بالمشتريات قبل الطرح | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-07-20 | طرح بدون إرتباط | 2025-07-21 | حسب افادة الاخوة الزملاء بسلاسل الامداد بالمركز الرئيسي جاري حالياً رفع أمر تغيير لاستحداث البنود الإضافية من قبل إدارة الخدمات الفنية بالمركز الرئيسي لإضافاتها ضمن اتفاقيات تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي بالسعر المحدد. وعليه في حال تم اعتماد واضافة تلك البنود يتم إدراج المشروع ضمن الاتفاقية. جاري اعداد نموذج الطرح بدون ارتباط. | داخل الخطه | مراجعة مستندات | 0 | [5 empty] | التنفيذ الموحد -بانتظار امر التغيير لها
AP242 | أعمال ربط الخطوط الرئيسية ومحطات الضخ لشبكات مدينة تبوك بالمشروع الشامل والخطوط الناقلة من محطة التحلية الساحلية والخزانات الاستراتيجة | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | تبوك | مياه | 138000000 | WO#05 | 0 | 103578492.1 | 103578492.1 | الحزمة الأولى | لدى المفاوضات والترسية | مستهدف | 36 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-09-25 | 2024-12-12 | 2025-02-12 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2028-06-10 | 93220642.89 | 2028-06-11 | 2028-07-09 | 10357849.21 | 2028-07-10 | 2028-08-19 | 5. Tender for Construction Stage. | لدى المفاوضات والترسية | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-01-02 | 602250001 | 2025-01-21 | مرحلة التفاوض مع المقاولين | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 0 | 2025-02-12
P1501 | انشاء خزانات تشغيلية في مدينة تبوك في مواقع السنابل والشفا بمدينة تبوك | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | تبوك | مياه | 90850000 | WO#01 | -0.004 | 126259213.97 | 126259213.966 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 36 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-12-17 | 2025-03-17 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2028-07-13 | 113633292.5694 | 2028-07-14 | 2028-08-11 | 12625921.3966 | 2028-08-12 | 2028-09-21 | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-02-18 | طرح بدون إرتباط | 2025-03-05 | تعزيز التكاليف | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 126259213.966 | 2025-03-17 |  |  | شركة أضواء الخليل للمقاولات
P1475-2 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي لاحياء شرق تبوك ( المرحلة الثانبة) | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | تبوك | صرف صحي | 97750000 | WO#04 | 0 | 253939383.48 | 253939383.48 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 36 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-04-18 | 2025-03-23 | 2025-04-24 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2028-08-20 | 228545445.132 | 2028-08-21 | 2028-09-18 | 25393938.348 | 2028-09-19 | 2028-10-29 | 5. Tender for Construction Stage. | لدى المفاوضات والترسية | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-04-07 | 0 | 2025-04-14 | جاري إعداد محضر فحص العروض بانتظار إفادة إدارة المشاريع المتعلقة بتأمين التكاليف ووزن البنود | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 0 | 2025-04-24
P1495 | توريد وتركيب مهمات ميكانيكية وكهربائية بمواقع أعمال المياه | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | مياه | 25300000 | #N/A | 0 | 25300000 | 25300000 | الحزمة الأولى | اعادة طرح | غير مستهدف | 15 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2024-11-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-03-23 | 2025-06-23 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2027-02-24 | 22770000 | 2027-02-25 | 2027-03-11 | 2530000 | 2027-03-12 | 2027-03-29 | 5. Tender for Construction Stage. | اعادة طرح | غير مستهدف | تم إعتماد الطلب |  | 602250218 | 2025-05-20 | حول لإدارة التميز التشغيلي | خارج الخطه | تعزيز التكاليف |  | 2025-06-23 |  | 0 | 0
P1512 | مشروع عقد شبكات وأعمال مواقع مياه الشرب بمركز العيينة - تبوك | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | تيماء | مياه | 43700000 | WO#01 | 0 | 43700000 | 43700000 | الحزمة الأولى | لدى المفاوضات والترسيه | مستهدف | 24 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2025-05-28 | 2025-08-25 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2027-12-27 | 39330000 | 2027-12-28 | 2028-01-25 | 4370000 | 2028-01-26 | 2028-03-01 | 5. Tender for Construction Stage. | التحليل الفني | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-07-10 | طرح بدون إرتباط | 2025-07-22 | تم اعتماد التقييم الفني إلا أن هناك مشكلة تقنية تمنع ظهور (عكس) هذا الاعتماد في النظام – تم رفع تذكرة لحل المشكلة | داخل الخطه | التحليل الفني | 0 | 2025-08-25
AP3501 | استكمال مشروع توسعة محطة المعالجة بأملج | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | املج | صرف صحي | 22000000 | #N/A | 0 | 18862003 | 18862003 | الحزمة الأولى-التحديث السادس | مراجعة المستندات بالمشتريات قبل الطرح | مستهدف | 24 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2025-02-22 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-05-27 | 2025-12-15 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2028-04-17 | 16975802.7 | 2028-04-18 | 2028-05-16 | 1886200.3 | 2028-05-17 | 2028-06-21 | 5. Tender for Construction Stage. | مراجعة المستندات بالمشتريات قبل الطرح | تحت الطرح والترسيه | جاري الإعتماد | 2025-07-20 | طرح بدون إرتباط |  | تمت الموافقة على المشروع من قبل هيئة ينبع وأملج والوجه وضباء. تم اعتماد نموذج الطرح بدون ارتباط مالي وتم الرفع للمشتريات | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 0
AP253 | تنفيذ مشاريع إيصال خدمات الصرف الصحي لمخططات الإسكان بتبوك ( 3 مواقع) | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | تبوك | صرف صحي | 38495186.25 | WO#02 | 0 | 76314828 | 76314828 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 24 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-09-29 | 2025-01-08 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2027-05-12 | 68683345.2 | 2027-05-13 | 2027-06-10 | 7631482.8 | 2027-06-11 | 2027-07-15 | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-10-22 | طرح بدون إرتباط | 2024-10-23 | تم رفع طلب تعزيز في التحديث الخامس وفي انتظار اعتماده، علما بأن مبلغ التعزيز يغطي قيمة اقل العروض (47,610,000). | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 47610000 | 2025-01-08 |  |  | شركة نفود العاذرية للمقاولات
AP254 | مشروع ايصال المياه لمنفذ الدرة الحدودي | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | حقل | مياه | 11566700 | WO#04 | 0 | 18518631.7 | 18518631.7 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 12 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-04-18 | 2024-09-08 | 2024-10-01 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2026-03-06 | 16666768.53 | 2026-03-07 | 2026-03-21 | 1851863.17 | 2026-03-22 | 2026-04-07 | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-06-24 | 602250246 | 2025-07-02 | تعزيز التكاليف | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 18518631.7 | 2024-10-01 |  | 601250138 | شركة الأولات للصناعة والإنشاء المحدودة
AP256 | مشروع ايصال المياه لمنفذ حالة عمار الحدودي | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | مياه | 29394000 | #N/A | 0 | 42908570 | 42908570 | الحزمة الأولى | إصدار أمر الشراء وتوقيع العقد | مستهدف | 24 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2024-01-06 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-09-09 | 2024-09-29 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2027-01-31 | 38617713 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 4290857 | 2027-03-02 | 2027-04-05 | 5. Tender for Construction Stage. | توقيع العقد- اعداد العقد | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-06-24 | 602250251 | 2025-07-28 | تم اصدار طلب الشراء المعزز توقيع العقد | داخل الخطه | توقيع العقد | 42908570 | 2024-09-29 | 2025-08-11 | 601250165 | شركة فهد ماضي جمعان المجول للمقاولات المعمارية
AP259 | تنفيذ نظام لنقل مياه الصرف الصحي للمنطقة السكنية لمنقذ الدرة بحقل | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | حقل | صرف صحي | 25668000 | WO#02 | 0 | 36973800.65 | 36973800.65 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 24 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-09-29 | 2025-04-14 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2027-08-16 | 33276420.585 | 2027-08-17 | 2027-09-14 | 3697380.065 | 2027-09-15 | 2027-10-19 | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-02-25 | طرح بدون إرتباط | 2025-03-22 | تعزيز التكاليف | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 0 | 2025-04-14
P1465-2 | احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة تبوك المرحلة الأولى | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | مياه | 23000000 | #N/A | 0 | 46497039.2 | 46497039.2 | الحزمة الأولى | إصدار أمر الشراء وتوقيع العقد | مستهدف | 24 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2024-01-06 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 2024-10-02 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2027-02-03 | 41847335.28 | 2027-02-04 | 2027-03-04 | 4649703.92 | 2027-03-05 | 2027-04-08 | 5. Tender for Construction Stage. | توقيع العقد- اعداد العقد | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-06-24 | 602250247 | 2024-07-09 | توقيع العقد | داخل الخطه | توقيع العقد | 46497039.2 | 2024-10-02 | 2025-07-21 | 601250143 | شركة إثمار التشييد والبناء للمقاولات
P1471 | مشروع استكمال تنفيذ شبكات وتوصيلات الصرف الصحي بحي السبخة بحقل | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | حقل | صرف صحي | 40233007.55 | #N/A | 0 | 40233007.55 | 40233007.55 | المدن الساحلية | تحت التنفيذ-مفسوخ تم اعادة الطرح | مستهدف | 24 |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-18 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 2025-11-02 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2028-03-05 | 36209706.795 | 2028-03-06 | 2028-04-03 | 4023300.755 | 2028-04-04 | 2028-05-09 | 5. Tender for Construction Stage. | تحت التنفيذ-مفسوخ تم اعادة الطرح | تحت التنفيذ-مفسوخ تم اعادة الطرح | تم إعتماد الطلب | 2024-05-07 | 602240177 | 2024-05-07 | تحت التنفيذ / تم الفسخ | داخل الخطه | تحت التنفيذ | 40233007.554 | 2023-12-20 | 2024-05-16 | 601240095 | IBRAHEEM AL FAZI EST | 2024-06-11
P1474 | انشاء خطوط رئيسية وشبكات الصرف الصحي بتبوك المرحلة الخامسة عشر | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | تبوك | صرف صحي | 68712500 | WO#04 | 0 | 19030257.5 | 19030257.5 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 19030257.5 | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-04-18 | 2024-10-28 | 2024-12-05 | 2025-05-26 | 2025-09-10 | 2028-05-30 | 17127231.75 | 2025-12-06 | 2028-05-16 | 1903025.75 | 2028-05-31 | 2028-06-14 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-11-19 | 602240307 | 2024-11-20 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تسليم الموقع | 19030257.5 | 2024-12-05 | 2025-04-13 | 601250072 | Aqua Arabia for Water Company | 2025-05-26
P1475-4 | تنفيذ شبكة صرف صحي لاحياء شمال تبوك ( المرحلة الثانية ) | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | تبوك | صرف صحي | 72450000 | WO#03 | 0 | 43339563.09 | 43339563.09 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 43339563.09 | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-10-29 | 2024-12-09 | 2025-07-14 | 2025-10-22 | 2028-07-27 | 39005606.781 | 2026-01-17 | 2028-07-27 | 4333956.309 | 2028-07-10 | 2028-07-27 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2025-04-07 | 602250140 | 2025-04-07 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تسليم الموقع | 43339563.09 | 2024-12-09 | 2025-04-21 | 601250095 | شركة موارد الالات للتجارة والمقاولات المحدودة | 2025-07-14
10256 | مشروع انشاء محطة تنقية مياه الشرب للقليبة بمنطقة تبوك سعة 1000 م3-يوم | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تيماء | مياه | 39499050 | #N/A | 0 | 39499050 | 39499050 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 39499050 | 6. Construction Stage. | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-03-28 | 2024-04-02 | 2024-12-04 | 2027-04-24 | 35549145 | 2025-03-04 | 2027-05-03 | 3949905 | 2027-05-05 | 2027-06-24 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2022-12-27 | 602220406 | 2023-03-06 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 39499050 | 2023-03-28 | 2024-03-26 | 601240064 | Wabra Contractor Est | 2024-04-02
P1488 | مشروع انشاء محطة تنقية مياه الشرب لفجر بمنطقة تبوك سعة 500 م3\يوم | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | مياه | 26374445 | #N/A | 0 | 26374445 | 26374445 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 26374445 | 6. Construction Stage. | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-02-20 | 2024-11-13 | 2025-05-22 | 2027-10-30 | 23737000.5 | 2026-01-14 | 2027-02-06 | 2637444.5 | 2026-03-30 | 2027-02-09 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-07-04 | 602220408 | 2024-07-17 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 26374445 | 2023-02-20 | 2024-08-12 | 601240159 | Wabra Contractor Est | 2024-11-13
10081 | مشروع استكمال شبكات المياه وأعمال الربط للخطوط الرئيسية وأعمال مواقع المياه بمدينة تبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | مياه | 44013524.6035 | #N/A | 0 | 44013524.6 | 44013524.6 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 44013524.6 | 6. Construction Stage. | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-03-09 | 2024-01-01 | 26-Mar-24 A | 2025-11-24 | 39612172.14 | 29-Oct-24 A | 2025-11-25 | 4401352.46 | 2025-01-30 | 2025-12-01 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2022-12-20 | 602220401 | 2023-09-13 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تحت التنفيذ | 44013524.6035 | 2023-03-09 | 2023-10-31 | 601230121 | Ebdaa Alhayat | 2024-01-01
P1502 | مشروع انشاء خطوط ناقلة وموقع اعمال مياه ومحطة ضخ بمدينة حقل | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | حقل | مياه | 51428000 | #N/A | 0 | 51428000 | 51428000 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 51428000 | 6. Construction Stage. | 2023-03-11 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-07-24 | 2023-08-09 | 2024-10-27 | 26-Dec-24 A | 2026-11-09 | 46285200 | 31-May-25 A | 2026-11-02 | 5142800 | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-07-01 | 602230197 | 2024-07-06 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تحت التنفيذ | 51428000 | 2023-08-09 | 2024-07-09 | 601240142 | BINMADI COMPANY LTD | 2024-10-27
10296 | مشروع انشاء شبكات مياه الشرب لحي الرايس بمدينة تبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | مياه | 20700000 | #N/A | 0 | 12474383.5 | 12474383.5 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 12474383.5 | 6. Construction Stage. | 2023-07-28 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-12-10 | 2024-02-06 | 2024-07-17 | 01-Oct-24 A | 2026-12-15 | 11226945.15 | 30-Nov-24 A | 2026-11-19 | 1247438.35 | 2026-11-11 | 2026-12-17 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-12-20 | 602230290 | 2023-12-24 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تحت التنفيذ | 12474383.5 | 2024-02-06 | 2024-06-24 | 601240116 | NFOUD ALATHEREIA CONTRACTING COMPANY | 2024-07-17
P877-2 | اعمال الرفع المساحي لاراضي واصول المياه والصرف الصحي المستقبلية بمنطقة اتبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | مناطق متعددة | انشائيه وتكميليه | 217350 | #N/A | 0 | 217350 | 217350 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 217350 | 6. Construction Stage. | 2023-06-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-10-16 | 2023-11-08 | 2024-01-23 | 2025-08-02 | 2027-03-16 | 195615 | NA | NA | 21735 | 2026-12-29 | 2027-03-17 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-10-22 | 602230239 | 2023-10-24 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 217350 | 2023-11-08 | 2024-01-23 | 601230179 | JZAAR.A.A.FOR ARCHITECT CONSULTATION.OFFIES | 2024-01-23
AP1189 | استكمال انشاء خطوط رئيسية وشبكات الصرف الصحي بتبوك المرحلة الثالثة عشر | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | صرف صحي | 35000000 | #N/A | 0 | 47358200.09 | 47358200.09 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 47358200.09 | 6. Construction Stage. | 2023-04-04 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-08-17 | 2024-04-14 | 2024-09-17 | 01-Dec-24 A | 2027-01-03 | 42622380.081 | 26-Mar-25 A | 2026-11-30 | 4735820.009 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-08-14 | 602240254 | 2024-08-20 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 47358200.094 | 2024-04-14 | 2024-08-21 | 601240171 | kenan arabian cpntracting est | 2024-09-17
P1469 | مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي في حي الرحمانية تيماء المرحلة السادسة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تيماء | صرف صحي | 40250000 | #N/A | 0 | 37878652.85 | 37878652.85 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 37878652.85 | 6. Construction Stage. | 2024-01-05 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-05-19 | 2024-05-27 | 2024-09-29 | 28-Dec-24 A | 2027-11-30 | 34090787.565 | 15-Mar-25 A | 2027-12-18 | 3787865.285 | 2027-12-27 | 2028-01-10 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-05-20 | 602240191 | 2024-05-22 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 37878652.85 | 2024-05-27 | 2024-08-06 | 601240160 | first basics contracting company | 2024-09-29
P1498 | شبكات المياه باحياء النظيم وجنوب تبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | مياه | 8176500 | #N/A | 0 | 5723400.5 | 5723400.5 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 5723400.5 | 6. Construction Stage. | 2023-12-08 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-04-21 | 2024-04-29 | 2024-07-28 | 31-Oct-24 A | 2026-05-20 | 5151060.45 | 2025-11-01 | 2026-05-23 | 572340.05 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-04-23 | 602240152 | 2024-04-25 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 5723400.5 | 2024-04-29 | 2024-07-28 | 601240154 | basmat altsheed com | 2024-07-28
AP244 | انشاء مصبات الصهاريج بمحطات معالجة الصرف الصحي بمنطقة تبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | صرف صحي | 13800000 | WO#02 | 0 | 18198750.46 | 18198750.46 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 18198750.46 | 6. Construction Stage. | 2024-01-06 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-08-01 | 2024-09-26 | 2025-02-17 | 2025-05-04 | 2027-02-24 | 16378875.414 | 2025-10-26 | 2027-03-04 | 1819875.046 | 2027-01-31 | 2027-03-07 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-08-21 | طرح بدون إرتباط | 2024-09-12 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 18198750.46 | 2024-09-26 | 2025-01-13 | 601250007 | Aladaa-Almotawazen Contracting Company | 2025-02-17
AP257 | تنفيذ نظام لنقل مياه الصرف الصحي لمنفذ الدرة بحقل | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | حقل | مياه | 8965400 | WO#02 | 0 | 13772864.6 | 13772864.6 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 13772864.6 | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-09-16 | 2024-10-16 | 2025-09-14 | 2025-12-04 | 2027-09-19 | 12395578.14 | 2026-03-14 | 2027-08-24 | 1377286.46 | 2027-09-28 | 2027-10-06 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2025-06-22 | 602250242 | 2025-07-02 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 13772864.6 | 2024-10-16 | 2025-07-08 | 601250132 | AL AWALAT FOR INDUST and CONST CO | 2025-09-14
P1475-3 | تنفيذ شبكة صرف صحي لاحياء شمال تبوك ( المرحلة الأولى ) | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | تبوك | مياه | 48300000 | WO#03 | 0 | 21863995.5 | 21863995.5 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 21863995.5 | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-09-10 | 2024-10-20 | 2025-03-06 | 2025-05-21 | 2027-03-27 | 19677595.95 | 2025-07-19 | 2027-03-25 | 2186399.55 | 2027-04-04 | 2027-04-05 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-09-18 | 602240273 | 2024-10-10 | تحت التنفيذ | داخل الخطه |  | 21863995.5 | 2024-10-20 | 2024-12-30 | 601240239 | AL AWALAT FOR INDUST and CONST CO | 2025-03-06
P1515 | مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه بمنطقة تبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | صرف صحي | 57500000 | #N/A | 0 | 23655694.35 | 23655694.35 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 23655694.35 | 6. Construction Stage. | 2024-01-06 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 2024-10-20 | 2025-03-26 | 2025-07-09 | 2028-04-09 | 21290124.915 | 2025-08-25 | 2028-03-27 | 2365569.435 | 2028-04-03 | 2028-04-13 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-09-11 | 602240268 | 2024-10-10 | تحت التنفيذ | داخل الخطه |  | 23655941.255 | 2024-10-20 | 2025-01-14 | 601250001 | Rawasi Albinaa Investment Holding Company | 2025-03-26
O1021 | استكمال مشروع انشاء شبكات مياه الشرب بقرية المعظم بتبوك | الشمالي الغربي |  | تبوك | تبوك |  |  |  | 0 | 6273047.57 | 6273047.57 |  |  |  |  | 6273047.57 | 6. Construction Stage. | 2023-12-08 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-04-21 | 2024-04-29 | 2024-07-28 | 2024-08-18 | 2025-11-18 | 5645742.813 | 2025-10-28 | 2025-11-13 | 627304.757 | 2025-11-15 | 2025-11-20
O1014 | استكمال مشروع توسعة محطة المعالجة باملج الى المرحلة الثلاثية | الشمالي الغربي |  | تبوك | تبوك |  |  |  | 0 | 38115572.63 | 38115572.63 |  |  |  |  | 38115572.63 | 6. Construction Stage. | 2024-01-05 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-05-19 | 2024-05-27 | 2024-09-29 | 06-Oct-24 A | 2026-01-15 | 34304015.367 | 01-Mar-25 A | 2026-01-25 | 3811557.263 | 2026-01-29 | 2026-02-03
O922 | استكمال شبكات مياه المرحلة التاسعة في مدينة تبوك احياء النخيل و التعاون و غرناطة | الشمالي الغربي |  | تبوك | تبوك |  |  |  | 0 | 14758525.9 | 14758525.9 |  |  |  |  | 14758525.9 | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-27 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 23-Apr-25 A | 2026-09-03 | 13282673.31 | 04-Oct-25 A | 2026-09-05 | 1475852.59 | 2026-09-08 | 2026-09-08
Formulas:
تاريخ بداية المرحله. = PR[[#This Row],[تاريخ نهاية المرحله]]+1
تاريخ نهاية المرحله… = PR[[#This Row],[تاريخ بداية المرحله.]]+30
تاريخ بداية المرحله- = PR[[#This Row],[تاريخ نهاية المرحله…]]+1
تاريخ نهاية المرحله.- = PR[[#This Row],[تاريخ بداية المرحله-]]+121
تاريخ بداية المرحله-. = PR[[#This Row],[تاريخ نهاية المرحله.-]]+1
تاريخ نهاية المرحله-- = PR[[#This Row],[تاريخ بداية المرحله-.]]+90
تاريخ بداية .المرحله = PR[[#This Row],[تاريخ نهاية المرحله--]]+1
تاريخ. نهاية المرحله = PR[[#This Row],[تاريخ بداية .المرحله]]+188
تاريخ. نهاية. المرحله = PR[[#This Row],[.تاريخ بداية المرحله]] + ((PR[[#This Row],[مدة المشروع (شهر)]]*30)-55)
تاريخ بداية.. المرحله.. = PR[[#This Row],[تاريخ. نهاية. المرحله]]+1
تاريخ ..نهاية المرحله. = PR[[#This Row],[تاريخ بداية.. المرحله..]]+28
تاريخ .بداية المرحله- = PR[[#This Row],[تاريخ ..نهاية المرحله.]]+1
تاريخ نهاية المرحله-.- = PR[[#This Row],[.تاريخ بداية المرحله]]+729
تاريخ نهاية المرحله = PR[[#This Row],[تاريخ بداية المرحله]]+29
التكلفة2 = PR[[#This Row],[التكلفة (المحدثه) شاملة الضريبة]]*0.1

## Sheet3
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-10-01 | 2024-10-27 | 2025-10-14 | 2025-12-13 | 2027-08-19 | 2026-01-24 | 2027-10-02 | 2027-09-13 | 2027-10-21
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-04-18 | 2024-10-28 | 2024-12-05 | 2025-05-26 | 2025-09-10 | 2028-05-30 | 2025-12-06 | 2028-05-16 | 2028-05-31 | 2028-06-14
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-10-29 | 2024-12-09 | 2025-07-14 | 2025-10-22 | 2028-07-27 | 2026-01-17 | 2028-07-27 | 2028-07-10 | 2028-07-27
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-11-07 | 2025-01-30 | 2025-10-13 | 2026-01-11 | 2028-07-31 | 2026-04-08 | 2028-07-31 | 2028-09-13 | 2028-10-18
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-11-07 | 2024-12-16 | 2025-09-02 | 2025-12-06 | 2028-08-07 | 2026-01-21 | 2028-06-05 | 2028-01-02 | 2028-09-07
2024-06-14 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 2024-08-04 | NA | NA | 2024-08-23 | 2024-09-29 | 2024-10-24 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2027-06-15 | 2027-01-01 | 2027-06-20 | 2027-04-01 | 2027-06-30
2024-07-06 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-25 | NA | NA | 2024-09-14 | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 2025-08-02 | 2025-08-02
2024-07-06 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-25 | NA | NA | 2024-09-14 | 2024-10-28 | 2025-04-20 | 2025-09-14 | 2025-09-14
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-12-01 | 2025-02-19 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2028-06-15 | 2029-01-01 | 2029-06-20 | 2029-04-01 | 2029-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-04-18 | 2024-12-08 | 2025-06-17 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2029-06-15 | 2029-01-01 | 2029-06-20 | 2029-04-01 | 2029-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-12-01 | 2025-12-15 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2029-06-15 | 2029-01-01 | 2029-06-20 | 2029-04-01 | 2029-06-30
2024-05-26 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-07-25 | NA | NA | 2024-09-23 | 2024-11-07 | 2025-03-13 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2028-06-15 | 2028-01-01 | 2028-06-20 | 2028-04-01 | 2028-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-12-01 | 2025-03-13 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2029-06-15 | 2029-01-01 | 2029-06-20 | 2029-04-01 | 2029-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-09-25 | 2024-12-12 | 2025-02-12 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2029-06-15 | 2029-01-01 | 2029-06-20 | 2029-04-01 | 2029-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-12-17 | 2025-03-17 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2029-06-15 | 2029-01-01 | 2029-06-20 | 2029-04-01 | 2029-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-19 | 2025-12-15 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2029-06-15 | 2029-01-01 | 2029-06-20 | 2029-04-01 | 2029-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-11 | 2025-01-08 | 2025-11-11 | 2026-07-01
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-12 | 2025-03-18 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2029-06-15 | 2029-01-01 | 2029-06-20 | 2029-04-01 | 2029-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-15 | 2025-02-19 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2028-06-15 | 2028-01-01 | 2028-06-20 | 2028-04-01 | 2028-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-15 | 2025-02-19 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2028-06-15 | 2028-01-01 | 2028-06-20 | 2028-04-01 | 2028-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-17 | 2025-03-13 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2028-06-15 | 2028-01-01 | 2028-06-20 | 2028-04-01 | 2028-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-17 | 2025-02-04 | 2025-07-13 | 2025-10-22 | 2028-07-11 | 2026-07-20 | 2028-07-23 | 2028-06-10 | 2028-07-29
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-16 | 2025-01-08 | 2025-08-31 | 2025-11-24 | 2028-06-06 | 2027-11-04 | 2028-08-15 | 2028-07-16 | 2028-09-09
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-17 | 2025-02-18 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2029-06-15 | 2029-01-01 | 2029-06-20 | 2029-04-01 | 2029-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2025-01-26 | 2025-02-19 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2029-06-15 | 2029-01-01 | 2029-06-20 | 2029-04-01 | 2029-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2025-01-07 | 2025-02-19 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2029-06-15 | 2029-01-01 | 2029-06-20 | 2029-04-01 | 2029-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2024-11-04 | 2024-12-04 | NA | NA | 2025-01-04 | 2025-02-02 | 2025-06-02 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2028-06-15 | 2028-01-01 | 2028-06-20 | 2028-04-01 | 2028-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2025-02-12 | 2025-05-12 | 2025-11-05 | 2026-07-01
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2024-10-22 | 2024-11-21 | NA | NA | 2025-01-04 | 2025-02-18 | 2025-03-10 | 2025-08-19 | 2025-10-18 | 2027-08-10 | 2025-11-20 | 2027-08-10 | 2027-07-08 | 2027-09-01
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2025-02-05 | 2025-07-09 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2029-06-15 | 2029-01-01 | 2029-06-20 | 2029-04-01 | 2029-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2025-02-17 | 2025-04-14 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2028-06-15 | 2028-01-01 | 2028-06-20 | 2028-04-01 | 2028-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2025-02-04 | 2025-03-16 | 2025-05-15 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2028-06-15 | 2028-01-01 | 2028-06-20 | 2028-04-01 | 2028-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-04-18 | 2025-03-23 | 2025-04-24 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2029-06-15 | 2029-01-01 | 2029-06-20 | 2029-04-01 | 2029-06-30
2024-11-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2025-01-19 | NA | NA | 2025-02-13 | 2025-03-23 | 2025-06-23
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-12-22 | 2025-03-23 | 2025-04-24 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2029-06-15 | 2029-01-01 | 2029-06-20 | 2029-04-01 | 2029-06-30
2025-02-03 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-25 | NA | NA | 2025-04-13 | 2025-05-28 | 2025-08-28 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2028-06-15 | 2028-01-01 | 2028-06-20 | 2028-04-01 | 2028-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2025-05-28 | 2025-08-25 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2028-06-15 | 2028-01-01 | 2028-06-20 | 2028-04-01 | 2028-06-30
2025-02-22 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-13 | NA | NA | 2025-05-11 | 2025-05-27 | 2025-08-06 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2028-06-15 | 2028-01-01 | 2028-06-20 | 2028-04-01 | 2028-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2025-07-10 | 2025-09-16 | 2025-12-15 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2027-06-15 | 2027-01-01 | 2027-06-20 | 2027-04-01 | 2027-06-30
2025-02-22 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-13 | NA | NA | 2025-04-12 | 2025-05-27 | 2025-12-15 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2028-06-15 | 2028-01-01 | 2028-06-20 | 2028-04-01 | 2028-06-30
2025-01-31 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2028-06-15 | 2028-01-01 | 2028-06-20 | 2028-04-01 | 2028-06-30
2023-05-03 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-07-02 | NA | NA | NA | NA | 2023-08-31 | 2024-01-04 | 2024-04-04 | 2027-01-21 | N/A | N/A | 2024-08-25 | 2027-01-21
2023-05-03 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-07-02 | NA | NA | NA | NA | 2023-08-31 | 2024-01-04 | 19/03/20/24 | 2027-01-20 | N/A | N/A | 2024-08-29 | 2027-01-20
2023-05-17 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-07-16 | NA | NA | NA | NA | 2023-09-14 | 2024-10-07 | 2025-05-19 | 2030-05-18 | N/A | N/A | 2025-05-19 | 2030-05-18
2022-07-23 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-09-21 | NA | NA | NA | NA | 2022-11-20 | 2023-08-23 | 2023-08-20 | 2028-08-19 | N/A | N/A | 2023-08-20 | 2028-08-19
2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | NA | NA | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-03-28 | 2024-04-02 | 2024-12-04 | 2027-04-24 | 2025-03-04 | 2027-05-03 | 2027-05-05 | 2027-06-24
2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | NA | NA | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-02-20 | 2024-11-13 | 2025-05-22 | 2027-10-30 | 2026-01-14 | 2027-02-06 | 2026-03-30 | 2027-02-09
2023-02-16 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | 2023-04-17 | NA | NA | 2023-05-17 | 2023-07-01 | 2023-08-10 | 2024-05-08
2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | NA | NA | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-03-09 | 2024-01-01 | 26-Mar-24 A | 2025-11-24 | 29-Oct-24 A | 2025-11-25 | 2025-01-30 | 2025-12-01
2023-03-11 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-05-10 | NA | NA | 2023-06-09 | 2023-07-24 | 2023-08-09 | 2024-10-27 | 26-Dec-24 A | 2026-11-09 | 31-May-25 A | 2026-11-02 | 2026-11-11 | 2026-11-17
2023-07-28 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 2023-09-26 | NA | NA | 2023-10-26 | 2023-12-10 | 2024-02-06 | 2024-07-17 | 01-Oct-24 A | 2026-12-15 | 30-Nov-24 A | 2026-11-19 | 2026-11-11 | 2026-12-17
2024-07-12 | 2024-08-11 | 2024-08-11 | 2024-09-10 | NA | NA | 2024-10-10 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | 2025-04-28
2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | NA | NA | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-03-05 | 2023-12-05 | 2024-03-20 | 2027-04-03 | 2024-09-10 | 2027-05-02 | 2027-03-28 | 2027-04-05
2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | NA | NA | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-03-01 | 2023-11-12 | 2024-01-24 | 2026-01-18 | 2024-03-05 | 2026-03-31 | 2026-01-01 | 2026-01-18
2023-02-05 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-04-06 | NA | NA | 2023-05-06 | 2023-06-20 | 2023-09-13 | 2024-05-12 | 2024-07-09 | 2025-12-24 | 2024-11-09 | 2025-12-27 | 2025-10-23 | 2025-12-31
2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | NA | NA | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-03-01 | 2023-11-02 | 2024-01-08 | 2026-12-03 | 2024-02-01 | 2026-12-05 | 2026-10-21 | 2026-12-09
2023-03-14 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-05-13 | NA | NA | 2023-06-12 | 2023-07-27 | 2023-12-28 | 2024-06-10 | 2023-12-30 | 2026-10-04 | 2024-01-06 | 2026-09-26 | 2026-10-05 | 2026-10-15
2023-03-26 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-25 | NA | NA | 2023-06-24 | 2023-08-08 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 2024-04-28 | 2027-01-25 | N/A | N/A | 2024-08-06 | 2027-01-26
2023-06-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-08-02 | NA | NA | 2023-09-01 | 2023-10-16 | 2023-11-08 | 2024-01-23 | 2025-08-02 | 2027-03-16 | NA | NA | 2026-12-29 | 2027-03-17
2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | NA | NA | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2024-01-03 | 2024-05-22 | 2024-11-02 | 2027-05-31 | 2025-06-23 | 2027-05-31 | 2025-11-30 | 2027-06-03
2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | NA | NA | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-02-23 | 2023-09-07 | 2023-12-30 | 2026-10-04 | 2024-01-16 | 2026-09-26 | 2026-10-05 | 2026-10-15
2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | NA | NA | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-03-01 | 2023-08-03 | 2023-12-11 | 2027-02-18 | 2024-10-12 | 2027-02-06 | 2027-02-06 | 2027-02-22
2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | NA | NA | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-10-03 | 2024-01-31 | 2024-02-24 | 2027-04-01 | 2025-09-01 | 2027-01-23 | 2025-10-23 | 2027-04-17
2023-06-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-08-04 | NA | NA | 2023-09-03 | 2023-10-18 | 2023-11-08 | 2024-07-24 | 2024-10-01 | 2027-09-27 | 2025-07-05 | 2026-08-30 | 2026-05-20 | 2026-09-29
2023-03-22 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-05-06 | NA | NA | 2023-06-02 | 2023-06-26 | 2023-08-20 | 2024-03-21 | 2024-05-27 | 2025-04-16 | 2024-09-09 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 2025-04-16
2023-03-11 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-05-10 | NA | NA | 2023-06-09 | 2023-07-24 | 2023-10-24 | 2024-04-15 | 2024-07-04 | 2027-04-15 | 2024-07-14 | 2027-05-25 | 2026-04-05 | 2027-05-30
2023-06-04 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-08-03 | NA | NA | 2023-09-02 | 2023-10-17 | 2023-11-08 | 2024-04-29 | 2024-05-19 | 2027-05-15 | 2025-07-01 | 2026-09-20 | 2025-07-01 | 2027-05-19
2023-08-19 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | NA | NA | 2023-11-17 | 2024-01-01 | 2024-03-10 | 2024-08-20 | 2025-01-20 | 2027-10-03 | 2025-11-01 | 2027-10-03 | 2027-10-04 | 2027-10-26
2023-03-11 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-05-10 | NA | NA | 2023-06-09 | 2023-07-24 | 2023-08-09 | 2024-01-31 | 2024-04-15 | 2026-04-26 | 2025-08-02 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-12
2023-11-10 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 2024-01-09 | NA | NA | 2024-02-08 | 2024-03-24 | 2024-04-04 | 2024-09-05 | 2025-01-07 | 2026-12-17 | 2025-06-12 | 2026-11-02 | 2026-03-18 | 2026-12-29
2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | NA | NA | 2024-01-28 | 2024-03-13 | 2024-04-14 | 2024-09-29 | 2024-12-12 | 2026-12-10 | 2025-07-01 | 2026-12-13 | 2026-03-25 | 2026-12-16
2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | NA | NA | 2024-01-28 | 2024-03-13 | 2024-04-16 | 2025-02-17 | 2025-05-31 | 2027-07-04 | 2025-08-14 | 2027-03-09 | 2026-04-02 | 2027-04-05
2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | NA | NA | 2024-01-28 | 2024-03-13 | 2024-03-19 | 2024-08-11 | 2024-12-21 | 2027-09-25 | 2025-02-17 | 2027-09-11 | 2025-05-22 | 2027-09-30
2023-04-04 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-06-03 | NA | NA | 2023-07-03 | 2023-08-17 | 2024-04-14 | 2024-09-17 | 01-Dec-24 A | 2027-01-03 | 26-Mar-25 A | 2026-11-30 | 2027-01-06 | 2027-01-07
2023-06-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-08-02 | NA | NA | 2023-09-01 | 2023-10-16 | 2023-11-21 | 2024-09-15 | 2024-12-08 | 2026-10-05 | 2025-07-01 | 2026-09-29 | 2025-08-17 | 2026-10-13
2024-01-05 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-03-05 | NA | NA | 2024-04-04 | 2024-05-19 | 2024-05-27 | 2024-09-29 | 28-Dec-24 A | 2027-11-30 | 15-Mar-25 A | 2027-12-18 | 2027-12-27 | 2028-01-10
2023-12-08 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 2024-02-06 | NA | NA | 2024-03-07 | 2024-04-21 | 2024-04-29 | 2024-07-28 | 31-Oct-24 A | 2026-05-20 | 2025-11-01 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25
2024-01-21 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-03-06 | NA | NA | 2024-08-09 | 2024-09-23 | 2024-10-24 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2027-12-15 | 2027-01-06 | 2027-12-20 | 2027-10-01 | 2027-12-31
2024-01-06 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-20 | NA | NA | 2024-06-17 | 2024-08-01 | 2024-09-26 | 2025-02-17 | 2025-05-04 | 2027-02-24 | 2025-10-26 | 2027-03-04 | 2027-01-31 | 2027-03-07
2024-01-11 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 2024-02-25 | NA | NA | 2024-07-18 | 2024-09-01 | 2024-09-10 | 2025-01-07 | 2025-04-03 | 2028-01-01 | 2025-08-09 | 2028-01-05 | 2027-12-15 | 2028-01-27
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-09-29 | 2025-01-08 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2028-06-15 | 2028-01-01 | 2028-06-20 | 2028-04-01 | 2028-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-04-18 | 2024-09-08 | 2024-10-01 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2027-06-15 | 2027-01-01 | 2027-06-20 | 2027-04-01 | 2027-06-30
2024-01-06 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-20 | NA | NA | 2024-07-26 | 2024-09-09 | 2024-09-29 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2028-06-15 | 2028-01-01 | 2028-06-20 | 2028-04-01 | 2028-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-09-16 | 2024-10-16 | 2025-09-14 | 2025-12-04 | 2027-09-19 | 2026-03-14 | 2027-08-24 | 2027-09-28 | 2027-10-06
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-09-29 | 2025-04-14 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2028-06-15 | 2028-01-01 | 2028-06-20 | 2028-04-01 | 2028-06-30
2024-01-06 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-25 | NA | NA | 2024-07-18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2025-03-26 | 2025-06-14 | 2027-04-01 | 2026-11-28 | 2027-04-05 | 2026-12-17 | 2027-04-15
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-15 | 2024-10-16 | 2025-10-02 | 2025-12-31 | 2028-07-08 | 2026-03-25 | 2028-07-17 | 2028-07-18 | 2028-10-08
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-17 | 2024-10-13 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2028-06-15 | 2028-01-01 | 2028-06-20 | 2028-04-01 | 2028-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-24 | 2024-10-13 | 2025-10-07 | 2025-12-15 | 2028-09-06 | 2026-11-14 | 2028-09-18 | 2027-12-16 | 2028-10-11
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-27 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-10-26 | 2028-07-15 | 2026-06-29 | 2028-07-19 | 29/03//2028 | 2028-07-29
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-08 | 2024-10-13 | 2025-02-12 | 2025-06-01 | 2026-02-04 | 2025-07-15 | 2026-02-12 | 2025-11-22 | 2026-02-19
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-25 | 2024-10-24 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2028-06-15 | 2028-01-01 | 2028-06-20 | 2028-04-01 | 2028-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-09 | 2024-09-26 | 2025-02-17 | 2025-05-12 | 2027-02-18 | 2025-06-21 | 2027-02-14 | 2027-02-18 | 2027-03-15
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-24 | 2024-11-07 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2029-06-15 | 2029-01-01 | 2029-06-20 | 2029-04-01 | 2029-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-15 | 2024-10-16 | 2025-08-27 | 29/11/20225 | 2028-07-01 | 2027-02-20 | 2028-08-10 | 2028-08-06 | 2028-08-31
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-29 | 2024-10-24 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2029-06-15 | 2029-01-01 | 2029-06-20 | 2029-04-01 | 2029-06-30
2024-01-06 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-20 | NA | NA | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 2024-10-02 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2028-06-15 | 2028-01-01 | 2028-06-20 | 2028-04-01 | 2028-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-09-10 | 2024-10-20 | 2025-03-06 | 2025-05-21 | 2027-03-27 | 2025-07-19 | 2027-03-25 | 2027-04-04 | 2027-04-05
2024-01-06 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-20 | NA | NA | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 2024-10-20 | 2025-03-26 | 2025-07-09 | 2028-04-09 | 2025-08-25 | 2028-03-27 | 2028-04-03 | 2028-04-13
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-05 | 2024-09-25 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2029-06-15 | 2029-01-01 | 2029-06-20 | 2029-04-01 | 2029-06-30
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-04 | 2024-09-26 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2029-06-15 | 2029-01-01 | 2029-06-20 | 2029-04-01 | 2029-06-30
2024-01-11 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 2024-02-25 | NA | NA | 2024-07-18 | 2024-09-01 | 2024-08-29 | 2024-12-03 | 2025-03-23 | 2027-12-20 | 2025-04-23 | 2027-11-16 | 2025-05-17 | 2027-12-22
2025-04-02 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 2025-08-02 | 2025-12-15 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2029-06-15 | 2028-01-01 | 2028-06-20 | 2028-04-01 | 2028-06-30
2024-12-07 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-02-05 | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 2025-08-02 | 2025-12-15 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2026-12-15 | 2026-07-31 | 2026-12-20 | 2026-10-01 | 2026-12-31
2024-12-14 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-02-12 | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 2025-08-02 | 2025-12-15 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2027-06-15 | 2027-01-01 | 2027-06-20 | 2027-04-01 | 2027-06-30
2023-07-18 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-09-16 | NA | NA | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 2025-11-02 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2028-06-15 | 2028-01-01 | 2028-06-20 | 2028-04-01 | 2028-06-30
2022-03-13 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-05-12 | NA | NA | 2022-06-11 | 2022-07-26 | 2022-11-09 | 2023-10-12 | 2024-02-11 | 2026-11-05 | 2024-05-01 | 2026-05-13 | 2026-10-24 | 2026-11-07
2023-07-18 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-09-16 | NA | NA | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 2023-12-11 | 2024-06-11 | 2024-12-31 | 2026-08-16 | 2025-08-04 | 2026-08-06 | 2026-08-17 | 2026-08-29
2022-03-13 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-05-12 | NA | NA | 2022-06-11 | 2022-07-26 | 2022-04-09 | 2024-01-07 | 2024-05-14 | 2026-09-28 | 2024-07-30 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-30
2022-01-02 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-03-03 | NA | NA | 2022-04-02 | 2022-05-17 | 2022-07-31 | 2023-03-14
2021-12-15 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-02-13 | NA | NA | 2022-03-15 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-12-28
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-17 | 2024-10-13
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-24 | 2024-11-07
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-12-22 | 2025-03-23 | 2025-04-24
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2025-12-15 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 2026-07-01 | 2029-06-15 | 2028-01-01 | 2028-06-20 | 2028-04-01 | 2028-06-30
[10 empty] | 2024-08-18 | 2025-11-18 | 2025-10-28 | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 2025-11-20
[10 empty] | 06-Oct-24 A | 2026-01-15 | 01-Mar-25 A | 2026-01-25 | 2026-01-29 | 2026-02-03
[10 empty] | 23-Apr-25 A | 2026-09-03 | 04-Oct-25 A | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 2026-09-08

## Sheet2
45312 | 45386 | 45566 | 45592 | 45944 | 2025-12-13 | 2027-08-19 | 2026-01-24 | 2027-10-02 | 2027-09-13 | 2027-10-21
45313 | 45400 | 45593 | 45631 | 45803 | 45910 | 46903 | 45997 | 46889 | 46904 | 46918
45313 | 45370 | 45594 | 45635 | 45852 | 45952 | 46961 | 46039 | 46961 | 46944 | 46961
45312 | 45386 | 45603 | 45687 | 45943 | 2026-01-11 | 2028-07-31 | 2026-04-08 | 2028-07-31 | 2028-09-13 | 2028-10-18
45312 | 45386 | 45603 | 45642 | 45902 | 2025-12-06 | 2028-08-07 | 2026-01-21 | 2028-06-05 | 2028-01-02 | 2028-09-07
NA | 45549 | 45593 | 45652 | 45871 | 45871
45312 | 45575 | 45643 | 45692 | 45851 | 2025-10-22 | 2028-07-11 | 2026-07-20 | 2028-07-23 | 2028-06-10 | 2028-07-29
45312 | 45575 | 45642 | 45665 | 45900 | 2025-11-24 | 2028-06-06 | 2027-11-04 | 2028-08-15 | 2028-07-16 | 2028-09-09
NA | 45661 | 45706 | 45726 | 45888 | 2025-10-18 | 2027-08-10 | 2025-11-20 | 2027-08-10 | 2027-07-08 | 2027-09-01
NA | NA | NA | 45169 | 45295 | 2024-04-04 | 2027-01-21 | N/A | N/A | 2024-08-25 | 2027-01-21
NA | NA | NA | 45169 | 45295 | 19/03/20/24 | 2027-01-20 | N/A | N/A | 2024-08-29 | 2027-01-20
NA | NA | NA | 45183 | 45572 | 2025-05-19 | 2030-05-18 | N/A | N/A | 2025-05-19 | 2030-05-18
NA | NA | NA | 44885 | 45161 | 2023-08-20 | 2028-08-19 | N/A | N/A | 2023-08-20 | 2028-08-19
NA | 44865 | 44910 | 45013 | 45384 | 2024-12-04 | 2027-04-24 | 2025-03-04 | 2027-05-03 | 2027-05-05 | 2027-06-24
NA | 44865 | 44910 | 44977 | 45609 | 2025-05-22 | 2027-10-30 | 2026-01-14 | 2027-02-06 | 2026-03-30 | 2027-02-09
NA | 45063 | 45108 | 45148 | 45420
NA | 44865 | 44910 | 44994 | 45292 | 26-Mar-24 A | 45985 | 29-Oct-24 A | 45986 | 45687 | 45992
NA | 45086 | 45131 | 45147 | 45592 | 26-Dec-24 A | 46335 | 31-May-25 A | 46328 | 46337 | 46343
NA | 45225 | 45270 | 45328 | 45490 | 01-Oct-24 A | 46371 | 30-Nov-24 A | 46345 | 46337 | 46373
NA | 45575 | 45605 | 45605 | 45775
NA | 44865 | 44910 | 44990 | 45265 | 2024-03-20 | 2027-04-03 | 2024-09-10 | 2027-05-02 | 2027-03-28 | 2027-04-05
NA | 44865 | 44910 | 44986 | 45242 | 2024-01-24 | 2026-01-18 | 2024-03-05 | 2026-03-31 | 2026-01-01 | 2026-01-18
NA | 45052 | 45097 | 45182 | 45424 | 2024-07-09 | 2025-12-24 | 2024-11-09 | 2025-12-27 | 2025-10-23 | 2025-12-31
NA | 44865 | 44910 | 44986 | 45232 | 2024-01-08 | 2026-12-03 | 2024-02-01 | 2026-12-05 | 2026-10-21 | 2026-12-09
NA | 45089 | 45134 | 45288 | 45453 | 2023-12-30 | 2026-10-04 | 2024-01-06 | 2026-09-26 | 2026-10-05 | 2026-10-15
NA | 45101 | 45146 | 45209 | 45270 | 2024-04-28 | 2027-01-25 | N/A | N/A | 2024-08-06 | 2027-01-26
NA | 45170 | 45215 | 45238 | 45314 | 45871 | 46462 | NA | NA | 46385 | 46463
NA | 44865 | 44910 | 45294 | 45434 | 2024-11-02 | 2027-05-31 | 2025-06-23 | 2027-05-31 | 2025-11-30 | 2027-06-03
NA | 44865 | 44910 | 44980 | 45176 | 2023-12-30 | 2026-10-04 | 2024-01-16 | 2026-09-26 | 2026-10-05 | 2026-10-15
NA | 44865 | 44910 | 44986 | 45141 | 2023-12-11 | 2027-02-18 | 2024-10-12 | 2027-02-06 | 2027-02-06 | 2027-02-22
NA | 44865 | 44910 | 45202 | 45322 | 2024-02-24 | 2027-04-01 | 2025-09-01 | 2027-01-23 | 2025-10-23 | 2027-04-17
NA | 45172 | 45217 | 45238 | 45497 | 2024-10-01 | 2027-09-27 | 2025-07-05 | 2026-08-30 | 2026-05-20 | 2026-09-29
NA | 45079 | 45103 | 45158 | 45372 | 2024-05-27 | 2025-04-16 | 2024-09-09 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 2025-04-16
NA | 45086 | 45131 | 45223 | 45397 | 2024-07-04 | 2027-04-15 | 2024-07-14 | 2027-05-25 | 2026-04-05 | 2027-05-30
NA | 45171 | 45216 | 45238 | 45411 | 2024-05-19 | 2027-05-15 | 2025-07-01 | 2026-09-20 | 2025-07-01 | 2027-05-19
NA | 45247 | 45292 | 45361 | 45524 | 2025-01-20 | 2027-10-03 | 2025-11-01 | 2027-10-03 | 2027-10-04 | 2027-10-26
NA | 45086 | 45131 | 45147 | 45322 | 2024-04-15 | 2026-04-26 | 2025-08-02 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-12
NA | 45330 | 45375 | 45386 | 45540 | 2025-01-07 | 2026-12-17 | 2025-06-12 | 2026-11-02 | 2026-03-18 | 2026-12-29
NA | 45319 | 45364 | 45396 | 45564 | 2024-12-12 | 2026-12-10 | 2025-07-01 | 2026-12-13 | 2026-03-25 | 2026-12-16
NA | 45319 | 45364 | 45398 | 45705 | 2025-05-31 | 2027-07-04 | 2025-08-14 | 2027-03-09 | 2026-04-02 | 2027-04-05
NA | 45319 | 45364 | 45370 | 45515 | 2024-12-21 | 2027-09-25 | 2025-02-17 | 2027-09-11 | 2025-05-22 | 2027-09-30
NA | 45110 | 45155 | 45396 | 45552 | 01-Dec-24 A | 46390 | 26-Mar-25 A | 46356 | 46393 | 46394
NA | 45170 | 45215 | 45251 | 45550 | 2024-12-08 | 2026-10-05 | 2025-07-01 | 2026-09-29 | 2025-08-17 | 2026-10-13
NA | 45386 | 45431 | 45439 | 45564 | 28-Dec-24 A | 46721 | 15-Mar-25 A | 46739 | 46748 | 46762
NA | 45358 | 45403 | 45411 | 45501 | 31-Oct-24 A | 46162 | 45962 | 46165 | 46166 | 46167
NA | 45460 | 45505 | 45561 | 45705 | 45781 | 46442 | 45956 | 46450 | 46418 | 46453
NA | 45491 | 45536 | 45545 | 45664 | 2025-04-03 | 2028-01-01 | 2025-08-09 | 2028-01-05 | 2027-12-15 | 2028-01-27
45313 | 45370 | 45551 | 45581 | 45914 | 45995 | 46649 | 46095 | 46623 | 46658 | 46666
NA | 45491 | 45536 | 45565 | 45742 | 2025-06-14 | 2027-04-01 | 2026-11-28 | 2027-04-05 | 2026-12-17 | 2027-04-15
45312 | 45386 | 45550 | 45581 | 45932 | 2025-12-31 | 2028-07-08 | 2026-03-25 | 2028-07-17 | 2028-07-18 | 2028-10-08
45312 | 45386 | 45559 | 45578 | 45937 | 2025-12-15 | 2028-09-06 | 2026-11-14 | 2028-09-18 | 2027-12-16 | 2028-10-11
45312 | 45386 | 45562 | 45840 | 45840 | 2025-10-26 | 2028-07-15 | 2026-06-29 | 2028-07-19 | 29/03//2028 | 2028-07-29
45312 | 45386 | 45543 | 45578 | 45700 | 2025-06-01 | 2026-02-04 | 2025-07-15 | 2026-02-12 | 2025-11-22 | 2026-02-19
45312 | 45386 | 45544 | 45561 | 45705 | 2025-05-12 | 2027-02-18 | 2025-06-21 | 2027-02-14 | 2027-02-18 | 2027-03-15
45312 | 45386 | 45550 | 45581 | 45896 | 29/11/20225 | 2028-07-01 | 2027-02-20 | 2028-08-10 | 2028-08-06 | 2028-08-31
45313 | 45370 | 45545 | 45585 | 45722 | 45798 | 46473 | 45857 | 46471 | 46481 | 46482
NA | 45464 | 45509 | 45585 | 45742 | 45847 | 46852 | 45894 | 46839 | 46846 | 46856
NA | 45491 | 45536 | 45533 | 45629 | 2025-03-23 | 2027-12-20 | 2025-04-23 | 2027-11-16 | 2025-05-17 | 2027-12-22
NA | 44723 | 44768 | 44874 | 45211 | 2024-02-11 | 2026-11-05 | 2024-05-01 | 2026-05-13 | 2026-10-24 | 2026-11-07
NA | 45215 | 45260 | 45271 | 45454 | 2024-12-31 | 2026-08-16 | 2025-08-04 | 2026-08-06 | 2026-08-17 | 2026-08-29
NA | 44723 | 44768 | 44660 | 45298 | 2024-05-14 | 2026-09-28 | 2024-07-30 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-30

## Sheet1
Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | Budgeted Total Cost | Activity Count
Level 1 Master Schedule - Northwestern Clauster |  | 3571 | 2020-08-09 | 1930-05-19 | 8852112650.53 | 650
NWestern Cluster |  | 3571 | 2020-08-09 | 1930-05-19 | 8852112650.53 | 650
Tabuk Business Unit |  | 3057 | 2020-08-09 | 2028-12-21 | 2341765347.91 | 263
TU.S | 1ST PACKAGE. TABUK BUSINESS UNIT START | 0 | 2020-08-09 |  | 0 | 1
TU.F | 1ST PACKAGE. TABUK BUSINESS UNIT FINISH | 0 |  | 2027-07-07 | 0 | 1
Implementation of SCADA RFP requirement across Tabuk Region |  | 1193 | 2024-04-01 | 2027-07-07 | 17250000 | 8
TA53.1 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
TA53.2 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
TA53.3 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
TA53.4 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
TA53.5 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
TA53.6 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-07-08 | 2027-03-09 | 15525000 | 1
TA53.7 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-03-10 | 2027-05-08 | 1725000 | 1
TA53.8 | HANDOVER | 60 | 2027-05-09 | 2027-07-07 | 0 | 1
مشروع كشف وإصلاح التسربات الغير ظاهرة محافظتي تبوك وتيماء |  | 1193 | 2024-04-01 | 2027-07-07 | 6346792.5 | 8
TA53.09 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
TA53.11 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
TA53.10 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
TA53.12 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
TA53.13 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
TA53.14 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-07-08 | 2027-03-09 | 5712113.25 | 1
TA53.15 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-03-10 | 2027-05-08 | 634679.25 | 1
TA53.16 | HANDOVER | 60 | 2027-05-09 | 2027-07-07 | 0 | 1
مشروع خفض الفاقد وادراة الضغوط بمحافظات تبوك |  | 1193 | 2024-04-01 | 2027-07-07 | 15900000.05 | 8
TA53.17 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
TA53.19 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
TA53.18 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
TA53.20 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
TA53.21 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
TA53.22 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-07-08 | 2027-03-09 | 14310000.05 | 1
TA53.23 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-03-10 | 2027-05-08 | 1590000.01 | 1
TA53.24 | HANDOVER | 60 | 2027-05-09 | 2027-07-07 | 0 | 1
مشروع تسوير مواقع محطات الضخ والمعالجة بمدينة تبوك والمحافظات |  | 1559 | 2024-04-01 | 2028-07-07 | 11500000 | 8
TA53.25 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
TA53.27 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
TA53.26 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
TA53.28 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
TA53.29 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
TA53.30 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-07-08 | 2028-03-09 | 10350000 | 1
TA53.31 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-03-10 | 2028-05-08 | 1150000 | 1
TA53.32 | HANDOVER | 60 | 2028-05-09 | 2028-07-07 | 0 | 1
مشروع اعمال إعادة التأهيل البيئي لمصبات الطوارئ و بحيرات المفيض و المواقع المتضررة بيئيآ بمنطقة تبوك |  | 1559 | 2024-04-01 | 2028-07-07 | 86250000 | 8
TA53.33 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
TA53.35 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
TA53.34 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
TA53.36 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
TA53.37 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
TA53.38 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-07-08 | 2028-03-09 | 77625000 | 1
TA53.39 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-03-10 | 2028-05-08 | 8625000 | 1
TA53.40 | HANDOVER | 60 | 2028-05-09 | 2028-07-07 | 0 | 1
مشروع إنشاء خط المفيض بطول 21 كم من محطة الضخ الرئيسية إلى قاع شرورة |  | 828 | 2024-04-01 | 2026-07-07 | 28750000 | 8
TA53.41 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
TA53.43 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
TA53.42 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
TA53.44 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
TA53.45 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
TA53.46 | CONSTRUCTION | 305 | 2025-07-08 | 2026-05-08 | 25875000 | 1
TA53.47 | TESTING & COMMISSIONING | 30 | 2026-05-09 | 2026-06-07 | 2875000 | 1
TA53.48 | HANDOVER | 30 | 2026-06-08 | 2026-07-07 | 0 | 1
مشروع تنفيذ خطوط ناقلة للمياه ومجمع ضخ وخزانات بحقل الآبار بمحافظة تيماء |  | 1193 | 2024-04-01 | 2027-07-07 | 27600000 | 8
TA53.49 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
TA53.51 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
TA53.50 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
TA53.52 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
TA53.53 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
TA53.54 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-07-08 | 2027-03-09 | 24840000 | 1
TA53.55 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-03-10 | 2027-05-08 | 2760000 | 1
TA53.56 | HANDOVER | 60 | 2027-05-09 | 2027-07-07 | 0 | 1
تنفيذ مشاريع إيصال خدمات الصرف الصحي لمخططات الإسكان بالوجه (موقعين) |  | 828 | 2024-04-01 | 2026-07-07 | 10560120.53 | 8
TA53.57 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
TA53.59 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
TA53.58 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
TA53.60 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
TA53.61 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
TA53.62 | CONSTRUCTION | 305 | 2025-07-08 | 2026-05-08 | 9504108.47 | 1
TA53.63 | TESTING & COMMISSIONING | 30 | 2026-05-09 | 2026-06-07 | 1056012.05 | 1
TA53.64 | HANDOVER | 30 | 2026-06-08 | 2026-07-07 | 0 | 1
تنفيذ خطوط نقل رئيسية من محطة الوجه لتحلية المياه لإمداد الكر / أبو القزاز والقرى الجاورة |  | 1559 | 2024-04-01 | 2028-07-07 | 202802500 | 8
TA53.65 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
TA53.67 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
TA53.66 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
TA53.68 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
TA53.69 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
TA53.70 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-07-08 | 2028-03-09 | 182522250 | 1
TA53.71 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-03-10 | 2028-05-08 | 20280250 | 1
TA53.72 | HANDOVER | 60 | 2028-05-09 | 2028-07-07 | 0 | 1
نفيذ خطوط نقل رئيسية وتنفيذ تغطية شبكة إلى الرس |  | 888 | 2024-04-01 | 2026-09-05 | 14720000 | 8
TA53.73 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
TA53.75 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
TA53.74 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
TA53.76 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
TA53.77 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
TA53.78 | CONSTRUCTION | 305 | 2025-07-08 | 2026-05-08 | 13248000 | 1
TA53.79 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-05-09 | 2026-07-07 | 1472000 | 1
TA53.80 | HANDOVER | 60 | 2026-07-08 | 2026-09-05 | 0 | 1
تنفيذ خزانات وخطوط الربط داخل مدينة الوجه |  | 1193 | 2024-04-01 | 2027-07-07 | 78200000 | 8
TA53.81 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
TA53.83 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
TA53.82 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
TA53.84 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
TA53.85 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
TA53.86 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-07-08 | 2027-03-09 | 70380000 | 1
TA53.87 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-03-10 | 2027-05-08 | 7820000 | 1
TA53.88 | HANDOVER | 60 | 2027-05-09 | 2027-07-07 | 0 | 1
تنفيذ شبكات المياه بمدينة املج |  | 1193 | 2024-04-01 | 2027-07-07 | 51750000 | 8
TA53.89 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
TA53.91 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
TA53.90 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
TA53.92 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
TA53.93 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
TA53.94 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-07-08 | 2027-03-09 | 46575000 | 1
TA53.95 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-03-10 | 2027-05-08 | 5175000 | 1
TA53.96 | HANDOVER | 60 | 2027-05-09 | 2027-07-07 | 0 | 1
تنفيذ مشاريع إيصال خدمات الصرف الصحي لمخططات الإسكان بأملج |  | 828 | 2024-04-01 | 2026-07-07 | 4527527 | 8
TA53.97 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
TA53.99 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
TA53.98 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
TA53.100 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
TA53.101 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
TA53.102 | CONSTRUCTION | 305 | 2025-07-08 | 2026-05-08 | 4074774.3 | 1
TA53.103 | TESTING & COMMISSIONING | 30 | 2026-05-09 | 2026-06-07 | 452752.7 | 1
TA53.104 | HANDOVER | 30 | 2026-06-08 | 2026-07-07 | 0 | 1
Implementation of GIS RFP requirement across Tabuk Region |  | 1012 | 2024-04-01 | 2027-01-07 | 15525000 | 8
TA53.105 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
TA53.107 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
TA53.106 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
TA53.108 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
TA53.109 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
TA53.110 | CONSTRUCTION | 459 | 2025-07-08 | 2026-10-09 | 13972500 | 1
TA53.111 | TESTING & COMMISSIONING | 45 | 2026-10-10 | 2026-11-23 | 1552500 | 1
TA53.112 | HANDOVER | 45 | 2026-11-24 | 2027-01-07 | 0 | 1
تنفيذ شبكات المياه والخطوط الرئيسية بمدينة ضباء |  | 1559 | 2024-04-01 | 2028-07-07 | 59800000 | 8
TA53.113 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
TA53.115 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
TA53.114 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
TA53.116 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
TA53.117 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
TA53.118 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-07-08 | 2028-03-09 | 53820000 | 1
TA53.119 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-03-10 | 2028-05-08 | 5980000 | 1
TA53.120 | HANDOVER | 60 | 2028-05-09 | 2028-07-07 | 0 | 1
تنفيذ خطوط المياه الرئيسية و شبكة التوزيع في قرية العامود ونبع داما |  | 828 | 2024-04-01 | 2026-07-07 | 12650000 | 8
TA53.121 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
TA53.123 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
TA53.122 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
TA53.124 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
TA53.125 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
TA53.126 | CONSTRUCTION | 305 | 2025-07-08 | 2026-05-08 | 11385000 | 1
TA53.127 | TESTING & COMMISSIONING | 30 | 2026-05-09 | 2026-06-07 | 1265000 | 1
TA53.128 | HANDOVER | 30 | 2026-06-08 | 2026-07-07 | 0 | 1
مشروع انشاء الطرق الموصلة الى محطات الضخ والمعالجة بمنطقة تبوك |  | 1010 | 2025-08-01 | 2028-05-06 | 16100000 | 5
TA53.132 | DESIGN | 92 | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 0 | 1
TA53.133 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-11-01 | 2026-05-07 | 0 | 1
TA53.134 | CONSTRUCTION | 610 | 2026-05-08 | 2028-01-07 | 14490000 | 1
TA53.135 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-01-08 | 2028-03-07 | 1610000 | 1
TA53.136 | HANDOVER | 60 | 2028-03-08 | 2028-05-06 | 0 | 1
انشاء بحيرات وأحواض التجفيف والتبخير للمياه بمنطقة تبوك |  | 465 | 2025-08-01 | 2026-11-08 | 9200000 | 5
TA53.140 | DESIGN | 92 | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 0 | 1
TA53.141 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-11-01 | 2026-05-07 | 0 | 1
TA53.142 | CONSTRUCTION | 155 | 2026-05-08 | 2026-10-09 | 8280000 | 1
TA53.143 | TESTING & COMMISSIONING | 15 | 2026-10-10 | 2026-10-24 | 920000 | 1
TA53.144 | HANDOVER | 15 | 2026-10-25 | 2026-11-08 | 0 | 1
مشروع تنفيذ الحماية من أخطار السيول لمواقع محطات الضخ والمعالجة بمنطقة تبوك |  | 643 | 2025-08-01 | 2027-05-05 | 18975000 | 5
TA53.148 | DESIGN | 90 | 2025-08-01 | 2025-10-29 | 0 | 1
TA53.149 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-10-30 | 2026-05-05 | 0 | 1
TA53.150 | CONSTRUCTION | 305 | 2026-05-06 | 2027-03-06 | 17077500 | 1
TA53.151 | TESTING & COMMISSIONING | 30 | 2027-03-07 | 2027-04-05 | 1897500 | 1
TA53.152 | HANDOVER | 30 | 2027-04-06 | 2027-05-05 | 0 | 1
إعادة تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتبوك |  | 553 | 2025-10-24 | 2027-04-29 | 16861530 | 4
TA53.157 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-10-24 | 2026-04-29 | 0 | 1
TA53.158 | CONSTRUCTION | 305 | 2026-04-30 | 2027-02-28 | 15175377 | 1
TA53.159 | TESTING & COMMISSIONING | 30 | 2027-03-01 | 2027-03-30 | 1686153 | 1
TA53.160 | HANDOVER | 30 | 2027-03-31 | 2027-04-29 | 0 | 1
تنفيذ البنية التحتية لجرعات الكلور الآلي في الخزانات الموجودة بمنطقة تبوك |  | 733 | 2025-04-20 | 2027-04-22 | 14564899.5 | 4
TA53.165 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-04-20 | 2025-10-24 | 0 | 1
TA53.166 | CONSTRUCTION | 455 | 2025-10-25 | 2027-01-22 | 13108409.55 | 1
TA53.167 | TESTING & COMMISSIONING | 45 | 2027-01-23 | 2027-03-08 | 1456489.95 | 1
TA53.168 | HANDOVER | 45 | 2027-03-09 | 2027-04-22 | 0 | 1
تنفيذ شبكات الصرف الصحي لاحياء شرق تبوك ( المرحلة الاولى) |  | 1284 | 2025-06-17 | 2028-12-21 | 181121730.55 | 4
TA53.173 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-06-17 | 2025-12-21 | 0 | 1
TA53.174 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-12-22 | 2028-08-23 | 163009557.5 | 1
TA53.175 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-08-24 | 2028-10-22 | 18112173.06 | 1
TA53.176 | HANDOVER | 60 | 2028-10-23 | 2028-12-21 | 0 | 1
مشروع تنفيذ شبكات وخطوط رئيسية للمياه باحياء شرق تبوك ( الجزء الأول ) |  | 1284 | 2024-12-02 | 2028-06-07 | 143750000 | 4
TA53.181 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2024-12-02 | 2025-06-07 | 0 | 1
TA53.182 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-06-08 | 2028-02-08 | 129375000 | 1
TA53.183 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-02-09 | 2028-04-08 | 14375000 | 1
TA53.184 | HANDOVER | 60 | 2028-04-09 | 2028-06-07 | 0 | 1
أعمال ربط الخطوط الرئيسية ومحطات الضخ لشبكات مدينة تبوك بالمشروع الشامل والخطوط الناقلة |  | 1284 | 2025-02-12 | 2028-08-18 | 103578492.1 | 4
TA53.189 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-02-12 | 2025-08-18 | 0 | 1
TA53.190 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-08-19 | 2028-04-20 | 93220642.89 | 1
TA53.191 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-04-21 | 2028-06-19 | 10357849.21 | 1
TA53.192 | HANDOVER | 60 | 2028-06-20 | 2028-08-18 | 0 | 1
انشاء خزانات تشغيلية في مدينة تبوك في مواقع السنابل والشفا بمدينة تبوك |  | 1284 | 2025-03-17 | 2028-09-20 | 126259213.97 | 4
TA53.197 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-03-17 | 2025-09-20 | 0 | 1
TA53.198 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-09-21 | 2028-05-23 | 113633292.57 | 1
TA53.199 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-05-24 | 2028-07-22 | 12625921.4 | 1
TA53.200 | HANDOVER | 60 | 2028-07-23 | 2028-09-20 | 0 | 1
تنفيذ شبكات الصرف الصحي لاحياء شرق تبوك ( المرحلة الثانبة) |  | 1284 | 2025-04-24 | 2028-10-28 | 253939383.48 | 4
TA53.205 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-04-24 | 2025-10-28 | 0 | 1
TA53.206 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-10-29 | 2028-06-30 | 228545445.13 | 1
TA53.207 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-07-01 | 2028-08-29 | 25393938.35 | 1
TA53.208 | HANDOVER | 60 | 2028-08-30 | 2028-10-28 | 0 | 1
توريد وتركيب مهمات ميكانيكية وكهربائية بمواقع أعمال المياه |  | 733 | 2025-06-23 | 2027-06-25 | 25300000 | 4
TA53.213 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-06-23 | 2025-12-27 | 0 | 1
TA53.214 | CONSTRUCTION | 455 | 2025-12-28 | 2027-03-27 | 22770000 | 1
TA53.215 | TESTING & COMMISSIONING | 45 | 2027-03-28 | 2027-05-11 | 2530000 | 1
TA53.216 | HANDOVER | 45 | 2027-05-12 | 2027-06-25 | 0 | 1
مشروع عقد شبكات وأعمال مواقع مياه الشرب بمركز العيينة - تبوك |  | 918 | 2025-08-25 | 2028-02-28 | 43700000 | 4
TA53.221 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-08-25 | 2026-02-28 | 0 | 1
TA53.222 | CONSTRUCTION | 610 | 2026-03-01 | 2027-10-31 | 39330000 | 1
TA53.223 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-11-01 | 2027-12-30 | 4370000 | 1
TA53.224 | HANDOVER | 60 | 2027-12-31 | 2028-02-28 | 0 | 1
استكمال مشروع توسعة محطة المعالجة بأملج |  | 918 | 2025-12-15 | 2028-06-19 | 18862003 | 4
TA53.229 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-12-15 | 2026-06-20 | 0 | 1
TA53.230 | CONSTRUCTION | 610 | 2026-06-21 | 2028-02-20 | 16975802.7 | 1
TA53.231 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-02-21 | 2028-04-20 | 1886200.3 | 1
TA53.232 | HANDOVER | 60 | 2028-04-21 | 2028-06-19 | 0 | 1
تنفيذ مشاريع إيصال خدمات الصرف الصحي لمخططات الإسكان بتبوك ( 3 مواقع) |  | 918 | 2025-01-08 | 2027-07-14 | 76314828 | 4
TA53.237 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-08 | 2025-07-14 | 0 | 1
TA53.238 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-07-15 | 2027-03-16 | 68683345.2 | 1
TA53.239 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-03-17 | 2027-05-15 | 7631482.8 | 1
TA53.240 | HANDOVER | 60 | 2027-05-16 | 2027-07-14 | 0 | 1
مشروع ايصال المياه لمنفذ الدرة الحدودي |  | 553 | 2024-10-01 | 2026-04-06 | 18518631.7 | 4
TA53.245 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2024-10-01 | 2025-04-06 | 0 | 1
TA53.246 | CONSTRUCTION | 305 | 2025-04-07 | 2026-02-05 | 16666768.53 | 1
TA53.247 | TESTING & COMMISSIONING | 30 | 2026-02-06 | 2026-03-07 | 1851863.17 | 1
TA53.248 | HANDOVER | 30 | 2026-03-08 | 2026-04-06 | 0 | 1
مشروع ايصال المياه لمنفذ حالة عمار الحدودي |  | 918 | 2024-09-29 | 2027-04-04 | 42908570 | 4
TA53.253 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2024-09-29 | 2025-04-04 | 0 | 1
TA53.254 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-04-05 | 2026-12-05 | 38617713 | 1
TA53.255 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-12-06 | 2027-02-03 | 4290857 | 1
TA53.256 | HANDOVER | 60 | 2027-02-04 | 2027-04-04 | 0 | 1
تنفيذ نظام لنقل مياه الصرف الصحي للمنطقة السكنية لمنقذ الدرة بحقل |  | 913 | 2025-04-14 | 2027-10-13 | 36973800.65 | 4
TA53.261 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-04-14 | 2025-10-18 | 0 | 1
TA53.262 | CONSTRUCTION | 605 | 2025-10-19 | 2027-06-15 | 33276420.59 | 1
TA53.263 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-06-16 | 2027-08-14 | 3697380.07 | 1
TA53.264 | HANDOVER | 60 | 2027-08-15 | 2027-10-13 | 0 | 1
احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة تبوك المرحلة الأولى |  | 918 | 2024-10-02 | 2027-04-07 | 46497039.2 | 4
TA53.269 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2024-10-02 | 2025-04-07 | 0 | 1
TA53.270 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-04-08 | 2026-12-08 | 41847335.28 | 1
TA53.271 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-12-09 | 2027-02-06 | 4649703.92 | 1
TA53.272 | HANDOVER | 60 | 2027-02-07 | 2027-04-07 | 0 | 1
مشروع استكمال تنفيذ شبكات وتوصيلات الصرف الصحي بحي السبخة بحقل |  | 918 | 2024-11-01 | 2027-05-07 | 40233007.55 | 4
TA53.277 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2024-11-01 | 2025-05-07 | 0 | 1
TA53.278 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-05-08 | 2027-01-07 | 36209706.8 | 1
TA53.279 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-01-08 | 2027-03-08 | 4023300.76 | 1
TA53.280 | HANDOVER | 60 | 2027-03-09 | 2027-05-07 | 0 | 1
انشاء خطوط رئيسية وشبكات الصرف الصحي بتبوك المرحلة الخامسة عشر |  | 1009 | 2025-09-10 | 2028-06-14 | 19030257.5 | 3
TA53.286 | CONSTRUCTION | 889 | 2025-09-10 | 2028-02-15 | 17127231.75 | 1
TA53.287 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-02-16 | 2028-04-15 | 1903025.75 | 1
TA53.288 | HANDOVER | 60 | 2028-04-16 | 2028-06-14 | 0 | 1
تنفيذ شبكة صرف صحي لاحياء شمال تبوك ( المرحلة الثانية ) |  | 1010 | 2025-10-22 | 2028-07-27 | 43339563.09 | 3
TA53.294 | CONSTRUCTION | 890 | 2025-10-22 | 2028-03-29 | 39005606.78 | 1
TA53.295 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-03-30 | 2028-05-28 | 4333956.31 | 1
TA53.296 | HANDOVER | 60 | 2028-05-29 | 2028-07-27 | 0 | 1
مشروع انشاء محطة تنقية مياه الشرب للقليبة بمنطقة تبوك سعة 1000 م3-يوم |  | 933 | 2024-12-04 | 2027-06-24 | 39499050 | 3
TA53.302 | CONSTRUCTION | 813 | 2024-12-04 | 2027-02-24 | 35549145 | 1
TA53.303 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-02-25 | 2027-04-25 | 3949905 | 1
TA53.304 | HANDOVER | 60 | 2027-04-26 | 2027-06-24 | 0 | 1
مشروع انشاء محطة تنقية مياه الشرب لفجر بمنطقة تبوك سعة 500 م3\يوم |  | 629 | 2025-05-22 | 2027-02-09 | 26374445 | 3
TA53.310 | CONSTRUCTION | 509 | 2025-05-22 | 2026-10-12 | 23737000.5 | 1
TA53.311 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-10-13 | 2026-12-11 | 2637444.5 | 1
TA53.312 | HANDOVER | 60 | 2026-12-12 | 2027-02-09 | 0 | 1
مشروع استكمال شبكات المياه وأعمال الربط للخطوط الرئيسية وأعمال مواقع المياه بمدينة تبوك |  | 616 | 2024-03-26 | 2025-12-01 | 44013524.6 | 3
TA53.318 | CONSTRUCTION | 526 | 2024-03-26 | 2025-09-02 | 39612172.14 | 1
TA53.319 | TESTING & COMMISSIONING | 45 | 2025-09-03 | 2025-10-17 | 4401352.46 | 1
TA53.320 | HANDOVER | 45 | 2025-10-18 | 2025-12-01 | 0 | 1
مشروع انشاء خطوط ناقلة وموقع اعمال مياه ومحطة ضخ بمدينة حقل |  | 680 | 2025-01-07 | 2026-11-17 | 51428000 | 3
TA53.326 | CONSTRUCTION | 560 | 2025-01-07 | 2026-07-20 | 46285200 | 1
TA53.327 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-07-21 | 2026-09-18 | 5142800 | 1
TA53.328 | HANDOVER | 60 | 2026-09-19 | 2026-11-17 | 0 | 1
مشروع انشاء شبكات مياه الشرب لحي الرايس بمدينة تبوك |  | 809 | 2024-10-01 | 2026-12-18 | 12474383.5 | 3
TA53.334 | CONSTRUCTION | 689 | 2024-10-01 | 2026-08-20 | 11226945.15 | 1
TA53.335 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-08-21 | 2026-10-19 | 1247438.35 | 1
TA53.336 | HANDOVER | 60 | 2026-10-20 | 2026-12-18 | 0 | 1
اعمال الرفع المساحي لاراضي واصول المياه والصرف الصحي المستقبلية بمنطقة اتبوك |  | 593 | 2025-08-02 | 2027-03-17 | 217350 | 3
TA53.342 | CONSTRUCTION | 473 | 2025-08-02 | 2026-11-17 | 195615 | 1
TA53.343 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-11-18 | 2027-01-16 | 21735 | 1
TA53.344 | HANDOVER | 60 | 2027-01-17 | 2027-03-17 | 0 | 1
استكمال انشاء خطوط رئيسية وشبكات الصرف الصحي بتبوك المرحلة الثالثة عشر |  | 768 | 2024-12-01 | 2027-01-07 | 47358200.09 | 3
TA53.350 | CONSTRUCTION | 648 | 2024-12-01 | 2026-09-09 | 42622380.08 | 1
TA53.351 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-09-10 | 2026-11-08 | 4735820.01 | 1
TA53.352 | HANDOVER | 60 | 2026-11-09 | 2027-01-07 | 0 | 1
مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي في حي الرحمانية تيماء المرحلة السادسة |  | 1109 | 2024-12-28 | 2028-01-10 | 37878652.85 | 3
TA53.358 | CONSTRUCTION | 989 | 2024-12-28 | 2027-09-12 | 34090787.57 | 1
TA53.359 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-09-13 | 2027-11-11 | 3787865.29 | 1
TA53.360 | HANDOVER | 60 | 2027-11-12 | 2028-01-10 | 0 | 1
شبكات المياه باحياء النظيم وجنوب تبوك |  | 572 | 2024-10-31 | 2026-05-25 | 5723400.5 | 3
TA53.366 | CONSTRUCTION | 452 | 2024-10-31 | 2026-01-25 | 5151060.45 | 1
TA53.367 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-01-26 | 2026-03-26 | 572340.05 | 1
TA53.368 | HANDOVER | 60 | 2026-03-27 | 2026-05-25 | 0 | 1
انشاء مصبات الصهاريج بمحطات معالجة الصرف الصحي بمنطقة تبوك |  | 673 | 2025-05-04 | 2027-03-07 | 18198750.46 | 3
TA53.374 | CONSTRUCTION | 553 | 2025-05-04 | 2026-11-07 | 16378875.41 | 1
TA53.375 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-11-08 | 2027-01-06 | 1819875.05 | 1
TA53.376 | HANDOVER | 60 | 2027-01-07 | 2027-03-07 | 0 | 1
تنفيذ نظام لنقل مياه الصرف الصحي لمنفذ الدرة بحقل |  | 672 | 2025-12-04 | 2027-10-06 | 13772864.6 | 3
TA53.382 | CONSTRUCTION | 552 | 2025-12-04 | 2027-06-08 | 12395578.14 | 1
TA53.383 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-06-09 | 2027-08-07 | 1377286.46 | 1
TA53.384 | HANDOVER | 60 | 2027-08-08 | 2027-10-06 | 0 | 1
تنفيذ شبكة صرف صحي لاحياء شمال تبوك ( المرحلة الأولى ) |  | 685 | 2025-05-21 | 2027-04-05 | 21863995.5 | 3
TA53.390 | CONSTRUCTION | 565 | 2025-05-21 | 2026-12-06 | 19677595.95 | 1
TA53.391 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-12-07 | 2027-02-04 | 2186399.55 | 1
TA53.392 | HANDOVER | 60 | 2027-02-05 | 2027-04-05 | 0 | 1
مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه بمنطقة تبوك |  | 1000 | 2025-07-19 | 2028-04-13 | 23655694.35 | 3
TA53.398 | CONSTRUCTION | 880 | 2025-07-19 | 2027-12-15 | 21290124.92 | 1
TA53.399 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-12-16 | 2028-02-13 | 2365569.44 | 1
TA53.400 | HANDOVER | 60 | 2028-02-14 | 2028-04-13 | 0 | 1
استكمال مشروع انشاء شبكات مياه الشرب بقرية المعظم بتبوك |  | 460 | 2024-08-18 | 2025-11-20 | 6273047.57 | 3
TA53.406 | CONSTRUCTION | 370 | 2024-08-18 | 2025-08-22 | 5645742.81 | 1
TA53.407 | TESTING & COMMISSIONING | 45 | 2025-08-23 | 2025-10-06 | 627304.76 | 1
TA53.408 | HANDOVER | 45 | 2025-10-07 | 2025-11-20 | 0 | 1
استكمال مشروع توسعة محطة المعالجة باملج الى المرحلة الثلاثية |  | 486 | 2024-10-06 | 2026-02-03 | 38115572.63 | 3
TA53.414 | CONSTRUCTION | 366 | 2024-10-06 | 2025-10-06 | 34304015.37 | 1
TA53.415 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2025-10-07 | 2025-12-05 | 3811557.26 | 1
TA53.416 | HANDOVER | 60 | 2025-12-06 | 2026-02-03 | 0 | 1
استكمال شبكات مياه المرحلة التاسعة في مدينة تبوك احياء النخيل و التعاون و غرناطة |  | 504 | 2025-04-23 | 2026-09-08 | 14758525.9 | 3
TA53.422 | CONSTRUCTION | 414 | 2025-04-23 | 2026-06-10 | 13282673.31 | 1
TA53.423 | TESTING & COMMISSIONING | 45 | 2026-06-11 | 2026-07-25 | 1475852.59 | 1
TA53.424 | HANDOVER | 45 | 2026-07-26 | 2026-09-08 | 0 | 1
MU.S | 1ST PACKAGE. MADINAH BUSINESS UNIT START | 0 | 2020-08-09 |  | 0 | 1
MU.F | 1ST PACKAGE. MADINAH BUSINESS UNIT FINISH | 0 |  | 2027-07-07 | 0 | 1
Implementation of SCADA RFP requirement across Madinah Region |  | 1193 | 2024-04-01 | 2027-07-07 | 19550000 | 8
MA356.1 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
MA356.2 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
MA356.3 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
MA356.4 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
MA356.5 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
MA356.6 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-07-08 | 2027-03-09 | 17595000 | 1
MA356.7 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-03-10 | 2027-05-08 | 1955000 | 1
MA356.8 | HANDOVER | 60 | 2027-05-09 | 2027-07-07 | 0 | 1
كشف وإصلاح التسربات الغير ظاهرة بمحافظات (العلا, خيبر, وادي الفرع, المهد, الحناكية و قرى المدينة) |  | 1559 | 2024-04-01 | 2028-07-07 | 27000000.15 | 8
MA356.9 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
MA356.11 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
MA356.10 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
MA356.12 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
MA356.13 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
MA356.14 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-07-08 | 2028-03-09 | 24300000.14 | 1
MA356.15 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-03-10 | 2028-05-08 | 2700000.02 | 1
MA356.16 | HANDOVER | 60 | 2028-05-09 | 2028-07-07 | 0 | 1
كشف وإصلاح التسربات الغير ظاهرة بمحافظات ينبع وبدر والعيص |  | 1559 | 2024-04-01 | 2028-07-07 | 28750000 | 8
MA356.17 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
MA356.19 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
MA356.18 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
MA356.20 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
MA356.21 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
MA356.22 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-07-08 | 2028-03-09 | 25875000 | 1
MA356.23 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-03-10 | 2028-05-08 | 2875000 | 1
MA356.24 | HANDOVER | 60 | 2028-05-09 | 2028-07-07 | 0 | 1
إنشاء مشاريع تقديم خدمة صرف صحي لمخططات الإسكان في الحناكية (3 مواقع). |  | 1193 | 2024-04-01 | 2027-07-07 | 17706665 | 8
MA356.25 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
MA356.27 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
MA356.26 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
MA356.28 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
MA356.29 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
MA356.30 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-07-08 | 2027-03-09 | 15935998.5 | 1
MA356.31 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-03-10 | 2027-05-08 | 1770666.5 | 1
MA356.32 | HANDOVER | 60 | 2027-05-09 | 2027-07-07 | 0 | 1
إنشاء مشاريع تقديم خدمة صرف صحي لمخططات الإسكان في الحناكية (3 مواقع).-1 |  | 1559 | 2024-04-01 | 2028-07-07 | 80500000 | 8
MA356.33 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
MA356.35 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
MA356.34 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
MA356.36 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
MA356.37 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
MA356.38 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-07-08 | 2028-03-09 | 72450000 | 1
MA356.39 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-03-10 | 2028-05-08 | 8050000 | 1
MA356.40 | HANDOVER | 60 | 2028-05-09 | 2028-07-07 | 0 | 1
انشاء خطوط رئيسية وشبكات الصرف الصحي بابار الماشي |  | 1559 | 2024-04-01 | 2028-07-07 | 92000000 | 8
MA356.41 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
MA356.43 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
MA356.42 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
MA356.44 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
MA356.45 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
MA356.46 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-07-08 | 2028-03-09 | 82800000 | 1
MA356.47 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-03-10 | 2028-05-08 | 9200000 | 1
MA356.48 | HANDOVER | 60 | 2028-05-09 | 2028-07-07 | 0 | 1
تنفيد الخطوط الرئيسية والفرعية والخزانات والتوصيلات المنزلية بوادى ريم |  | 1193 | 2024-04-01 | 2027-07-07 | 51750000 | 8
MA356.49 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
MA356.51 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
MA356.50 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
MA356.52 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
MA356.53 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
MA356.54 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-07-08 | 2027-03-09 | 46575000 | 1
MA356.55 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-03-10 | 2027-05-08 | 5175000 | 1
MA356.56 | HANDOVER | 60 | 2027-05-09 | 2027-07-07 | 0 | 1
مشروع محطة ضخ المياه والخط الناقل من العمق إلى ثرب |  | 1559 | 2024-04-01 | 2028-07-07 | 103500000 | 8
MA356.57 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
MA356.59 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
MA356.58 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
MA356.60 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
MA356.61 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
MA356.62 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-07-08 | 2028-03-09 | 93150000 | 1
MA356.63 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-03-10 | 2028-05-08 | 10350000 | 1
MA356.64 | HANDOVER | 60 | 2028-05-09 | 2028-07-07 | 0 | 1
تنفيذ محطة ضخ مياه وخزان عالي في اليتمة |  | 828 | 2024-04-01 | 2026-07-07 | 8050000 | 8
MA356.65 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
MA356.67 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
MA356.66 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
MA356.68 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
MA356.69 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
MA356.70 | CONSTRUCTION | 305 | 2025-07-08 | 2026-05-08 | 7245000 | 1
MA356.71 | TESTING & COMMISSIONING | 30 | 2026-05-09 | 2026-06-07 | 805000 | 1
MA356.72 | HANDOVER | 30 | 2026-06-08 | 2026-07-07 | 0 | 1
مشروع انشاء شبكات مياه بالعذيب |  | 1499 | 2024-04-01 | 2028-05-08 | 41400000 | 8
MA356.73 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
MA356.75 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
MA356.74 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
MA356.76 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
MA356.77 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
MA356.78 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-07-08 | 2028-03-09 | 37260000 | 1
MA356.79 | TESTING & COMMISSIONING | 30 | 2028-03-10 | 2028-04-08 | 4140000 | 1
MA356.80 | HANDOVER | 30 | 2028-04-09 | 2028-05-08 | 0 | 1
Implementation of GIS RFP requirement across Madinah Region. |  | 1009 | 2024-04-01 | 2027-01-04 | 12650000 | 8
MA356.81 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
MA356.83 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
MA356.82 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
MA356.84 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
MA356.85 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
MA356.86 | CONSTRUCTION | 456 | 2025-07-08 | 2026-10-06 | 11385000 | 1
MA356.87 | TESTING & COMMISSIONING | 45 | 2026-10-07 | 2026-11-20 | 1265000 | 1
MA356.88 | HANDOVER | 45 | 2026-11-21 | 2027-01-04 | 0 | 1
عقد دراسات بيئية للمحطات والمرادم الصحية بالقطاع الشمالي الغربي |  | 1559 | 2024-04-01 | 2028-07-07 | 8050000 | 8
MA356.89 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
MA356.91 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
MA356.90 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
MA356.92 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
MA356.93 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
MA356.94 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-07-08 | 2028-03-09 | 7245000 | 1
MA356.95 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-03-10 | 2028-05-08 | 805000 | 1
MA356.96 | HANDOVER | 60 | 2028-05-09 | 2028-07-07 | 0 | 1
تنفيذ محطة ضخ الصرف الصحي الرئيسية شمال شرق ينبع |  | 1193 | 2024-04-01 | 2027-07-07 | 43700000 | 8
MA356.97 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
MA356.99 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
MA356.98 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
MA356.100 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
MA356.101 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
MA356.102 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-07-08 | 2027-03-09 | 39330000 | 1
MA356.103 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-03-10 | 2027-05-08 | 4370000 | 1
MA356.104 | HANDOVER | 60 | 2027-05-09 | 2027-07-07 | 0 | 1
مشروع إيصال المياه لاسكان منسوبي وزارة الحرس الوطني بينبع |  | 1559 | 2024-04-01 | 2028-07-07 | 40250000 | 8
MA356.105 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
MA356.107 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
MA356.106 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
MA356.108 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
MA356.109 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
MA356.110 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-07-08 | 2028-03-09 | 36225000 | 1
MA356.111 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-03-10 | 2028-05-08 | 4025000 | 1
MA356.112 | HANDOVER | 60 | 2028-05-09 | 2028-07-07 | 0 | 1
إنشاء مشاريع تقديم خدمة صرف صحي لخطة الإسكان في بدر وينبع (6 مواقع) |  | 825 | 2024-04-01 | 2026-07-04 | 6724050 | 8
MA356.113 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
MA356.115 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
MA356.114 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
MA356.116 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
MA356.117 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
MA356.118 | CONSTRUCTION | 302 | 2025-07-08 | 2026-05-05 | 6051645 | 1
MA356.119 | TESTING & COMMISSIONING | 30 | 2026-05-06 | 2026-06-04 | 672405 | 1
MA356.120 | HANDOVER | 30 | 2026-06-05 | 2026-07-04 | 0 | 1
شبكات وخطوط مياه متفرقة بمدينة ينبع ( الجزء الأول ) |  | 1559 | 2024-04-01 | 2028-07-07 | 17250000 | 8
MA356.121 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
MA356.123 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
MA356.122 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
MA356.124 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
MA356.125 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
MA356.126 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-07-08 | 2028-03-09 | 15525000 | 1
MA356.127 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-03-10 | 2028-05-08 | 1725000 | 1
MA356.128 | HANDOVER | 60 | 2028-05-09 | 2028-07-07 | 0 | 1
خطوط وشبكات لخدمة محافظة ينبع والعيص |  | 1193 | 2024-04-01 | 2027-07-07 | 97750000 | 8
MA356.129 | REGISTRATION | 30 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 1
MA356.131 | INITIAL PLANNING | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 1
MA356.130 | TENDER FOR DESIGN | 122 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 1
MA356.132 | DESIGN | 92 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | 1
MA356.133 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-01-01 | 2025-07-07 | 0 | 1
MA356.134 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-07-08 | 2027-03-09 | 87975000 | 1
MA356.135 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-03-10 | 2027-05-08 | 9775000 | 1
MA356.136 | HANDOVER | 60 | 2027-05-09 | 2027-07-07 | 0 | 1
استكمال اعمال تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بينبع النخل المرحلة الثانية |  | 1010 | 2024-05-02 | 2027-02-05 | 59750000 | 5
MA356.140 | DESIGN | 92 | 2024-05-02 | 2024-08-01 | 0 | 1
MA356.141 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2024-08-02 | 2025-02-05 | 0 | 1
MA356.142 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-02-06 | 2026-10-08 | 53775000 | 1
MA356.143 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-10-09 | 2026-12-07 | 5975000 | 1
MA356.144 | HANDOVER | 60 | 2026-12-08 | 2027-02-05 | 0 | 1
تنفيذ خط مياه الصرف الصحي من المنطقة المركزية الى محطة المعالجة بالمدينة المنورة (المرحلة الاولى) |  | 1010 | 2024-01-22 | 2026-10-27 | 59800000 | 5
MA356.148 | DESIGN | 92 | 2024-01-22 | 2024-04-22 | 0 | 1
MA356.149 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2024-04-23 | 2024-10-27 | 0 | 1
MA356.150 | CONSTRUCTION | 610 | 2024-10-28 | 2026-06-29 | 53820000 | 1
MA356.151 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-06-30 | 2026-08-28 | 5980000 | 1
MA356.152 | HANDOVER | 60 | 2026-08-29 | 2026-10-27 | 0 | 1
تنفيذ شبكات وخطوط المياه بالنخيل والصمد بمنطقة المدينة المنورة |  | 1284 | 2025-02-19 | 2028-08-25 | 84982529.8 | 4
MA356.157 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-02-19 | 2025-08-25 | 0 | 1
MA356.158 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-08-26 | 2028-04-27 | 76484276.82 | 1
MA356.159 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-04-28 | 2028-06-26 | 8498252.98 | 1
MA356.160 | HANDOVER | 60 | 2028-06-27 | 2028-08-25 | 0 | 1
تنقيذ شبكات وخطوط مياه قرى المدينة المنورة ( الجزء الأول ) |  | 918 | 2025-03-13 | 2027-09-16 | 49158084 | 4
MA356.165 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-03-13 | 2025-09-16 | 0 | 1
MA356.166 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-09-17 | 2027-05-19 | 44242275.6 | 1
MA356.167 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-05-20 | 2027-07-18 | 4915808.4 | 1
MA356.168 | HANDOVER | 60 | 2027-07-19 | 2027-09-16 | 0 | 1
ترحيل خطوط وتنفيذ شبكات بمناطق متفرقة (المرحلة الثالثة) |  | 1284 | 2025-03-13 | 2028-09-16 | 118480348.5 | 4
MA356.173 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-03-13 | 2025-09-16 | 0 | 1
MA356.174 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-09-17 | 2028-05-19 | 106632313.65 | 1
MA356.175 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-05-20 | 2028-07-18 | 11848034.85 | 1
MA356.176 | HANDOVER | 60 | 2028-07-19 | 2028-09-16 | 0 | 1
تنفيذ شبكة توزيع للمياه بالمندسة |  | 1284 | 2024-12-20 | 2028-06-25 | 43700000 | 4
MA356.181 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2024-12-20 | 2025-06-25 | 0 | 1
MA356.182 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-06-26 | 2028-02-26 | 39330000 | 1
MA356.183 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-02-27 | 2028-04-26 | 4370000 | 1
MA356.184 | HANDOVER | 60 | 2028-04-27 | 2028-06-25 | 0 | 1
ترحيل خطوط وتنفيذ شبكات بمناطق متفرقة (المرحلة الرابعة) |  | 1284 | 2025-03-18 | 2028-09-21 | 132249724 | 4
MA356.189 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-03-18 | 2025-09-21 | 0 | 1
MA356.190 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-09-22 | 2028-05-24 | 119024751.6 | 1
MA356.191 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-05-25 | 2028-07-23 | 13224972.4 | 1
MA356.192 | HANDOVER | 60 | 2028-07-24 | 2028-09-21 | 0 | 1
تنفيذ شبكات الصرف الصحي في وسط الحناكية |  | 918 | 2025-02-19 | 2027-08-25 | 88550000 | 4
MA356.197 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-02-19 | 2025-08-25 | 0 | 1
MA356.198 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-08-26 | 2027-04-27 | 79695000 | 1
MA356.199 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-04-28 | 2027-06-26 | 8855000 | 1
MA356.200 | HANDOVER | 60 | 2027-06-27 | 2027-08-25 | 0 | 1
تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالمنطقة السكنية القائمة في شمال الحناكية |  | 918 | 2025-02-19 | 2027-08-25 | 153703250 | 4
MA356.205 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-02-19 | 2025-08-25 | 0 | 1
MA356.206 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-08-26 | 2027-04-27 | 138332925 | 1
MA356.207 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-04-28 | 2027-06-26 | 15370325 | 1
MA356.208 | HANDOVER | 60 | 2027-06-27 | 2027-08-25 | 0 | 1
تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظة خيبر( الجزء الأول ) |  | 918 | 2025-03-13 | 2027-09-16 | 82587652.5 | 4
MA356.213 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-03-13 | 2025-09-16 | 0 | 1
MA356.214 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-09-17 | 2027-05-19 | 74328887.25 | 1
MA356.215 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-05-20 | 2027-07-18 | 8258765.25 | 1
MA356.216 | HANDOVER | 60 | 2027-07-19 | 2027-09-16 | 0 | 1
تنفيد الخطوط الرئيسية والفرعية والخزانات بالجفر |  | 1284 | 2025-02-18 | 2028-08-24 | 56525881 | 4
MA356.221 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-02-18 | 2025-08-24 | 0 | 1
MA356.222 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-08-25 | 2028-04-26 | 50873292.9 | 1
MA356.223 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-04-27 | 2028-06-25 | 5652588.1 | 1
MA356.224 | HANDOVER | 60 | 2028-06-26 | 2028-08-24 | 0 | 1
تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه بمحافظة المهد |  | 1284 | 2025-02-19 | 2028-08-25 | 172333443.2 | 4
MA356.229 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-02-19 | 2025-08-25 | 0 | 1
MA356.230 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-08-26 | 2028-04-27 | 155100098.88 | 1
MA356.231 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-04-28 | 2028-06-26 | 17233344.32 | 1
MA356.232 | HANDOVER | 60 | 2028-06-27 | 2028-08-25 | 0 | 1
تنقيذ شبكات وخطوط مياه قرى المدينة المنورة ( الجزء الثاني) |  | 1284 | 2025-02-19 | 2028-08-25 | 55680637.9 | 4
MA356.237 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-02-19 | 2025-08-25 | 0 | 1
MA356.238 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-08-26 | 2028-04-27 | 50112574.11 | 1
MA356.239 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-04-28 | 2028-06-26 | 5568063.79 | 1
MA356.240 | HANDOVER | 60 | 2028-06-27 | 2028-08-25 | 0 | 1
مشروع انشاء شبكات مياه بمدائن صالح |  | 918 | 2025-06-02 | 2027-12-06 | 34688953.63 | 4
MA356.245 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-06-02 | 2025-12-06 | 0 | 1
MA356.246 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-12-07 | 2027-08-08 | 31220058.26 | 1
MA356.247 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-08-09 | 2027-10-07 | 3468895.36 | 1
MA356.248 | HANDOVER | 60 | 2027-10-08 | 2027-12-06 | 0 | 1
تنفيذ شبكات وخطوط مياه للسويرقية والعقيلية |  | 1284 | 2025-07-09 | 2029-01-12 | 116758476.5 | 4
MA356.253 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-07-09 | 2026-01-12 | 0 | 1
MA356.254 | CONSTRUCTION | 976 | 2026-01-13 | 2028-09-14 | 105082628.85 | 1
MA356.255 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-09-15 | 2028-11-13 | 11675847.65 | 1
MA356.256 | HANDOVER | 60 | 2028-11-14 | 2029-01-12 | 0 | 1
تنفيذ شبكات وخطوط المياه بمحافظة خيبر |  | 918 | 2025-04-14 | 2027-10-18 | 64047339.85 | 4
MA356.261 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-04-14 | 2025-10-18 | 0 | 1
MA356.262 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-10-19 | 2027-06-20 | 57642605.87 | 1
MA356.263 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-06-21 | 2027-08-19 | 6404733.99 | 1
MA356.264 | HANDOVER | 60 | 2027-08-20 | 2027-10-18 | 0 | 1
تنفيذ خط مياه رئيسي وخزان وشبكة توزيع رئيسية لوادي الريم وقراها |  | 918 | 2025-05-15 | 2027-11-18 | 87745000 | 4
MA356.269 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-05-15 | 2025-11-18 | 0 | 1
MA356.270 | CONSTRUCTION | 610 | 2025-11-19 | 2027-07-21 | 78970500 | 1
MA356.271 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-07-22 | 2027-09-19 | 8774500 | 1
MA356.272 | HANDOVER | 60 | 2027-09-20 | 2027-11-18 | 0 | 1
تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظة العلا ( الجزء الاول ) |  | 1243 | 2025-04-24 | 2028-09-17 | 157324356.13 | 4
MA356.277 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-04-24 | 2025-10-28 | 0 | 1
MA356.278 | CONSTRUCTION | 1025 | 2025-10-29 | 2028-08-18 | 141591920.52 | 1
MA356.279 | TESTING & COMMISSIONING | 15 | 2028-08-19 | 2028-09-02 | 15732435.61 | 1
MA356.280 | HANDOVER | 15 | 2028-09-03 | 2028-09-17 | 0 | 1
توريد وتركيب مضخات ابار وخطوط الانابيب وملحقاتها لحقل ابار العشاش |  | 883 | 2025-08-28 | 2028-01-27 | 19550000 | 4
MA356.285 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-08-28 | 2026-03-03 | 0 | 1
MA356.286 | CONSTRUCTION | 665 | 2026-03-04 | 2027-12-28 | 17595000 | 1
MA356.287 | TESTING & COMMISSIONING | 15 | 2027-12-29 | 2028-01-12 | 1955000 | 1
MA356.288 | HANDOVER | 15 | 2028-01-13 | 2028-01-27 | 0 | 1
نقل ومعالجة الحماه من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة المنورة ( الجزء الأول ) |  | 883 | 2025-08-06 | 2028-01-05 | 69000000 | 4
MA356.293 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-08-06 | 2026-02-09 | 0 | 1
MA356.294 | CONSTRUCTION | 665 | 2026-02-10 | 2027-12-06 | 62100000 | 1
MA356.295 | TESTING & COMMISSIONING | 15 | 2027-12-07 | 2027-12-21 | 6900000 | 1
MA356.296 | HANDOVER | 15 | 2027-12-22 | 2028-01-05 | 0 | 1
عبارة تصريف مياه الفائض لمحطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة المنورة |  | 550 | 2025-12-15 | 2027-06-17 | 28750000 | 4
MA356.301 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2025-12-15 | 2026-06-20 | 0 | 1
MA356.302 | CONSTRUCTION | 332 | 2026-06-21 | 2027-05-18 | 25875000 | 1
MA356.303 | TESTING & COMMISSIONING | 15 | 2027-05-19 | 2027-06-02 | 2875000 | 1
MA356.304 | HANDOVER | 15 | 2027-06-03 | 2027-06-17 | 0 | 1
مشروع انشاء اشياب محطات تعبئة الصهاريج الناقلة للمياه بمنطقة المدينة المنورة |  | 730 | 2024-10-24 | 2026-10-23 | 10746806.06 | 4
MA356.309 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2024-10-24 | 2025-04-29 | 0 | 1
MA356.310 | CONSTRUCTION | 512 | 2025-04-30 | 2026-09-23 | 9672125.46 | 1
MA356.311 | TESTING & COMMISSIONING | 15 | 2026-09-24 | 2026-10-08 | 1074680.61 | 1
MA356.312 | HANDOVER | 15 | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 0 | 1
مشروع الخطوط الرئيسية والشبكات بمخطط العوينة والعاقول بالمدينة المنورة |  | 883 | 2024-10-13 | 2027-03-14 | 242258338.75 | 4
MA356.317 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2024-10-13 | 2025-04-18 | 0 | 1
MA356.318 | CONSTRUCTION | 665 | 2025-04-19 | 2027-02-12 | 218032504.88 | 1
MA356.319 | TESTING & COMMISSIONING | 15 | 2027-02-13 | 2027-02-27 | 24225833.88 | 1
MA356.320 | HANDOVER | 15 | 2027-02-28 | 2027-03-14 | 0 | 1
تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي غرب المدينة المنورة |  | 883 | 2024-10-24 | 2027-03-25 | 145614552.5 | 4
MA356.325 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2024-10-24 | 2025-04-29 | 0 | 1
MA356.326 | CONSTRUCTION | 665 | 2025-04-30 | 2027-02-23 | 131053097.25 | 1
MA356.327 | TESTING & COMMISSIONING | 15 | 2027-02-24 | 2027-03-10 | 14561455.25 | 1
MA356.328 | HANDOVER | 15 | 2027-03-11 | 2027-03-25 | 0 | 1
تنفيذ خطوط الرئيسية للصرف الصحي شرق المدينة المنورة |  | 1243 | 2024-11-07 | 2028-04-02 | 282926773.62 | 4
MA356.333 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2024-11-07 | 2025-05-13 | 0 | 1
MA356.334 | CONSTRUCTION | 1025 | 2025-05-14 | 2028-03-03 | 254634096.26 | 1
MA356.335 | TESTING & COMMISSIONING | 15 | 2028-03-04 | 2028-03-18 | 28292677.36 | 1
MA356.336 | HANDOVER | 15 | 2028-03-19 | 2028-04-02 | 0 | 1
تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي شمال المدينة المنورة |  | 1243 | 2024-10-24 | 2028-03-19 | 146941169.5 | 4
MA356.341 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2024-10-24 | 2025-04-29 | 0 | 1
MA356.342 | CONSTRUCTION | 1025 | 2025-04-30 | 2028-02-18 | 132247052.55 | 1
MA356.343 | TESTING & COMMISSIONING | 15 | 2028-02-19 | 2028-03-04 | 14694116.95 | 1
MA356.344 | HANDOVER | 15 | 2028-03-05 | 2028-03-19 | 0 | 1
تنفيذ خطوط وشبكات مياه منطقة غرب المدينة المنورة |  | 1243 | 2024-09-25 | 2028-02-19 | 118754739 | 4
MA356.349 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2024-09-25 | 2025-03-31 | 0 | 1
MA356.350 | CONSTRUCTION | 1025 | 2025-04-01 | 2028-01-20 | 106879265.1 | 1
MA356.351 | TESTING & COMMISSIONING | 15 | 2028-01-21 | 2028-02-04 | 11875473.9 | 1
MA356.352 | HANDOVER | 15 | 2028-02-05 | 2028-02-19 | 0 | 1
تنفيذ الخطوط الرئيسية والفرعية لايصال خدمة الصرف الصحي الى مستشفى التخصصي بحمراء الأسد |  | 1243 | 2024-09-26 | 2028-02-20 | 235546911.15 | 4
MA356.357 | TENDER FOR CONSTRUCTION | 188 | 2024-09-26 | 2025-04-01 | 0 | 1
MA356.358 | CONSTRUCTION | 1025 | 2025-04-02 | 2028-01-21 | 211992220.04 | 1
MA356.359 | TESTING & COMMISSIONING | 15 | 2028-01-22 | 2028-02-05 | 23554691.11 | 1
MA356.360 | HANDOVER | 15 | 2028-02-06 | 2028-02-20 | 0 | 1
شبكات مياه في الحناكية و الصميد |  | 678 | 2025-12-13 | 2027-10-21 | 30431665.7 | 3
MA356.366 | CONSTRUCTION | 558 | 2025-12-13 | 2027-06-23 | 27388499.13 | 1
MA356.367 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-06-24 | 2027-08-22 | 3043166.57 | 1
MA356.368 | HANDOVER | 60 | 2027-08-23 | 2027-10-21 | 0 | 1
تنقيذ شبكات وخطوط مياه قرى المدينة المنورة ( الجزء الثالث ) |  | 1012 | 2026-01-11 | 2028-10-18 | 37933893.1 | 3
MA356.374 | CONSTRUCTION | 892 | 2026-01-11 | 2028-06-20 | 34140503.79 | 1
MA356.375 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-06-21 | 2028-08-19 | 3793389.31 | 1
MA356.376 | HANDOVER | 60 | 2028-08-20 | 2028-10-18 | 0 | 1
مشروع إنشاء خط مياه رئيسي من المسيجيد الى هبت مع محطة ضخ في المسيجيد ومحطة أخرى في بئر الروحاء |  | 993 | 2025-12-20 | 2028-09-07 | 43412500 | 3
MA356.382 | CONSTRUCTION | 873 | 2025-12-20 | 2028-05-10 | 39071250 | 1
MA356.383 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-05-11 | 2028-07-09 | 4341250 | 1
MA356.384 | HANDOVER | 60 | 2028-07-10 | 2028-09-07 | 0 | 1
ترحيل خطوط وتنفيذ شبكات بمناطق متفرقة (المرحلة الاولى) |  | 1096 | 2025-11-12 | 2028-11-11 | 68354965 | 3
MA356.390 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-11-12 | 2028-07-14 | 61519468.5 | 1
MA356.391 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-07-15 | 2028-09-12 | 6835496.5 | 1
MA356.392 | HANDOVER | 60 | 2028-09-13 | 2028-11-11 | 0 | 1
تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظة المهد ( الجزء الاول ) |  | 1012 | 2025-10-22 | 2028-07-29 | 47026323 | 3
MA356.398 | CONSTRUCTION | 892 | 2025-10-22 | 2028-03-31 | 42323690.7 | 1
MA356.399 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-04-01 | 2028-05-30 | 4702632.3 | 1
MA356.400 | HANDOVER | 60 | 2028-05-31 | 2028-07-29 | 0 | 1
تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظة بدر ( الجزء الأول ) |  | 1021 | 2025-11-24 | 2028-09-09 | 25754250 | 3
MA356.406 | CONSTRUCTION | 901 | 2025-11-24 | 2028-05-12 | 23178825 | 1
MA356.407 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-05-13 | 2028-07-11 | 2575425 | 1
MA356.408 | HANDOVER | 60 | 2028-07-12 | 2028-09-09 | 0 | 1
تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه بمحافظة وادي الفرع |  | 1096 | 2025-11-06 | 2028-11-05 | 21801222.75 | 3
MA356.414 | CONSTRUCTION | 976 | 2025-11-06 | 2028-07-08 | 19621100.48 | 1
MA356.415 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-07-09 | 2028-09-06 | 2180122.28 | 1
MA356.416 | HANDOVER | 60 | 2028-09-07 | 2028-11-05 | 0 | 1
مشروع انشاء شبكات مياه بقريتي المعتدل وقاع الحاج |  | 684 | 2025-10-18 | 2027-09-01 | 20790349.75 | 3
MA356.422 | CONSTRUCTION | 564 | 2025-10-18 | 2027-05-04 | 18711314.78 | 1
MA356.423 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-05-05 | 2027-07-03 | 2079034.98 | 1
MA356.424 | HANDOVER | 60 | 2027-07-04 | 2027-09-01 | 0 | 1
إتفاقية الخدمات الهندسية الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم والهندسة القيمية |  | 1023 | 2024-04-04 | 2027-01-21 | 221143052.28 | 3
MA356.430 | CONSTRUCTION | 903 | 2024-04-04 | 2026-09-23 | 199028747.05 | 1
MA356.431 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-09-24 | 2026-11-22 | 22114305.23 | 1
MA356.432 | HANDOVER | 60 | 2026-11-23 | 2027-01-21 | 0 | 1
إتفاقية الخدمات الهندسية الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم والهندسة القيمية-1 |  | 1039 | 2024-03-19 | 2027-01-21 | 122816423.28 | 3
MA356.438 | CONSTRUCTION | 919 | 2024-03-19 | 2026-09-23 | 110534780.95 | 1
MA356.439 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-09-24 | 2026-11-22 | 12281642.33 | 1
MA356.440 | HANDOVER | 60 | 2026-11-23 | 2027-01-21 | 0 | 1
إتفاقية الخدمات الهندسية الاستشارية للإشراف على مشاريع المياه والصرف الصحي |  | 1827 | 2025-05-19 | 1930-05-19 | 336544740 | 3
MA356.446 | CONSTRUCTION | 1707 | 2025-05-19 | 1930-01-19 | 302890266 | 1
MA356.447 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 1930-01-20 | 1930-03-20 | 33654474 | 1
MA356.448 | HANDOVER | 60 | 1930-03-21 | 1930-05-19 | 0 | 1
إتفاقية الخدمات الهندسية الاستشارية للإشراف على مشاريع المياه والصرف الصحي-1 |  | 1827 | 2023-08-20 | 2028-08-19 | 98670000 | 3
MA356.454 | CONSTRUCTION | 1797 | 2023-08-20 | 2028-07-20 | 88803000 | 1
MA356.455 | TESTING & COMMISSIONING | 15 | 2028-07-21 | 2028-08-04 | 9867000 | 1
MA356.456 | HANDOVER | 15 | 2028-08-05 | 2028-08-19 | 0 | 1
تنفيذ خطوط الصرف الصحي الرئيسية بمخططات الرانوناء واحياء جنوب المدينة |  | 1112 | 2024-03-20 | 2027-04-05 | 117213916.06 | 3
MA356.462 | CONSTRUCTION | 992 | 2024-03-20 | 2026-12-06 | 105492524.45 | 1
MA356.463 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-12-07 | 2027-02-04 | 11721391.61 | 1
MA356.464 | HANDOVER | 60 | 2027-02-05 | 2027-04-05 | 0 | 1
تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمخططات الرانوناء واحياء جنوب المدينة ( المرحلة الأولى ) |  | 926 | 2024-01-24 | 2026-08-06 | 37841428.42 | 3
MA356.470 | CONSTRUCTION | 806 | 2024-01-24 | 2026-04-08 | 34057285.58 | 1
MA356.471 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-04-09 | 2026-06-07 | 3784142.84 | 1
MA356.472 | HANDOVER | 60 | 2026-06-08 | 2026-08-06 | 0 | 1
تنفيذ خط الصرف الصحي الرئيسي بالدعيثة |  | 532 | 2024-07-18 | 2025-12-31 | 20939976.25 | 3
MA356.478 | CONSTRUCTION | 442 | 2024-07-18 | 2025-10-02 | 18845978.63 | 1
MA356.479 | TESTING & COMMISSIONING | 45 | 2025-10-03 | 2025-11-16 | 2093997.63 | 1
MA356.480 | HANDOVER | 45 | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 0 | 1
مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي باحياء الجرف بالمدينة المنورة |  | 1067 | 2024-01-08 | 2026-12-09 | 78223592.25 | 3
MA356.486 | CONSTRUCTION | 947 | 2024-01-08 | 2026-08-11 | 70401233.03 | 1
MA356.487 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-08-12 | 2026-10-10 | 7822359.23 | 1
MA356.488 | HANDOVER | 60 | 2026-10-11 | 2026-12-09 | 0 | 1
مشروع انشاء شبكات وخطوط الصرف الصحي بحي الاصيفيرين بالمدينة المنورة |  | 1021 | 2023-12-30 | 2026-10-15 | 63665782.5 | 3
MA356.494 | CONSTRUCTION | 901 | 2023-12-30 | 2026-06-17 | 57299204.25 | 1
MA356.495 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-06-18 | 2026-08-16 | 6366578.25 | 1
MA356.496 | HANDOVER | 60 | 2026-08-17 | 2026-10-15 | 0 | 1
اعمال الرفع المساحي لاراضي واصول المياه والصرف الصحي المستقبلية بمنطقة المدينة المنورة |  | 1004 | 2024-04-28 | 2027-01-26 | 816500 | 3
MA356.502 | CONSTRUCTION | 944 | 2024-04-28 | 2026-11-27 | 734850 | 1
MA356.503 | TESTING & COMMISSIONING | 30 | 2026-11-28 | 2026-12-27 | 81650 | 1
MA356.504 | HANDOVER | 30 | 2026-12-28 | 2027-01-26 | 0 | 1
احلال شبكات و خطوط مياه - المدينة المنورة |  | 944 | 2024-11-02 | 2027-06-03 | 24830133 | 3
MA356.510 | CONSTRUCTION | 824 | 2024-11-02 | 2027-02-03 | 22347119.7 | 1
MA356.511 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-02-04 | 2027-04-04 | 2483013.3 | 1
MA356.512 | HANDOVER | 60 | 2027-04-05 | 2027-06-03 | 0 | 1
تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظات منطقة المدينة المنورة (خطوط رئيسية) |  | 1022 | 2023-12-30 | 2026-10-16 | 44275000 | 3
MA356.518 | CONSTRUCTION | 902 | 2023-12-30 | 2026-06-18 | 39847500 | 1
MA356.519 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-06-19 | 2026-08-17 | 4427500 | 1
MA356.520 | HANDOVER | 60 | 2026-08-18 | 2026-10-16 | 0 | 1
تنفيذ شبكات وخطوط مياه بالعوينة والعاقول بالمدينة المنورة |  | 1170 | 2023-12-11 | 2027-02-22 | 56750066.6 | 3
MA356.526 | CONSTRUCTION | 1050 | 2023-12-11 | 2026-10-25 | 51075059.94 | 1
MA356.527 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-10-26 | 2026-12-24 | 5675006.66 | 1
MA356.528 | HANDOVER | 60 | 2026-12-25 | 2027-02-22 | 0 | 1
تنفيذ شبكات وخطوط المياه بالصويدرة بمنطقة المدينة المنورة |  | 1149 | 2024-02-24 | 2027-04-17 | 43639020.1 | 3
MA356.534 | CONSTRUCTION | 1029 | 2024-02-24 | 2026-12-18 | 39275118.09 | 1
MA356.535 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-12-19 | 2027-02-16 | 4363902.01 | 1
MA356.536 | HANDOVER | 60 | 2027-02-17 | 2027-04-17 | 0 | 1
تنفيذ شبكة توزيع المياه في حي المحاميد |  | 1094 | 2024-10-01 | 2027-09-29 | 29432727.16 | 3
MA356.542 | CONSTRUCTION | 974 | 2024-10-01 | 2027-06-01 | 26489454.44 | 1
MA356.543 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-06-02 | 2027-07-31 | 2943272.72 | 1
MA356.544 | HANDOVER | 60 | 2027-08-01 | 2027-09-29 | 0 | 1
تنفيذ خط خروج خزانات غرب المدينة |  | 325 | 2024-05-27 | 2025-04-16 | 29301148.24 | 3
MA356.550 | CONSTRUCTION | 265 | 2024-05-27 | 2025-02-15 | 26371033.42 | 1
MA356.551 | TESTING & COMMISSIONING | 30 | 2025-02-16 | 2025-03-17 | 2930114.82 | 1
MA356.552 | HANDOVER | 30 | 2025-03-18 | 2025-04-16 | 0 | 1
مشروع إستكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية لمخططات شوران ( المرحلة الأولى ) |  | 1061 | 2024-07-04 | 2027-05-30 | 111774958.4 | 3
MA356.558 | CONSTRUCTION | 941 | 2024-07-04 | 2027-01-30 | 100597462.56 | 1
MA356.559 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-01-31 | 2027-03-31 | 11177495.84 | 1
MA356.560 | HANDOVER | 60 | 2027-04-01 | 2027-05-30 | 0 | 1
تنفيذ شبكات وخطوط المياه بمنطقة جنوب المدينة المنورة |  | 1035 | 2024-05-19 | 2027-03-19 | 83905989.5 | 3
MA356.566 | CONSTRUCTION | 915 | 2024-05-19 | 2026-11-19 | 75515390.55 | 1
MA356.567 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-11-20 | 2027-01-18 | 8390598.95 | 1
MA356.568 | HANDOVER | 60 | 2027-01-19 | 2027-03-19 | 0 | 1
خطوط وشبكات المياه بمنطقة شمال وشرق المدينة |  | 1010 | 2025-01-20 | 2027-10-26 | 35894605 | 3
MA356.574 | CONSTRUCTION | 890 | 2025-01-20 | 2027-06-28 | 32305144.5 | 1
MA356.575 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-06-29 | 2027-08-27 | 3589460.5 | 1
MA356.576 | HANDOVER | 60 | 2027-08-28 | 2027-10-26 | 0 | 1
مشروع تنفيذ خط المياه الرئيسي في الدائري الثالث شرق المدينة المنورة |  | 758 | 2024-04-15 | 2026-05-12 | 26147277.45 | 3
MA356.582 | CONSTRUCTION | 638 | 2024-04-15 | 2026-01-12 | 23532549.7 | 1
MA356.583 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-01-13 | 2026-03-13 | 2614727.75 | 1
MA356.584 | HANDOVER | 60 | 2026-03-14 | 2026-05-12 | 0 | 1
إحلال خطوط الاسبستوس ببدر |  | 722 | 2025-01-07 | 2026-12-29 | 24989167 | 3
MA356.590 | CONSTRUCTION | 602 | 2025-01-07 | 2026-08-31 | 22490250.3 | 1
MA356.591 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 2498916.7 | 1
MA356.592 | HANDOVER | 60 | 2026-10-31 | 2026-12-29 | 0 | 1
مشروع شبكات المياه لايصال الخدمة لمستشفى التخصصي بحمراء الأسد |  | 735 | 2024-12-12 | 2026-12-16 | 32081964 | 3
MA356.598 | CONSTRUCTION | 615 | 2024-12-12 | 2026-08-18 | 28873767.6 | 1
MA356.599 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-08-19 | 2026-10-17 | 3208196.4 | 1
MA356.600 | HANDOVER | 60 | 2026-10-18 | 2026-12-16 | 0 | 1
مشروع إستكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية لمخططات شوران ( المرحلة الثانية ) |  | 853 | 2025-05-31 | 2027-09-30 | 15456482.43 | 3
MA356.606 | CONSTRUCTION | 733 | 2025-05-31 | 2027-06-02 | 13910834.19 | 1
MA356.607 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-06-03 | 2027-08-01 | 1545648.24 | 1
MA356.608 | HANDOVER | 60 | 2027-08-02 | 2027-09-30 | 0 | 1
خطوط مياه متفرقة بالمدينة المنورة (الجزء الاول) |  | 1004 | 2024-12-31 | 2027-09-30 | 28950042.5 | 3
MA356.614 | CONSTRUCTION | 884 | 2024-12-31 | 2027-06-02 | 26055038.25 | 1
MA356.615 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-06-03 | 2027-08-01 | 2895004.25 | 1
MA356.616 | HANDOVER | 60 | 2027-08-02 | 2027-09-30 | 0 | 1
تنفيذ شبكات صرف صحي متفرقة بالمدينة المنورة ( الجزء الأول ) |  | 693 | 2024-12-08 | 2026-10-31 | 50216360 | 3
MA356.622 | CONSTRUCTION | 573 | 2024-12-08 | 2026-07-03 | 45194724 | 1
MA356.623 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-07-04 | 2026-09-01 | 5021636 | 1
MA356.624 | HANDOVER | 60 | 2026-09-02 | 2026-10-31 | 0 | 1
تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه بمحافظة بدر |  | 1030 | 2025-04-03 | 2028-01-27 | 29649714 | 3
MA356.630 | CONSTRUCTION | 910 | 2025-04-03 | 2027-09-29 | 26684742.6 | 1
MA356.631 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-09-30 | 2027-11-28 | 2964971.4 | 1
MA356.632 | HANDOVER | 60 | 2027-11-29 | 2028-01-27 | 0 | 1
تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه لمحافظة العيص ( المرحلة الأولى ) |  | 671 | 2025-06-14 | 2027-04-15 | 58221206.4 | 3
MA356.638 | CONSTRUCTION | 551 | 2025-06-14 | 2026-12-16 | 52399085.76 | 1
MA356.639 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-12-17 | 2027-02-14 | 5822120.64 | 1
MA356.640 | HANDOVER | 60 | 2027-02-15 | 2027-04-15 | 0 | 1
تنفيذ مشاريع إيصال خدمات الصرف الصحي لمخططات الإسكان بالمدينة المنورة ( 4 مواقع ) |  | 1013 | 2025-12-31 | 2028-10-08 | 72449998.85 | 3
MA356.646 | CONSTRUCTION | 893 | 2025-12-31 | 2028-06-10 | 65204998.97 | 1
MA356.647 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-06-11 | 2028-08-09 | 7244999.89 | 1
MA356.648 | HANDOVER | 60 | 2028-08-10 | 2028-10-08 | 0 | 1
تنفيذ خط المياه الرئيسي الخاص من موقع الخزانات الاستراتيجية الى المسجد النبوي ومنطقة التطوير |  | 1030 | 2025-12-15 | 2028-10-09 | 342205500 | 3
MA356.654 | CONSTRUCTION | 910 | 2025-12-15 | 2028-06-11 | 307984950 | 1
MA356.655 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-06-12 | 2028-08-10 | 34220550 | 1
MA356.656 | HANDOVER | 60 | 2028-08-11 | 2028-10-09 | 0 | 1
خط المياه الرئيسي بالدائري الأوسط بالمدينة المنورة |  | 1008 | 2025-10-26 | 2028-07-29 | 116757993.5 | 3
MA356.662 | CONSTRUCTION | 888 | 2025-10-26 | 2028-03-31 | 105082194.15 | 1
MA356.663 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-04-01 | 2028-05-30 | 11675799.35 | 1
MA356.664 | HANDOVER | 60 | 2028-05-31 | 2028-07-29 | 0 | 1
تنفيذ خط المياه الرئيسي لتغذية توسعة المطار |  | 264 | 2025-06-01 | 2026-02-19 | 20806386.5 | 3
MA356.670 | CONSTRUCTION | 204 | 2025-06-01 | 2025-12-21 | 18725747.85 | 1
MA356.671 | TESTING & COMMISSIONING | 30 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 2080638.65 | 1
MA356.672 | HANDOVER | 30 | 2026-01-21 | 2026-02-19 | 0 | 1
مشروع استكمال شبكات الصرف الصحى لحى البرماوية |  | 673 | 2025-05-12 | 2027-03-15 | 14104405 | 3
MA356.678 | CONSTRUCTION | 553 | 2025-05-12 | 2026-11-15 | 12693964.5 | 1
MA356.679 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-11-16 | 2027-01-14 | 1410440.5 | 1
MA356.680 | HANDOVER | 60 | 2027-01-15 | 2027-03-15 | 0 | 1
تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي مخطط جبل عير |  | 1008 | 2025-11-28 | 2028-08-31 | 82862353 | 3
MA356.686 | CONSTRUCTION | 888 | 2025-11-28 | 2028-05-03 | 74576117.7 | 1
MA356.687 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2028-05-04 | 2028-07-02 | 8286235.3 | 1
MA356.688 | HANDOVER | 60 | 2028-07-03 | 2028-08-31 | 0 | 1
استبدال خطوط وشبكات المياه المتهالكة بالمدينة المنورة |  | 1005 | 2025-03-23 | 2027-12-22 | 26590012.5 | 3
MA356.694 | CONSTRUCTION | 885 | 2025-03-23 | 2027-08-24 | 23931011.25 | 1
MA356.695 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2027-08-25 | 2027-10-23 | 2659001.25 | 1
MA356.696 | HANDOVER | 60 | 2027-10-24 | 2027-12-22 | 0 | 1
خطوط فرعية وتوصيلات منزلية للصرف الصحي مع إعادة تاهيل محطة الضخ بينبع |  | 1001 | 2024-02-11 | 2026-11-07 | 48379713.4 | 3
MA356.702 | CONSTRUCTION | 881 | 2024-02-11 | 2026-07-10 | 43541742.06 | 1
MA356.703 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-07-11 | 2026-09-08 | 4837971.34 | 1
MA356.704 | HANDOVER | 60 | 2026-09-09 | 2026-11-07 | 0 | 1
تنفيذ توصيلات منزلية للصرف الصحي محافظة ينبع |  | 607 | 2024-12-31 | 2026-08-29 | 25748422.26 | 3
MA356.710 | CONSTRUCTION | 487 | 2024-12-31 | 2026-05-01 | 23173580.03 | 1
MA356.711 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-05-02 | 2026-06-30 | 2574842.23 | 1
MA356.712 | HANDOVER | 60 | 2026-07-01 | 2026-08-29 | 0 | 1
إحلال شبكات وخطوط مياه بمدينة ينبع |  | 870 | 2024-05-14 | 2026-09-30 | 26810392.75 | 3
MA356.718 | CONSTRUCTION | 750 | 2024-05-14 | 2026-06-02 | 24129353.48 | 1
MA356.719 | TESTING & COMMISSIONING | 60 | 2026-06-03 | 2026-08-01 | 2681039.28 | 1
MA356.720 | HANDOVER | 60 | 2026-08-02 | 2026-09-30 | 0 | 1

## WesternNorth(New) (2) (hidden)
[15 empty] | Estimated |  | Estimated |  | Estimated | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
| 44 | عدد المشاريع |  |  |  |  | 2.7224 |  | 2.6561 | مليار ريال |  |  |  |  | 1. Registeratin |  | 2. Initial Planning Stage. |  | 3.Tender for design |  | 4. Design Stage. |  | 5. Tender for Construction Stage. |  | 6. Construction Stage. |  | 7. Testing & Commissioning |  | 8. Handover and Closeout |  |  |  |  | القطاعات |  |  |  |  | 44 |  | تحديث المشتريات (المركز الرئيسي)
Updated SN | اسم المشروع | القطاع | المصمم | المنطقة | المدينة/المحافظة | التصنيف | التكلفه القديمه التحديث الرابع | WO | التكلفة (المحدثه) شاملة الضريبة | القائمة المحدثة (الساحلية - الحزمة الاولى) | حالة المشروع الحاليه | مستهدف / غير مستهدف | مدة المشروع (شهر) | مرحلة المشروع الحاليه حسب PMM | تاريخ بداية المرحله | تاريخ نهاية المرحله | تاريخ بداية المرحله. | تاريخ نهاية المرحله… | تاريخ بداية المرحله- | تاريخ نهاية المرحله.- | تاريخ بداية المرحله-. | تاريخ نهاية المرحله-- | تاريخ بداية .المرحله | تاريخ. نهاية المرحله | .تاريخ بداية المرحله | تاريخ. نهاية. المرحله | تاريخ بداية.. المرحله.. | تاريخ ..نهاية المرحله. | تاريخ .بداية المرحله- | تاريخ نهاية المرحله-.- | مرحلة المشروع الحاليه حسب PMM2 | حالة الطرح التفصيليه | حالة الطرح الرئيسيه | طلب الشراء | تاريخ رفع طلب الشراء | رقم طلب الشراء | تاريخ إعتماد طلب الشراء | ملاحظات على حالة طرح المشاريع | فلتر قديم 120 | حالة الطرح من الماليه | قيمة التعميد \ الترسية شامل الضريبة | تاريخ الطرح | تاريخ إصدار أمر الشراء | رقم امر الشراء PO | المقاول | تاريخ توقيع العقد | الاتفاقيات
AP269 | شبكات مياه في الحناكية و الصميد | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | الحناكية | مياه | 28750000 | WO#04 | 30431665.7 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-10-01 | 2024-10-27 | 2025-10-14 | 13.12.2025 | 19.08.2027 | 24.01.2026 | 02.10.2027 | 13.09.2027 | 21.10.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2025-06-19 | 902250353 | 2025-06-23 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | إلغاء/جاري الإلغاء | 30431665.7 | 2024-10-27 | 2025-07-16 | 901250206 | شركة خالد سليم الاحمدي للمقاولات
P1474 | انشاء خطوط رئيسية وشبكات الصرف الصحي بتبوك المرحلة الخامسة عشر | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | تبوك | صرف صحي | 68712500 | WO#04 | 19030257.5 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-04-18 | 2024-10-28 | 2024-12-05 | 2025-05-26 | 10.09.2025 | 30.05.2028 | 06.12.2025 | 16.05.2028 | 12.01.2026 | 14.06.2028 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-11-19 | 602240307 | 2024-11-20 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تسليم الموقع | 19030257.5 | 2024-12-05 | 2025-04-13 | 601250072 | Aqua Arabia for Water Company | 2025-05-26
P1475-4 | تنفيذ شبكة صرف صحي لاحياء شمال تبوك ( المرحلة الثانية ) | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | تبوك | صرف صحي | 72450000 | WO#03 | 43339563.09 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-10-29 | 2024-12-09 | 2025-07-14 | 22.10.2025 | 27.07.2028 | 17.01.2026 | 27.07.2028 | 11.05.2026 | 27.07.2028 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2025-04-07 | 602250140 | 2025-04-07 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تسليم الموقع | 43339563.09 | 2024-12-09 | 2025-04-21 | 601250095 | شركة موارد الالات للتجارة والمقاولات المحدودة | 2025-07-14
P917-3 | تنقيذ شبكات وخطوط مياه قرى المدينة المنورة ( الجزء الثالث ) | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 59800000 | WO#04 | 37933893.1 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-11-07 | 2025-01-30 | 2025-10-13 | 11.01.2026 | 31.07.2028 | 08.04.2026 | 31.07.2028 | 13.09.2028 | 18.10.2028 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-11-19 | 902240630 | 2024-12-12 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 37933893.1 | 2025-01-30 | 2025-06-24 | 901250199 | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات
P918 | مشروع إنشاء خط مياه رئيسي من المسيجيد الى هبت مع محطة ضخ في المسيجيد ومحطة أخرى في بئر الروحاء | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | بدر | مياه | 109250000 | WO#01 | 43412500 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-11-07 | 2024-12-16 | 2025-09-02 | 06.12.2025 | 07.08.2028 | 21.01.2026 | 05.06.2028 | 02.01.2028 | 07.09.2028 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-12-08 | 902240658 | 2024-12-09 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 43412500 | 2024-12-16 | 2025-06-19 | 901250191 | شركة ميلاف السعودية | 2025-09-02
P1490-1 | إعادة تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | صرف صحي | 16864235 | #N/A | 16861530 | الحزمة الأولى | اعادة الطرح | مستهدف | 12 | 5. Tender for Construction Stage. | 2024-06-14 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 2024-08-04 | NA | NA | 2024-08-23 | 2024-09-29 | 2024-10-24 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | اعادة الطرح | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب |  | طرح بدون إرتباط | 2024-10-16 | المشروع تشغيلي (إدارة التشغيل والصيانة تم الموافقة علي طلب الاستثناء واستكمال الطرح التقليدي تم رفع نموذج الطرح بدون ارتباط لوجود تحديث في المسمى والنطاقات | داخل الخطه | إلغاء/جاري الإلغاء | 0 | 2024-10-24
AP232 | تنفيذ البنية التحتية لجرعات الكلور الآلي في الخزانات الموجودة بمنطقة المدينة المنورة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | منطقة المدينة المنورة | مياه | 51750000 | #N/A | 20700000 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2024-07-06 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-25 | NA | NA | 2024-09-14 | 2024-10-28 | 2024-12-26 | 2025-08-02 | [6 empty] | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-12-02 | 902240650 | 2024-12-12 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تحت التنفيذ | 20700000 | 2024-12-26 | 2025-04-30 | 901250147 | شركة غدير التكنولوجيا للمقاولات | 2025-08-02
AP233 | تنفيذ البنية التحتية لجرعات الكلور الآلي في الخزانات الموجودة بمنطقة تبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | مياه | 17250000 | #N/A | 14564899.5 | الحزمة الأولى | تسليم الموقع | مستهدف | 18 | 5. Tender for Construction Stage. | 2024-07-06 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-25 | NA | NA | 2024-09-14 | 2024-10-28 | 2025-04-20 | 2025-09-14 | [6 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تسليم الموقع | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-12-02 | 602240310 | 2024-12-12 | يتبع التشغيل والصيانة - تم توقيع العقد 14-09-2025 | داخل الخطه | تسليم الموقع | 14564899.5 | 2025-04-20 | 2025-06-25 | 601250119 | شركة الأداء المتوازن للمقاولات | 2025-09-14
P894-2 | تنفيذ شبكات وخطوط المياه بالنخيل والصمد بمنطقة المدينة المنورة | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | الحناكية | مياه | 63250000 | WO#04 | 84982529.8 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 36 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-12-01 | 2025-02-19 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-02-09 | طرح بدون إرتباط | 2025-02-09 | تعزيز تكاليف | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 84982529.8 | 2025-02-19 |  |  | شركة الدايل العالمية المحدودة
P1475-1 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي لاحياء شرق تبوك ( المرحلة الاولى) | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | تبوك | صرف صحي | 57500000 | WO#04 | 181121730.55 | الحزمة الأولى | تعزيز تكاليف | مستهدف | 36 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-04-18 | 2024-12-08 | 2025-06-17 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز تكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-05-15 | طرح بدون إرتباط | 2025-05-26 | تعزيز تكاليف | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 0 | 2025-06-17 |  |  |  |  | اتفاقية التنفيذ الموحد
P1509-1 | مشروع تنفيذ شبكات وخطوط رئيسية للمياه باحياء شرق تبوك ( الجزء الأول ) | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | تبوك | مياه | 143750000 | WO#01 | 143750000 | الحزمة الأولى | مراجعة المستندات بالمشتريات قبل الطرح | مستهدف | 36 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-12-01 | [8 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | مراجعة المستندات بالمشتريات قبل الطرح | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-07-20 | طرح بدون إرتباط | 2025-07-21 | حسب افادة الاخوة الزملاء بسلاسل الامداد بالمركز الرئيسي جاري حالياً رفع أمر تغيير لاستحداث البنود الإضافية من قبل إدارة الخدمات الفنية بالمركز الرئيسي لإضافاتها ضمن اتفاقيات تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي بالسعر المحدد. وعليه في حال تم اعتماد واضافة تلك البنود يتم إدراج المشروع ضمن الاتفاقية. جاري اعداد نموذج الطرح بدون ارتباط. | داخل الخطه | مراجعة مستندات | 0 | [5 empty] | التنفيذ الموحد -بانتظار امر التغيير لها
P917-1 | تنقيذ شبكات وخطوط مياه قرى المدينة المنورة ( الجزء الأول ) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | قرى المدينة المنورة | مياه | 28750000 | #N/A | 49158084 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 24 | 5. Tender for Construction Stage. | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-07-25 | NA | NA | 2024-09-23 | 2024-11-07 | 2025-03-13 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-11-14 | طرح بدون إرتباط | 2024-12-02 | تعزيز تكاليف | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 49158084 | 2025-03-13 |  |  | شركة عوده مبارك البلادي وأبنائه للمقاولات المحدودة
P834 | ترحيل خطوط وتنفيذ شبكات بمناطق متفرقة (المرحلة الثالثة) | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 115000000 | WO#03 | 118480348.5 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 36 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-12-01 | 2025-03-13 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-12-18 | طرح بدون إرتباط | 2025-02-13 | تعزيز تكاليف | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 118480348.5 | 2025-03-13 |  |  | شركة سماء التشييد والبناء للتجارة والمقاولات
AP242 | أعمال ربط الخطوط الرئيسية ومحطات الضخ لشبكات مدينة تبوك بالمشروع الشامل والخطوط الناقلة من محطة التحلية الساحلية والخزانات الاستراتيجة | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | تبوك | مياه | 138000000 | WO#05 | 103578492.1 | الحزمة الأولى | لدى المفاوضات والترسية | مستهدف | 36 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-09-25 | 2024-12-12 | 2025-02-12 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | لدى المفاوضات والترسية | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-01-02 | 602250001 | 2025-01-21 | مرحلة التفاوض مع المقاولين | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 0 | 2025-02-12
P1501 | انشاء خزانات تشغيلية في مدينة تبوك في مواقع السنابل والشفا بمدينة تبوك | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | تبوك | مياه | 90850000 | WO#01 | 126259213.966 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 36 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-12-17 | 2025-03-17 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-02-18 | طرح بدون إرتباط | 2025-03-05 | تعزيز التكاليف | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 126259213.966 | 2025-03-17 |  |  | شركة أضواء الخليل للمقاولات
P895-1 | تنفيذ شبكة توزيع للمياه بالمندسة | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | قرى المدينة المنورة | مياه | 43700000 | WO#5 | 43700000 | الحزمة الأولى | اصدار امر الشراء+اتفاقية السعرالموحد | مستهدف | 36 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-19 | [8 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | اعداد طلب الشراء+ تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | لم يتم إنشاء الطلب |  | طرح بدون إرتباط |  | سيتم تنفيذ المشروع عن طريق اتفاقية السعر المحدد بانتظار تعزيز تكاليف المشروع حسب اسعار اتفاقية السعر الموحد لدى التخطيط بالمركز الرئيسي-تم رفع طلب التحديث لمسمى المشروع والقيمة المحدثة للمشروع من قبل إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمركز الرئيسي لهيئة كفاءة الانفاق وبانتظار الاعتماد النهائي من فريق العمل الدائم ووزارة المالية. دراسة الجدوى المحدثة لدي التخطيط الاستراتيجي بالمركز الرئيسي للمراجعة(تمت الإفادة بوجود ملاحظات وتم تلافيها وتم اعادة ارسالها). | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 0 | [5 empty] | اتفاقية التنفيذ الموحد
P832 | ترحيل خطوط وتنفيذ شبكات بمناطق متفرقة (المرحلة الاولى) | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 115000000 | WO#6 | 68354965 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-11 | 2025-01-08 | 2025-11-11 | [6 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | توقيع العقد- اعداد العقد | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-12-23 | 902240684 | 2024-12-23 | توقيع العقد | داخل الخطه | توقيع العقد | 68354965 | 2025-01-08 | 2025-08-06 | 901250253 | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات
P835 | ترحيل خطوط وتنفيذ شبكات بمناطق متفرقة (المرحلة الرابعة) | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 115000000 | WO#7 | 132249724 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 36 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-12 | 2025-03-18 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-12-18 | طرح بدون إرتباط | 2025-02-13 | تعزيز تكاليف | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 132249724 | 2025-03-18 |  |  | شركة سماء التشييد والبناء للتجارة والمقاولات
P858-1 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي في وسط الحناكية | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | الحناكية | صرف صحي | 46000000 | WO#8 | 88550000 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 24 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-15 | 2025-02-19 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-12-25 | طرح بدون إرتباط | 2025-01-16 | تعزيز التكاليف | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 0 | 2025-02-19
P858-2 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالمنطقة السكنية القائمة في شمال الحناكية | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | الحناكية | صرف صحي | 46158700 | WO#8 | 153703250 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 24 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-15 | 2025-02-19 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-12-25 | طرح بدون إرتباط | 2025-01-16 | تعزيز تكاليف | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 153703250 | 2025-02-19 |  |  | شركة زهران للصيانة والتشغيل
P859 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظة خيبر( الجزء الأول ) | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | خيبر | صرف صحي | 69000000 | WO#7 | 82587652.5 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 24 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-17 | 2025-03-13 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-12-25 | طرح بدون إرتباط | 2025-01-16 | تعزيز التكاليف | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 0 | 2025-03-13
P862 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظة المهد ( الجزء الاول ) | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المهد | صرف صحي | 86250000 | WO#8 | 47026323 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-17 | 2025-02-04 | 2025-07-13 | 22.10.2025 | 11.07.2028 | 20.07.2026 | 23.07.2028 | 10.06.2028 | 29.07.2028 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2025-01-21 | 902250036 | 2025-01-29 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 47026322.997 | 2025-02-04 | 2025-05-06 | 901250150 | شركة المشروعات المتقدمة المحدودة | 2025-07-13
P871 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظة بدر ( الجزء الأول ) | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | بدر | صرف صحي | 57500000 | WO#7 | 25754250 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-16 | 2025-01-08 | 2025-08-31 | 24.11.2025 | 06.06.2028 | 04.11.2027 | 15.08.2028 | 16.07.2028 | 09.09.2028 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-12-29 | 902240704 | 2025-01-02 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 25754250 | 2025-01-08 | 2025-06-19 | 901250200 | العاذرية المحدودة للتجارة | 2025-08-31
P914 | تنفيد الخطوط الرئيسية والفرعية والخزانات بالجفر | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | بدر | مياه | 34000000 | WO#5 | 56525881 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 36 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2024-12-17 | 2025-02-18 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-12-25 | طرح بدون إرتباط | 2025-01-16 | تعزيز تكاليف | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 56525881 | 2025-02-18 |  |  | شركة الركائز الثابتة المحدودة
AP270 | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه بمحافظة المهد | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المهد | مياه | 74750000 | WO#6 | 172333443.2 | الحزمة الأولى | اعادة الطرح | مستهدف | 36 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2025-01-26 | 2025-02-19 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | اعادة الطرح | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-02-09 | طرح بدون إرتباط | 2025-05-02 | بانتظار تحويل جدول الكميات لاتفاقية السعر المحدد بعد اعتماد أمر التغيير على الاتفاقية | داخل الخطه | إلغاء/جاري الإلغاء | 0 | 2025-02-19 |  |  |  |  | التنفيذ الموحد -بانتظار امر التغيير لها
P917-2 | تنقيذ شبكات وخطوط مياه قرى المدينة المنورة ( الجزء الثاني) | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 48300000 | WO#5 | 55680637.9 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 36 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2025-01-07 | 2025-02-19 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-02-09 | طرح بدون إرتباط | 2025-05-02 | تعزيز تكاليف | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 55680637.9 | 2025-02-19 |  |  | شركة الدايل العالمية المحدودة
AP246 | مشروع انشاء شبكات مياه بمدائن صالح | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | العلا | مياه | 57282650 | #N/A | 34688953.625 | الحزمة الأولى | لدى المفاوضات والترسيه | مستهدف | 24 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2024-11-04 | 2024-12-04 | NA | NA | 2025-01-04 | 2025-02-02 | 2025-06-02 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | قيد اجراء توفير الارتباط المالي | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-04-07 | 9002250193 | 2025-05-25 | قيد اجراء توفير الارتباط المالي | داخل الخطه | تعزيز التكاليف - ارتباط مالي | 21792498.85 | 2025-06-02 |  |  |  |  | اتفاقية التنفيذ الموحد
AP248 | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه بمحافظة وادي الفرع | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | وادي الفرع | مياه | 28750000 | WO#6 | 21801222.75 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2025-02-12 | 2025-05-12 | 2025-11-05 | [6 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | توقيع العقد- اعداد العقد | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-04-24 | 902250263 | 2025-04-24 | توقيع العقد | داخل الخطه | توقيع العقد | 21801222.75 | 2025-05-12 | 2025-09-02 | 901250341 | Corner Almwathik Est for Contracting
AP264 | مشروع انشاء شبكات مياه بقريتي المعتدل وقاع الحاج | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | العلا | مياه | 63250000 | #N/A | 20790349.75 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2024-10-22 | 2024-11-21 | NA | NA | 2025-01-04 | 2025-02-18 | 2025-03-10 | 2025-08-19 | 18.10.2025 | 10.08.2027 | 20.11.2025 | 10.08.2027 | 08.07.2027 | 01.09.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2025-02-27 | 902250144 | 2025-03-04 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | التحليل الفني | 20790349.75 | 2025-03-10 | 2025-06-22 | 901250201 | مؤسسة أشغال النهار للمقاولات | 2025-08-19
P906 | تنفيذ شبكات وخطوط مياه للسويرقية والعقيلية | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المهد | مياه | 34500000 | WO#6 | 116758476.5 | الحزمة الأولى | لدى المفاوضات والترسية | مستهدف | 36 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2025-02-05 | 2025-07-09 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | لدى المفاوضات والترسية | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-02-06 | طرح بدون إرتباط | 2025-02-13 | مفاوضات وترسية | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 0 | 2025-07-09
P919 | تنفيذ شبكات وخطوط المياه بمحافظة خيبر | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | خيبر | مياه | 43700000 | WO#5 | 64047339.85 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 24 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-10-10 | 2025-02-17 | 2025-04-14 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-02-25 | طرح بدون إرتباط | 2025-03-22 | تعزيز تكاليف | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 64047339.85 | 2025-04-14 |  |  | شركة عوده مبارك البلادي وأبنائه للمقاولات المحدودة
AP249 | تنفيذ خط مياه رئيسي وخزان وشبكة توزيع رئيسية لوادي الريم وقراها | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | قرى المدينة المنورة | مياه | 87745000 | WO#9 | 87745000 | الحزمة الأولى | إصدار أمر الشراء وتوقيع العقد | مستهدف | 24 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2025-02-04 | 2025-03-16 | 2025-05-15 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | قيد اجراء توفير الارتباط المالي | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-04-28 | 902250284 | 2025-05-05 | قيد اجراء توفير الارتباط المالي | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 0 | 2025-05-15
P1475-2 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي لاحياء شرق تبوك ( المرحلة الثانبة) | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | تبوك | صرف صحي | 97750000 | WO#04 | 253939383.48 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 36 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-04-18 | 2025-03-23 | 2025-04-24 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | لدى المفاوضات والترسية | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-04-07 | 0 | 2025-04-14 | جاري إعداد محضر فحص العروض بانتظار إفادة إدارة المشاريع المتعلقة بتأمين التكاليف ووزن البنود | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 0 | 2025-04-24
P1495 | توريد وتركيب مهمات ميكانيكية وكهربائية بمواقع أعمال المياه | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | مياه | 25300000 | #N/A | 25300000 | الحزمة الأولى | اعادة طرح | غير مستهدف |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2024-11-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2025-01-19 | NA | NA | 2025-02-13 | 2025-03-23 | 2025-06-23 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | اعادة طرح | غير مستهدف | تم إعتماد الطلب |  | 602250218 | 2025-05-20 | حول لإدارة التميز التشغيلي | خارج الخطه | تعزيز التكاليف |  | 2025-06-23 |  | 0 | 0
P856 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظة العلا ( الجزء الاول ) | الشمالي الغربي | اياسا | المدينة المنورة | العلا | صرف صحي | 97750000 | WO#06 | 157324356.131 | الحزمة الأولى | لدى المفاوضات والترسية + مدمج معه مشروع AP252 | مستهدف | 36 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-12-22 | 2025-03-23 | 2025-04-24 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | لدى المفاوضات والترسية + مدمج معه مشروع AP252 | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-04-07 | 0 | 2025-04-14 | مفاوضات وترسية | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 0 | 2025-04-24 |  |  |  |  | اتفاقية التنفيذ الموحد
P1864 | توريد وتركيب مضخات ابار وخطوط الانابيب وملحقاتها لحقل ابار العشاش | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | خيبر | مياه | 19550000 | #N/A | 19550000 | الحزمة الأولى | التحليل الفني | مستهدف | 24 | 5. Tender for Construction Stage. | 2025-02-03 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-25 | NA | NA | 2025-04-13 | 2025-05-28 | 2025-08-28 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | التحليل الفني | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-07-10 | طرح بدون إرتباط | 2025-07-22 | تحليل فني -جاري ادخال النقاط | داخل الخطه | التحليل الفني | 0 | 2025-08-28
P1512 | مشروع عقد شبكات وأعمال مواقع مياه الشرب بمركز العيينة - تبوك | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | تيماء | مياه | 43700000 | WO#01 | 43700000 | الحزمة الأولى | لدى المفاوضات والترسيه | مستهدف | 24 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2025-05-28 | 2025-08-25 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | التحليل الفني | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-07-10 | طرح بدون إرتباط | 2025-07-22 | تم اعتماد التقييم الفني إلا أن هناك مشكلة تقنية تمنع ظهور (عكس) هذا الاعتماد في النظام – تم رفع تذكرة لحل المشكلة | داخل الخطه | التحليل الفني | 0 | 2025-08-25
P860 | نقل ومعالجة الحماه من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة المنورة ( الجزء الأول ) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 69000000 | #N/A | 69000000 | الحزمة الأولى | اعادة الطرح | مستهدف | 24 | 5. Tender for Construction Stage. | 2025-02-22 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-13 | NA | NA | 2025-05-11 | 2025-05-27 | 2025-08-06 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | اعادة الطرح | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-07-16 | 902250414 | 2025-07-28 | بناء على خطاب سعادة نائب الرئيس لدعم التشغيل رقم 136558/12221/1446 وتاريخ 15-07-2025 حيث تم التوجيه بالتريث بطرح او ترسية مشاريع انشاء مرادم الحمأة في كافة القطاعات وعليه تم الغاء المنافسة . المشروع تشغيلي وتم ارسال اميل للتخطيط الاستراتيجي بالقطاع لبحث حالته المستقبليه | داخل الخطه | إلغاء/جاري الإلغاء | 0 | 2025-08-06
P921 | عبارة تصريف مياه الفائض لمحطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة المنورة | الشمالي الغربي | اياسا | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 28750000 | WO #08 | 28750000 | الحزمة الأولى | اصدار امر الشراء+اتفاقية السعرالموحد | مستهدف | 12 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2025-07-10 | 2025-09-16 | [8 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | اصدار امر الشراء+اتفاقية السعرالموحد | تحت الطرح والترسيه | لم يتم إنشاء الطلب |  | طرح بدون إرتباط |  | تم اكتمال التصاميم وبانتظار استكمال الدراسة البيئية التي تم تعميد الاستشاري المصمم بها بنهاية يوليو 2025 .(الدراسة البيئية تتم خلال 03-06 شهور)- (سيتم اسناد تنفيذ المشروع عن طريق اتفاقية التنفيذ ذات السعر المحدد ) | داخل الخطه | ضمن اتفاقية السعر المحدد | 0 | [5 empty] | اتفاقية التنفيذ الموحد
AP3501 | استكمال مشروع توسعة محطة المعالجة بأملج | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | املج | صرف صحي | 22000000 | #N/A | 18862003 | الحزمة الأولى-التحديث السادس | مراجعة المستندات بالمشتريات قبل الطرح | مستهدف | 24 | 5. Tender for Construction Stage. | 2025-02-22 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-13 | NA | NA | 2025-04-12 | 2025-05-27 | [8 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | مراجعة المستندات بالمشتريات قبل الطرح | تحت الطرح والترسيه | جاري الإعتماد | 2025-07-20 | طرح بدون إرتباط |  | تمت الموافقة على المشروع من قبل هيئة ينبع وأملج والوجه وضباء. تم اعتماد نموذج الطرح بدون ارتباط مالي وتم الرفع للمشتريات | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 0
AP1491 | استكمال اعمال تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بينبع النخل المرحلة الثانية | الشمالي الغربي | اياسا | المدينة المنورة | ينبع النخل | صرف صحي | 80000000 | WO #07 | 59750000 | الحزمة الأولى-التحديث السادس | خطة الربع الرابع مطلوب تحديثه في الحزمه | مستهدف | 24 | 4. Design Stage. | 2025-01-31 | 2025-03-02 | 2025-03-02 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-12-15 | [8 empty] | 4. Design Stage. | خطة الربع الرابع مطلوب تحديثه في الحزمه | متبقي | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | تمت الموافقة على تنفيذ المشروع من قبل هيئة ينبع وأملج وضباء والوجه - جاري استكمال التصاميم وتجهيز مستندات الطرح بعد موافقة الهيئة عل طرح المشروع. دراسة الجدوى والتصميم المعدل90 % لدى المركز الرئيسي للمراجعه | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 0
AP1038-10 | إتفاقية الخدمات الهندسية الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم والهندسة القيمية لمشاريع المياه والصرف الصحي بالقطاع الشمالي الغربي عقد رقم (2) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | مناطق متعددة | استشاري | 221143052.6705 | #N/A | 221143052.6705 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-05-03 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-07-02 | NA | NA | NA | NA | 2023-08-31 | 2024-01-04 | 04.04.2024 | 21.01.2027 | N/A | N/A | 25.08.2024 | 21.01.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب |  | 0 |  | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 221143052.2795 | 2023-08-31 | 2024-01-01 | 101230608 | Dar ALhandash consultants | 2024-01-04
AP1038-9 | إتفاقية الخدمات الهندسية الاستشارية لإعداد الدراسات والتصاميم والهندسة القيمية لمشاريع المياه والصرف الصحي بالقطاع الشمالي الغربي عقد رقم (1) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | مناطق متعددة | استشاري | 122816423.73 | #N/A | 122816423.73 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-05-03 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-07-02 | NA | NA | NA | NA | 2023-08-31 | 2024-01-04 | 19.03.20.24 | 20.01.2027 | N/A | N/A | 29.08.2024 | 20.01.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب |  | 0 |  | تحت التنفيذ | داخل الخطه | توقيع العقد | 122816423.2815 | 2023-08-31 | 2024-01-01 | 101230604 | AYESA Ingenieria y Arquitectura S.A | 2024-01-04
AP1039-10 | إتفاقية الخدمات الهندسية الاستشارية للإشراف على مشاريع المياه والصرف الصحي بالقطاع الشمالي الغربي عقد رقم (2) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | استشاري | 134092930.47 | #N/A | 134092930.47 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-05-17 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-07-16 | NA | NA | NA | NA | 2023-09-14 | 2024-10-07 | 19.05.2025 | 18.05.2030 | N/A | N/A | 19.05.2025 | 18.05.2030 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب |  | 0 |  | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 336544740 | 2023-09-14 | 2024-04-18 | 101240212 | Dorsch Holding GmbH KSA | 2024-10-07
AP1039-9 | إتفاقية الخدمات الهندسية الاستشارية للإشراف على مشاريع المياه والصرف الصحي بالقطاع الشمالي الغربي عقد رقم (1) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | مناطق متعددة | استشاري | 134092930.47 | #N/A | 134092930.47 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2022-07-23 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-09-21 | NA | NA | NA | NA | 2022-11-20 | 2023-08-23 | 20.08.2023 | 19.08.2028 | N/A | N/A | 20.08.2023 | 19.08.2028 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب |  | 0 |  | تحت التنفيذ | داخل الخطه | إعادة طرح | 98670000 | 2022-11-20 | 2023-07-27 | 101230259 | Future Consult Engineering Consultancy CO. | 2023-08-23
P1487 | مشروع انشاء محطة تنقية مياه الشرب للقليبة بمنطقة تبوك سعة 1000 م3-يوم | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تيماء | مياه | 39499050 | #N/A | 43219903.75 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | NA | NA | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-03-28 | 2024-04-02 | 04.12.2024 | 24.04.2027 | 04.03.2025 | 03.05.2027 | 05.05.2027 | 24.06.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2022-12-27 | 602220406 | 2023-03-06 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 39499050 | 2023-03-28 | 2024-03-26 | 601240064 | Wabra Contractor Est | 2024-04-02
P1488 | مشروع انشاء محطة تنقية مياه الشرب لفجر بمنطقة تبوك سعة 500 م3\يوم | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | مياه | 26374445 | #N/A | 26374445 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | NA | NA | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-02-20 | 2024-11-13 | 22.05.2025 | 30.10.2027 | 14.01.2026 | 06.02.2027 | 30.03.2026 | 09.02.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-07-04 | 602220408 | 2024-07-17 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 26374445 | 2023-02-20 | 2024-08-12 | 601240159 | Wabra Contractor Est | 2024-11-13
P1490 | مشروع رفع كفاءة محطات الضخ بمدينة تبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | صرف صحي | 17635765 | #N/A | 17635765 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-02-16 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | 2023-04-17 | NA | NA | 2023-05-17 | 2023-07-01 | 2023-08-10 | 2024-05-08 | [6 empty] | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-02-14 | 602240065 | 2024-02-14 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 17635764.7745 | 2023-08-10 | 2024-03-05 | 601240052 | Saudi Bashayer Construction Company | 2024-05-08
P1496 | مشروع استكمال شبكات المياه وأعمال الربط للخطوط الرئيسية وأعمال مواقع المياه و الخزانات بمدينة تبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | مياه | 44013524.6035 | #N/A | 48373568.835 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | NA | NA | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-03-09 | 2024-01-01 | [6 empty] | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2022-12-20 | 602220401 | 2023-09-13 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تحت التنفيذ | 44013524.6035 | 2023-03-09 | 2023-10-31 | 601230121 | Ebdaa Alhayat | 2024-01-01
P1502 | مشروع انشاء خطوط ناقلة وموقع اعمال مياه ومحطة ضخ بمدينة حقل | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | حقل | مياه | 51428000 | #N/A | 51428000 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-03-11 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-05-10 | NA | NA | 2023-06-09 | 2023-07-24 | 2023-08-09 | 2024-10-27 | 26.12.2024 | 09.11.2026 | 31.05.2025 | 02.11.2026 | 01.08.2026 | 17.11.2026 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-07-01 | 602230197 | 2024-07-06 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تحت التنفيذ | 51428000 | 2023-08-09 | 2024-07-09 | 601240142 | BINMADI COMPANY LTD | 2024-10-27
P1513 | مشروع انشاء شبكات مياه الشرب لحي الرايس بمدينة تبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | مياه | 20700000 | #N/A | 12474383.5 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-07-28 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 2023-09-26 | NA | NA | 2023-10-26 | 2023-12-10 | 2024-02-06 | 2024-07-17 | 01.10.2024 | 30.07.2026 | 30.11.2024 | 28.07.2026 | 11.11.2025 | 27.12.2026 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-12-20 | 602230290 | 2023-12-24 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تحت التنفيذ | 12474383.5 | 2024-02-06 | 2024-06-24 | 601240116 | NFOUD ALATHEREIA CONTRACTING COMPANY | 2024-07-17
P841-1 | مشروع خفض الفاقد وإدارة الضغوط في القطاع الشمالي الغربي | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 88099999.25 | #N/A | 109205652.55 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | غير مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2024-07-12 | 2024-08-11 | 2024-08-11 | 2024-09-10 | NA | NA | 2024-10-10 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | 2025-04-28 | [6 empty] | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | غير مستهدف | تم إعتماد الطلب | 2024-10-30 | 0 | 2024-11-06 | حول الى إدارة التشغيل الذكي | خارج الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 109205652.55 | 2024-11-09 | 2025-03-06 | 901250087 | Giza Arabia Systems | 2025-04-28
P846-1 | تنفيذ خطوط الصرف الصحي الرئيسية بمخططات الرانوناء واحياء جنوب المدينة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 117213916.0945 | #N/A | 117213916.0945 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | NA | NA | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-03-05 | 2023-12-05 | 20.03.2024 | 03.04.2027 | 10.09.2024 | 03.04.2027 | 28.03.2027 | 05.04.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-01-09 | 902230006 | 2023-02-13 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 117213916.0945 | 2023-03-05 | 2023-10-31 | 901230202 | RAWABET AL HAMROOR | 2023-12-05
P846-2 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمخططات الرانوناء واحياء جنوب المدينة ( المرحلة الأولى ) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 37841428.4195 | #N/A | 37841428.4195 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | NA | NA | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-03-01 | 2023-11-12 | 24.01.2024 | 18.01.2026 | 05.03.2024 | 01.01.2026 | 01.01.2026 | 18.01.2026 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2022-12-20 | 902220530 | 2023-02-13 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 37841428.4195 | 2023-03-01 | 2023-09-13 | 901230176 | National Water Works CO. | 2023-11-12
P848-1 | تنفيذ خط الصرف الصحي الرئيسي بالدعيثة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 20939976.25 | #N/A | 20939976.25 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-02-05 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-04-06 | NA | NA | 2023-05-06 | 2023-06-20 | 2023-09-13 | 2024-05-12 | 09.07.2024 | 24.12.2025 | 09.11.2024 | 27.12.2025 | 23.10.2025 | 31.12.2025 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب |  | طرح بدون إرتباط |  | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 20939976.25 | 2023-09-13 | 2024-02-21 | 901240023 | Ebdaa Alhayat | 2024-05-12
P849-1 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي باحياء الجرف بالمدينة المنورة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 78223592.25 | #N/A | 78223592.25 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | NA | NA | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-03-01 | 2023-11-02 | 08.01.2024 | 21.11.2026 | 01.02.2024 | 02.11.2026 | 06.10.2026 | 18.11.2026 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2022-12-27 | 902220537 | 2023-02-08 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 78223592.25 | 2023-03-01 | 2023-08-29 | 901230177 | ALBNAYAT ALARBEA CO | 2023-11-02
P851 | مشروع انشاء شبكات وخطوط الصرف الصحي بحي الاصيفيرين بالمدينة المنورة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 74750000 | #N/A | 63665782.5 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-03-14 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-05-13 | NA | NA | 2023-06-12 | 2023-07-27 | 2023-12-28 | 2024-06-10 | 30.12.2023 | 04.10.2026 | 06.01.2024 | 26.09.2026 | 05.10.2026 | 15.10.2026 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-12-13 | 902230557 | 2023-12-13 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 63665782.5 | 2023-12-28 | 2024-04-30 | 901240105 | SAAD ALI ALESSA GROUP FOR CONTRACTING | 2024-06-10
P877-1 | اعمال الرفع المساحي لاراضي واصول المياه والصرف الصحي المستقبلية بمنطقة المدينة المنورة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | مناطق متعددة | انشائيه وتكميليه | 816500 | #N/A | 816500 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-03-26 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-25 | NA | NA | 2023-06-24 | 2023-08-08 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 28.04.2024 | 25.01.2027 | N/A | N/A | 06.08.2024 | 26.01.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-09-07 | 902230413 | 2023-09-11 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 816500 | 2023-10-10 | 2023-12-10 | 901230281 | AL EMAD AL ARABY Engineering Consultancy | 2023-12-10
P877-2 | اعمال الرفع المساحي لاراضي واصول المياه والصرف الصحي المستقبلية بمنطقة اتبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | مناطق متعددة | انشائيه وتكميليه | 217350 | #N/A | 217350 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-06-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-08-02 | NA | NA | 2023-09-01 | 2023-10-16 | 2023-11-08 | 2024-01-23 | 02.08.2025 | 16.03.2027 | N/A | N/A | 29.12.2026 | 17.03.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-10-22 | 602230239 | 2023-10-24 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 217350 | 2023-11-08 | 2024-01-23 | 601230179 | JZAAR.A.A.FOR ARCHITECT CONSULTATION.OFFIES | 2024-01-23
P878 | احلال شبكات و خطوط مياه - المدينة المنورة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 24830133 | #N/A | 24830133 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | NA | NA | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2024-01-03 | 2024-05-22 | 02.11.2024 | 31.05.2027 | 23.06.2025 | 31.05.2027 | 30.11.2025 | 03.06.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-12-19 | 902230559 | 2023-12-19 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 24830133 | 2024-01-03 | 2024-04-15 | 901240090 | BAYAN AL INSHAA CO. CONTRACTING | 2024-05-22
P892 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظات منطقة المدينة المنورة (خطوط رئيسية) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | الحناكية | صرف صحي | 44275000 | #N/A | 44275000 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | NA | NA | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-02-23 | 2023-09-07 | 30.12.2023 | 04.10.2026 | 16.01.2024 | 26.09.2026 | 05.10.2026 | 15.10.2026 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-01-10 | 902230007 | 2023-02-13 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 44275000 | 2023-02-23 | 2023-08-22 | 901230173 | AlMousa Group. Ltd | 2023-09-07
P893 | تنفيذ شبكات وخطوط مياه بالعوينة والعاقول بالمدينة المنورة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 56750066.6 | #N/A | 56750066.6 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | NA | NA | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-03-01 | 2023-08-03 | 11.12.2023 | 15.09.2026 | 12.10.2024 | 22.08.2026 | 10.08.2026 | 21.09.2026 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2022-12-21 | 902220532 | 2023-02-13 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 56750066.6 | 2023-03-01 | 2023-08-03 | 901230145 | EMAR AL Saudia CONTRACTING Co | 2023-08-03
P894-1 | تنفيذ شبكات وخطوط المياه بالصويدرة بمنطقة المدينة المنورة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 43639020.1 | #N/A | 43639020.1 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2022-08-02 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | NA | NA | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 2023-10-03 | 2024-01-31 | 24.02.2024 | 01.04.2027 | 01.09.2025 | 23.01.2027 | 23.10.2025 | 17.04.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-09-13 | 902230417 | 2023-09-20 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 43639020.1 | 2023-10-03 | 2024-01-08 | 901230317 | KHALED SALEEM AL-AHMADI COMPANY | 2024-01-31
P895-2 | تنفيذ شبكة توزيع المياه في حي المحاميد | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 50600000 | #N/A | 29432727.16 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-06-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-08-04 | NA | NA | 2023-09-03 | 2023-10-18 | 2023-11-08 | 2024-07-24 | 01.10.2024 | 27.09.2027 | 05.07.2025 | 30.08.2026 | 20.05.2026 | 29.09.2026 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-10-23 | 902230467 | 2023-10-23 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 29432727.17 | 2023-11-08 | 2024-04-17 | 901240095 | khuzam naser saeed alshahrani est | 2024-07-24
P896-1 | تنفيذ خط خروج خزانات غرب المدينة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 29301148.195 | #N/A | 29301148.195 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-03-22 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-05-06 | NA | NA | 2023-06-02 | 2023-06-26 | 2023-08-20 | 2024-03-21 | 27.05.2024 | 16.04.2025 | 09.09.2024 | 09.04.2025 | 15.04.2025 | 16.04.2025 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب |  | طرح بدون إرتباط |  | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 29301148.241 | 2023-08-20 | 2024-02-20 | 901240024 | IBRAHEEM AL FAZI EST | 2024-03-21
P898-1 | مشروع إستكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية لمخططات شوران ( المرحلة الأولى ) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 111774958.4 | #N/A | 111774958.4 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-03-11 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-05-10 | NA | NA | 2023-06-09 | 2023-07-24 | 2023-10-24 | 2024-04-15 | 04.07.2024 | 15.04.2027 | 14.07.2024 | 25.05.2027 | 05.04.2026 | 30.05.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب |  | طرح بدون إرتباط |  | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 111774958.4 | 2023-10-24 | 2024-02-20 | 901240021 | adwaa alkhalil for contrcting co. | 2024-04-15
P908 | تنفيذ شبكات وخطوط المياه بمنطقة جنوب المدينة المنورة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 83905989.5 | #N/A | 83905989.5 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-06-04 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-08-03 | NA | NA | 2023-09-02 | 2023-10-17 | 2023-11-08 | 2024-04-29 | 19.05.2024 | 15.05.2027 | 01.07.2025 | 20.09.2026 | 01.07.2025 | 19.05.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-10-22 | 902230466 | 2023-10-22 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 83905989.5 | 2023-11-08 | 2024-02-28 | 901240018 | Abdul Mohsen Shaaban Al-Qahtani Contracting Company | 2024-04-29
P911 | خطوط وشبكات المياه بمنطقة شمال وشرق المدينة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 28750000 | #N/A | 35894605 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-08-19 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | NA | NA | 2023-11-17 | 2024-01-01 | 2024-03-10 | 2024-08-20 | 09.12.2024 | 13.07.2027 | 02.05.2027 | 11.08.2027 | 12.08.2027 | 09.09.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-07-09 | 902240431 | 2024-07-11 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 35894605 | 2024-03-10 | 2024-07-16 | 901240136 | CAYAN ALMAMLKA CAC CO LTD | 2024-08-20
P912 | مشروع تنفيذ خط المياه الرئيسي في الدائري الثالث شرق المدينة المنورة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 26147277.45 | #N/A | 26147277.45 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-03-11 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-05-10 | NA | NA | 2023-06-09 | 2023-07-24 | 2023-08-09 | 2024-01-31 | 15.04.2024 | 26.04.2026 | 02.08.2025 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 12.05.2026 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-07-27 | 902230362 | 2023-08-03 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 26147277.45 | 2023-08-09 | 2023-12-04 | 901230273 | AL AWALAT FOR INDUST and CONST CO | 2024-01-31
AP240 | إحلال خطوط الاسبستوس ببدر | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | بدر | مياه | 43700000 | #N/A | 24989166.5 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 2024-01-09 | NA | NA | 2024-02-08 | 2024-03-24 | 2024-04-04 | 2024-09-05 | 19.11.2024 | 12.09.2026 | 30.01.2025 | 03.08.2026 | 23.11.2025 | 24.09.2026 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-03-27 | 902240202 | 2024-03-27 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 24989166.5 | 2024-04-04 | 2024-06-27 | 901240144 | Afaq International Trading and contracting | 2024-09-05
P802 | مشروع شبكات المياه لايصال الخدمة لمستشفى التخصصي بحمراء الأسد | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 17250000 | #N/A | 32081964 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | NA | NA | 2024-01-28 | 2024-03-13 | 2024-04-14 | 2024-09-29 | 11.12.2024 | 12.10.2026 | 05.02.2025 | 15.10.2026 | 10.12.2025 | 17.10.2026 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-08-13 | 902240478 | 2024-08-22 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 34461239.25 | 2024-04-14 | 2024-08-26 | 901240210 | BAYAN AL INSHAA CO. CONTRACTING | 2024-09-29
P898-2 | مشروع إستكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية لمخططات شوران ( المرحلة الثانية ) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 22439088 | #N/A | 15456482.43 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | NA | NA | 2024-01-28 | 2024-03-13 | 2024-04-16 | 2025-02-17 | 31.05.2025 | 04.07.2027 | 14.08.2025 | 09.03.2027 | 02.04.2026 | 05.04.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-10-29 | 902240599 | 2024-11-10 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 15456482.425 | 2024-04-16 | 2024-11-28 | 901240327 | Afaq International Trading and contracting | 2025-02-17
P903 | خطوط مياه متفرقة بالمدينة المنورة (الجزء الاول) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 28750000 | #N/A | 28950042.5 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | NA | NA | 2024-01-28 | 2024-03-13 | 2024-03-19 | 2024-08-11 | 21.12.2024 | 25.09.2027 | 17.02.2025 | 11.09.2027 | 22.05.2025 | 30.09.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-03-06 | 902240168 | 2024-03-06 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 28950042.5 | 2024-03-19 | 2024-06-10 | 901240137 | Degat Alabaad Company | 2024-08-11
AP1189 | استكمال انشاء خطوط رئيسية وشبكات الصرف الصحي بتبوك المرحلة الثالثة عشر | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | صرف صحي | 35000000 | #N/A | 47358200.09 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-04-04 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-06-03 | NA | NA | 2023-07-03 | 2023-08-17 | 2024-04-14 | 2024-09-17 | 01.12.2024 | 08.10.2026 | 21.07.2026 | 24.09.2026 | 25.08.2026 | 10.01.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-08-14 | 602240254 | 2024-08-20 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 47358200.094 | 2024-04-14 | 2024-08-21 | 601240171 | kenan arabian cpntracting est | 2024-09-17
P864 | تنفيذ شبكات صرف صحي متفرقة بالمدينة المنورة ( الجزء الأول ) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 50216360 | #N/A | 50216360 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-06-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-08-02 | NA | NA | 2023-09-01 | 2023-10-16 | 2023-11-21 | 2024-09-15 | 08.12.2024 | 05.10.2026 | 01.07.2025 | 29.09.2026 | 17.08.2025 | 13.10.2026 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب |  | 0 |  | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 50216360 | 2023-11-21 | 2024-07-11 | 901240072 | Ebdaa Alhayat | 2024-09-15
P1469 | مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي في حي الرحمانية تيماء المرحلة السادسة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تيماء | صرف صحي | 40250000 | #N/A | 37878652.85 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2024-01-05 | 2024-02-04 | 2024-02-04 | 2024-03-05 | NA | NA | 2024-04-04 | 2024-05-19 | 2024-05-27 | 2024-09-29 | 08.01.2025 | 08.08.2027 | 26.02.2025 | 01.09.2027 | 19.03.2025 | 15.10.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-05-20 | 602240191 | 2024-05-22 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 37878652.85 | 2024-05-27 | 2024-08-06 | 601240160 | first basics contracting company | 2024-09-29
P1498 | شبكات المياه باحياء النظيم وجنوب تبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | مياه | 8176500 | #N/A | 5723400.5 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-12-08 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 2024-02-06 | NA | NA | 2024-03-07 | 2024-04-21 | 2024-04-29 | 2024-07-28 | 09.10.2024 | 10.02.2026 | 01.01.2025 | 09.02.2026 | 05.02.2026 | 27.05.2026 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-04-23 | 602240152 | 2024-04-25 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 5723400.5 | 2024-04-29 | 2024-07-28 | 601240154 | basmat altsheed com | 2024-07-28
AP241 | مشروع انشاء اشياب محطات تعبئة الصهاريج الناقلة للمياه بمنطقة المدينة المنورة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 5750000 | #N/A | 10746806.0625 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 18 | 5. Tender for Construction Stage. | 2024-01-21 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-03-06 | NA | NA | 2024-08-09 | 2024-09-23 | 2024-10-24 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-10-01 | طرح بدون إرتباط | 2024-10-16 | حسب افادة التخطيط الاستراتيجي يتطلب موافقة كفاءة الانفاق على تحديث النطاق المطلوب وتعزيز التكاليف في التحديث السادس -تم رفع طلب التعزيز في التحديث السادس | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 8479709 | 2024-10-24 |  |  | ALARABIA CONTRACTING
AP244 | انشاء مصبات الصهاريج بمحطات معالجة الصرف الصحي بمنطقة تبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | صرف صحي | 13800000 | WO#02 | 18198750.46 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2024-01-06 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-20 | NA | NA | 2024-06-17 | 2024-08-01 | 2024-09-26 | 2025-02-17 | 04.05.2025 | 24.02.2027 | 26.10.2025 | 04.03.2027 | 11.11.2025 | 07.03.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-08-21 | طرح بدون إرتباط | 2024-09-12 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 18198750.46 | 2024-09-26 | 2025-01-13 | 601250007 | Aladaa-Almotawazen Contracting Company | 2025-02-17
AP247 | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه بمحافظة بدر | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | بدر | مياه | 59800000 | #N/A | 29649714 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2024-01-11 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 2024-02-25 | NA | NA | 2024-07-18 | 2024-09-01 | 2024-09-10 | 2025-01-07 | 03.04.2025 | 01.01.2028 | 09.08.2025 | 05.01.2028 | 15.12.2027 | 27.01.2028 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-08-28 | 902240505 | 2024-09-03 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 29649714 | 2024-09-10 | 2024-12-03 | 901240355 | sama alrass | 2025-01-07
AP253 | تنفيذ مشاريع إيصال خدمات الصرف الصحي لمخططات الإسكان بتبوك ( 3 مواقع) | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | تبوك | صرف صحي | 38495186.25 | WO#02 | 76314828 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 24 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-09-29 | 2025-01-08 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-10-22 | طرح بدون إرتباط | 2024-10-23 | تم رفع طلب تعزيز في التحديث الخامس وفي انتظار اعتماده، علما بأن مبلغ التعزيز يغطي قيمة اقل العروض (47,610,000). | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 47610000 | 2025-01-08 |  |  | شركة نفود العاذرية للمقاولات
AP254 | مشروع ايصال المياه لمنفذ الدرة الحدودي | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | حقل | مياه | 11566700 | WO#04 | 18518631.7 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 12 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-04-18 | 2024-09-08 | 2024-10-01 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-06-24 | 602250246 | 2025-07-02 | تعزيز التكاليف | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 18518631.7 | 2024-10-01 |  | 601250138 | شركة الأولات للصناعة والإنشاء المحدودة
AP256 | مشروع ايصال المياه لمنفذ حالة عمار الحدودي | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | مياه | 29394000 | #N/A | 42908570 | الحزمة الأولى | إصدار أمر الشراء وتوقيع العقد | مستهدف | 24 | 5. Tender for Construction Stage. | 2024-01-06 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-20 | NA | NA | 2024-07-26 | 2024-09-09 | 2024-09-29 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | توقيع العقد- اعداد العقد | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-06-24 | 602250251 | 2025-07-28 | تم اصدار طلب الشراء المعزز توقيع العقد | داخل الخطه | توقيع العقد | 42908570 | 2024-09-29 | 2025-08-11 | 601250165 | شركة فهد ماضي جمعان المجول للمقاولات المعمارية
AP257 | تنفيذ نظام لنقل مياه الصرف الصحي لمنفذ الدرة بحقل | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | حقل | مياه | 8965400 | WO#02 | 13772864.6 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-09-16 | 2024-10-16 | 2025-09-14 | 04.12.2025 | 19.09.2027 | 14.03.2026 | 24.08.2027 | 19.09.2027 | 06.10.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2025-06-22 | 602250242 | 2025-07-02 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 13772864.6 | 2024-10-16 | 2025-07-08 | 601250132 | AL AWALAT FOR INDUST and CONST CO | 2025-09-14
AP259 | تنفيذ نظام لنقل مياه الصرف الصحي للمنطقة السكنية لمنقذ الدرة بحقل | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | حقل | صرف صحي | 25668000 | WO#02 | 36973800.65 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 24 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-09-29 | 2025-04-14 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-02-25 | طرح بدون إرتباط | 2025-03-22 | تعزيز التكاليف | داخل الخطه | فحص العروض والترسية | 0 | 2025-04-14
AP243 | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه لمحافظة العيص ( المرحلة الأولى ) | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | العيص | مياه | 48000000 | #N/A | 58221206.4 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2024-01-06 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-25 | NA | NA | 2024-07-18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2025-03-26 | 14.06.2025 | 01.04.2027 | 28.11.2026 | 05.04.2027 | 17.12.2026 | 15.04.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-08-21 | طرح بدون إرتباط | 2024-08-21 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 58221206.4 | 2024-09-30 | 2025-02-19 | 901250059 | شركة الركائز الثابتة المحدودة | 2025-03-26
AP251 | تنفيذ مشاريع إيصال خدمات الصرف الصحي لمخططات الإسكان بالمدينة المنورة ( 4 مواقع ) | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 28016875 | WO#02 | 72449998.85 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-15 | 2024-10-16 | 2025-10-02 | 31.12.2025 | 08.07.2028 | 25.03.2026 | 17.07.2028 | 18.07.2028 | 08.10.2028 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-09-17 | طرح بدون إرتباط | 2024-09-17 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 72449998.85 | 2024-10-16 | 2025-08-12 | 901250290 | شركة آشي وبشناق للمقاولات
P816-2 | مشروع الخطوط الرئيسية والشبكات بمخطط العوينة والعاقول بالمدينة المنورة | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 71530000 | WO#03 | 242258338.75 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف +يدمج معه مشروع P816-1 | مستهدف | 24 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-17 | 2024-10-13 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف +يدمج معه مشروع P816-1 | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-09-17 | طرح بدون إرتباط | 2024-09-17 | تم ارسال طلب الموافقة على الترسية الجزئية-تم رفع طلب التعزيز في التحديث السادس جار العمل في المفاوضات والترسية بالمركز الرئيسي على حصر جميع ردود المقاولين للمشاريع ذات الترسية الجزئية | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 242258338.75 | 2024-10-13 |  |  | شركة الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات
P824 | تنفيذ خط المياه الرئيسي الخاص من موقع الخزانات الاستراتيجية الى المسجد النبوي ومنطقة التطوير | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 169694000 | WO#01 | 342263000 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-24 | 2024-10-13 | 2025-10-07 | 15.12.2025 | 06.09.2028 | 14.11.2026 | 18.09.2028 | 16.12.2027 | 11.10.2028 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-09-15 | طرح بدون إرتباط | 2024-09-16 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 342205500 | 2024-10-13 | 2025-08-14 | 901250300 | شركة مطلق الغويري للمقاولات
P825 | خط المياه الرئيسي بالدائري الأوسط بالمدينة المنورة | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 97750000 | WO#01 | 116757993.5 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-27 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 26.10.2025 | 15.07.2028 | 29.06.2026 | 19.07.2028 | 29.03..2028 | 29.07.2028 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2025-06-24 | 902250349 | 2025-07-01 | تحت التنفيذ | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 116757993.5 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 901250210 | Branch of Shibh Al Jazira Contracting Company | 2025-07-02 | اتفاقية التنفيذ الموحد
P829 | تنفيذ خط المياه الرئيسي لتغذية توسعة المطار | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 51750000 | WO#01 | 20806386.5 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-08 | 2024-10-13 | 2025-02-12 | 01.06.2025 | 04.02.2026 | 15.07.2025 | 12.02.2026 | 22.11.2025 | 19.02.2026 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-09-12 | 902240555 | 2024-10-03 | تحت التنفيذ | داخل الخطه |  | 20806386.5 | 2024-10-13 | 2024-12-26 | 901240386 | Degat Alabaad Company | 2025-02-12
P848-2 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي غرب المدينة المنورة | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 47000000 | WO#03 | 145614552.5 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 24 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-25 | 2024-10-24 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-10-01 | طرح بدون إرتباط | 2024-10-16 | التحديث السادس جار العمل في المفاوضات والترسية بالمركز الرئيسي على حصر جميع ردود المقاولين للمشاريع ذات الترسية الجزئية | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 145475000 | 2024-10-24 |  |  | شركة المسار الحديث المحدودة
P852 | مشروع استكمال شبكات الصرف الصحى لحى البرماوية | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 17250000 | WO#02 | 14104405 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-09 | 2024-09-26 | 2025-02-17 | 12.05.2025 | 18.02.2027 | 21.06.2025 | 14.02.2027 | 18.02.2027 | 15.03.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-09-10 | طرح بدون إرتباط | 2024-09-11 | تحت التنفيذ | داخل الخطه |  | 14104405 | 2024-09-26 | 2024-12-31 | 901240391 | شركة الرخيص للمقاولات | 2025-02-17
P855 | تنفيذ خطوط الرئيسية للصرف الصحي شرق المدينة المنورة | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 103500000 | WO#02 | 282926773.62 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف+يدمج معه مشروع P867 | مستهدف | 36 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-24 | 2024-11-07 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف+يدمج معه مشروع P867 | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-09-30 | طرح بدون إرتباط | 2024-10-20 | تعزيز تكاليف | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 226584455.15 | 2024-11-07 |  |  | شركة سماء التشييد والبناء للتجارة والمقاولات
P861 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي مخطط جبل عير | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 57500000 | WO#03 | 82862353 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-15 | 2024-10-16 | 2025-08-27 | 29.11.20225 | 01.07.2028 | 20.02.2027 | 10.08.2028 | 06.08.2028 | 31.08.2028 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-09-17 | طرح بدون إرتباط | 2024-09-17 | تحت التنفيذ | داخل الخطه |  | 82862353 | 2024-10-16 | 2025-08-12 | 901250291 | شركة سماء التشييد والبناء للتجارة والمقاولات | 2025-08-27
P863 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي شمال المدينة المنورة | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 57500000 | WO#03 | 146941169.5 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 36 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-29 | 2024-10-24 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-10-01 | طرح بدون إرتباط | 2024-10-16 | التحديث السادس -تعزيز التكاليف | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 146941169.5 | 2024-10-24 |  |  | شركة المسار الحديث المحدودة
P1465-2 | احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة تبوك المرحلة الأولى | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | مياه | 23000000 | #N/A | 46497039.2 | الحزمة الأولى | إصدار أمر الشراء وتوقيع العقد | مستهدف | 24 | 5. Tender for Construction Stage. | 2024-01-06 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-20 | NA | NA | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 2024-10-02 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | توقيع العقد- اعداد العقد | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2025-06-24 | 602250247 | 2024-07-09 | توقيع العقد | داخل الخطه | توقيع العقد | 46497039.2 | 2024-10-02 | 2025-07-21 | 601250143 | شركة إثمار التشييد والبناء للمقاولات
P1475-3 | تنفيذ شبكة صرف صحي لاحياء شمال تبوك ( المرحلة الأولى ) | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | تبوك | مياه | 48300000 | WO#03 | 21863995.5 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-09-10 | 2024-10-20 | 2025-03-06 | 12.05.2025 | 27.03.2027 | 19.07.2025 | 25.03.2027 | 01.02.2027 | 05.04.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-09-18 | 602240273 | 2024-10-10 | تحت التنفيذ | داخل الخطه |  | 21863995.5 | 2024-10-20 | 2024-12-30 | 601240239 | AL AWALAT FOR INDUST and CONST CO | 2025-03-06
P1515 | مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه بمنطقة تبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | صرف صحي | 57500000 | #N/A | 23655694.35 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2024-01-06 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-20 | NA | NA | 2024-06-21 | 2024-08-05 | 2024-10-20 | 2025-03-26 | 09.07.2025 | 09.04.2028 | 25.08.2025 | 27.03.2028 | 24.03.2026 | 13.04.2028 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-09-11 | 602240268 | 2024-10-10 | تحت التنفيذ | داخل الخطه |  | 23655941.255 | 2024-10-20 | 2025-01-14 | 601250001 | Rawasi Albinaa Investment Holding Company | 2025-03-26
P907 | تنفيذ خطوط وشبكات مياه منطقة غرب المدينة المنورة | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 40250000 | WO#01 | 118754739 | الحزمة الأولى | تعزيز التكاليف | مستهدف | 36 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-05 | 2024-09-25 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تعزيز التكاليف | تحت الطرح والترسيه | تم إعتماد الطلب | 2024-08-21 | طرح بدون إرتباط | 2024-09-10 | حسب افادة التخطيط الاستراتيجي يتطلب موافقة كفاءة الانفاق على تحديث النطاق المطلوب وتعزيز التكاليف في التحديث الخامس-تم رفع طلب التعزيز في التحديث السادس | داخل الخطه | تعزيز التكاليف | 97990074 | 2024-09-25 |  |  | شركة سماء التشييد والبناء للتجارة والمقاولات
P801 | تنفيذ الخطوط الرئيسية والفرعية لايصال خدمة الصرف الصحي الى مستشفى التخصصي بحمراء الأسد | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 111550000 | WO#02 | 235546911.15 | الحزمة الأولى | اعادة الطرح | مستهدف | 36 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-04 | 2024-09-26 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | اعادة الطرح | تحت الطرح والترسيه | جاري الإعتماد | 2025-05-22 | طرح بدون إرتباط | 2025-05-22 | سيتم تنفيذ المشروع عن طريق اتفاقية السعر المحدد. بانتظار تعزيز تكاليف المشروع حسب اسعار اتفاقية السعر الموحد لدى التخطيط الاستراتيجي بالمركز الرئيسي . تم رفع طلب تحديث القيمة المحدثة للمشروع من قبل إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمركز الرئيسي لهيئة كفاءة الانفاق وبانتظار الاعتماد النهائي من فريق العمل الدائم ووزارة المالية. | داخل الخطه | إعادة طرح | 0 | 2024-09-26 |  |  |  |  | اتفاقية التنفيذ الموحد
P841-2 | استبدال خطوط وشبكات المياه المتهالكة بالمدينة المنورة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 33999999.55 | #N/A | 26590012.5 | الحزمة الأولى | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2024-01-11 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 2024-02-25 | NA | NA | 2024-07-18 | 2024-09-01 | 2024-08-29 | 2024-12-03 | 23.03.2025 | 20.12.2027 | 23.04.2025 | 16.11.2027 | 17.05.2025 | 22.12.2027 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2024-08-25 | 902240499 | 2024-08-26 | تحت التنفيذ | داخل الخطه |  | 26590012.5 | 2024-08-29 | 2024-10-30 | 901240282 | tharwat almajd for general contracting | 2024-12-03
P1494 | مشروع انشاء الطرق الموصلة الى محطات الضخ والمعالجة بمنطقة تبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | صرف صحي | 16100000 | #N/A | 16100000 | الحزمة الأولى | متبقي من الحزمة - خطة الربع الرابع 2025 | مستهدف | 24 | 4. Design Stage. | 2025-04-02 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 2025-08-02 | 2025-12-15 | [8 empty] | 4. Design Stage. | متبقي من الحزمة - خطة الربع الرابع 2025 | متبقي | لم يتم إنشاء الطلب |  | 0 |  | تم اعتماد دراسة الجدوى - لا يزال في مرحلة التصميم 30% | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 0 | [5 empty] | اتفاقية التصميم التكميليه
AP245 | انشاء بحيرات وأحواض التجفيف والتبخير للمياه بمنطقة تبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | مياه | 9200000 | #N/A | 9200000 | الحزمة الأولى | متبقي من الحزمة - خطة الربع الرابع 2025 | مستهدف | 6 | 4. Design Stage. | 2024-12-07 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-02-05 | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 2025-08-02 | 2025-12-15 | [8 empty] | 4. Design Stage. | متبقي من الحزمة - خطة الربع الرابع 2025 | متبقي | لم يتم إنشاء الطلب |  | 0 |  | دراسة الجدوى لدى القطاع لتعديل الملاحظات تم اعتماد مرحلة التصميم 30% | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 0 | [5 empty] | اتفاقية التصميم التكميليه
P1492 | مشروع تنفيذ الحماية من أخطار السيول لمواقع محطات الضخ والمعالجة بمنطقة تبوك | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | تبوك | صرف صحي | 18975000 | #N/A | 18975000 | الحزمة الأولى | متبقي من الحزمة - خطة الربع الرابع 2025 | مستهدف | 12 | 4. Design Stage. | 2024-12-14 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-02-12 | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 2025-08-02 | 2025-12-15 | [8 empty] | 4. Design Stage. | متبقي من الحزمة - خطة الربع الرابع 2025 | متبقي | لم يتم إنشاء الطلب |  | 0 |  | دراسة الجدوى لدى القطاع لتعديل تالملاحظات تم اعتماد مرحلة التصميم 30% | داخل الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء | 0 | [5 empty] | اتفاقية التصميم التكميليه
P1471 | مشروع استكمال تنفيذ شبكات وتوصيلات الصرف الصحي بحي السبخة بحقل | الشمالي الغربي | الدعم الفني | تبوك | حقل | صرف صحي | 40233007.55 | #N/A | 40233007.55 | المدن الساحلية | تحت التنفيذ-مفسوخ تم اعادة الطرح | مستهدف | 24 | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-18 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-09-16 | NA | NA | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 2025-11-02 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تحت التنفيذ-مفسوخ تم اعادة الطرح | تحت التنفيذ-مفسوخ تم اعادة الطرح | تم إعتماد الطلب | 2024-05-07 | 602240177 | 2024-05-07 | تحت التنفيذ / تم الفسخ | داخل الخطه | تحت التنفيذ | 40233007.554 | 2023-12-20 | 2024-05-16 | 601240095 | IBRAHEEM AL FAZI EST | 2024-06-11
P845 | خطوط فرعية وتوصيلات منزلية للصرف الصحي مع إعادة تاهيل محطة الضخ بينبع | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | ينبع | صرف صحي | 48379713.4 | #N/A | 48379713.4 | المدن الساحلية | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2022-03-13 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-05-12 | NA | NA | 2022-06-11 | 2022-07-26 | 2022-11-09 | 2023-10-12 | 11.02.2024 | 05.11.2026 | 01.05.2024 | 13.05.2026 | 24.10.2026 | 07.11.2026 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب |  | 0 |  | تحت التنفيذ | داخل الخطه |  | 48379713.4 | 2022-11-09 | 2023-09-14 | 901230191 | Alazm Building &Construction Co | 2023-10-12
P854 | تنفيذ توصيلات منزلية للصرف الصحي محافظة ينبع | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | ينبع | صرف صحي | 22679520.3 | #N/A | 22679520.3 | المدن الساحلية | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2023-07-18 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-09-16 | NA | NA | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 2023-12-11 | 2024-06-11 | 31.12.2024 | 16.08.2026 | 04.08.2025 | 06.08.2026 | 17.08.2026 | 29.08.2026 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب | 2023-12-03 | 902230550 | 2023-12-05 | تحت التنفيذ | داخل الخطه |  | 22679520.3 | 2023-12-11 | 2024-04-16 | 901240091 | MANSOOR AL-MAHMOOD CONTRACTING EST. | 2024-06-11
P883 | إحلال شبكات وخطوط مياه بمدينة ينبع | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | ينبع | مياه | 26810392.75 | #N/A | 26810392.75 | المدن الساحلية | تحت التنفيذ | مستهدف |  | 6. Construction Stage. | 2022-03-13 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-05-12 | NA | NA | 2022-06-11 | 2022-07-26 | 2022-04-09 | 2024-01-07 | 14.05.2024 | 28.09.2026 | 30.07.2024 | 30.08.2026 | 31.08.2026 | 30.09.2026 | 6. Construction Stage. | تحت التنفيذ | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب |  | 0 |  | تحت التنفيذ | داخل الخطه |  | 26810392.75 | 2022-04-09 | 2023-11-22 | 901230253 | CONSTRUCTION NET CONTRACTING EST | 2024-01-07
P891 | تنفيذ خطوط وشبكات مياه بمخططات حي السلام وحي طيبة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 28984668.8505 | #N/A | 28984668.8505 | المشاريع الملحة | تحت التنفيذ- تم تسليم ابتدائي | مستهدف |  | 8. Handover and Closeout Stage. | 2022-01-02 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-03-03 | NA | NA | 2022-04-02 | 2022-05-17 | 2022-07-31 | 2023-03-14 | [6 empty] | 8. Handover and Closeout Stage. | تحت التنفيذ- تم تسليم ابتدائي | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب |  | 0 |  | تحت التنفيذ / تم الاستلام الابتدائي | داخل الخطه | تحت التنفيذ | 28984668.8505 | 2022-07-31 | 2023-02-13 | 901230018 | RAWABET AL HAMROOR | 2023-03-14
P897 | مشروع تنفيذ خطوط وتوصيلات المياه المنزلية بأحياء المدينة المنورة | الشمالي الغربي | الدعم الفني | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 12500000 | #N/A | 9655725.45 | المشاريع الملحة | تحت التنفيذ- تم التسليم الابتدائي | مستهدف |  | 8. Handover and Closeout Stage. | 2021-12-15 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-02-13 | NA | NA | 2022-03-15 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-12-28 | [6 empty] | 8. Handover and Closeout Stage. | تحت التنفيذ- تم التسليم الابتدائي | تحت التنفيذ | تم إعتماد الطلب |  | 0 |  | تحت التنفيذ / تم الاستلام الابتدائي | داخل الخطه | تحت التنفيذ | 9655725.45 | 2022-04-14 | 2022-10-17 | 901220388 | RAWABET AL HAMROOR | 2022-12-28
AP234 | Implementation of SCADA RFP requirement across Madinah Region | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | المدينة المنورة | انشائيه وتكميليه | 19550000 | #N/A | 19550000 | الحزمة الأولى | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-12-14: #N/A; 2025-01-13: #N/A; 2025-01-13: #N/A; 2025-02-12: #N/A | [8 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  | 0 |  | إدارة التشغيل الذكي | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP235 | Implementation of SCADA RFP requirement across Tabuk Region | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | تبوك | انشائيه وتكميليه | 17250000 | #N/A | 17250000 | الحزمة الأولى | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-12-14: #N/A; 2025-01-13: #N/A; 2025-01-13: #N/A; 2025-02-12: #N/A | [8 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  | 0 |  | إدارة التشغيل الذكي | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P1465-3 | مشروع كشف وإصلاح التسربات الغير ظاهرة محافظتي تبوك وتيماء | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | تبوك | مياه | 7300000.02 | #N/A | 6346792.5 | الحزمة الأولى | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-12-14: #N/A; 2025-01-13: #N/A; 2025-01-13: #N/A; 2025-02-12: #N/A | [8 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  | 0 |  | إدارة التشغيل الذكي | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P1465-4 | مشروع خفض الفاقد وادراة الضغوط بمحافظات تبوك | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | تبوك | صرف صحي | 15900000.05 | #N/A | 15900000.05 | الحزمة الأولى | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-12-14: #N/A; 2025-01-13: #N/A; 2025-01-13: #N/A; 2025-02-12: #N/A | [8 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  | 0 |  | إدارة التشغيل الذكي | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P1493 | مشروع تسوير مواقع محطات الضخ والمعالجة بمدينة تبوك والمحافظات. | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | تبوك | صرف صحي | 11500000 | #N/A | 11500000 | الحزمة الأولى | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-12-14: #N/A; 2025-01-13: #N/A; 2025-01-13: #N/A; 2025-02-12: #N/A | [8 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  | 0 |  | حاليا (امن وسلامة) وسيتم اداراتها من المشاريع | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P841-4 | كشف وإصلاح التسربات الغير ظاهرة بمحافظات (العلا, خيبر, وادي الفرع, المهد, الحناكية و قرى المدينة) | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | منطقة المدينة المنورة | مياه | 27000000.15 | #N/A | 27000000.15 | الحزمة الأولى | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-12-14: #N/A; 2025-01-13: #N/A; 2025-01-13: #N/A; 2025-02-12: #N/A | [8 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  | 0 |  | إدارة التشغيل الذكي | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P842 | كشف وإصلاح التسربات الغير ظاهرة بمحافظات ينبع وبدر والعيص | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | ينبع | مياه | 28750000 | #N/A | 28750000 | الحزمة الأولى | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-12-14: #N/A; 2025-01-13: #N/A; 2025-01-13: #N/A; 2025-02-12: #N/A | [8 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  | 0 |  | إدارة التشغيل الذكي | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
PNW2024 | رفع مساحي لشبكات المياه والصرف الصحي وتحديث بيانات نظام المعلومات الجغرافية بالقطاع الشمالي الغربي | الشمالي الغربي | #N/A | القطاع الشمالي الغربي | مناطق مختلفة | انشائيه وتكميليه | 34500000 | #N/A | 34500000 | الحزمة الأولى | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-12-14: #N/A; 2025-01-13: #N/A; 2025-01-13: #N/A; 2025-02-12: #N/A | [8 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | إدارة الأصول | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP255 | إنشاء مشاريع تقديم خدمة صرف صحي لمخططات الإسكان في الحناكية (3 مواقع). | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | الحناكية | صرف صحي | 17706665 | #N/A | 17706665 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-12-14: #N/A; 2025-01-13: #N/A; 2025-01-13: #N/A; 2025-02-12: #N/A | [8 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | يتم الغاء المشروع نظراً لأن احد المواقع تم تنفيذ شبكاتها عن طريق الاسكان، والموقعين الأخرين عبارة عن أراضي بيضاء غير مطورة | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P916 | استكمال خط ناقل الي محافظة العيص | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | العيص | مياه | 80500000 | #N/A | 80500000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2024-12-14: #N/A; 2025-01-13: #N/A; 2025-01-13: #N/A; 2025-02-12: #N/A | [8 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | سيتم نقلها ضمن اختصاص شركة نقل المياه | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P816-1 | تنفيذ الخط الرئيسي للصرف الصحي لخدمة توسعة المطار بالمدينة المنورة | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 28370500 | WO#02 | 28370500 | #N/A | تم دمجه تحت مشروع اخر | غير مستهدف |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-17 | 2024-10-13 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تم دمجه تحت مشروع اخر | غير مستهدف | تم إعتماد الطلب | 2024-09-17 | طرح بدون إرتباط | 2024-09-17 | تم دمجه تحت P816-2 | خارج الخطه |  |  | 2024-10-13 |  | 0 | شركة الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات
P867 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي شرق المدينة المنورة | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 92000000 | WO#03 | 92000000 | #N/A | تم دمجه تحت مشروع اخر | غير مستهدف |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2024-09-24 | 2024-11-07 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تم دمجه تحت مشروع اخر | غير مستهدف | تم إعتماد الطلب | 2024-09-30 | طرح بدون إرتباط | 2024-10-20 | تم دمجه تحت P855 | خارج الخطه |  |  | 2024-11-07 |  | 0 | شركة سماء التشييد والبناء للتجارة والمقاولات
P896-2 | تنفيذ خزان تشغيلي غرب المدينة المنورة | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 10000000 | WO#01 | 10000000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | تم التوافق مع الهيئة السعودية للمياه على استخدام خزان التحلية القائم كبوابة والربط مباشرة على خط الخروج، وبناء عليه سيتم حذف المشروع والاستفادة بتكاليفه | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P868 | انشاء خطوط رئيسية وشبكات الصرف الصحي بابار الماشي | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 92000000 | #N/A | 92000000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | يتم تنفيذ المشروع من خلال القطاع الخاص ضمن مشاريع المحطات المصغرة للقطاع الشمالي الغربي (SWPC) | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P905 | تنفيد الخطوط الرئيسية والفرعية والخزانات والتوصيلات المنزلية بوادى ريم والراغية | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | المدينة المنورة | مياه | 51750000 | #N/A | 51750000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | سيتم نقلها ضمن اختصاص شركة نقل المياه | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P902 | مشروع محطة ضخ المياه والخط الناقل من العمق إلى ثرب | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | المهد | مياه | 103500000 | #N/A | 103500000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | سيتم نقلها ضمن اختصاص شركة نقل المياه | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP262 | تنفيذ محطة ضخ مياه وخزان عالي في اليتمة | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | وادي الفرع | مياه | 8050000 | #N/A | 8050000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | سيتم نقلها ضمن اختصاص شركة نقل المياه | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP263 | مشروع اعمال إعادة التأهيل البيئي لمصبات الطوارئ و بحيرات المفيض و المواقع المتضررة بيئيآ بمنطقة تبوك | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | تبوك | صرف صحي | 86250000 | #N/A | 86250000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | يتم إلغاء المشروع بناء على توصيات الهيئة السعودية للمياه، حيث تم نقل المحطة إلى الهيئة بحكم الاختصاص | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P1519 | مشروع إنشاء خط المفيض بطول 21 كم من محطة الضخ الرئيسية إلى قاع شرورة | الشمالي الغربي | اياسا | تبوك | تبوك | صرف صحي | 28750000 | WO#01 | 28750000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | يتم حذف المشروع بسبب عدم توافقه مع الاشتراطات البيئية المحدثة حيث يمنع تصريف المياه الخام على الاودية مباشرة ويلزم تخزينها | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P1506 | مشروع تنفيذ خطوط ناقلة للمياه ومجمع ضخ وخزانات بحقل الآبار بمحافظة تيماء | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | تيماء | مياه | 27600000 | #N/A | 27600000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | بسبب عدم جاهزية نظام نقل تبوك العلا الذي سيتم تنفيذه من قبل شركة نقل المياه، ولضمان ترابط منظومة النقل والتوزيع وتزامن تنفيذها سيتم تأجيل تنفيذ هذا المشروع والاستفادة من تكاليفه لتنفيذ مشاريع اخرى ذات أولوية | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP252 | بناء مشاريع تقديم خدمة صرف صحي لخطط الإسكان في العلا (3 مواقع | الشمالي الغربي | اياسا | المدينة المنورة | العلا | صرف صحي | 34740925 | WO#06 | 34740925 | #N/A | تم دمجه تحت مشروع اخر | غير مستهدف |  | 5. Tender for Construction Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-22 | 2024-12-22 | 2025-03-23 | 2025-04-24 | [7 empty] | 5. Tender for Construction Stage. | تم دمجه تحت مشروع اخر | غير مستهدف | تم إعتماد الطلب | 2025-04-07 |  |  | تم دمجه تحت مشروع P856 | خارج الخطه |  |  | 2025-04-24 |  | 0 | 0
AP265 | مشروع انشاء شبكات مياه بالعذيب | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | العلا | مياه | 41400000 | #N/A | 41400000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | مرفوض من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعدم توافق نطاقه مع الخطط الرئيسية واستراتيجية المياه لدى الهيئة | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP236 | Implementation of GIS RFP requirement across Madinah Region. | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | المدينة المنورة | انشائيه وتكميليه | 12650000 | #N/A | 12650000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | سيتم تضمينه في الاتفاقيات الموحده للتشغيل والصيانة | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P853 | عقد دراسات بيئية للمحطات والمرادم الصحية بالقطاع الشمالي الغربي | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | المدينة المنورة | استشاري | 8050000 | #N/A | 8050000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | سيتم تضمينه باتفاقية دراسات بيئية موحدة على مستوى الشركة بناء على طلب إدارة الالتزام البيئي | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP238 | تنفيذ محطة ضخ الصرف الصحي الرئيسية شمال شرق ينبع | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | ينبع | صرف صحي | 43700000 | #N/A | 43700000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | المشروع متقاطع مع نطاق هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP239 | مشروع إيصال المياه لاسكان منسوبي وزارة الحرس الوطني بينبع | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | ينبع | مياه | 40250000 | #N/A | 40250000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | المشروع متقاطع مع نطاق هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP260 | إنشاء مشاريع تقديم خدمة صرف صحي لخطة الإسكان في بدر وينبع (6 مواقع) | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | ينبع | صرف صحي | 6724050 | #N/A | 6724050 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | المشروع متقاطع مع نطاق هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P909 | شبكات وخطوط مياه متفرقة بمدينة ينبع ( الجزء الأول ) | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | ينبع | مياه | 17250000 | #N/A | 17250000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | المشروع متقاطع مع نطاق هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P913 | خطوط وشبكات لخدمة محافظة ينبع والعيص | الشمالي الغربي | #N/A | المدينة المنورة | ينبع | مياه | 97750000 | #N/A | 97750000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | المشروع متقاطع مع نطاق هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP258 | تنفيذ مشاريع إيصال خدمات الصرف الصحي لمخططات الإسكان بالوجه (موقعين) | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | الوجه | صرف صحي | 10560120.525 | #N/A | 10560120.525 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | المشروع متقاطع مع نطاق هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P1504-2 | تنفيذ خطوط نقل رئيسية من محطة الوجه لتحلية المياه لإمداد الكر / أبو القزاز والقرى الجاورة | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | الوجه | مياه | 202802500 | #N/A | 202802500 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | سيتم نقلها ضمن اختصاص شركة نقل المياه | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P1504-6 | نفيذ خطوط نقل رئيسية وتنفيذ تغطية شبكة إلى الرس | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | الوجه | مياه | 14720000 | #N/A | 14720000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | سيتم نقلها ضمن اختصاص شركة نقل المياه | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P1504-7 | تنفيذ خزانات وخطوط الربط داخل مدينة الوجه | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | الوجه | مياه | 78200000 | #N/A | 78200000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | سيتم نقلها ضمن اختصاص شركة نقل المياه | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP250 | تنفيذ شبكات المياه بمدينة املج | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | املج | مياه | 51750000 | #N/A | 51750000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | المشروع متقاطع مع نطاق هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP261 | تنفيذ مشاريع إيصال خدمات الصرف الصحي لمخططات الإسكان بأملج | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | املج | صرف صحي | 4527527 | #N/A | 4527527 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | المشروع متقاطع مع نطاق هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
AP237 | Implementation of GIS RFP requirement across Tabuk Region | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | تبوك | انشائيه وتكميليه | 15525000 | #N/A | 15525000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | سيتم تضمينه في الاتفاقيات الموحده للتشغيل والصيانة | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P1507-1 | تنفيذ شبكات المياه والخطوط الرئيسية بمدينة ضباء | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | ضباء | مياه | 59800000 | #N/A | 59800000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | المشروع متقاطع مع نطاق هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P1507-2 | تنفيذ خطوط المياه الرئيسية و شبكة التوزيع في قرية العامود ونبع داما | الشمالي الغربي | #N/A | تبوك | ضباء | مياه | 12650000 | #N/A | 12650000 | #N/A | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف |  | 2. Initial Planning Stage. | 2023-07-02: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-01: #N/A; 2023-08-31: #N/A | [7 empty] | 2. Initial Planning Stage. | لم يتم اعتماد طلب الشراء | غير مستهدف | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | المشروع مرتبط بتنفيذ خط ناقل ضمن مبادرات الحلول السريعة، بالإضافة إلى أن المشروع متقاطع مع نطاق هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء ومحمية الأمير محمد بن سلمان | خارج الخطه |  |  |  |  | 0 | 0
P812 | تنفيذ خط مياه الصرف الصحي من المنطقة المركزية الى محطة المعالجة بالمدينة المنورة (المرحلة الاولى) | الشمالي الغربي | دار | المدينة المنورة | المدينة المنورة | صرف صحي | 59800000 | WO#02 | 59800000 | الحزمة الأولى | متبقي من الحزمة - خطة الربع الرابع 2025 | مستهدف | 24 | 4. Design Stage. | 2023-07-02 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-01-21 | 2024-04-04 | 2025-12-15 | [8 empty] | 4. Design Stage. | متبقي من الحزمة - خطة الربع الرابع 2025 | متبقي | لم يتم إنشاء الطلب |  |  |  | دراسة الجدوى لدى القطاع لتعديل الملاحظات لا يزال في مرحلة التصميم 30 % - تحديات تكاليف | خارج الخطه | لم يتم إستلام طلب الشراء