## PIVOT (hidden)
PO | (All)
Sum of المخطط % - الإسبوع السابق | Sum of المنفذ % - الإسبوع السابق | Sum of المخطط % التراكمي | Sum of المنفذ % التراكمي
1666% | 1438% | 1690% | 1449%
PO | (All)
Sum of PV | Sum of EV
723013638.0512 | 730787843.7303
PO | (All)
Sum of مدة المشروع المنقضية بالشهور | Sum of مدة المشروع الكلية بالشهور
1047.7008 | 1888.3333
PO | (All)
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.

## Dashboard (hidden)
This shape represents a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or later. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be used.

## Weekly Progeress - 10%
موقف مشاريع المدينة المنورة حتي 22 أكتوبر 2026 (10% تباين) | [65 empty] | ✔️ | ❌
SN | Project no. | Project Operational Number | PO | اسم المشروع | تصنيف المشروع | مدير البرنامج | مدير المشروع | المقاول | الإستشاري | نوعه | مدة التوقف عن العمل بالشهور | موقف البرنامج الزمني | موقف التأثر بالأسفلت | نسبة الإيقاف% | موقف المشروع | حالة المشروع الإسبوع السابق | حالة المشروع | بداية المشروع التعاقدية | نهاية المشروع التعاقدية | نهاية المشروع المعدلة EPPM | نهاية المشروع المعدلة PMO LIVE | التباين | السبب | النهاية طبقاً للتحديث الاسبوعي السابق | النهاية طبقاً للتحديث الاسبوعي الحالي | الفرق بين النهايات المتوقعة خلال الإسبوع | قيمة المشروع بدون ضريبة | قيمة المشروع بالضريبة | المخطط % - الإسبوع السابق | المنفذ % - الإسبوع السابق | المخطط % التراكمي | المنفذ % التراكمي | المخطط خلال الإسبوع | المنفذ خلال الإسبوع % | الفرق بين المخطط و الفعلي | المخطط % بالخطة التصحيحية - الإسبوع الحالي | المنفذ % الفعلي بالخطة - الإسبوع الحالي | استحقاق خطاب حث 05% | استحقاق خطاب حث 15% | استحقاق انذار اول 20% | استحقاق انذار نهائي | T.F | متوسط نسبة الإنجازالمطلوبة شهريا % | نسبة المخطط التراكمي حتى 31 أكتوبر 2026 | نسبة الانجاز التراكمي المطلوب للإنتظام | النسبة المطلوب زيادتها في أكتوبر 2026 للإنتظام | نسبة الانجاز التراكمي المطلوب لتجنب التعثر | النسبة المطلوب زيادتها في أكتوبر 2026 لتجنب / الخروج من التعثر | نسبة الإنجاز المتبقية % | نسبة المدة المتبقية % | نسبة المدة المنقضية % | Recovery Schedule Unifier | موقف تقديم الخطة التصحيحية | SPI | مدة المشروع المنقضية بالشهور | مدة المشروع المتبقية بالشهور | مدة المشروع بالايام | مدة المشروع الكلية بالشهور | 125%من مدة المشروع | تاريخ دخول المشروع التعثر بالمدة المنقضية | PV | EV | Remaining Budget | Suspended Budget | % Suspension
1 | AP249 | 3/25/2/1/AP249/1 | 901250436 | تنفيذ خط مياه رئيسي وخزان وشبكة توزيع رئيسية لوادي الريم وقراها | Water 1 | أحمد المطيري | خالد الصحاف | شركة أعمال متكاملة للمقاولات | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ❌ | 0% | ايقاف كلي | ايقاف كلي | ايقاف كلي | 2026-01-11 | 2028-01-11 | 2028-08-30 | 2028-08-30 | 0 | NA | 2029-01-08 | 2029-01-08 | 0 | 51109542 | 58775973.3 | 1.87% | 0% | 1.87% | 0% | 0% | 0% | -1.87% | [6 empty] | -151 | 4.425% | 4.211% | -5.689% | 0% | 0% | 0% | 100% | 70.48% | 29.52% | ➖ | ➖ | 0 | 9.4667 | 22.6 | 962 | 32.0667 | 1202.5 | 2029-04-27 12:00 | 1099110.7007 | 0 | 58775973.3 | 0 | 0%
2 | O1006 | 03/23/2/13/0033/1 | 901240102 | توريد وتركيب وحدات معالجة الحمأة ميكانيكيا بالمدينة المنورة | WW | عادل الحيسوني | بدر المحمدي | شركة البنايات العربية | فيوتشر | صرف | 2 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متأخر | متأخر | 2024-07-08 | 2025-10-08 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 1 | NA | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 7 | 16144070 | 18565680.5 | 100% | 82% | 100% | 82% | 0% | 0% | -18% |  | - | نعم | نعم | نعم |  | -122 | -11.25% | 100% | 90.1% | 8.1% | 75.1% | 0% | 18% | -6.091% | 106.1% | ✔️ | ❌ | 0.82 | 27.8667 | -1.6 | 788 | 26.2667 | 985 | 2027-03-20 | 18565680.5 | 15223858.01 | 3341822.49 | 0 | 0%
3 | 10277 | 03/23/2/02/0032/1 | 901240141 | إستكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالأماكن المتضررة بالمدينة المنورة | WW | عادل الحيسوني | أحمد عدني | شركة البنايات العربية للمقاولات العامة | فيوتشر | صرف | 2 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | متأخر | متأخر | 2024-08-06 | 2026-02-06 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 0 | NA | 2026-12-09 | 2026-12-17 | 8 | 22623396.8 | 26016906.32 | 100% | 75% | 100% | 75% | 0% | 0% | -25% |  |  | نعم | نعم | نعم |  | -162 | -8.824% | 100% | 90.1% | 15.1% | 75.1% | 0.1% | 25% | -11.77% | 111.8% | ❌ | ❌ | 0.75 | 26.9 | -2.8333 | 722 | 24.0667 | 902.5 | 2027-01-25 12:00 | 26016906.32 | 19512679.74 | 6504226.58 | 0 | 0%
4 | 10137 | 03/23/2/02/0010/1 | 901230176 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمخططات الرانوناء واحياء جنوب المدينة (المرحلة الأولى) | WW | عادل الحيسوني | زيد المغذوي | الشركة الوطنية لأعمال المياه | فيوتشر | صرف | 0 | معتمد | ✔️ | 1.16% | تحت التنفيذ | متأخر | متأخر | 2023-11-19 | 2025-11-19 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 0 | NA | 2027-03-10 | 2027-03-17 | 7 | 32905589.93 | 37841428.42 | 74.34% | 55.98% | 77.24% | 56.1% | 2.9% | 0.12% | -21.14% | 75.72% | 56.1% | نعم |  |  |  | -89 | 21.24% | 80.26% | 70.36% | 14.26% | 55.36% | 0% | 43.9% | 5.487% | 94.51% | ✔️ | ✔️ | 0.72631 | 35.6 | 2.0667 | 1130 | 37.6667 | 1412.5 | 2027-10-01 12:00 | 29228719.3116 | 21229041.3436 | 16612387.0764 | 438960.5697 | 2.642%
5 | P921 | 3/25/2/2/P921/1 | 901250499 | عبارة تصريف مياه الفائض لمحطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة المنورة | WW | عادل الحيسوني | سلطان البركانى | شركة مسعود بالعيد حيدر ال حيدر وشركاه للتجاره والمقاولات العامه | فيوتشر | صرف | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متأخر | متأخر | 2026-01-13 | 2027-01-13 | 2027-07-01 | 2027-07-01 | 0 | NA | 2027-07-08 | 2027-07-08 | 0 | 12519874 | 14397855.1 | 14.66% | 0% | 15.46% | 0% | 0.8% | 0% | -15.46% | 1.19% | 0% | نعم |  |  |  | -166 | 11.9% | 16.28% | 6.384% | 6.384% | 0% | 0% | 100% | 47.19% | 52.81% | ➖ | ✔️ | 0 | 9.4 | 8.4 | 534 | 17.8 | 667.5 | 2027-11-11 12:00 | 2225908.3985 | 0 | 14397855.1 | 0 | 0%
6 | 10279 | 03/23/2/02/0035/1 | 901240091 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة ينبع | Coastal | عبدالله المغذوي | عبدالعزيز فلاته | مؤسسة منصور الغامدي للمقاولات العامة | فيوتشر | ساحلية | 0 | معتمد | ❌ | 10.3% | تحت التنفيذ | متأخر | متأخر | 2024-07-17 | 2026-07-17 | 2027-01-24 | 2027-01-24 | 0 | NA | 2027-03-10 | 2027-03-17 | 7 | 19721322 | 22679520.3 | 60.03% | 47.57% | 62.18% | 47.57% | 2.15% | 0% | -14.61% | 55.38% | 47.57% | نعم | نعم |  |  | -44 | 16.73% | 63.56% | 53.66% | 6.092% | 38.66% | 0% | 52.43% | 10.21% | 89.79% | ❌ | ✔️ | 0.76504 | 27.5667 | 3.1333 | 921 | 30.7 | 1151.25 | 2027-09-11 06:00 | 14102125.7225 | 10788647.8067 | 11890872.4933 | 2335990.5909 | 19.65%
7 | O192 | 03/23/2/01/0030/1 | 901240075 | استكمال تنفيذ خطوط وشبكات المياه بأحياء شرق المدينة المنورة والعاقول | Water 1 | أحمد المطيري | محمود المختار | شركة دقة الابعاد للمقاولات | فيوتشر | مياه | 5 | معتمد | ❌ | 22.55% | إيقاف جزئي | متعثر | متعثر | 2024-06-25 | 2026-06-25 | 2027-04-03 | 2027-04-03 | 0 | NA | 2027-08-17 | 2027-08-25 | 8 | 39025475.15 | 44879296.42 | 45.74% | 13.2% | 47.52% | 13.2% | 1.78% | 0% | -34.32% |  |  | نعم | نعم |  |  | -123 | 15.98% | 49.79% | 39.89% | 26.69% | 24.89% | 11.69% | 86.8% | 16.11% | 83.89% | ❌ | ❌ | 0.27778 | 28.3 | 5.4333 | 1012 | 33.7333 | 1265 | 2027-12-12 | 21326641.6588 | 5924067.1274 | 38955229.2926 | 10120281.3427 | 25.98%
8 | O855 | 3/25/2/2/O855/1 | 901250275 | استكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية وشبكات الصرف الصحي بأحياء شوران | WW | عادل الحيسوني | زيد المغذوي | شركة عوده مبارك البلادي و أبنائه للمقاولات المحدودة | فيوتشر | صرف | 3 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متعثر | متعثر | 2025-11-18 | 2027-05-19 | 2027-05-13 | 2027-05-17 | 4 | اجازة عيد الاضحي | 2028-02-13 | 2028-02-19 | 6 | 10401222.5 | 11961405.88 | 41.21% | 7.51% | 43.69% | 7.51% | 2.48% | 0% | -36.18% | 49.53% | 7.51% | نعم | نعم | نعم |  | -234 | 13.4% | 46.29% | 36.39% | 28.88% | 21.39% | 13.88% | 92.49% | 37.98% | 62.02% | ✔️ | ✔️ | 0.17189 | 11.2667 | 6.9 | 545 | 18.1667 | 681.25 | 2027-09-30 06:00 | 5225938.229 | 898301.5816 | 11063104.2984 | 0 | 0%
9 | 10281 | 03/23/2/02/0034/1 | 901240123 | استكمال مشروع شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية بينبع | Coastal | عبدالله المغذوي | أحمد السيد | مؤسسة إبراهيم عتيق الفزي للمقاولات | فيوتشر | ساحلية | 0 | معتمد | ✔️ | 14.23% | إيقاف جزئي | متعثر | متعثر | 2024-08-18 | 2026-08-18 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 0 | NA | 2027-03-14 | 2027-03-21 | 7 | 22389932.4 | 25748422.26 | 83.09% | 27.77% | 85.45% | 27.94% | 2.36% | 0.17% | -57.51% | 84.65% | 27.94% | نعم | نعم | نعم | نعم | -122 | 432.4% | 100% | 90.1% | 62.16% | 75.1% | 47.16% | 72.06% | 0.625% | 99.38% | ✔️ | ✔️ | 0.32697 | 26.5 | 0.16667 | 800 | 26.6667 | 1000 | 2027-05-15 | 22002026.8212 | 7194109.1794 | 18554313.0806 | 3664000.4876 | 19.75%
10 | O138 | 3/25/2/1/O138/1 | 901250110 | استكمال إنشاء أشياب مع ملحقاتها ومحطة تنقية للمياه في مناطق مختلفة بمحافظة الحناكية | Water 2 | عبدالله المغذوي | ياسين عويضه | شركة بنون و فنون للمقاولات | فيوتشر | مياه | 5 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متعثر | متعثر | 2025-04-27 | 2026-04-26 | 2026-09-03 | 2026-10-09 | 36 | تم اصدار امر شراء 35 يوم و تم رفض البرنامج الزمني | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 0 | 4292848 | 4936775.2 | 100% | 46.91% | 100% | 46.91% | 0% | 0% | -53.09% |  |  | نعم | نعم | نعم | نعم | -125 | -122.5% | 100% | 90.1% | 43.19% | 75.1% | 28.19% | 53.09% | -2.453% | 102.5% | ❌ | ❌ | 0.4691 | 18.1 | -0.43333 | 530 | 17.6667 | 662.5 | 2027-02-18 12:00 | 4936775.2 | 2315841.2463 | 2620933.9537 | 0 | 0%
11 | 10204 | 03/23/2/01/0016/1 | 901230253 | إحلال شبكات وخطوط مياه بمدينة ينبع | Coastal | عبدالله المغذوي | أحمد السيد | شبكة الإنشاء للمقاولات | فيوتشر | ساحلية | 0 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | متعثر | متعثر | 2024-01-25 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 0 | NA | 2028-02-26 | 2028-03-09 | 12 | 23313385 | 26810392.75 | 64.48% | 21.02% | 66.27% | 21.02% | 1.79% | 0% | -45.25% | 71.34% | 21.02% | نعم | نعم | نعم | نعم | -342 | 38.22% | 67.96% | 58.06% | 37.04% | 43.06% | 22.04% | 78.98% | 5.833% | 94.17% | ❌ | ✔️ | 0.31719 | 33.3667 | 2.0667 | 1063 | 35.4333 | 1328.75 | 2027-09-14 18:00 | 17767247.2754 | 5635544.556 | 21174848.194 | 0 | 0%
12 | O1003 | 3/25/2/1/O1003/1 | 901250252 | انشاء خزانين للمياه بجنوب المدينة المنورة و ملحقاتهما بسعة 250 الف م3 لكل خزان | Water 2 | عبدالله المغذوي | عبد الله أورقنجي | شركة اضواء الخليل للمقاولات | دورش | مياه | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-10-28 | 2028-10-26 | 2028-10-26 | 2028-10-27 | 1 | NA | 2029-06-26 | 2029-06-25 | -1 | 172933470 | 198873490.5 | 26.92% | 38.5% | 27.67% | 39.21% | 0.75% | 0.71% | 11.54% | [6 empty] | -207 | 2.478% | 28.18% | 18.28% | 0% | 3.277% | 0% | 60.79% | 67.21% | 32.79% | ➖ | ➖ | 1.4171 | 11.9667 | 24.5333 | 1095 | 36.5 | 1368.75 | 2029-07-27 18:00 | 55028294.8214 | 77978295.625 | 120895194.875 | 0 | 0%
13 | AP247 | 03/23/2/01/0045/1 | 901240355 | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه بمحافظة بدر | Coastal | عبدالله المغذوي | عبدالعزيز فلاته | مؤسسة سماء الرس للمقاولات | فيوتشر | ساحلية | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-01-28 | 2028-01-28 | 2029-04-09 | 2029-04-09 | 0 | NA | 2029-06-16 | 2029-06-16 | 0 | 25782360 | 29649714 | 43.28% | 68.89% | 43.33% | 70.19% | 0.05% | 1.3% | 26.86% | [6 empty] | -55 | 0.9937% | 43.47% | 33.57% | 0% | 18.57% | 0% | 29.81% | 58.75% | 41.25% | ➖ | ➖ | 1.6199 | 21.0667 | 30 | 1532 | 51.0667 | 1915 | 2030-04-27 | 12847221.0762 | 20811134.2566 | 8838579.7434 | 0 | 0%
14 | AP264 | 3/25/2/1/AP264/1 | 901250201 | مشروع انشاء شبكات مياه بقريتي المعتدل وقاع الحاج | Coastal | عبدالله المغذوي | فارس الرويثي | مؤسسه اشغال النهار للمقاولات | فيوتشر | ساحلية | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 2028-08-31 | 2028-08-31 | 0 | امر شراء بجدول الكميات معدل و لم يعكس | 2028-12-30 | 2029-01-07 | 8 | 18078565 | 20790349.75 | 16.69% | 34.5% | 16.72% | 38.26% | 0.03% | 3.76% | 21.54% | [6 empty] | -119 | 2.725% | 17.08% | 7.18% | 0% | 0% | 0% | 61.74% | 62.07% | 37.93% | ➖ | ➖ | 2.2883 | 13.846 | 22.654 | 1095 | 36.5 | 1368.75 | 2029-05-31 18:00 | 3476146.4782 | 7954387.8143 | 12835961.9356 | 0 | 0%
15 | P824 | 3/25/2/1/P824/1 | 901250300 | مشروع تنفيذ خط المياه الرئيسي من الخزانات الاستراتيجية الي المسجد النبوي | Water 2 | عبدالله المغذوي | فارس الرويثي | شركة مطلق القويرى للمقاولات | دورش | مياه | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-10-12 | 2028-10-11 | 2029-06-17 | 2029-06-17 | 0 | NA | 2029-11-27 | 2029-10-04 | -54 | 297570000 | 342205500 | 8.47% | 16.39% | 8.57% | 16.46% | 0.1% | 0.07% | 7.89% | [6 empty] | -146 | 2.586% | 8.761% | -1.139% | 0% | 0% | 0% | 83.54% | 72.1% | 27.9% | ➖ | ➖ | 1.9207 | 12.5 | 32.3 | 1344 | 44.8 | 1680 | 2030-05-19 | 29327011.35 | 56327025.3 | 285878474.7 | 0 | 0%
16 | P918 | 3/25/2/1/P918/1 | 901250191 | مشروع إنشاء خط مياه رئيسي من المسيجيد الى هبت مع محطة ضخ في المسيجيد ومحطة أخرى في بئر الروحاء | Water 2 | عبدالله المغذوي | محمد بداي | شركة ميلاف السعودية | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-09-08 | 2028-09-06 | 2029-05-01 | 2029-05-01 | 0 | امر شراء جدول كميات معدل بتاريخ 19 اكتوبر 2026 | 2029-09-05 | 2029-09-11 | 6 | 37750000 | 43412500 | 14.76% | 28.5% | 14.76% | 28.76% | 0% | 0.26% | 14% | [6 empty] | -91 | 2.318% | 14.76% | 4.859% | 0% | 0% | 0% | 71.24% | 69.27% | 30.73% | ➖ | ➖ | 1.9485 | 13.6333 | 30.7333 | 1331 | 44.3667 | 1663.75 | 2030-03-29 18:00 | 6407685 | 12485435 | 30927065 | 0 | 0%
17 | AP248 | 3/25/2/1/AP248/1 | 901250341 | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه بمحافظة وادي الفرع | Water 2 | عبدالله المغذوي | ياسين عويضه | شركة ركن المواثيق للمقاولات شركة شخص واحد | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-11-17 | 2028-11-16 | 2029-05-03 | 2029-05-03 | 0 |  | 2029-10-07 | 2029-10-14 | 7 | 18957585 | 21801222.75 | 5.58% | 17.28% | 5.59% | 17.42% | 0.01% | 0.14% | 11.83% | [6 empty] | -139 | 2.681% | 5.597% | -4.303% | 0% | 0% | 0% | 82.58% | 73.16% | 26.84% | ➖ | ➖ | 3.1163 | 11.3 | 30.8 | 1263 | 42.1 | 1578.75 | 2030-03-14 18:00 | 1218688.3517 | 3797773.003 | 18003449.747 | 0 | 0%
18 | AP243 | 3/25/2/1/AP243/1 | 901250059 | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه لمحافظة العيص ( المرحلة الأولى ) | Coastal | عبدالله المغذوي | أحمد السيد | شركة الركائز الثابتة المحدودة | فيوتشر | ساحلية | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-04-15 | 2027-04-15 | 2028-04-13 | 2028-04-14 | 1 | NA | 2028-09-10 | 2028-09-17 | 7 | 50627136 | 58221206.4 | 43.88% | 51.69% | 44.24% | 52.8% | 0.36% | 1.11% | 8.56% | [6 empty] | -134 | 2.622% | 44% | 34.1% | 0% | 19.1% | 0% | 47.2% | 49.32% | 50.68% | ➖ | ➖ | 1.1935 | 18.5 | 18 | 1095 | 36.5 | 1368.75 | 2029-01-12 18:00 | 25757061.7114 | 30740796.9792 | 27480409.4208 | 0 | 0%
19 | P898-1 | 03/23/2/01/0023/1 | 901240021 | استكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية لمخططات شوران (المرحلة الأولى) | Water 1 | أحمد المطيري | رائد الحجيلي | شركة اضواء الخليل للمقاولات | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2024-04-22 | 2027-04-22 | 2028-09-18 | 2028-09-18 | 0 | NA | 2029-02-05 | 2029-02-12 | 7 | 97195616 | 111774958.4 | 50.87% | 57.85% | 51.01% | 57.9% | 0.14% | 0.05% | 6.89% | [6 empty] | -125 | 1.812% | 51.15% | 41.25% | 0% | 26.25% | 0% | 42.1% | 43.29% | 56.71% | ➖ | ➖ | 1.1351 | 30.4333 | 23.2333 | 1610 | 53.6667 | 2012.5 | 2029-10-25 12:00 | 57016406.2798 | 64717700.9136 | 47057257.4864 | 0 | 0%
20 | AP269 | 3/25/2/1/AP269/1 | 901250206 | شبكات مياه في الحناكية و الصميد | Water 2 | عبدالله المغذوي | محمد بداي | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات شركة شخص واحد | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-10-22 | 2027-10-22 | 2028-09-07 | 2028-09-08 | 1 |  | 2029-01-04 | 2029-03-28 | 83 | 26462318 | 30431665.7 | 19.84% | 31.19% | 19.86% | 32.13% | 0.02% | 0.94% | 12.27% | [6 empty] | -172 | 2.964% | 20.96% | 11.06% | 0% | 0% | 0% | 67.87% | 65.3% | 34.7% | ➖ | ➖ | 1.6178 | 12.1667 | 22.9 | 1052 | 35.0667 | 1315 | 2029-05-29 | 6043728.808 | 9777694.1894 | 20653971.5106 | 0 | 0%
21 | P825 | 3/25/2/1/P825/1 | 901250210 | خط المياه الرئيسي بالدائري الأوسط بالمدينة المنورة | Water 1 | أحمد المطيري | خالد اللهيبي | شركة شبه الجزيرة للمقاولات | دورش | مياه | 0 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-07-30 | 2028-07-28 | 2029-07-04 | 2029-07-03 | -1 | NA | 2029-11-29 | 2029-11-29 | 0 | 101528690 | 116757993.5 | 8.71% | 13.52% | 8.94% | 13.96% | 0.23% | 0.44% | 5.02% | [6 empty] | -126 | 2.621% | 9.094% | -0.8057% | 0% | 0% | 0% | 86.04% | 68.69% | 31.31% | ➖ | ➖ | 1.5615 | 14.9667 | 32.8333 | 1434 | 47.8 | 1792.5 | 2030-06-26 12:00 | 10438164.6189 | 16299415.8926 | 100458577.6074 | 0 | 0%
22 | AP251 | 3/25/2/2/AP251/1 | 901250290 | تنفيذ مشاريع إيصال خدمات الصرف الصحي لمخططات الإسكان بالمدينة المنورة ( 4 مواقع ) | WW | عادل الحيسوني | زيد المغذوي | شركة آشي وبشناق للمقاولات المحدودة | فيوتشر | صرف | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-10-09 | 2028-10-08 | 2029-07-10 | 2029-07-10 | 0 | NA | 2030-01-03 | 2030-01-10 | 7 | 62999999 | 72449998.85 | 5.06% | 9.64% | 5.2% | 9.95% | 0.14% | 0.31% | 4.75% | [6 empty] | -158 | 2.723% | 5.37% | -4.53% | 0% | 0% | 0% | 90.05% | 72.41% | 27.59% | ➖ | ➖ | 1.9135 | 12.6 | 33.0667 | 1370 | 45.6667 | 1712.5 | 2030-06-17 12:00 | 3767399.9402 | 7208774.8856 | 65241223.9644 | 0 | 0%
23 | P862 | 3/25/2/2/P862/1 | 901250150 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظة المهد ( الجزء الاول ) | WW | عادل الحيسوني | محمد القطيلان | شركة المشروعات المتقدمة المحدودة | فيوتشر | صرف | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-07-30 | 2028-07-28 | 2029-07-01 | 2029-06-30 | -1 | NA | 2029-08-08 | 2029-08-08 | 0 | 40892454.78 | 47026323 | 10.54% | 15.54% | 10.6% | 15.73% | 0.06% | 0.19% | 5.13% | [6 empty] | -33 | 2.574% | 10.62% | 0.7196% | 0% | 0% | 0% | 84.27% | 68.62% | 31.38% | ➖ | ➖ | 1.484 | 14.9667 | 32.7333 | 1431 | 47.7 | 1788.75 | 2030-06-22 18:00 | 4984790.238 | 7397240.6079 | 39629082.3921 | 0 | 0%
24 | P861 | 3/25/2/2/P861/1 | 901250291 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي مخطط جبل عير | WW | عادل الحيسوني | بدر المحمدي | شركة سماء التشييد والبناء للتجارة والمقاولات | فيوتشر | صرف | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-09-02 | 2028-08-31 | 2029-05-14 | 2029-05-14 | 0 | NA | 2029-10-21 | 2029-10-28 | 7 | 72054220 | 82862353 | 9.13% | 12.63% | 9.28% | 12.74% | 0.15% | 0.11% | 3.46% | [6 empty] | -143 | 2.8% | 9.432% | -0.4676% | 0% | 0% | 0% | 87.26% | 69.26% | 30.74% | ➖ | ➖ | 1.3728 | 13.8333 | 31.1667 | 1350 | 45 | 1687.5 | 2030-04-16 12:00 | 7689626.3584 | 10556663.7722 | 72305689.2278 | 0 | 0%
25 | 10203 | 03/23/2/02/0011/1 | 901230202 | تنفيذ خطوط الصرف الصحي الرئيسية بمخططات الرانوناء واحياء جنوب المدينة | WW | عادل الحيسوني | محمد قطيلان | شركة روابط الحمرور المحدودة | فيوتشر | صرف | 0 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2023-12-28 | 2026-12-28 | 2027-12-20 | 2027-12-20 | 0 | NA | 2028-06-19 | 2028-06-26 | 7 | 101925144.4 | 117213916.06 | 50.65% | 53.89% | 50.87% | 54.16% | 0.22% | 0.27% | 3.29% | [6 empty] | 162 | 3.243% | 50.87% | 40.97% | 0% | 25.97% | 0% | 45.84% | 29.18% | 70.82% | ➖ | ➖ | 1.0647 | 34.3 | 14.1333 | 1453 | 48.4333 | 1816.25 | 2028-12-17 06:00 | 59626719.0997 | 63483056.9381 | 53730859.1219 | 0 | 0%
26 | NA-00033 | 03/23/2/01/0037/1 | 901240137 | خطوط مياه متفرقة بالمدينة المنورة ( الجزء الاول ) | Water 1 | أحمد المطيري | محمود المختار​ | شركة دقة الابعاد للمقاولات | فيوتشر | مياه | 6 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2024-09-30 | 2027-09-30 | 2028-10-31 | 2028-10-31 | 0 | NA | 2029-05-10 | 2029-05-17 | 7 | 25173950 | 28950042.5 | 14.37% | 15.1% | 14.69% | 15.1% | 0.32% | 0% | 0.41% | [6 empty] | -170 | 3.442% | 15.01% | 5.111% | 0% | 0% | 0% | 84.9% | 49.6% | 50.4% | ➖ | ➖ | 1.0279 | 25.0667 | 24.6667 | 1492 | 49.7333 | 1865 | 2029-11-08 | 4252761.2433 | 4371456.4175 | 24578586.0825 | 0 | 0%
27 | P878 | 03/23/2/01/0028/1 | 901240090 | احلال شبكات وخطوط مياه بالمدينة المنورة | Water 1 | أحمد المطيري | خالد اللهيبي | شركة بيان الانشاء للمقاولات | دورش | مياه | 0 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2024-06-04 | 2027-06-04 | 2028-07-02 | 2028-07-02 | 0 | NA | 2028-12-16 | 2029-12-08 | 357 | 21591420 | 24830133 | 20.94% | 28.79% | 21.1% | 29.25% | 0.16% | 0.46% | 8.15% | [6 empty] | -135 | 3.429% | 21.49% | 11.59% | 0% | 0% | 0% | 70.75% | 41.57% | 58.43% | ➖ | ➖ | 1.3863 | 29 | 20.6333 | 1489 | 49.6333 | 1861.25 | 2029-07-09 06:00 | 5239158.063 | 7262813.9025 | 17567319.0975 | 0 | 0%
28 | P917-3 | 3/25/2/1/P917-3/1 | 901250199 | تنقيذ شبكات وخطوط مياه قرى المدينة المنورة ( الجزء الثالث ) | Water 1 | أحمد المطيري | رائد الحجيلي | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات شركة شخص واحد | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-10-19 | 2028-10-18 | 2029-07-02 | 2029-07-02 | 0 | NA | 2029-11-25 | 2029-12-02 | 7 | 32985994 | 37933893.1 | 7.06% | 8.47% | 7.26% | 8.5% | 0.2% | 0.03% | 1.24% | [6 empty] | -131 | 2.79% | 7.486% | -2.414% | 0% | 0% | 0% | 91.5% | 72.78% | 27.22% | ➖ | ➖ | 1.1708 | 12.2667 | 32.8 | 1352 | 45.0667 | 1690 | 2030-06-05 | 2754000.6391 | 3224380.9135 | 34709512.1865 | 0 | 0%
29 | P894-1 | 03/23/2/11/0019/1 | 901230273 | مشروع تنفيذ خط المياه الرئيسي في الدائري الثالث شرق المدينة المنورة | Water 1 | أحمد المطيري | خالد صحاف | شركة الأولات للصناعة والإنشاء المحدودة | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2024-02-18 | 2026-02-18 | 2027-05-25 | 2027-07-13 | 49 | امر شراء بتمديد 49 يوم و لم يعكس | 2027-12-09 | 2027-12-16 | 7 | 22736763 | 26147277.45 | 59.91% | 62% | 60.03% | 62% | 0.12% | 0% | 1.97% | [6 empty] | -175 | 4.318% | 60.08% | 50.18% | 0% | 35.18% | 0% | 38% | 21.27% | 78.73% | ➖ | ➖ | 1.0328 | 32.5667 | 8.8 | 1241 | 41.3667 | 1551.25 | 2028-05-18 06:00 | 15696210.6532 | 16211312.019 | 9935965.431 | 0 | 0%
30 | NA-00034 | 03/23/2/02/0040/1 | 901240072 | تنفيذ شبكات صرف صحي متفرقة بالمدينة المنورة ( الجزء الاول ) | WW | عادل الحيسوني | حسن عزي | شركة ابداع الحياة للاستثمار | فيوتشر | صرف | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 2027-10-25 | 2027-10-25 | 0 | NA | 2028-03-25 | 2028-04-01 | 7 | 43666400 | 50216360 | 25.87% | 32.4% | 26.01% | 32.4% | 0.14% | 0% | 6.39% | [6 empty] | -136 | 5.511% | 26.23% | 16.33% | 0% | 1.331% | 0% | 67.6% | 32.86% | 67.14% | ➖ | ➖ | 1.2457 | 25.0667 | 12.2667 | 1120 | 37.3333 | 1400 | 2028-07-31 | 13061275.236 | 16270100.64 | 33946259.36 | 0 | 0%
31 | P802 | 03/23/2/01/0042/1 | 901240210 | شبكات المياه لايصال الخدمة لمستشفى التخصصي بحمراء الأسد | Water 2 | عبدالله المغذوي | عبدالله اورقنجي | شركه بيان الإنشاء للمقاولات | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | متقدم | 2024-10-17 | 2026-10-17 | 2027-12-16 | 2027-12-16 | 0 | NA | 2028-02-22 | 2028-02-21 | -1 | 27897360 | 32081964 | 43.37% | 43.26% | 43.6% | 43.65% | 0.23% | 0.39% | 0.05% | [6 empty] | -57 | 4.025% | 43.67% | 33.77% | 0% | 18.77% | 0% | 56.35% | 36.36% | 63.64% | ➖ | ➖ | 1.0011 | 24.5 | 14 | 1155 | 38.5 | 1443.75 | 2028-09-29 18:00 | 13987736.304 | 14003777.286 | 18078186.714 | 0 | 0%
32 | 10136 | 03/23/2/02/0005/1 | 901230191 | تنفيذ خطوط فرعية وتوصيلات منزلية للصرف الصحي مع اعادة تأهيل محطة الضخ بينبع | Coastal | عبدالله المغذوي | أحمد السيد | شركة العزم للإنشاء والتعمير | فيوتشر | ساحلية | 3 | معتمد | ❌ | 24.16% | إيقاف جزئي | متأخر | منتظم | 2023-11-07 | 2026-11-07 | 2027-03-09 | 2027-03-09 | 0 | NA | 2027-07-27 | 2027-08-03 | 7 | 42069316 | 48379713.4 | 68.72% | 53.75% | 55.21% | 54.2% | -13.51% | 0.45% | -1.01% |  |  | نعم |  |  |  | 0 | 9.957% | 56.45% | 46.55% | 0% | 31.55% | 0% | 45.8% | 11.33% | 88.67% | ✔️ | ➖ | 0.98171 | 36 | 4.6 | 1218 | 40.6 | 1522.5 | 2028-01-07 12:00 | 26710439.7681 | 26221804.6628 | 22157908.7372 | 11688538.7574 | 52.75%
33 | P852 | 3/25/2/2/P852/1 | 901240391 | مشروع استكمال شبكات الصرف الصحى لحى البرماوية | WW | عادل الحيسوني | احمد عدني | شركة الرخيص للمقاولات | فيوتشر | صرف | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2025-03-16 | 2027-03-15 | 2028-03-29 | 2028-03-29 | 0 | NA | 2028-05-13 | 2028-05-20 | 7 | 12264700 | 14104405 | 21.68% | 21.5% | 21.86% | 21.5% | 0.18% | 0% | -0.36% | [6 empty] | -19 | 4.494% | 21.92% | 12.02% | 0% | 0% | 0% | 78.5% | 47.25% | 52.75% | ➖ | ➖ | 0.98353 | 19.5 | 17.4667 | 1109 | 36.9667 | 1386.25 | 2028-12-31 06:00 | 3083222.933 | 3032447.075 | 11071957.925 | 0 | 0%
34 | 10128 | 03/23/2/02/0007/1 | 901230173 | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظات منطقة المدينة المنورة الخطوط الرئيسية | WW | عادل الحيسوني | بدر المحمدي | مؤسسة عبدالله ناصر الموسي للمقاولات | فيوتشر | صرف | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2023-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1 | NA | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 0 | 38500000 | 44275000 | 100% | 97.16% | 100% | 97.16% | 0% | 0% | -2.84% | [6 empty] | -96 | -14.2% | 100% | 90.1% | 0% | 75.1% | 0% | 2.84% | -0.5474% | 100.5% | ➖ | ➖ | 0.9716 | 36.7333 | -0.2 | 1096 | 36.5333 | 1370 | 2027-07-17 | 44275000 | 43017590 | 1257410 | 0 | 0%
35 | P871 | 3/25/2/2/P871/1 | 901250200 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظة بدر ( الجزء الأول ) | Coastal | عبدالله المغذوي | عبدالعزيز فلاته | شركة العاذرية المحدودة للتجارة | فيوتشر | ساحلية | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2025-09-10 | 2028-09-08 | 2029-07-05 | 2029-07-06 | 1 | NA | 2029-09-08 | 2029-09-15 | 7 | 22395000 | 25754250 | 6.5% | 5.25% | 6.66% | 5.31% | 0.16% | 0.06% | -1.35% | [6 empty] | -61 | 2.875% | 6.796% | -3.104% | 0% | 0% | 0% | 94.69% | 70.82% | 29.18% | ➖ | ➖ | 0.7973 | 13.5667 | 32.9333 | 1395 | 46.5 | 1743.75 | 2030-06-19 18:00 | 1715233.05 | 1367550.675 | 24386699.325 | 0 | 0%
36 | 10278 | 03/23/2/02/0031/1 | 901240105 | مشروع انشاء شبكات وخطوط الصرف الصحي بحي الأصيفرين بالمدينة المنورة | WW | عادل الحيسوني | محمد قطيلان | مجموعة سعد على العيسى للمقاولات | دورش | صرف | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2024-07-17 | 2027-07-17 | 2028-09-07 | 2028-09-08 | 1 | NA | 2029-03-21 | 2029-03-28 | 7 | 55361550 | 63665782.5 | 16.26% | 15.62% | 16.41% | 15.72% | 0.15% | 0.1% | -0.69% | [6 empty] | -172 | 3.68% | 16.63% | 6.733% | 0% | 0% | 0% | 84.28% | 45.38% | 54.62% | ➖ | ➖ | 0.95795 | 27.5667 | 22.9 | 1514 | 50.4667 | 1892.5 | 2029-09-21 12:00 | 10447554.9083 | 10008261.009 | 53657521.491 | 0 | 0%
37 | 10101 | 03/23/2/01/0003/2 | 901230145 | تنفيذ شبكات وخطوط مياه بالعوينة والعاقول بالمدينة المنورة | Water 2 | عبدالله المغذوي | عبدالله أورقنجي | مؤسسة اعمار الجنوب للمقاولات | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2023-09-21 | 2026-09-21 | 2027-11-15 | 2027-11-15 | 0 | NA | 2028-05-27 | 2028-06-03 | 7 | 49347884 | 56750066.6 | 50.68% | 50.54% | 50.75% | 50.6% | 0.07% | 0.06% | -0.15% | [6 empty] | -172 | 3.81% | 50.85% | 40.95% | 0% | 25.95% | 0% | 49.4% | 25.66% | 74.34% | ➖ | ➖ | 0.99704 | 37.5667 | 12.9667 | 1516 | 50.5333 | 1895 | 2028-11-28 | 28800658.7995 | 28715533.6996 | 28034532.9004 | 0 | 0%
38 | P898-2 | 3/22/2/1/P898-2/1 | 901240327 | مشروع إستكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية لمخططات شوران ( المرحلة الثانية ) | Water 1 | أحمد المطيري | محمود المختار | شركه أفاق الدولية | فيوتشر | مياه | 6 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2025-04-06 | 2027-04-05 | 2028-04-23 | 2028-04-23 | 0 | NA | 2028-10-31 | 2028-11-07 | 7 | 13440419.5 | 15456482.43 | 10.45% | 7% | 11.25% | 7% | 0.8% | 0% | -4.25% | [6 empty] | -172 | 5.082% | 12.16% | 2.259% | 0% | 0% | 0% | 93% | 49.33% | 50.67% | ➖ | ➖ | 0.62222 | 18.8 | 18.3 | 1113 | 37.1 | 1391.25 | 2029-01-26 06:00 | 1738854.2734 | 1081953.7701 | 14374528.6599 | 0 | 0%
39 | P832 | 3/25/2/1/P832/1 | 901250253 | ترحيل خطوط وتنفيذ شبكات بمناطق متفرقة (المرحلة الاولى) | Water 2 | عبدالله المغذوي | عبد العزيز الردادي | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات شركة شخص واحد | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2025-11-20 | 2028-11-19 | 2029-07-08 | 2029-07-08 | 0 | NA | 2030-01-02 | 2030-01-09 | 7 | 59439100 | 68354965 | 3.65% | 1.4% | 3.84% | 1.43% | 0.19% | 0.03% | -2.41% | [6 empty] | -159 | 2.987% | 3.939% | -5.961% | 0% | 0% | 0% | 98.57% | 74.66% | 25.34% | ➖ | ➖ | 0.3724 | 11.2 | 33 | 1326 | 44.2 | 1657.5 | 2030-06-04 12:00 | 2624830.656 | 977475.9995 | 67377489.0005 | 0 | 0%
40 | AP246 | 3/25/2/1/AP246/1 | 901250461 | مشروع انشاء شبكات مياه بمدائن صالح | Coastal | عبدالله المغذوي | فارس الرويثي | شركة ركن المواثيق للمقاولات شركة شخص واحد | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2026-03-16 | 2028-03-15 | 2028-07-27 | 2028-07-27 | 0 | NA | 2028-12-02 | 2028-12-09 | 7 | 18949999 | 21792498.85 | 5.44% | 1.36% | 5.48% | 1.36% | 0.04% | 0% | -4.12% | [6 empty] | -114 | 4.595% | 5.864% | -4.036% | 0% | 0% | 0% | 98.64% | 74.54% | 25.46% | ➖ | ➖ | 0.24818 | 7.3333 | 21.4667 | 864 | 28.8 | 1080 | 2029-02-28 | 1194228.937 | 296377.9844 | 21496120.8656 | 0 | 0%
41 | NA-00031 | 03/23/2/01/0041/1 | 901240144 | مشروع إحلال خط الاسبستوس ببدر | Coastal | عبدالله المغذوي | عبدالعزيز فلاته | شركة افاق الدولية | فيوتشر | ساحلية | 7 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2024-09-24 | 2026-09-23 | 2027-12-13 | 2027-12-13 | 0 | NA | 2028-06-28 | 2028-07-05 | 7 | 21729710 | 24989166.5 | 52.93% | 48.1% | 53.16% | 48.1% | 0.23% | 0% | -5.06% | [6 empty] | -172 | 3.731% | 53.43% | 43.53% | 0% | 28.53% | 0% | 51.9% | 35.52% | 64.48% | ➖ | ➖ | 0.90482 | 25.2548 | 13.9118 | 1175 | 39.1667 | 1468.75 | 2028-10-01 18:00 | 13284240.9114 | 12019789.0865 | 12969377.4135 | 0 | 0%
42 | P908 | 03/23/2/01/0026/1 | 901240018 | تنفيذ شبكات وخطوط المياه بمنطقة جنوب المدينة المنورة | Water 2 | عبدالله المغذوي | عبدالعزيز الردادي | شركة عبدالمحسن شعبان القحطاني للمقاولات | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2024-05-19 | 2027-05-19 | 2028-10-03 | 2028-10-03 | 0 | NA | 2029-04-14 | 2029-04-22 | 8 | 72961730 | 83905989.5 | 25.64% | 21.71% | 25.79% | 21.79% | 0.15% | 0.08% | -4% | [6 empty] | -172 | 3.295% | 25.34% | 15.44% | 0% | 0.4426% | 0% | 78.21% | 44.56% | 55.44% | ➖ | ➖ | 0.8449 | 29.5333 | 23.7333 | 1598 | 53.2667 | 1997.5 | 2029-11-06 12:00 | 21639354.6921 | 18283115.1121 | 65622874.388 | 0 | 0%
43 | 10280 | 03/23/2/01/0036/1 | 901240095 | مشروع تنفيذ شبكة توزيع المياه في حي المحاميد بالمدينة المنورة | Water 2 | عبدالله المغذوي | عبد الله أورقنجي | شركة خزام ناصر سعيد الشهراني للمقاولات | فيوتشر | مياه | 9 | معتمد | ✔️ | 19.08% | إيقاف جزئي | منتظم | منتظم | 2024-08-22 | 2026-08-22 | 2027-11-03 | 2027-11-03 | 0 | NA | 2028-05-15 | 2028-05-22 | 7 | 25593675.79 | 29432727.16 | 27.22% | 18.96% | 27.52% | 18.96% | 0.3% | 0% | -8.56% | [6 empty] | -172 | 6.449% | 28.29% | 18.39% | 0% | 3.394% | 0% | 81.04% | 32.28% | 67.72% | ➖ | ❌ | 0.68895 | 26.3667 | 12.5667 | 1168 | 38.9333 | 1460 | 2028-08-21 | 8099886.5144 | 5580445.0695 | 23852282.0905 | 5615764.3421 | 23.54%
44 | 10245 | 03/23/2/01/0020/1 | 901230317 | تنفيذ شبكات وخطوط المياه بالصويدرة بمنطقة المدينة المنورة | Water 1 | أحمد المطيري | خالد اللهيبي | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ❌ | 24.34% | إيقاف جزئي | منتظم | منتظم | 2024-02-20 | 2027-02-20 | 2028-04-13 | 2028-04-13 | 0 | NA | 2028-10-29 | 2028-11-05 | 7 | 37946974 | 43639020.1 | 44.3% | 42% | 44.42% | 42.1% | 0.12% | 0.1% | -2.32% | [6 empty] | -171 | 3.223% | 44.85% | 34.95% | 0% | 19.95% | 0% | 57.9% | 35.6% | 64.4% | ➖ | ➖ | 0.94777 | 32.5 | 17.9667 | 1514 | 50.4667 | 1892.5 | 2029-04-26 12:00 | 19384452.7284 | 18372027.4621 | 25266992.6379 | 10621737.4923 | 42.04%
45 | NA-00023 | 03/23/2/01/0038/1 | 901240136 | مشروع خطوط وشبكات المياه بمنطقة شمال وشرق المدينة المنورة | Water 1 | أحمد المطيري | خالد صحاف | شركة كيان كاك المملكة | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2024-09-09 | 2027-09-09 | 2028-10-25 | 2028-11-17 | 23 |  | 2028-12-31 | 2029-01-07 | 7 | 31212700 | 35894605 | 13.02% | 10.5% | 13.63% | 10.5% | 0.61% | 0% | -3.13% | [6 empty] | -44 | 3.547% | 13.99% | 4.087% | 0% | 0% | 0% | 89.5% | 49.48% | 50.52% | ➖ | ➖ | 0.77036 | 25.7667 | 25.2333 | 1530 | 51 | 1912.5 | 2029-12-04 12:00 | 4892434.6615 | 3768933.525 | 32125671.475 | 0 | 0%
46 | NA-00112 | 03/23/2/01/0044/1 | 901240282 | مشروع استبدال خطوط وشبكات المياه المتهالكة بالمدينة المنورة | Water 1 | أحمد المطيري | رائد الحجيلي | شركة ثروات المجد للمقاولات العامة | دورش | مياه | 9 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2024-12-22 | 2027-12-22 | 2028-12-26 | 2029-01-09 | 14 | New PO = 09 Jan 2029 - 14 days | 2029-07-08 | 2029-07-15 | 7 | 23121750 | 26590012.5 | 11.84% | 3.17% | 12.07% | 3.17% | 0.23% | 0% | -8.9% |  |  | نعم |  |  |  | -172 | 3.586% | 12.17% | 2.266% | 0% | 0% | 0% | 96.83% | 54.77% | 45.23% | ➖ | ❌ | 0.26263 | 22.3 | 27 | 1479 | 49.3 | 1848.75 | 2030-01-13 18:00 | 3209414.5088 | 842903.3962 | 25747109.1038 | 0 | 0%
47 | 10129 | 03/23/2/02/0004/1 | 901230177 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي باحياء الجرف بالمدينة المنورة | WW | عادل الحيسوني | سلطان البركانى | شركة البنايات العربية | فيوتشر | صرف | 9 | معتمد | ✔️ | 18% | إيقاف جزئي | منتظم | منتظم | 2023-10-25 | 2026-10-25 | 2027-12-09 | 2027-12-09 | 0 | NA | 2028-06-19 | 2028-06-26 | 7 | 68020515 | 78223592.25 | 30.15% | 22.5% | 30.33% | 22.5% | 0.18% | 0% | -7.83% | 26.44% | 22.5% | نعم |  |  |  | -171 | 5.63% | 30.56% | 20.66% | 0% | 5.663% | 0% | 77.5% | 27.42% | 72.58% | ➖ | ✔️ | 0.74184 | 36.4333 | 13.7667 | 1506 | 50.2 | 1882.5 | 2028-12-19 12:00 | 23725215.5294 | 17600308.2563 | 60623283.9937 | 14080246.605 | 23.23%
48 | NA-00220 | 3/26/2/2/NA-00220/1 | 901260326 | مشروع ايصال خدمة الصرف الصحي لمشروع بوابة سمو المطل علي تقاطع طريقيالملك فيصل و الملك فهد الكائن بحي المصانع بالمدينة المنورة | WW | عادل الحيسوني | محمد بداي | شركه اعمال المحترفون للتجارة والمقاولات | فيوتشر | صرف | 2 | معتمد |  | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2026-08-11 | 2027-04-11 | 2027-04-11 | 2027-04-11 | 0 | NA | 2027-05-22 | 2027-05-22 | 0 | 3268750 | 3759062.5 | 5.91% | 0.00% | 8.45% | 0% | 2.54% | 0% | -8.45% | [6 empty] | -36 | 17.54% | 10.64% | 0.7386% | 0.7386% | 0% | 0% | 100% | 70.37% | 29.63% | ➖ | ❌ | 0 | 2.4 | 5.7 | 243 | 8.1 | 303.75 | 2027-06-10 18:00 | 317640.7812 | 0 | 3759062.5 | 0 | 0%
[28 empty] | 2471211857.7 | [32 empty] | 716259830.0606 | 730787843.7303
[18 empty] | 384 | 446 | 438 | 2027-09-29 | [5 empty] | 0.33131 | 4148000 | [32 empty] | 28.98% | 29.57%
[28 empty] | 0.2881 | [32 empty] | 1.0203
Formulas:
النهاية طبقاً للتحديث الاسبوعي الحالي = XLOOKUP(Table1[[#This Row],[PO]],Table156101114[PO],Table156101114[[النهاية المتوقعة ]],0)

## Sheet1 (hidden)
From | To | Days | 3 days/month | Addititonal days
2026-01-18 | 2026-03-26 | 67 | 2.2333 | 6.7
2026-03-29 | 2026-09-10 | 165 | 5.5 | 16.5
23.2
Entitlement (Days) | 255.2
|  |  |  | 1 | 3
2.23

## Pivot - 10% (hidden)
Projects Status
Project Status | Projects No.
منتظم | 16
متقدم | 20
متعثر | 5
متأخر | 6
ايقاف كلي | 1
Grand Total | 48
Recovery Plan Status
Project Status | Projects No.
❌ | 7
✔️ | 8
➖ | 33
Grand Total | 48
Project Status | Projects No.
صرف | 15
مياه | 24
ساحلية | 9
Grand Total | 48
نوعه | صرف
Project Status | Projects No.
متعثر | 1
متقدم | 5
منتظم | 5
متأخر | 4
Grand Total | 15
نوعه | مياه
Project Status | Projects No.
متعثر | 2
متقدم | 12
منتظم | 9
ايقاف كلي | 1
Grand Total | 24
نوعه | ساحلية
Project Status | Projects No.
متعثر | 2
متقدم | 3
منتظم | 2
متأخر | 2
Grand Total | 9

## Pivot - 5% (hidden)
Projects Status
Project Status | Projects No.
متقدم | 20
منتظم | 15
متأخر | 11
متعثر | 4
مكتمل التنفيذ | 1
Grand Total | 51
Recovery Plan Status
Project Status | Projects No.
❌ | 12
✔️ | 3
➖ | 36
Grand Total | 51
Project Status | Projects No.
صرف | 16
مياه | 25
ساحلية | 10
Grand Total | 51
نوعه | صرف
Project Status | Projects No.
متقدم | 5
منتظم | 4
متأخر | 7
Grand Total | 16
نوعه | مياه
Project Status | Projects No.
متعثر | 2
متأخر | 3
متقدم | 12
منتظم | 8
Grand Total | 25
نوعه | ساحلية
Project Status | Projects No.
متعثر | 2
متقدم | 3
منتظم | 3
متأخر | 1
مكتمل التنفيذ | 1
Grand Total | 10

## Weekly Progeress - 5%
موقف مشاريع المدينة المنورة حتي 22 أكتوبر 2026 (05% تباين) | [65 empty] | ✔️ | ❌
SN | Project no. | Project Operational Number | PO | اسم المشروع | تصنيف المشروع | مدير البرنامج | مدير المشروع | المقاول | الإستشاري | نوعه | مدة التوقف عن العمل بالشهور | موقف البرنامج الزمني | موقف التأثر بالأسفلت | نسبة الإيقاف% | موقف المشروع | حالة المشروع الإسبوع السابق | حالة المشروع | بداية المشروع التعاقدية | نهاية المشروع التعاقدية | نهاية المشروع المعدلة EPPM | نهاية المشروع المعدلة PMO LIVE | التباين | السبب | النهاية طبقاً للتحديث الاسبوعي السابق | النهاية طبقاً للتحديث الاسبوعي الحالي | الفرق بين النهايات المتوقعة خلال الإسبوع | قيمة المشروع بدون ضريبة | قيمة المشروع بالضريبة | المخطط % - الإسبوع السابق | المنفذ % - الإسبوع السابق | المخطط % التراكمي | المنفذ % التراكمي | المخطط خلال الإسبوع | المنفذ خلال الإسبوع % | الفرق بين المخطط و الفعلي | المخطط % بالخطة التصحيحية - الإسبوع الحالي | المنفذ % الفعلي بالخطة - الإسبوع الحالي | استحقاق خطاب حث 05% | استحقاق خطاب حث 15% | استحقاق انذار اول 20% | استحقاق انذار نهائي | T.F | متوسط نسبة الإنجازالمطلوبة شهريا % | نسبة المخطط التراكمي حتى 31 أكتوبر 2026 | نسبة الانجاز التراكمي المطلوب للإنتظام | النسبة المطلوب زيادتها في أكتوبر 2026 للإنتظام | نسبة الانجاز التراكمي المطلوب لتجنب التعثر | النسبة المطلوب زيادتها في أكتوبر 2026 لتجنب / الخروج من التعثر | نسبة الإنجاز المتبقية % | نسبة المدة المتبقية % | نسبة المدة المنقضية % | Recovery Schedule Unifier | موقف تقديم الخطة التصحيحية | SPI | مدة المشروع المنقضية بالشهور | مدة المشروع المتبقية بالشهور | مدة المشروع بالايام | مدة المشروع الكلية بالشهور | 125%من مدة المشروع | تاريخ دخول المشروع التعثر بالمدة المنقضية | PV | EV | Remaining Budget | Suspended Budget | % Suspension
0 | AP249 | 3/25/2/1/AP249/1 | 901250436 | تنفيذ خط مياه رئيسي وخزان وشبكة توزيع رئيسية لوادي الريم وقراها | Water 1 | أحمد المطيري | خالد الصحاف | شركة أعمال متكاملة للمقاولات | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ❌ | 0% | ايقاف كلي | ايقاف كلي | ايقاف كلي | 2026-01-11 | 2028-01-11 | 2028-08-30 | 2028-08-30 | 0 | NA | 2029-01-08 | 2029-01-08 | 0 | 51109542 | 58775973.3 | 1.87% | 0% | 1.87% | 0% | 0% | 0% | -1.87% | [6 empty] | -151 | 4.425% | 4.211% | -5.689% | 0% | 0% | 0% | 100% | 70.48% | 29.52% | ➖ | ➖ | 0 | 9.4667 | 22.6 | 962 | 32.0667 | 1202.5 | 2029-04-27 12:00 | 1099110.7007 | 0 | 58775973.3 | 0 | 0%
1 | O1006 | 03/23/2/13/0033/1 | 901240102 | توريد وتركيب وحدات معالجة الحمأة ميكانيكيا بالمدينة المنورة | WW | عادل الحيسوني | بدر المحمدي | شركة البنايات العربية | فيوتشر | صرف | 2 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متأخر | متأخر | 2024-07-08 | 2025-10-08 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 1 | NA | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 7 | 16144070 | 18565680.5 | 100% | 82% | 100% | 82% | 0% | 0% | -18% |  | - | نعم | نعم | نعم |  | -122 | -11.25% | 100% | 90.1% | 8.1% | 75.1% | 0% | 18% | -6.091% | 106.1% | ✔️ | ❌ | 0.82 | 27.8667 | -1.6 | 788 | 26.2667 | 985 | 2027-03-20 | 18565680.5 | 15223858.01 | 3341822.49 | 0 | 0%
2 | 10277 | 03/23/2/02/0032/1 | 901240141 | إستكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالأماكن المتضررة بالمدينة المنورة | WW | عادل الحيسوني | أحمد عدني | شركة البنايات العربية للمقاولات العامة | فيوتشر | صرف | 2 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | متأخر | متأخر | 2024-08-06 | 2026-02-06 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 0 | NA | 2026-12-09 | 2026-12-17 | 8 | 22623396.8 | 26016906.32 | 100% | 75% | 100% | 75% | 0% | 0% | -25% |  |  | نعم | نعم | نعم |  | -162 | -8.824% | 100% | 90.1% | 15.1% | 75.1% | 0.1% | 25% | -11.77% | 111.8% | ❌ | ❌ | 0.75 | 26.9 | -2.8333 | 722 | 24.0667 | 902.5 | 2027-01-25 12:00 | 26016906.32 | 19512679.74 | 6504226.58 | 0 | 0%
2 | 10137 | 03/23/2/02/0010/1 | 901230176 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمخططات الرانوناء واحياء جنوب المدينة (المرحلة الأولى) | WW | عادل الحيسوني | زيد المغذوي | الشركة الوطنية لأعمال المياه | فيوتشر | صرف | 0 | معتمد | ✔️ | 1.16% | تحت التنفيذ | متأخر | متأخر | 2023-11-19 | 2025-11-19 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 0 | NA | 2027-03-10 | 2027-03-17 | 7 | 32905589.93 | 37841428.42 | 74.34% | 55.98% | 77.24% | 56.1% | 2.9% | 0.12% | -21.14% | 75.72% | 56.1% | نعم |  |  |  | -89 | 21.24% | 80.26% | 70.36% | 14.26% | 55.36% | 0% | 43.9% | 5.487% | 94.51% | ✔️ | ✔️ | 0.72631 | 35.6 | 2.0667 | 1130 | 37.6667 | 1412.5 | 2027-10-01 12:00 | 29228719.3116 | 21229041.3436 | 16612387.0764 | 438960.5697 | 2.642%
2 | P921 | 3/25/2/2/P921/1 | 901250499 | عبارة تصريف مياه الفائض لمحطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة المنورة | WW | عادل الحيسوني | سلطان البركانى | شركة مسعود بالعيد حيدر ال حيدر وشركاه للتجاره والمقاولات العامه | فيوتشر | صرف | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متأخر | متأخر | 2026-01-13 | 2027-01-13 | 2027-07-01 | 2027-07-01 | 0 | NA | 2027-07-08 | 2027-07-08 | 0 | 12519874 | 14397855.1 | 14.66% | 0% | 15.46% | 0% | 0.8% | 0% | -15.46% | 1.19% | 0% | نعم |  |  |  | -166 | 11.9% | 16.28% | 6.384% | 6.384% | 0% | 0% | 100% | 47.19% | 52.81% | ➖ | ✔️ | 0 | 9.4 | 8.4 | 534 | 17.8 | 667.5 | 2027-11-11 12:00 | 2225908.3985 | 0 | 14397855.1 | 0 | 0%
2 | 10279 | 03/23/2/02/0035/1 | 901240091 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة ينبع | Coastal | عبدالله المغذوي | عبدالعزيز فلاته | مؤسسة منصور الغامدي للمقاولات العامة | فيوتشر | ساحلية | 0 | معتمد | ❌ | 10.3% | تحت التنفيذ | متأخر | متأخر | 2024-07-17 | 2026-07-17 | 2027-01-24 | 2027-01-24 | 0 | NA | 2027-03-10 | 2027-03-17 | 7 | 19721322 | 22679520.3 | 60.03% | 47.57% | 62.18% | 47.57% | 2.15% | 0% | -14.61% | 55.38% | 47.57% | نعم | نعم |  |  | -44 | 16.73% | 63.56% | 53.66% | 6.092% | 38.66% | 0% | 52.43% | 10.21% | 89.79% | ❌ | ✔️ | 0.76504 | 27.5667 | 3.1333 | 921 | 30.7 | 1151.25 | 2027-09-11 06:00 | 14102125.7225 | 10788647.8067 | 11890872.4933 | 2335990.5909 | 19.65%
3 | NA-00031 | 03/23/2/01/0041/1 | 901240144 | مشروع إحلال خط الاسبستوس ببدر | Coastal | عبدالله المغذوي | عبدالعزيز فلاته | شركة افاق الدولية | فيوتشر | ساحلية | 7 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | متأخر | 2024-09-24 | 2026-09-23 | 2027-12-13 | 2027-12-13 | 0 | NA | 2028-06-28 | 2028-07-05 | 7 | 21729710 | 24989166.5 | 52.93% | 48.1% | 53.16% | 48.1% | 0.23% | 0% | -5.06% | [6 empty] | -172 | 3.731% | 53.43% | 43.53% | 0% | 28.53% | 0% | 51.9% | 35.52% | 64.48% | ➖ | ❌ | 0.90482 | 25.2548 | 13.9118 | 1175 | 39.1667 | 1468.75 | 2028-10-01 18:00 | 13284240.9114 | 12019789.0865 | 12969377.4135 | 0 | 0%
4 | 10280 | 03/23/2/01/0036/1 | 901240095 | مشروع تنفيذ شبكة توزيع المياه في حي المحاميد بالمدينة المنورة | Water 2 | عبدالله المغذوي | عبد الله أورقنجي | شركة خزام ناصر سعيد الشهراني للمقاولات | فيوتشر | مياه | 9 | معتمد | ✔️ | 19.08% | إيقاف جزئي | منتظم | متأخر | 2024-08-22 | 2026-08-22 | 2027-11-03 | 2027-11-03 | 0 | NA | 2028-05-15 | 2028-05-22 | 7 | 25593675.79 | 29432727.16 | 27.22% | 18.96% | 27.52% | 18.96% | 0.3% | 0% | -8.56% | [6 empty] | -172 | 6.449% | 28.29% | 18.39% | 0% | 3.394% | 0% | 81.04% | 32.28% | 67.72% | ➖ | ❌ | 0.68895 | 26.3667 | 12.5667 | 1168 | 38.9333 | 1460 | 2028-08-21 | 8099886.5144 | 5580445.0695 | 23852282.0905 | 5615764.3421 | 23.54%
5 | NA-00112 | 03/23/2/01/0044/1 | 901240282 | مشروع استبدال خطوط وشبكات المياه المتهالكة بالمدينة المنورة | Water 1 | أحمد المطيري | رائد الحجيلي | شركة ثروات المجد للمقاولات العامة | دورش | مياه | 9 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | متأخر | 2024-12-22 | 2027-12-22 | 2028-12-26 | 2029-01-09 | 14 | New PO = 09 Jan 2029 - 14 days | 2029-07-08 | 2029-07-15 | 7 | 23121750 | 26590012.5 | 11.84% | 3.17% | 12.07% | 3.17% | 0.23% | 0% | -8.9% |  |  | نعم |  |  |  | -172 | 3.586% | 12.17% | 2.266% | 0% | 0% | 0% | 96.83% | 54.77% | 45.23% | ➖ | ❌ | 0.26263 | 22.3 | 27 | 1479 | 49.3 | 1848.75 | 2030-01-13 18:00 | 3209414.5088 | 842903.3962 | 25747109.1038 | 0 | 0%
5 | 10129 | 03/23/2/02/0004/1 | 901230177 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي باحياء الجرف بالمدينة المنورة | WW | عادل الحيسوني | سلطان البركانى | شركة البنايات العربية | فيوتشر | صرف | 9 | معتمد | ✔️ | 18% | إيقاف جزئي | منتظم | متأخر | 2023-10-25 | 2026-10-25 | 2027-12-09 | 2027-12-09 | 0 | NA | 2028-06-19 | 2028-06-26 | 7 | 68020515 | 78223592.25 | 30.15% | 22.5% | 30.33% | 22.5% | 0.18% | 0% | -7.83% | 26.44% | 22.5% | نعم |  |  |  | -171 | 5.63% | 30.56% | 20.66% | 0% | 5.663% | 0% | 77.5% | 27.42% | 72.58% | ➖ | ✔️ | 0.74184 | 36.4333 | 13.7667 | 1506 | 50.2 | 1882.5 | 2028-12-19 12:00 | 23725215.5294 | 17600308.2563 | 60623283.9937 | 14080246.605 | 23.23%
6 | NA-00220 | 3/26/2/2/NA-00220/1 | 901260326 | مشروع ايصال خدمة الصرف الصحي لمشروع بوابة سمو المطل علي تقاطع طريقيالملك فيصل و الملك فهد الكائن بحي المصانع بالمدينة المنورة | WW | عادل الحيسوني | محمد بداي | شركه اعمال المحترفون للتجارة والمقاولات | فيوتشر | صرف | 2 | معتمد |  | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | متأخر | 2026-08-11 | 2027-04-11 | 2027-04-11 | 2027-04-11 | 0 | NA | 2027-05-22 | 2027-05-22 | 0 | 3268750 | 3759062.5 | 5.91% | 0.00% | 8.45% | 0% | 2.54% | 0% | -8.45% | [6 empty] | -36 | 17.54% | 10.64% | 0.7386% | 0.7386% | 0% | 0% | 100% | 70.37% | 29.63% | ➖ | ❌ | 0 | 2.4 | 5.7 | 243 | 8.1 | 303.75 | 2027-06-10 18:00 | 317640.7812 | 0 | 3759062.5 | 0 | 0%
7 | O192 | 03/23/2/01/0030/1 | 901240075 | استكمال تنفيذ خطوط وشبكات المياه بأحياء شرق المدينة المنورة والعاقول | Water 1 | أحمد المطيري | محمود المختار | شركة دقة الابعاد للمقاولات | فيوتشر | مياه | 5 | معتمد | ❌ | 22.55% | إيقاف جزئي | متعثر | متعثر | 2024-06-25 | 2026-06-25 | 2027-04-03 | 2027-04-03 | 0 | NA | 2027-08-17 | 2027-08-25 | 8 | 39025475.15 | 44879296.42 | 45.74% | 13.2% | 47.52% | 13.2% | 1.78% | 0% | -34.32% |  |  | نعم | نعم |  |  | -123 | 15.98% | 49.79% | 39.89% | 26.69% | 24.89% | 11.69% | 86.8% | 16.11% | 83.89% | ❌ | ❌ | 0.27778 | 28.3 | 5.4333 | 1012 | 33.7333 | 1265 | 2027-12-12 | 21326641.6588 | 5924067.1274 | 38955229.2926 | 10120281.3427 | 25.98%
7 | O855 | 3/25/2/2/O855/1 | 901250275 | استكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية وشبكات الصرف الصحي بأحياء شوران | WW | عادل الحيسوني | زيد المغذوي | شركة عوده مبارك البلادي و أبنائه للمقاولات المحدودة | فيوتشر | صرف | 3 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متعثر | متعثر | 2025-11-18 | 2027-05-19 | 2027-05-13 | 2027-05-17 | 4 | اجازة عيد الاضحي | 2028-02-13 | 2028-02-19 | 6 | 10401222.5 | 11961405.88 | 41.21% | 7.51% | 43.69% | 7.51% | 2.48% | 0% | -36.18% | 49.53% | 7.51% | نعم | نعم | نعم |  | -234 | 13.4% | 46.29% | 36.39% | 28.88% | 21.39% | 13.88% | 92.49% | 37.98% | 62.02% | ✔️ | ✔️ | 0.17189 | 11.2667 | 6.9 | 545 | 18.1667 | 681.25 | 2027-09-30 06:00 | 5225938.229 | 898301.5816 | 11063104.2984 | 0 | 0%
7 | 10281 | 03/23/2/02/0034/1 | 901240123 | استكمال مشروع شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية بينبع | Coastal | عبدالله المغذوي | أحمد السيد | مؤسسة إبراهيم عتيق الفزي للمقاولات | فيوتشر | ساحلية | 0 | معتمد | ✔️ | 14.23% | إيقاف جزئي | متعثر | متعثر | 2024-08-18 | 2026-08-18 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 0 | NA | 2027-03-14 | 2027-03-21 | 7 | 22389932.4 | 25748422.26 | 83.09% | 27.77% | 85.45% | 27.94% | 2.36% | 0.17% | -57.51% | 84.65% | 27.94% | نعم | نعم | نعم | نعم | -122 | 432.4% | 100% | 90.1% | 62.16% | 75.1% | 47.16% | 72.06% | 0.625% | 99.38% | ✔️ | ✔️ | 0.32697 | 26.5 | 0.16667 | 800 | 26.6667 | 1000 | 2027-05-15 | 22002026.8212 | 7194109.1794 | 18554313.0806 | 3664000.4876 | 19.75%
8 | O138 | 3/25/2/1/O138/1 | 901250110 | استكمال إنشاء أشياب مع ملحقاتها ومحطة تنقية للمياه في مناطق مختلفة بمحافظة الحناكية | Water 2 | عبدالله المغذوي | ياسين عويضه | شركة بنون و فنون للمقاولات | فيوتشر | مياه | 5 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متعثر | متعثر | 2025-04-27 | 2026-04-26 | 2026-09-03 | 2026-10-09 | 36 | تم اصدار امر شراء 35 يوم و تم رفض البرنامج الزمني | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 0 | 4292848 | 4936775.2 | 100% | 46.91% | 100% | 46.91% | 0% | 0% | -53.09% |  |  | نعم | نعم | نعم | نعم | -125 | -122.5% | 100% | 90.1% | 43.19% | 75.1% | 28.19% | 53.09% | -2.453% | 102.5% | ❌ | ❌ | 0.4691 | 18.1 | -0.43333 | 530 | 17.6667 | 662.5 | 2027-02-18 12:00 | 4936775.2 | 2315841.2463 | 2620933.9537 | 0 | 0%
8 | 10204 | 03/23/2/01/0016/1 | 901230253 | إحلال شبكات وخطوط مياه بمدينة ينبع | Coastal | عبدالله المغذوي | أحمد السيد | شبكة الإنشاء للمقاولات | فيوتشر | ساحلية | 0 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | متعثر | متعثر | 2024-01-25 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 0 | NA | 2028-02-26 | 2028-03-09 | 12 | 23313385 | 26810392.75 | 64.48% | 21.02% | 66.27% | 21.02% | 1.79% | 0% | -45.25% | 71.34% | 21.02% | نعم | نعم | نعم | نعم | -342 | 38.22% | 67.96% | 58.06% | 37.04% | 43.06% | 22.04% | 78.98% | 5.833% | 94.17% | ❌ | ✔️ | 0.31719 | 33.3667 | 2.0667 | 1063 | 35.4333 | 1328.75 | 2027-09-14 18:00 | 17767247.2754 | 5635544.556 | 21174848.194 | 0 | 0%
8 | O1003 | 3/25/2/1/O1003/1 | 901250252 | انشاء خزانين للمياه بجنوب المدينة المنورة و ملحقاتهما بسعة 250 الف م3 لكل خزان | Water 2 | عبدالله المغذوي | عبد الله أورقنجي | شركة اضواء الخليل للمقاولات | دورش | مياه | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-10-28 | 2028-10-26 | 2028-10-26 | 2028-10-27 | 1 | NA | 2029-06-26 | 2029-06-25 | -1 | 172933470 | 198873490.5 | 26.92% | 38.5% | 27.67% | 39.21% | 0.75% | 0.71% | 11.54% | [6 empty] | -207 | 2.478% | 28.18% | 18.28% | 0% | 3.277% | 0% | 60.79% | 67.21% | 32.79% | ➖ | ➖ | 1.4171 | 11.9667 | 24.5333 | 1095 | 36.5 | 1368.75 | 2029-07-27 18:00 | 55028294.8214 | 77978295.625 | 120895194.875 | 0 | 0%
8 | AP247 | 03/23/2/01/0045/1 | 901240355 | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه بمحافظة بدر | Coastal | عبدالله المغذوي | عبدالعزيز فلاته | مؤسسة سماء الرس للمقاولات | فيوتشر | ساحلية | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-01-28 | 2028-01-28 | 2029-04-09 | 2029-04-09 | 0 | NA | 2029-06-16 | 2029-06-16 | 0 | 25782360 | 29649714 | 43.28% | 68.89% | 43.33% | 70.19% | 0.05% | 1.3% | 26.86% | [6 empty] | -55 | 0.9937% | 43.47% | 33.57% | 0% | 18.57% | 0% | 29.81% | 58.75% | 41.25% | ➖ | ➖ | 1.6199 | 21.0667 | 30 | 1532 | 51.0667 | 1915 | 2030-04-27 | 12847221.0762 | 20811134.2566 | 8838579.7434 | 0 | 0%
8 | AP264 | 3/25/2/1/AP264/1 | 901250201 | مشروع انشاء شبكات مياه بقريتي المعتدل وقاع الحاج | Coastal | عبدالله المغذوي | فارس الرويثي | مؤسسه اشغال النهار للمقاولات | فيوتشر | ساحلية | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-09-01 | 2027-09-01 | 2028-08-31 | 2028-08-31 | 0 | امر شراء بجدول الكميات معدل و لم يعكس | 2028-12-30 | 2029-01-07 | 8 | 18078565 | 20790349.75 | 16.69% | 34.5% | 16.72% | 38.26% | 0.03% | 3.76% | 21.54% | [6 empty] | -119 | 2.725% | 17.08% | 7.18% | 0% | 0% | 0% | 61.74% | 62.07% | 37.93% | ➖ | ➖ | 2.2883 | 13.846 | 22.654 | 1095 | 36.5 | 1368.75 | 2029-05-31 18:00 | 3476146.4782 | 7954387.8143 | 12835961.9356 | 0 | 0%
8 | P824 | 3/25/2/1/P824/1 | 901250300 | مشروع تنفيذ خط المياه الرئيسي من الخزانات الاستراتيجية الي المسجد النبوي | Water 2 | عبدالله المغذوي | فارس الرويثي | شركة مطلق القويرى للمقاولات | دورش | مياه | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-10-12 | 2028-10-11 | 2029-06-17 | 2029-06-17 | 0 | NA | 2029-11-27 | 2029-10-04 | -54 | 297570000 | 342205500 | 8.47% | 16.39% | 8.57% | 16.46% | 0.1% | 0.07% | 7.89% | [6 empty] | -146 | 2.586% | 8.761% | -1.139% | 0% | 0% | 0% | 83.54% | 72.1% | 27.9% | ➖ | ➖ | 1.9207 | 12.5 | 32.3 | 1344 | 44.8 | 1680 | 2030-05-19 | 29327011.35 | 56327025.3 | 285878474.7 | 0 | 0%
8 | P918 | 3/25/2/1/P918/1 | 901250191 | مشروع إنشاء خط مياه رئيسي من المسيجيد الى هبت مع محطة ضخ في المسيجيد ومحطة أخرى في بئر الروحاء | Water 2 | عبدالله المغذوي | محمد بداي | شركة ميلاف السعودية | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-09-08 | 2028-09-06 | 2029-05-01 | 2029-05-01 | 0 | امر شراء جدول كميات معدل بتاريخ 19 اكتوبر 2026 | 2029-09-05 | 2029-09-11 | 6 | 37750000 | 43412500 | 14.76% | 28.5% | 14.76% | 28.76% | 0% | 0.26% | 14% | [6 empty] | -91 | 2.318% | 14.76% | 4.859% | 0% | 0% | 0% | 71.24% | 69.27% | 30.73% | ➖ | ➖ | 1.9485 | 13.6333 | 30.7333 | 1331 | 44.3667 | 1663.75 | 2030-03-29 18:00 | 6407685 | 12485435 | 30927065 | 0 | 0%
8 | AP248 | 3/25/2/1/AP248/1 | 901250341 | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه بمحافظة وادي الفرع | Water 2 | عبدالله المغذوي | ياسين عويضه | شركة ركن المواثيق للمقاولات شركة شخص واحد | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-11-17 | 2028-11-16 | 2029-05-03 | 2029-05-03 | 0 |  | 2029-10-07 | 2029-10-14 | 7 | 18957585 | 21801222.75 | 5.58% | 17.28% | 5.59% | 17.42% | 0.01% | 0.14% | 11.83% | [6 empty] | -139 | 2.681% | 5.597% | -4.303% | 0% | 0% | 0% | 82.58% | 73.16% | 26.84% | ➖ | ➖ | 3.1163 | 11.3 | 30.8 | 1263 | 42.1 | 1578.75 | 2030-03-14 18:00 | 1218688.3517 | 3797773.003 | 18003449.747 | 0 | 0%
8 | AP243 | 3/25/2/1/AP243/1 | 901250059 | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه لمحافظة العيص ( المرحلة الأولى ) | Coastal | عبدالله المغذوي | أحمد السيد | شركة الركائز الثابتة المحدودة | فيوتشر | ساحلية | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-04-15 | 2027-04-15 | 2028-04-13 | 2028-04-14 | 1 | NA | 2028-09-10 | 2028-09-17 | 7 | 50627136 | 58221206.4 | 43.88% | 51.69% | 44.24% | 52.8% | 0.36% | 1.11% | 8.56% | [6 empty] | -134 | 2.622% | 44% | 34.1% | 0% | 19.1% | 0% | 47.2% | 49.32% | 50.68% | ➖ | ➖ | 1.1935 | 18.5 | 18 | 1095 | 36.5 | 1368.75 | 2029-01-12 18:00 | 25757061.7114 | 30740796.9792 | 27480409.4208 | 0 | 0%
8 | P898-1 | 03/23/2/01/0023/1 | 901240021 | استكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية لمخططات شوران (المرحلة الأولى) | Water 1 | أحمد المطيري | رائد الحجيلي | شركة اضواء الخليل للمقاولات | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2024-04-22 | 2027-04-22 | 2028-09-18 | 2028-09-18 | 0 | NA | 2029-02-05 | 2029-02-12 | 7 | 97195616 | 111774958.4 | 50.87% | 57.85% | 51.01% | 57.9% | 0.14% | 0.05% | 6.89% | [6 empty] | -125 | 1.812% | 51.15% | 41.25% | 0% | 26.25% | 0% | 42.1% | 43.29% | 56.71% | ➖ | ➖ | 1.1351 | 30.4333 | 23.2333 | 1610 | 53.6667 | 2012.5 | 2029-10-25 12:00 | 57016406.2798 | 64717700.9136 | 47057257.4864 | 0 | 0%
8 | AP269 | 3/25/2/1/AP269/1 | 901250206 | شبكات مياه في الحناكية و الصميد | Water 2 | عبدالله المغذوي | محمد بداي | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات شركة شخص واحد | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-10-22 | 2027-10-22 | 2028-09-07 | 2028-09-08 | 1 |  | 2029-01-04 | 2029-03-28 | 83 | 26462318 | 30431665.7 | 19.84% | 31.19% | 19.86% | 32.13% | 0.02% | 0.94% | 12.27% | [6 empty] | -172 | 2.964% | 20.96% | 11.06% | 0% | 0% | 0% | 67.87% | 65.3% | 34.7% | ➖ | ➖ | 1.6178 | 12.1667 | 22.9 | 1052 | 35.0667 | 1315 | 2029-05-29 | 6043728.808 | 9777694.1894 | 20653971.5106 | 0 | 0%
8 | P825 | 3/25/2/1/P825/1 | 901250210 | خط المياه الرئيسي بالدائري الأوسط بالمدينة المنورة | Water 1 | أحمد المطيري | خالد اللهيبي | شركة شبه الجزيرة للمقاولات | دورش | مياه | 0 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-07-30 | 2028-07-28 | 2029-07-04 | 2029-07-03 | -1 | NA | 2029-11-29 | 2029-11-29 | 0 | 101528690 | 116757993.5 | 8.71% | 13.52% | 8.94% | 13.96% | 0.23% | 0.44% | 5.02% | [6 empty] | -126 | 2.621% | 9.094% | -0.8057% | 0% | 0% | 0% | 86.04% | 68.69% | 31.31% | ➖ | ➖ | 1.5615 | 14.9667 | 32.8333 | 1434 | 47.8 | 1792.5 | 2030-06-26 12:00 | 10438164.6189 | 16299415.8926 | 100458577.6074 | 0 | 0%
8 | AP251 | 3/25/2/2/AP251/1 | 901250290 | تنفيذ مشاريع إيصال خدمات الصرف الصحي لمخططات الإسكان بالمدينة المنورة ( 4 مواقع ) | WW | عادل الحيسوني | زيد المغذوي | شركة آشي وبشناق للمقاولات المحدودة | فيوتشر | صرف | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-10-09 | 2028-10-08 | 2029-07-10 | 2029-07-10 | 0 | NA | 2030-01-03 | 2030-01-10 | 7 | 62999999 | 72449998.85 | 5.06% | 9.64% | 5.2% | 9.95% | 0.14% | 0.31% | 4.75% | [6 empty] | -158 | 2.723% | 5.37% | -4.53% | 0% | 0% | 0% | 90.05% | 72.41% | 27.59% | ➖ | ➖ | 1.9135 | 12.6 | 33.0667 | 1370 | 45.6667 | 1712.5 | 2030-06-17 12:00 | 3767399.9402 | 7208774.8856 | 65241223.9644 | 0 | 0%
8 | P862 | 3/25/2/2/P862/1 | 901250150 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظة المهد ( الجزء الاول ) | WW | عادل الحيسوني | محمد القطيلان | شركة المشروعات المتقدمة المحدودة | فيوتشر | صرف | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-07-30 | 2028-07-28 | 2029-07-01 | 2029-06-30 | -1 | NA | 2029-08-08 | 2029-08-08 | 0 | 40892454.78 | 47026323 | 10.54% | 15.54% | 10.6% | 15.73% | 0.06% | 0.19% | 5.13% | [6 empty] | -33 | 2.574% | 10.62% | 0.7196% | 0% | 0% | 0% | 84.27% | 68.62% | 31.38% | ➖ | ➖ | 1.484 | 14.9667 | 32.7333 | 1431 | 47.7 | 1788.75 | 2030-06-22 18:00 | 4984790.238 | 7397240.6079 | 39629082.3921 | 0 | 0%
8 | P861 | 3/25/2/2/P861/1 | 901250291 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي مخطط جبل عير | WW | عادل الحيسوني | بدر المحمدي | شركة سماء التشييد والبناء للتجارة والمقاولات | فيوتشر | صرف | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-09-02 | 2028-08-31 | 2029-05-14 | 2029-05-14 | 0 | NA | 2029-10-21 | 2029-10-28 | 7 | 72054220 | 82862353 | 9.13% | 12.63% | 9.28% | 12.74% | 0.15% | 0.11% | 3.46% | [6 empty] | -143 | 2.8% | 9.432% | -0.4676% | 0% | 0% | 0% | 87.26% | 69.26% | 30.74% | ➖ | ➖ | 1.3728 | 13.8333 | 31.1667 | 1350 | 45 | 1687.5 | 2030-04-16 12:00 | 7689626.3584 | 10556663.7722 | 72305689.2278 | 0 | 0%
8 | 10203 | 03/23/2/02/0011/1 | 901230202 | تنفيذ خطوط الصرف الصحي الرئيسية بمخططات الرانوناء واحياء جنوب المدينة | WW | عادل الحيسوني | محمد قطيلان | شركة روابط الحمرور المحدودة | فيوتشر | صرف | 0 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2023-12-28 | 2026-12-28 | 2027-12-20 | 2027-12-20 | 0 | NA | 2028-06-19 | 2028-06-26 | 7 | 101925144.4 | 117213916.06 | 50.65% | 53.89% | 50.87% | 54.16% | 0.22% | 0.27% | 3.29% | [6 empty] | 162 | 3.243% | 50.87% | 40.97% | 0% | 25.97% | 0% | 45.84% | 29.18% | 70.82% | ➖ | ➖ | 1.0647 | 34.3 | 14.1333 | 1453 | 48.4333 | 1816.25 | 2028-12-17 06:00 | 59626719.0997 | 63483056.9381 | 53730859.1219 | 0 | 0%
8 | NA-00033 | 03/23/2/01/0037/1 | 901240137 | خطوط مياه متفرقة بالمدينة المنورة ( الجزء الاول ) | Water 1 | أحمد المطيري | محمود المختار​ | شركة دقة الابعاد للمقاولات | فيوتشر | مياه | 6 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2024-09-30 | 2027-09-30 | 2028-10-31 | 2028-10-31 | 0 | NA | 2029-05-10 | 2029-05-17 | 7 | 25173950 | 28950042.5 | 14.37% | 15.1% | 14.69% | 15.1% | 0.32% | 0% | 0.41% | [6 empty] | -170 | 3.442% | 15.01% | 5.111% | 0% | 0% | 0% | 84.9% | 49.6% | 50.4% | ➖ | ➖ | 1.0279 | 25.0667 | 24.6667 | 1492 | 49.7333 | 1865 | 2029-11-08 | 4252761.2433 | 4371456.4175 | 24578586.0825 | 0 | 0%
8 | P878 | 03/23/2/01/0028/1 | 901240090 | احلال شبكات وخطوط مياه بالمدينة المنورة | Water 1 | أحمد المطيري | خالد اللهيبي | شركة بيان الانشاء للمقاولات | دورش | مياه | 0 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2024-06-04 | 2027-06-04 | 2028-07-02 | 2028-07-02 | 0 | NA | 2028-12-16 | 2029-12-08 | 357 | 21591420 | 24830133 | 20.94% | 28.79% | 21.1% | 29.25% | 0.16% | 0.46% | 8.15% | [6 empty] | -135 | 3.429% | 21.49% | 11.59% | 0% | 0% | 0% | 70.75% | 41.57% | 58.43% | ➖ | ➖ | 1.3863 | 29 | 20.6333 | 1489 | 49.6333 | 1861.25 | 2029-07-09 06:00 | 5239158.063 | 7262813.9025 | 17567319.0975 | 0 | 0%
8 | P917-3 | 3/25/2/1/P917-3/1 | 901250199 | تنقيذ شبكات وخطوط مياه قرى المدينة المنورة ( الجزء الثالث ) | Water 1 | أحمد المطيري | رائد الحجيلي | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات شركة شخص واحد | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2025-10-19 | 2028-10-18 | 2029-07-02 | 2029-07-02 | 0 | NA | 2029-11-25 | 2029-12-02 | 7 | 32985994 | 37933893.1 | 7.06% | 8.47% | 7.26% | 8.5% | 0.2% | 0.03% | 1.24% | [6 empty] | -131 | 2.79% | 7.486% | -2.414% | 0% | 0% | 0% | 91.5% | 72.78% | 27.22% | ➖ | ➖ | 1.1708 | 12.2667 | 32.8 | 1352 | 45.0667 | 1690 | 2030-06-05 | 2754000.6391 | 3224380.9135 | 34709512.1865 | 0 | 0%
8 | P894-1 | 03/23/2/11/0019/1 | 901230273 | مشروع تنفيذ خط المياه الرئيسي في الدائري الثالث شرق المدينة المنورة | Water 1 | أحمد المطيري | خالد صحاف | شركة الأولات للصناعة والإنشاء المحدودة | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2024-02-18 | 2026-02-18 | 2027-05-25 | 2027-07-13 | 49 | امر شراء بتمديد 49 يوم و لم يعكس | 2027-12-09 | 2027-12-16 | 7 | 22736763 | 26147277.45 | 59.91% | 62% | 60.03% | 62% | 0.12% | 0% | 1.97% | [6 empty] | -175 | 4.318% | 60.08% | 50.18% | 0% | 35.18% | 0% | 38% | 21.27% | 78.73% | ➖ | ➖ | 1.0328 | 32.5667 | 8.8 | 1241 | 41.3667 | 1551.25 | 2028-05-18 06:00 | 15696210.6532 | 16211312.019 | 9935965.431 | 0 | 0%
8 | NA-00034 | 03/23/2/02/0040/1 | 901240072 | تنفيذ شبكات صرف صحي متفرقة بالمدينة المنورة ( الجزء الاول ) | WW | عادل الحيسوني | حسن عزي | شركة ابداع الحياة للاستثمار | فيوتشر | صرف | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | متقدم | متقدم | 2024-09-30 | 2026-09-30 | 2027-10-25 | 2027-10-25 | 0 | NA | 2028-03-25 | 2028-04-01 | 7 | 43666400 | 50216360 | 25.87% | 32.4% | 26.01% | 32.4% | 0.14% | 0% | 6.39% | [6 empty] | -136 | 5.511% | 26.23% | 16.33% | 0% | 1.331% | 0% | 67.6% | 32.86% | 67.14% | ➖ | ➖ | 1.2457 | 25.0667 | 12.2667 | 1120 | 37.3333 | 1400 | 2028-07-31 | 13061275.236 | 16270100.64 | 33946259.36 | 0 | 0%
8 | P802 | 03/23/2/01/0042/1 | 901240210 | شبكات المياه لايصال الخدمة لمستشفى التخصصي بحمراء الأسد | Water 2 | عبدالله المغذوي | عبدالله اورقنجي | شركه بيان الإنشاء للمقاولات | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | متقدم | 2024-10-17 | 2026-10-17 | 2027-12-16 | 2027-12-16 | 0 | NA | 2028-02-22 | 2028-02-21 | -1 | 27897360 | 32081964 | 43.37% | 43.26% | 43.6% | 43.65% | 0.23% | 0.39% | 0.05% | [6 empty] | -57 | 4.025% | 43.67% | 33.77% | 0% | 18.77% | 0% | 56.35% | 36.36% | 63.64% | ➖ | ➖ | 1.0011 | 24.5 | 14 | 1155 | 38.5 | 1443.75 | 2028-09-29 18:00 | 13987736.304 | 14003777.286 | 18078186.714 | 0 | 0%
8 | 10136 | 03/23/2/02/0005/1 | 901230191 | تنفيذ خطوط فرعية وتوصيلات منزلية للصرف الصحي مع اعادة تأهيل محطة الضخ بينبع | Coastal | عبدالله المغذوي | أحمد السيد | شركة العزم للإنشاء والتعمير | فيوتشر | ساحلية | 3 | معتمد | ❌ | 24.16% | إيقاف جزئي | متأخر | منتظم | 2023-11-07 | 2026-11-07 | 2027-03-09 | 2027-03-09 | 0 | NA | 2027-07-27 | 2027-08-03 | 7 | 42069316 | 48379713.4 | 68.72% | 53.75% | 55.21% | 54.2% | -13.51% | 0.45% | -1.01% |  |  | نعم |  |  |  | 0 | 9.957% | 56.45% | 46.55% | 0% | 31.55% | 0% | 45.8% | 11.33% | 88.67% | ✔️ | ➖ | 0.98171 | 36 | 4.6 | 1218 | 40.6 | 1522.5 | 2028-01-07 12:00 | 26710439.7681 | 26221804.6628 | 22157908.7372 | 11688538.7574 | 52.75%
8 | P852 | 3/25/2/2/P852/1 | 901240391 | مشروع استكمال شبكات الصرف الصحى لحى البرماوية | WW | عادل الحيسوني | احمد عدني | شركة الرخيص للمقاولات | فيوتشر | صرف | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2025-03-16 | 2027-03-15 | 2028-03-29 | 2028-03-29 | 0 | NA | 2028-05-13 | 2028-05-20 | 7 | 12264700 | 14104405 | 21.68% | 21.5% | 21.86% | 21.5% | 0.18% | 0% | -0.36% | [6 empty] | -19 | 4.494% | 21.92% | 12.02% | 0% | 0% | 0% | 78.5% | 47.25% | 52.75% | ➖ | ➖ | 0.98353 | 19.5 | 17.4667 | 1109 | 36.9667 | 1386.25 | 2028-12-31 06:00 | 3083222.933 | 3032447.075 | 11071957.925 | 0 | 0%
8 | 10128 | 03/23/2/02/0007/1 | 901230173 | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظات منطقة المدينة المنورة الخطوط الرئيسية | WW | عادل الحيسوني | بدر المحمدي | مؤسسة عبدالله ناصر الموسي للمقاولات | فيوتشر | صرف | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2023-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 1 | NA | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 0 | 38500000 | 44275000 | 100% | 97.16% | 100% | 97.16% | 0% | 0% | -2.84% | [6 empty] | -96 | -14.2% | 100% | 90.1% | 0% | 75.1% | 0% | 2.84% | -0.5474% | 100.5% | ➖ | ➖ | 0.9716 | 36.7333 | -0.2 | 1096 | 36.5333 | 1370 | 2027-07-17 | 44275000 | 43017590 | 1257410 | 0 | 0%
8 | P871 | 3/25/2/2/P871/1 | 901250200 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظة بدر ( الجزء الأول ) | Coastal | عبدالله المغذوي | عبدالعزيز فلاته | شركة العاذرية المحدودة للتجارة | فيوتشر | ساحلية | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2025-09-10 | 2028-09-08 | 2029-07-05 | 2029-07-06 | 1 | NA | 2029-09-08 | 2029-09-15 | 7 | 22395000 | 25754250 | 6.5% | 5.25% | 6.66% | 5.31% | 0.16% | 0.06% | -1.35% | [6 empty] | -61 | 2.875% | 6.796% | -3.104% | 0% | 0% | 0% | 94.69% | 70.82% | 29.18% | ➖ | ➖ | 0.7973 | 13.5667 | 32.9333 | 1395 | 46.5 | 1743.75 | 2030-06-19 18:00 | 1715233.05 | 1367550.675 | 24386699.325 | 0 | 0%
8 | 10278 | 03/23/2/02/0031/1 | 901240105 | مشروع انشاء شبكات وخطوط الصرف الصحي بحي الأصيفرين بالمدينة المنورة | WW | عادل الحيسوني | محمد قطيلان | مجموعة سعد على العيسى للمقاولات | دورش | صرف | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2024-07-17 | 2027-07-17 | 2028-09-07 | 2028-09-08 | 1 | NA | 2029-03-21 | 2029-03-28 | 7 | 55361550 | 63665782.5 | 16.26% | 15.62% | 16.41% | 15.72% | 0.15% | 0.1% | -0.69% | [6 empty] | -172 | 3.68% | 16.63% | 6.733% | 0% | 0% | 0% | 84.28% | 45.38% | 54.62% | ➖ | ➖ | 0.95795 | 27.5667 | 22.9 | 1514 | 50.4667 | 1892.5 | 2029-09-21 12:00 | 10447554.9083 | 10008261.009 | 53657521.491 | 0 | 0%
8 | 10101 | 03/23/2/01/0003/2 | 901230145 | تنفيذ شبكات وخطوط مياه بالعوينة والعاقول بالمدينة المنورة | Water 2 | عبدالله المغذوي | عبدالله أورقنجي | مؤسسة اعمار الجنوب للمقاولات | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2023-09-21 | 2026-09-21 | 2027-11-15 | 2027-11-15 | 0 | NA | 2028-05-27 | 2028-06-03 | 7 | 49347884 | 56750066.6 | 50.68% | 50.54% | 50.75% | 50.6% | 0.07% | 0.06% | -0.15% | [6 empty] | -172 | 3.81% | 50.85% | 40.95% | 0% | 25.95% | 0% | 49.4% | 25.66% | 74.34% | ➖ | ➖ | 0.99704 | 37.5667 | 12.9667 | 1516 | 50.5333 | 1895 | 2028-11-28 | 28800658.7995 | 28715533.6996 | 28034532.9004 | 0 | 0%
8 | P898-2 | 3/22/2/1/P898-2/1 | 901240327 | مشروع إستكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية لمخططات شوران ( المرحلة الثانية ) | Water 1 | أحمد المطيري | محمود المختار | شركه أفاق الدولية | فيوتشر | مياه | 6 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2025-04-06 | 2027-04-05 | 2028-04-23 | 2028-04-23 | 0 | NA | 2028-10-31 | 2028-11-07 | 7 | 13440419.5 | 15456482.43 | 10.45% | 7% | 11.25% | 7% | 0.8% | 0% | -4.25% | [6 empty] | -172 | 5.082% | 12.16% | 2.259% | 0% | 0% | 0% | 93% | 49.33% | 50.67% | ➖ | ➖ | 0.62222 | 18.8 | 18.3 | 1113 | 37.1 | 1391.25 | 2029-01-26 06:00 | 1738854.2734 | 1081953.7701 | 14374528.6599 | 0 | 0%
8 | P832 | 3/25/2/1/P832/1 | 901250253 | ترحيل خطوط وتنفيذ شبكات بمناطق متفرقة (المرحلة الاولى) | Water 2 | عبدالله المغذوي | عبد العزيز الردادي | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات شركة شخص واحد | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2025-11-20 | 2028-11-19 | 2029-07-08 | 2029-07-08 | 0 | NA | 2030-01-02 | 2030-01-09 | 7 | 59439100 | 68354965 | 3.65% | 1.4% | 3.84% | 1.43% | 0.19% | 0.03% | -2.41% | [6 empty] | -159 | 2.987% | 3.939% | -5.961% | 0% | 0% | 0% | 98.57% | 74.66% | 25.34% | ➖ | ➖ | 0.3724 | 11.2 | 33 | 1326 | 44.2 | 1657.5 | 2030-06-04 12:00 | 2624830.656 | 977475.9995 | 67377489.0005 | 0 | 0%
8 | AP246 | 3/25/2/1/AP246/1 | 901250461 | مشروع انشاء شبكات مياه بمدائن صالح | Coastal | عبدالله المغذوي | فارس الرويثي | شركة ركن المواثيق للمقاولات شركة شخص واحد | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ❌ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2026-03-16 | 2028-03-15 | 2028-07-27 | 2028-07-27 | 0 | NA | 2028-12-02 | 2028-12-09 | 7 | 18949999 | 21792498.85 | 5.44% | 1.36% | 5.48% | 1.36% | 0.04% | 0% | -4.12% | [6 empty] | -114 | 4.595% | 5.864% | -4.036% | 0% | 0% | 0% | 98.64% | 74.54% | 25.46% | ➖ | ➖ | 0.24818 | 7.3333 | 21.4667 | 864 | 28.8 | 1080 | 2029-02-28 | 1194228.937 | 296377.9844 | 21496120.8656 | 0 | 0%
8 | P908 | 03/23/2/01/0026/1 | 901240018 | تنفيذ شبكات وخطوط المياه بمنطقة جنوب المدينة المنورة | Water 2 | عبدالله المغذوي | عبدالعزيز الردادي | شركة عبدالمحسن شعبان القحطاني للمقاولات | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2024-05-19 | 2027-05-19 | 2028-10-03 | 2028-10-03 | 0 | NA | 2029-04-14 | 2029-04-22 | 8 | 72961730 | 83905989.5 | 25.64% | 21.71% | 25.79% | 21.79% | 0.15% | 0.08% | -4% | [6 empty] | -172 | 3.295% | 25.34% | 15.44% | 0% | 0.4426% | 0% | 78.21% | 44.56% | 55.44% | ➖ | ➖ | 0.8449 | 29.5333 | 23.7333 | 1598 | 53.2667 | 1997.5 | 2029-11-06 12:00 | 21639354.6921 | 18283115.1121 | 65622874.388 | 0 | 0%
8 | 10245 | 03/23/2/01/0020/1 | 901230317 | تنفيذ شبكات وخطوط المياه بالصويدرة بمنطقة المدينة المنورة | Water 1 | أحمد المطيري | خالد اللهيبي | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ❌ | 24.34% | إيقاف جزئي | منتظم | منتظم | 2024-02-20 | 2027-02-20 | 2028-04-13 | 2028-04-13 | 0 | NA | 2028-10-29 | 2028-11-05 | 7 | 37946974 | 43639020.1 | 44.3% | 42% | 44.42% | 42.1% | 0.12% | 0.1% | -2.32% | [6 empty] | -171 | 3.223% | 44.85% | 34.95% | 0% | 19.95% | 0% | 57.9% | 35.6% | 64.4% | ➖ | ➖ | 0.94777 | 32.5 | 17.9667 | 1514 | 50.4667 | 1892.5 | 2029-04-26 12:00 | 19384452.7284 | 18372027.4621 | 25266992.6379 | 10621737.4923 | 42.04%
8 | NA-00023 | 03/23/2/01/0038/1 | 901240136 | مشروع خطوط وشبكات المياه بمنطقة شمال وشرق المدينة المنورة | Water 1 | أحمد المطيري | خالد صحاف | شركة كيان كاك المملكة | فيوتشر | مياه | 0 | معتمد | ✔️ | 0% | تحت التنفيذ | منتظم | منتظم | 2024-09-09 | 2027-09-09 | 2028-10-25 | 2028-11-17 | 23 |  | 2028-12-31 | 2029-01-07 | 7 | 31212700 | 35894605 | 13.02% | 10.5% | 13.63% | 10.5% | 0.61% | 0% | -3.13% | [6 empty] | -44 | 3.547% | 13.99% | 4.087% | 0% | 0% | 0% | 89.5% | 49.48% | 50.52% | ➖ | ➖ | 0.77036 | 25.7667 | 25.2333 | 1530 | 51 | 1912.5 | 2029-12-04 12:00 | 4892434.6615 | 3768933.525 | 32125671.475 | 0 | 0%
[28 empty] | 179169627.1 | [32 empty] | 95757186.3946 | 61419583.676
[18 empty] | 503 | 419 | 384 | 2027-09-29 | [5 empty] | 0.33131 | 4148000 | [32 empty] | 53.44% | 34.28%
[28 empty] | 0.2881 | [32 empty] | 0.64141
Formulas:
النهاية طبقاً للتحديث الاسبوعي الحالي = XLOOKUP(Table13[[#This Row],[PO]],Table156101114[PO],Table156101114[[النهاية المتوقعة ]],0)

## موقف خطة انجاز
م | امر الشراء | إسم المشروع | اسم المقاول | تاريخ بدء العقد | تاريخ نهاية العقد | نسبة الإيقاف (%) | الفعلي الإسبوع السابق (%) | المخطط الإسبوع الحالي (%) | الفعلي الإسبوع الحالي (%) | التباين (%) | نسبة المخطط التراكمي حتى 31 يوليو 2026 | النسبة المطلوبة للخروج من التعثر خلال يوليو 2026 | قيمة العقد (مليون) | تاريخ التسليم الإبتدائي وفقا للخطة | ملخص خطة المعالجة | الإجراء الفني للمشروع | الإجراء الإداري للمشروع | اخر تحديث الإجراء الإداري للمشروع | التحديات الحالية | التاريخ المخطط لخروج المشروع من التعثر
1 | 901240141 | إستكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالأماكن المتضررة بالمدينة المنورة | شركة البنايات العربية للمقاولات العامة | 2024-08-06 | 2026-07-29 | 0% | 75% | 100% | 75% | -25% | 100% | 0.1% | 26.0169 | 2026-12-31 |  | 1.تم اعداد خطه اصدار تصاريح بجميع الاعمال المتبقيه بالمشروع 2.تأخر رفع التصاريح بسبب مشكله تقنيه علي نظام الامانه و تم اعاده رفع التصاريح بتاريخ 21/10/2026 3. تم تشكيل لجنه الاختبار التشغيلي و تزويد اعضاء اللجنه بالمخططات و الوثائق اللازمه لبدء الاختبار و تم جدوله موعد الشخوص للموقع لبدء الاختبارات يوم الاحد القادم 25/10/2026 | 1. الإستلام الإبتدائي للمشروع 2.إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم الافادة من ادارة المشتريات الي ادارة الجدولة و التحكم بالقطاع بتاريخ 28/09/2026م انه لا يوجد خطاب حث معتمد من المديرالعام وتم اعاده طلب اصدار خطاب الانذار النهائي في تاريخ 20-07-2026م 2. تم الرد من ادارة الجدولة و التحكم بالقطاع إلي ادارة المشتريات بتاريخ 28/09/2026م مع ارفاق صورة من النظام توضح ان المعاملة طلب اصدار خطاب انذار نهائي لازالت قيد الدراسة لدي ادارة الموردين-المركز الرئيسي 3. تم ارسال ايميل الحاقي من ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 07/10/2026م لسرعة اصدار خطاب الانذار النهائي 4. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 11/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي 5. تم إصدار خطاب الإستئناف للأعمال الموقوفة للمشروع بتاريخ 10/10/2026 م 6. متابعة اصدار خطاب طلب التسليم الإبتدائي من المقاول بتاريخ 30/10/2026 م 7. تم رفض الخطة التصحيحية المقدمة من المقاول بتاريخ 13/10/2026 م 8. تم ارسال بريد الكتروني بتاريخ 15/10/2026م من سلاسل الامداد الي ادارة المشاريع و افادوا انه تم الاجتماع مع المقاول و تم شرح حاله المشروع و طلب مراجعة الحطه التصحيحية و امكانية التنفيذ 9. تم طلب الدعم من ادارة المشتريات بالاجتماع بتاريخ 18/10/2026م لسرعة اصدار خطاب الانذار النهائي 10. تم ارسال بريد الكتروني الحاقي من سلاسل الامداد الي ادارة المشاريع بتاريخ 19/09/2026م لطلب دراسة امكانية تنفيذ الاعمال المتبقية من قبل المقاول 11. تم الرد من قبل ادارة المشاريع بتاريخ 19/10/2026م ان المقاول لم يلتزم بالخطه التصحيحية و طلب استكمال اجراءات اصدار الانذار النهائي 12- تم ارسال بريد الكتروني للتصعيد إلي ادارة المشتريات بالقطاع بتاريخ 20/10/2026م | 1.سرعة انهاء مشكلة التصنيف الخاص بالمقاول لإصدار التصاريح اللازمة للأعمال المتبقية 2. رفع معدلات الأداء لإنهاء الأعمال المتبقية بالمشروع | 30 اكتوبر 2026
2 | 901230173 | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظات منطقة المدينة المنورة الخطوط الرئيسية | مؤسسة عبدالله ناصر الموسي للمقاولات | 2023-10-16 | 2026-10-16 | 0% | 97.16% | 100% | 97.16% | -2.84% | 100% | 0% | 44.275 | 2026-12-31 |  | 1.تم الاجتماع مع التشغيل و الصيانه بتاريخ 20-10 بخصوص استلام حي الصفق الاحمر بخيبر و الاتفاق علي الشخوص للموقع بتاريخ 21/10/2026 بحضور كل من المقاول و الاستشاري واداره التشغيل و الصيانه للتأكد من اغلاق الملاحظات المرسله سابقا | 1. الاستلام الابتدائي للمشروع | 1.يتم الإجتماع بشكل دوري مع التشغيل و الصيانة لإنهاء ملاحظات الاختبارات التشغيلية تمهيدا للبدء باجراءات الاستلام الابتدائي للمشروع قبل 31/10/2026. | 1. سرعة حل المشاكل المعلقة مع قسم التشغيل و الصيانة 2. سرعة انهاء اجراءات الإستلام الإبتدائي الجزئي 3. سرعة بدء إجراءات الإستلام الإبتدائي الكلي للمشروع لتسليم المشروع بالتاريخ المخطط بخطة إنجاز | 31 ديسمبر 2026
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي | [12 empty] | 70.2919
Formulas:
تاريخ بدء العقد = XLOOKUP([امر الشراء],Table1[PO],Table1[بداية المشروع التعاقدية],0)
تاريخ نهاية العقد = XLOOKUP([امر الشراء],Table1[PO],Table1[نهاية المشروع المعدلة PMO LIVE],0)

## المشاريع الجاري سحبها (hidden)
م | امر الشراء | إسم المشروع Project | اسم المقاول Contractor | تاريخ بدء العقد Contract Start | تاريخ نهاية العقد Contract Finish | نسبة الإيقاف (%) | الفعلي الإسبوع السابق (%) | المخطط (%) Planned | الفعلي(%) Actual | التباين (%) | حالة المشروع | نسبة المخطط التراكمي حتى 31 أغسطس 2026 | النسبة المطلوبة للخروج من التعثر / التأخر خلال أغسطس 2026 | قيمة العقد (مليون) Contract Value | تاريخ التسليم الإبتدائي المتوقع | ضمن خطة انجاز | ملخص خطة المعالجة Treatment Plan | أسباب التعثر Troubled Reasons | الإجراء الفني للمشروع | الإجراء الإداري للمشروع | اخر تحديث الإجراء الإداري للمشروع | التاريخ المخطط لخروج المشروع من التعثر
1 | 901240386 | تنفيذ خط المياه الرئيسي لتغذية توسعة المطار | شركة دقة الابعاد للمقاولات | 2025-02-20 | 2026-06-28 | 0% | 17.74% | 100% | 17.74% | -82.26% | 0% | 100% | 0% | 20.8064 | 2026-08-27 | لا | 1. معاملة إنهاء التعاقد |  | لا يوجد اجراء فني | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد
2 | 601230179 | اعمال الرفع المساحي لاراضي واصول المياه والصرف الصحي المستقبلية بمنطقة تبوك | مكتب عبدالرحمن عبداللطيف جزار للاستشارات الهندسيه | 2024-03-17 | 2027-03-17 | 0% | 0% | 43.96% | 0% | -43.96% | متعثر | 0% | 0% | 28.35 | 2027-05-16 | لا | 1. معاملة فسخ التعاقد | 1.ضعف امكانيات المقاول لتنفيذ الاعمال 2. عدم اكتمال الطاقم الفني للمشروع | لا يوجد | 1. معاملة فسخ | 1.تم اصدار خطاب انهاء العقد بالتراضي رقم (1447/4082/70120) بتاريخ 20/08/2026م من الرئيس التنفيذي إلى شركة عبدالرحمن عبداللطيف جزار للاستشارات الهندسية، علما أنه تم اعتماد محضر لجنة سحب وإنهاء العقود بتاريخ 19/0/2026م | 23 ديسمبر 2026
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي | [13 empty] | 49.1564
Formulas:
تاريخ بدء العقد Contract Start = XLOOKUP([امر الشراء],Table4[PO],Table4[بداية المشروع التعاقدية],0)
تاريخ نهاية العقد Contract Finish = XLOOKUP([امر الشراء],Table4[PO],Table4[نهاية المشروع المعدلة PMO LIVE],0)
تاريخ التسليم الإبتدائي المتوقع = [تاريخ نهاية العقد Contract Finish]+60

## المشاريع المتوقع سحبها
م | امر الشراء | إسم المشروع Project | اسم المقاول Contractor | تاريخ بدء العقد Contract Start | تاريخ نهاية العقد Contract Finish | نسبة الإيقاف (%) | الفعلي الإسبوع السابق (%) | المخطط (%) Planned | الفعلي(%) Actual | التباين (%) | حالة المشروع | نسبة المخطط التراكمي حتى 31 أكتوبر 2026 | النسبة المطلوبة للخروج من التعثر / التأخر خلال أكتوبر 2026 | قيمة العقد (مليون) Contract Value | تاريخ التسليم الإبتدائي المتوقع | ضمن خطة انجاز | ملخص خطة المعالجة Treatment Plan | أسباب التعثر Troubled Reasons | الإجراء الفني للمشروع | الإجراء الإداري للمشروع | اخر تحديث الإجراء الإداري للمشروع | التاريخ المخطط لخروج المشروع من التعثر
1 | 901250275 | استكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية وشبكات الصرف الصحي بأحياء شوران | شركة عوده مبارك البلادي و أبنائه للمقاولات المحدودة | 2025-11-18 | 2027-05-17 | 0% | 7.51% | 43.69% | 7.51% | -36.18% | متعثر | 46.29% | 13.88% | 11.9614 | 2027-07-16 | لا | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) |  | 1.. تم الاجتماع مع سعاده نائب الرئيس للمشاريع و مالك شركه المقاول في اجتماع بتاريخ 14/10/2026 و لا يوجد استجابه من المقاول لاستكمال العمل بالمشروع حتي الان 2. تم الانتهاء من اعمال الاسفلت بعدد 3 تصاريح اخري ليكون اجمالي التصاريح المسفلته 6 تصاريح و عدد التصاريح المتبقيه بدون اسفلت ضمن التصاريح المفتوحه عدد 2 تصاريح حفر و تمديد + 1 تصريح اعمال طبقات 3. يتم اعمال الحفر و التمديد بعدد 2 تصريح و الإنتهاء بنهايه شهر اكتوبر 2026 | 1. استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1.تم إصدار خطاب الانذار الأول للمقاول بتاريخ 30/08/2026 نظرا لتجاوز التباين 20% طبقا لدليل إدارة المشروعات PMM rev.03 2. تم رفع طلب اصدار خطاب الانذار النهائي إلي ادارة الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 30/09/2026 م 3. تم اصدار خطاب استئناف للاعمال الموقوفة بنسبة 4.40 بتاريخ 11/10/2026م 4. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 11/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي 5. تم ارسال ايميل تذكير الي ادارة المشتريات بتاريخ 14/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي 6. تم احاله الطلب من سلاسل الامداد الي الجدولة والتحكم المركز الرئيسي بتاريخ 14/10/2026م حتي يتم موافتهم بأخر مستجدات الاجتماع مع المقاول 7. تم الافادة من قبل ادارة الانشاءات بتاريخ 19/10/2026م انه سيتم التواصل مع سلاسل الامداد لاستكمال اصدار خطاب الانذار النهائي 8. تم الرد علي سلاسل الامداد من قبل ادارة الانشاءات بتاريخ 19/10/2026 باستكمال اجراءات اصدار خطاب الانذار النهائي 9. تم اعادة المعاملة من ادارة الجدولة والتحكم-المركز الرئيسي الي ادارة المشاريع 21/10/2026م مع ذكر ان هناك تعارض بين الافادات من مدير المشروع بالبريد الكتروني و الرد علي المعامله 10. تم الرد من قبل ادارة المشاريع إلي ادارة الجدولة والتحكم-المركز الرئيسي بتاريخ 21/10/2026م انه لا يوجد تعارض و توضيح انه مطلوب استكمال اجراءات اصدار خطاب الانذار النهائي
2 | 901230253 | إحلال شبكات وخطوط مياه بمدينة ينبع | شبكة الإنشاء للمقاولات | 2024-01-25 | 2026-12-23 | 0% | 21.02% | 66.27% | 21.02% | -45.25% | متعثر | 67.96% | 22.04% | 26.8104 | 2027-02-21 | لا | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1.ضعف امكانيات المقاول لتنفيذ الاعمال 2. عدم اكتمال الطاقم الفني للمشروع | 1. تم الانتهاء من اتمام الاعمال لجميع التصاريح المفتوحة فيما عدا تصريح واحد متبقي اعمال الاسفلت سيتم الانتهاء قبل 28/10/2026 | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1.تم إصدار خطاب الانذار النهائي الالحاقي رقم (1448/515/22299) بتاريخ 22/08/2026م 2. تم اصدار خطاب الاستئناف للأعمال التي تم ايقافها بتاريخ 11/10/2026م 3. تم تقديم معامله السحب من ادارة الانشاءات الي ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 13/10/2026م و تم الانتهاء من المراجعة و ارسالها لاستكمال التوقيعات 4. تم اعتماد الخطة التصحيحية المقدمة من المقاول بتاريخ 10/10/2026 م و اخفق المقاول في تحقيق النسب المخططة 68.71% 5. تم الإنتهاء من التوقيعات و الرفع لمعاملة السحب بتاريخ 18/10/2026 م 6. تم رفع معامله السحب الي ادارة الجدولة والتحكم-المركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م | 23 ديسمبر 2026
3 | 901250110 | استكمال إنشاء أشياب مع ملحقاتها ومحطة تنقية للمياه في مناطق مختلفة بمحافظة الحناكية | شركة بنون و فنون للمقاولات | 2025-04-27 | 2026-10-09 | 0% | 46.91% | 100% | 46.91% | -53.09% | متعثر | 100% | 28.19% | 4.9368 | 2026-12-08 | لا | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1.ضعف إمكانيات المقاول 2.ضعف الملاءه المالية للمقاول | لا يوجد اجراء فني | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار خطاب الإنذار النهائي بتاريخ 28/09/2026م و يوجد مهلة 15 يوم لإتخاذ الإجراءات التصحيحية من جانب المقاول 2. تم توجية إدارة الإنشاءات بالبدء بتجهيز معاملة السحب ليتم مراجعتها من قبل ادارة الجدولة والتحكم ومتوقع ارسالها بتاريخ 11/10/2026م 3. تم تقديم معاملة السحب من ادارة الانشاءات الي ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 13/10/2026م و تم الانتهاء من المراجعة و ارسالها لاستكمال التوقيعات 4. تم رفض الخطة التصحيحية المرسلة من جانب المقاول بتاريخ 13/10/2026 م 5. تم الإنتهاء من التوقيعات و الرفع لمعاملة السحب بتاريخ 18/10/2026 م 6. تم رفع معامله السحب الي ادارة الجدولة والتحكم-المركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م | 30 ديسمبر 2026
4 | 901240327 | مشروع إستكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية لمخططات شوران ( المرحلة الثانية ) | شركه أفاق الدولية | 2025-04-06 | 2028-04-23 | 0% | 7% | 11.25% | 7% | -4.25% | منتظم | 12.16% | 0% | 15.4565 | 2028-06-22 | لا | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) |  | 1. قام المقاول برفع دعوى قضائية لفسخ العقد نتيجة عدم التعويض عن زيادة كميات الاسفلت 2. نظرا لعدم اغلاق التصاريح المفتوحة وشكوى المواطنين المتكررة تم تطبيق الاجراءات النظامية وتغريم المقاول 29 الف ريال نظير مخالفات الامن والسلامة بمواقع العمل المفتوحة حتي 01/10/2026 م 3. تم ارسال دعوة رسمية لاجتماع بحضور صاحب الشركة شخصياً بتاريخ 12/10/2026 ولا يوجد اي استجابة من المقاول 4. تم زيارة مواقع المشروع وتصاريح العمل المفتوحة بتاريخ 13/10/2026 ولا يوجد اي اعمال او فرق عمل او معدات بمواقع العمل | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. .تم إحالة الطلب من ادارة المشتريات بالقطاع الي ادارة الإنشاءات بالقطاع بتاريخ 29/09/2026م لتعديل طلب السحب الي طلب الإنهاء 2. تم ارسال تقرير إنهاء العقد من قبل ادارة الانشاءات الي ادارة الجدولة بتاريخ 01/10/2026م للمراجعة وتمت المراجعة وتوجية ادارة الانشاءات بسرعة استكمال التوقيعات والرفع 3. تم إرسال التقارير المطلوبة الي ادارة المشتريات بتاريخ 05/10/2026م لإكمال اللازم 4. تم التواصل مع ادارة المشتريات بتاريخ 08/10/2026 للوقوف علي حاله المعاملة وطلب الدعم للتسريع 5. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 14/10/2026م من قبل ادارة الجدولة و التحكم لاضافة المشروع الي محضر اجتماع لجنه سحب و انهاء العقود | 30 ديسمبر 2026
5 | 901240075 | استكمال تنفيذ خطوط وشبكات المياه بأحياء شرق المدينة المنورة والعاقول | شركة دقة الابعاد للمقاولات | 2024-06-25 | 2027-04-03 | 22.55% | 13.2% | 47.52% | 13.2% | -34.32% | متعثر | 49.79% | 11.69% | 44.8793 | 2027-06-02 | لا | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) |  | 1.تم الاجتماع مع سعادة نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع لمناقشة اداء المقاول وتم الاتفاق على تقديم خطة تصحيحية لمشاريع المقاول ومن ثم منح المقاول مهلة لانهاء الاعمال بناءا على الخطة التصحيحية بتاريخ 01/10/2026 2. تم تقديم الخطة التصحيحيحة و الاجتماع مع الجدولة والتحكم وادارة المشاريع لمراجعة الخطط التصحيحية وابداء الملاحظات الفنية بتاريخ 05/10/2026 3. تم ارسال ايميل لمدير برنامج المياه رقم 01 بجميع الملاحظات الفنية على الخطط التصحيحية لمشاريع المقاول و توجيه الملاحظات الى المقاول بتاريخ 06/10/2026 4.تم الاجتماع مع المدير التنفيذي للمقاول لمناقشة الملاحظات المرسلة بالخطة التصحيحية بتاريخ 06/10/2026 | 1.معاملة جدول كميات معدل (تخفيض) 2. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار خطاب انذار أول للمقاول لتدني نسب الانجاز بتاريخ 01/09/2026 2. تم تقديم معاملة جدول كميات معدل (تخفيض) بتاريخ 20/09/2026م 3. تم الانتهاء من مراجعة معامله التخفيض من قبل ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 21/09/2026م 4. تم اصدار طلب خطاب انذار نهائي إلي ادارة الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 01/10/2026م 5. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 11/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي 6. تم استكمال التوقيعات لمعامله الجدول المعدل (التخفيض) و متوقع رفعها بتاريخ 18/10/2026م 7.تم مراجعة الخطط التصحيحية المعاد ارسالها من المقاول بتاريخ 11/10/2026 و تم دعوة المقاول لمناقشة الملاحظات الفنية علي الخطط التصحيحية المرسلة من جانب المقاول بتاريخ 15/10/2026 8.تم احالة الطلب من سلاسل الامداد الي الجدولة والتحكم المركز الرئيسي بتاريخ 14/10/2026م وتم الافادة انه قد تم اصدار خطاب انذار نهائي بتاريخ 25/01/2026م 9.تم التواصل مع ادارة الجدولة والتحكم -المركز الرئيسي بتاريخ 18/10/2026م لتعديل الخطاب الموجة الي سلاسل الامداد لتضاف كلمة خطاب انذار نهائي الحاقي 10.تم رفع معامله التخفيض علي النظام بتاريخ 19/10/2026م 11.تم اعادة طلب اصدار خطاب الانذار النهائي من ادارة المشاريع الي ادارة الجدولة والتحكم ببالمركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م 12. تم اعادة الطلب إلي ادارة المشاريع بتاريخ 21/10/2026 بسبب تناقض الردود و تم أعادة المعاملة إلي الجدولةو التحكم بالمركز الرئيسي بتوضيح عدم وجود تناقض مع شرح المطلوب بالتفصيل.
6 | 901240137 | خطوط مياه متفرقة بالمدينة المنورة ( الجزء الاول ) | شركة دقة الابعاد للمقاولات | 2024-09-30 | 2028-10-31 | 0% | 15.1% | 14.69% | 15.1% | 0.41% | متقدم | 15.01% | 0% | 28.95 | 2028-12-30 | لا | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) |  | 1.تم الاجتماع مع سعادة نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع لمناقشة اداء المقاول وتم الاتفاق على تقديم خطة تصحيحية لمشاريع المقاول ومن ثم منح المقاول مهلة لانهاء الاعمال بناءا على الخطة التصحيحيحة بتاريخ 06/10/2026 2. تم الاجتماع بين ادارة الجدولة والتحكم وادارة المشاريع لمراجعة الخطط التصحيحية وابداء الملاحظات الفنية بتاريخ 05/10/2026 3. تم ارسال ايميل لمدير برنامج المياه رقم 01 بجميع الملاحظات الفنية على الخطط التصحيحية على مشاريع المقاول 4. تم توجيه الملاحظات الى المقاول في الاجتماع مع المدير التنفيذي للمقاول لمناقشة الملاحظات بتاريخ 06/10/2026 | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع(انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار طلب خطاب الانذار النهائي لتوقف الاعمال لمدة 15 يوم متصلة بتاريخ 07/09/2026م 2. تم طلب الدعم من سلاسل الامداد لسرعة اصدار خطاب الانذار النهائي لاستكمال اجراءات السحب 3. تم الافادة من ادارة المشتريات بتاريخ 28/09/2026م ان الطلب تحت الإجراء 4. تم ارسال ايميل الحاقي من ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 07/10/2026م لسرعة اصدار خطاب الانذار النهائي 5. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 11/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي 6. تم مراجعة الخطط التصحيحية المعاد ارسالها من المقاول بتاريخ 11/10/2026 و تم دعوة المقاول لمناقشة الملاحظات الفنية علي الخطط التصحيحية المرسلة من جانب المقاول بتاريخ 14/10/2026 و لم يستجيب المقاول 7. تم اصدار خطاب الانذار النهائي بتاريخ 21/10/2026م | 30 ديسمبر 2026
7 | 901240095 | مشروع تنفيذ شبكة توزيع المياه في حي المحاميد بالمدينة المنورة | شركة خزام ناصر سعيد الشهراني للمقاولات | 2024-08-22 | 2027-11-03 | 19.08% | 18.96% | 27.52% | 18.96% | -8.56% | منتظم | 28.29% | 0% | 29.4327 | 2028-01-02 | لا | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) |  | 1. تم الاجتماع مع المقاول بتاريخ 18/10/2026 للتوجيه بالانتهاء من اعمال الاسفلت للتصريح المفتوح والمتأخر 31/10/2026 2. تم الانتهاء من تقرير السحب للمشروع وجاري استكمال توقيعاته من ادارة المشروع بتاريخ 20/10/20226 | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع(انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار خطاب انذار نهائي للمقاول لتوقف الاعمال لمدة 15 يوم متصلة بتاريخ 01/09/2026 2. تم رفض الخطه تصحيحية المرسلة من جانب المقاول علي النظام بتاريخ 13/10/2026
8 | 901240144 | مشروع إحلال خط الاسبستوس ببدر | شركة افاق الدولية | 2024-09-24 | 2027-12-13 | 0% | 48.1% | 53.16% | 48.1% | -5.06% | منتظم | 53.43% | 0% | 24.9892 | 2028-02-11 | لا | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) |  | لا يوجد اجراء فني | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار الانذار النهائي نتيجة توقف الاعمال ل 15 يوم بتاريخ 15-09-2026 من سلاسل الامداد. و يوجد مهلة 15 يوم لإتخاذ الإجراءات التصحيحية من جانب المقاول 2. تم إرسال بريد الكتروني من ادارة الجدولة إلي ادارة الانشاءات بتاريخ 30/09/2026 بالإفادة بالإجراءات المتخذه حيال المشروع طبقا لدليل ادارة المشروعات 3. تم اعداد معاملة سحب المشروع وفقًا للإجراءات المعتمدة في دليل إدارة المشاريع بتاريخ 07/10/2026م بإستكمال اجراءات سحب المشروع 4. تم الرد بملاحظات من قسم الجدولة علي معاملة السحب بتاريخ 07/10/2026م الي ادارة الانشاءات لاستيفائها 5. تم ارسال بريد الكتروني إلي ادارة الانشاءات بتاريخ 14/10/2026 للوقوف علي حالة المعاملة 6. تم ارسال ايميل تذكير بتاريخ 19/10/2026م الي ادارة المشتريات للوقوف علي حاله المعامله 7. تم الرد من قبل ادارة الانشاءات بتاريخ 20/10/2026م ان الملاحظات قيد الاستيفاء | 30 ديسمبر 2026
9 | 901240123 | استكمال مشروع شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية بينبع | مؤسسة إبراهيم عتيق الفزي للمقاولات | 2024-08-18 | 2026-10-27 | 14.23% | 27.77% | 85.45% | 27.94% | -57.51% | متعثر | 100% | 47.16% | 25.7484 | 2026-12-26 | لا | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) |  | 1. جاري تشكيل لجنة الاختبار والتشغيل التجريبي للاستلام الابتدائي الجزئي لمنطقة ينبع النخيل 2. تم الاجتماع مع المقاول والاستشاري بتاريخ 19/10/2026 بسرعة الانتهاء من أعمال السفلتة وتسليم المختبر لعدد 6 تصاريح مفتوحة متأخرة خلال اسبوعين 3. توجيه المقاول للانتهاء من اعمال التركيبات للتصريح الجاري بطول 250 متر قبل يوم 27/10/2026 | 1. معاملة إنهاء العقد من الطرف الأول | 1. تم ارسال معاملة الإنهاء طبقا للمادة 50 الفقرة (أولا/2/ب) بسبب وفاه صاحب المؤسسة الي ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 28/09/2026م للمراجعة 2. تم الانتهاء من المراجعة من قبل ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 29/09/2026م و توجية ادارة الإنشاءات بالقطاع باستكمال التوقيعات و الرفع 3. تم رفع معاملة الانهاء الي ادارة الجدولة والتحكم -المركز الرئيسي بتاريخ 11/10/2026م 4. تم ارسال ايميل الي الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 12/10/2026م للدعم بسرعة الانتهاء من المعاملة 5. تم طلب استشارة قانونية بتاريخ 18/10/2026 م بخصوص انهاء التعاقد و تمت الافادة بأنه يرجي الرجوع للإفادة السابقة 6. تم الرد من الادارة القانونية بتاريخ 19/10/2026م بجواز الانهاء طبقا للمادة 50 اولا/2/ب 7. تم احاله معامله الانهاء من ادارة المشاريع الي ادارة الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 20/10/2026م لاكمال اللازم | 30 ديسمبر 2026
10 | 901240282 | مشروع استبدال خطوط وشبكات المياه المتهالكة بالمدينة المنورة | شركة ثروات المجد للمقاولات العامة | 2024-12-22 | 2029-01-09 | 0% | 3.17% | 12.07% | 3.17% | -8.9% | منتظم | 12.17% | 0% | 26.59 | 2029-03-10 | لا | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) |  | 1. تم ارسال دعوة رسمية لاجتماع بحضور صاحب الشركة شخصياً بتاريخ 12/10/2026 ولا يوجد اي استجابة من المقاول 2. تم زيارة مواقع المشروع وتصاريح العمل المفتوحة بتاريخ 13/10/2026 ولا يوجد اي اعمال او فرق عمل او معدات بمواقع العمل | 1. اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم رفع طلب اصدار الانذار النهائي للمقاول الى الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي( لتوقف الاعمال اكثر من 15 يوم عن العمل) بتاريخ 29/09/2026 2.تم اصدار امر الشراء بتمديد زمني 14 يوم و تم توجيه المقاول بتقديم البرنامج الزمني حتي 15/09/2026 و لكن رفض المقاول الرد بتقديم الخطة المطلوبة وفقا لإتجاهه للقضاء 3. تم ارسال بريد الكتروني الي سلاسل الامداد بتاريخ 12/10/2026م للتعجيل باصدار خطاب الانذار النهائي 4. تم ارسال ايميل تذكير الي ادارة المشتريات للتعجيل باصدار الخطاب بتاريخ 14/10/2026م 5.تم اغلاق طلب اصدار خطاب الانذار النهائي من قبل سلاسل الامداد بتاريخ 14/10/2026م بناءا علي ايميل من ادارة المشاريع 6.تم مراجعة الايميل المشار اليه وتبين انه ايميل يخص نفس المقاول ولكن بقطاع اخر وتم احاله الطلب مرة اخري الي سلاسل الامداد بتاريخ 15/10/2026م 7.تم ارسال ايميل تصعيد بتاريخ 20/10/2026م الي ادارة المشتريات بالقطاع للتعجيل في اصدار خطاب الانذار | 30 ديسمبر 2026
11 | 901230177 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي باحياء الجرف بالمدينة المنورة | شركة البنايات العربية | 2023-10-25 | 2027-12-09 | 18% | 22.5% | 30.33% | 22.5% | -7.83% | منتظم | 30.56% | 0% | 78.2236 | 2028-02-07 | لا | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) |  | 1. .تأخر رفع التصاريح بسبب مشكله تقنيه علي نظام الامانه و تم اعاده رفع التصاريح بتاريخ 21/10/2026 و تم رفع تصريح شبكيه خط ال500 علي الخط القائم قطر 1200 بتاريخ مما يخدم خطه الحج و الاستلام الجزئي لحي النخيل | لا يوجد | لا يوجد | 30 ديسمبر 2026
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي | [13 empty] | 239.7547
Formulas:
تاريخ بدء العقد Contract Start = XLOOKUP([امر الشراء],Table4[PO],Table4[بداية المشروع التعاقدية],0)
تاريخ نهاية العقد Contract Finish = XLOOKUP([امر الشراء],Table4[PO],Table4[نهاية المشروع المعدلة PMO LIVE],0)
تاريخ التسليم الإبتدائي المتوقع = [تاريخ نهاية العقد Contract Finish]+60

## موقف التعثر
م | امر الشراء | إسم المشروع Project | اسم المقاول Contractor | تاريخ بدء العقد Contract Start | تاريخ نهاية العقد Contract Finish | نسبة الإيقاف (%) | الفعلي الإسبوع السابق (%) | المخطط (%) Planned | الفعلي(%) Actual | التباين (%) | نسبة المخطط التراكمي حتى 31 أغسطس 2026 | النسبة المطلوبة للخروج من التعثر خلال أغسطس 2026 | قيمة العقد (مليون) Contract Value | تاريخ التسليم الإبتدائي المتوقع | ضمن خطة التسليم | ملخص خطة المعالجة Treatment Plan | أسباب التعثر Troubled Reasons | الإجراء الفني للمشروع | الإجراء الإداري للمشروع | اخر تحديث الإجراء الإداري للمشروع | التاريخ المخطط لخروج المشروع من التعثر
1 | 901230253 | إحلال شبكات وخطوط مياه بمدينة ينبع | شبكة الإنشاء للمقاولات | 2024-01-25 | 2026-12-23 | 0% | 21.02% | 66.27% | 21.02% | -45.25% | 67.96% | 22.04% | 26.8104 | 2027-02-21 | لا | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1.ضعف امكانيات المقاول لتنفيذ الاعمال 2. عدم اكتمال الطاقم الفني للمشروع | 1. تم الانتهاء من اتمام الاعمال لجميع التصاريح المفتوحة فيما عدا تصريح واحد متبقي اعمال الاسفلت سيتم الانتهاء قبل 28/10/2026 | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1.تم إصدار خطاب الانذار النهائي الالحاقي رقم (1448/515/22299) بتاريخ 22/08/2026م 2. تم اصدار خطاب الاستئناف للأعمال التي تم ايقافها بتاريخ 11/10/2026م 3. تم تقديم معامله السحب من ادارة الانشاءات الي ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 13/10/2026م و تم الانتهاء من المراجعة و ارسالها لاستكمال التوقيعات 4. تم اعتماد الخطة التصحيحية المقدمة من المقاول بتاريخ 10/10/2026 م و اخفق المقاول في تحقيق النسب المخططة 68.71% 5. تم الإنتهاء من التوقيعات و الرفع لمعاملة السحب بتاريخ 18/10/2026 م 6. تم رفع معامله السحب الي ادارة الجدولة والتحكم-المركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م | 07 نوفمبر 2026
2 | 901250110 | استكمال إنشاء أشياب مع ملحقاتها ومحطة تنقية للمياه في مناطق مختلفة بمحافظة الحناكية | شركة بنون و فنون للمقاولات | 2025-04-27 | 2026-10-09 | 0% | 46.91% | 100% | 46.91% | -53.09% | 100% | 28.19% | 4.9368 | 2026-12-08 | لا | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1.ضعف إمكانيات المقاول 2.ضعف الملاءه المالية للمقاول | لا يوجد اجراء فني | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار خطاب الإنذار النهائي بتاريخ 28/09/2026م و يوجد مهلة 15 يوم لإتخاذ الإجراءات التصحيحية من جانب المقاول 2. تم توجية إدارة الإنشاءات بالبدء بتجهيز معاملة السحب ليتم مراجعتها من قبل ادارة الجدولة والتحكم ومتوقع ارسالها بتاريخ 11/10/2026م 3. تم تقديم معاملة السحب من ادارة الانشاءات الي ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 13/10/2026م و تم الانتهاء من المراجعة و ارسالها لاستكمال التوقيعات 4. تم رفض الخطة التصحيحية المرسلة من جانب المقاول بتاريخ 13/10/2026 م 5. تم الإنتهاء من التوقيعات و الرفع لمعاملة السحب بتاريخ 18/10/2026 م 6. تم رفع معامله السحب الي ادارة الجدولة والتحكم-المركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م | 07 نوفمبر 2026
3 | 901240123 | استكمال مشروع شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية بينبع | مؤسسة إبراهيم عتيق الفزي للمقاولات | 2024-08-18 | 2026-10-27 | 14.23% | 27.77% | 85.45% | 27.94% | -57.51% | 100% | 47.16% | 25.7484 | 2026-12-26 | لا | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1.ضعف امكانيات المقاول المادية والفنية 2.التاخر الشديد فى اغلاق التصاريح القديمة وعدم فتح تصاريح جديدة (يوجد عدد 4 تصاريح متأخره بسبب عدم انتهاء المقاول من الأعمال وضعف التوريدات بالمشروع ) 3. ضعف التوريدات بالمشروع 4. وفاه صاحب المؤسسة منذ اكثر من عام | 1. جاري تشكيل لجنة الاختبار والتشغيل التجريبي للاستلام الابتدائي الجزئي لمنطقة ينبع النخيل 2. تم الاجتماع مع المقاول والاستشاري بتاريخ 19/10/2026 بسرعة الانتهاء من أعمال السفلتة وتسليم المختبر لعدد 6 تصاريح مفتوحة متأخرة خلال اسبوعين 3. توجيه المقاول للانتهاء من اعمال التركيبات للتصريح الجاري بطول 250 متر قبل يوم 27/10/2026 | 1. معاملة إنهاء العقد من الطرف الأول | 1. تم ارسال معاملة الإنهاء طبقا للمادة 50 الفقرة (أولا/2/ب) بسبب وفاه صاحب المؤسسة الي ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 28/09/2026م للمراجعة 2. تم الانتهاء من المراجعة من قبل ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 29/09/2026م و توجية ادارة الإنشاءات بالقطاع باستكمال التوقيعات و الرفع 3. تم رفع معاملة الانهاء الي ادارة الجدولة والتحكم -المركز الرئيسي بتاريخ 11/10/2026م 4. تم ارسال ايميل الي الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 12/10/2026م للدعم بسرعة الانتهاء من المعاملة 5. تم طلب استشارة قانونية بتاريخ 18/10/2026 م بخصوص انهاء التعاقد و تمت الافادة بأنه يرجي الرجوع للإفادة السابقة 6. تم الرد من الادارة القانونية بتاريخ 19/10/2026م بجواز الانهاء طبقا للمادة 50 اولا/2/ب 7. تم احاله معامله الانهاء من ادارة المشاريع الي ادارة الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 20/10/2026م لاكمال اللازم | 07 نوفمبر 2026
4 | 901250275 | استكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية وشبكات الصرف الصحي بأحياء شوران | شركة عوده مبارك البلادي و أبنائه للمقاولات المحدودة | 2025-11-18 | 2027-05-17 | 0% | 7.51% | 43.69% | 7.51% | -36.18% | 46.29% | 13.88% | 11.9614 | 2027-07-16 | لا | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1.ضعف إمكانيات المقاول 2.ضعف الملاءه المالية للمقاول | 1.. تم الاجتماع مع سعاده نائب الرئيس للمشاريع و مالك شركه المقاول في اجتماع بتاريخ 14/10/2026 و لا يوجد استجابه من المقاول لاستكمال العمل بالمشروع حتي الان 2. تم الانتهاء من اعمال الاسفلت بعدد 3 تصاريح اخري ليكون اجمالي التصاريح المسفلته 6 تصاريح و عدد التصاريح المتبقيه بدون اسفلت ضمن التصاريح المفتوحه عدد 2 تصاريح حفر و تمديد + 1 تصريح اعمال طبقات 3. يتم اعمال الحفر و التمديد بعدد 2 تصريح و الإنتهاء بنهايه شهر اكتوبر 2026 | 1. استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1.تم إصدار خطاب الانذار الأول للمقاول بتاريخ 30/08/2026 نظرا لتجاوز التباين 20% طبقا لدليل إدارة المشروعات PMM rev.03 2. تم رفع طلب اصدار خطاب الانذار النهائي إلي ادارة الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 30/09/2026 م 3. تم اصدار خطاب استئناف للاعمال الموقوفة بنسبة 4.40 بتاريخ 11/10/2026م 4. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 11/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي 5. تم ارسال ايميل تذكير الي ادارة المشتريات بتاريخ 14/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي 6. تم احاله الطلب من سلاسل الامداد الي الجدولة والتحكم المركز الرئيسي بتاريخ 14/10/2026م حتي يتم موافتهم بأخر مستجدات الاجتماع مع المقاول 7. تم الافادة من قبل ادارة الانشاءات بتاريخ 19/10/2026م انه سيتم التواصل مع سلاسل الامداد لاستكمال اصدار خطاب الانذار النهائي 8. تم الرد علي سلاسل الامداد من قبل ادارة الانشاءات بتاريخ 19/10/2026 باستكمال اجراءات اصدار خطاب الانذار النهائي 9. تم اعادة المعاملة من ادارة الجدولة والتحكم-المركز الرئيسي الي ادارة المشاريع 21/10/2026م مع ذكر ان هناك تعارض بين الافادات من مدير المشروع بالبريد الكتروني و الرد علي المعامله 10. تم الرد من قبل ادارة المشاريع إلي ادارة الجدولة والتحكم-المركز الرئيسي بتاريخ 21/10/2026م انه لا يوجد تعارض و توضيح انه مطلوب استكمال اجراءات اصدار خطاب الانذار النهائي | 15 ديسمبر 2026
5 | 901240075 | استكمال تنفيذ خطوط وشبكات المياه بأحياء شرق المدينة المنورة والعاقول | شركة دقة الابعاد للمقاولات | 2024-06-25 | 2027-04-03 | 22.55% | 13.2% | 47.52% | 13.2% | -34.32% | 49.79% | 11.69% | 44.8793 | 2027-06-02 | لا | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1.عدم وجود ملائه ماليه لدي المقاول. 2. عدم تواجد طاقم المقاول 3.ضعف اداء المقاول | 1.تم الاجتماع مع سعادة نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع لمناقشة اداء المقاول وتم الاتفاق على تقديم خطة تصحيحية لمشاريع المقاول ومن ثم منح المقاول مهلة لانهاء الاعمال بناءا على الخطة التصحيحية بتاريخ 01/10/2026 2. تم تقديم الخطة التصحيحيحة و الاجتماع مع الجدولة والتحكم وادارة المشاريع لمراجعة الخطط التصحيحية وابداء الملاحظات الفنية بتاريخ 05/10/2026 3. تم ارسال ايميل لمدير برنامج المياه رقم 01 بجميع الملاحظات الفنية على الخطط التصحيحية لمشاريع المقاول و توجيه الملاحظات الى المقاول بتاريخ 06/10/2026 4.تم الاجتماع مع المدير التنفيذي للمقاول لمناقشة الملاحظات المرسلة بالخطة التصحيحية بتاريخ 06/10/2026 | 1.معاملة جدول كميات معدل (تخفيض) 2. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار خطاب انذار أول للمقاول لتدني نسب الانجاز بتاريخ 01/09/2026 2. تم تقديم معاملة جدول كميات معدل (تخفيض) بتاريخ 20/09/2026م 3. تم الانتهاء من مراجعة معامله التخفيض من قبل ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 21/09/2026م 4. تم اصدار طلب خطاب انذار نهائي إلي ادارة الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 01/10/2026م 5. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 11/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي 6. تم استكمال التوقيعات لمعامله الجدول المعدل (التخفيض) و متوقع رفعها بتاريخ 18/10/2026م 7.تم مراجعة الخطط التصحيحية المعاد ارسالها من المقاول بتاريخ 11/10/2026 و تم دعوة المقاول لمناقشة الملاحظات الفنية علي الخطط التصحيحية المرسلة من جانب المقاول بتاريخ 15/10/2026 8.تم احالة الطلب من سلاسل الامداد الي الجدولة والتحكم المركز الرئيسي بتاريخ 14/10/2026م وتم الافادة انه قد تم اصدار خطاب انذار نهائي بتاريخ 25/01/2026م 9.تم التواصل مع ادارة الجدولة والتحكم -المركز الرئيسي بتاريخ 18/10/2026م لتعديل الخطاب الموجة الي سلاسل الامداد لتضاف كلمة خطاب انذار نهائي الحاقي 10.تم رفع معامله التخفيض علي النظام بتاريخ 19/10/2026م 11.تم اعادة طلب اصدار خطاب الانذار النهائي من ادارة المشاريع الي ادارة الجدولة والتحكم ببالمركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م 12. تم اعادة الطلب إلي ادارة المشاريع بتاريخ 21/10/2026 بسبب تناقض الردود و تم أعادة المعاملة إلي الجدولةو التحكم بالمركز الرئيسي بتوضيح عدم وجود تناقض مع شرح المطلوب بالتفصيل. | 15 ديسمبر 2026
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي | [11 empty] | 114.3363
Formulas:
تاريخ بدء العقد Contract Start = XLOOKUP([امر الشراء],Table4[PO],Table4[بداية المشروع التعاقدية],0)
تاريخ نهاية العقد Contract Finish = XLOOKUP([امر الشراء],Table4[PO],Table4[نهاية المشروع المعدلة PMO LIVE],0)
تاريخ التسليم الإبتدائي المتوقع = [تاريخ نهاية العقد Contract Finish]+60

## موقف التأخر
م | امر الشراء | إسم المشروع Project | اسم المقاول Contractor | تاريخ بدء العقد Contract Start | تاريخ نهاية العقد Contract Finish | نسبة الإيقاف (%) | الفعلي الإسبوع السابق (%) | المخطط (%) Planned | الفعلي(%) Actual | التباين (%) | نسبة المخطط التراكمي حتى 31 أغسطس 2026 | النسبة المطلوبة للإنتظام خلال يوليو 2026 (%) | قيمة العقد (مليون) Contract Value | تاريخ التسليم الإبتدائي المتوقع | ضمن خطة الانجاز | ملخص خطة المعالجة Treatment Plan | الإجراء الفني للمشروع | الإجراء الإداري للمشروع | اخر تحديث الإجراء الإداري للمشروع | التاريخ المخطط لخروج المشروع من التأخر | التاريخ المتوقع للتعثر
1 | 901240141 | إستكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالأماكن المتضررة بالمدينة المنورة | شركة البنايات العربية للمقاولات العامة | 2024-08-06 | 2026-07-29 | 0% | 75% | 100% | 75% | -25% | 100% | 15.1% | 26.0169 | 2026-12-31 | نعم | 1.زيادة معدلات الأداء و الإستلام الإبتدائي للمشروع | 1.تم اعداد خطه اصدار تصاريح بجميع الاعمال المتبقيه بالمشروع 2.تأخر رفع التصاريح بسبب مشكله تقنيه علي نظام الامانه و تم اعاده رفع التصاريح بتاريخ 21/10/2026 3. تم تشكيل لجنه الاختبار التشغيلي و تزويد اعضاء اللجنه بالمخططات و الوثائق اللازمه لبدء الاختبار و تم جدوله موعد الشخوص للموقع لبدء الاختبارات يوم الاحد القادم 25/10/2026 | 1. الإستلام الإبتدائي للمشروع 2.إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم الافادة من ادارة المشتريات الي ادارة الجدولة و التحكم بالقطاع بتاريخ 28/09/2026م انه لا يوجد خطاب حث معتمد من المديرالعام وتم اعاده طلب اصدار خطاب الانذار النهائي في تاريخ 20-07-2026م 2. تم الرد من ادارة الجدولة و التحكم بالقطاع إلي ادارة المشتريات بتاريخ 28/09/2026م مع ارفاق صورة من النظام توضح ان المعاملة طلب اصدار خطاب انذار نهائي لازالت قيد الدراسة لدي ادارة الموردين-المركز الرئيسي 3. تم ارسال ايميل الحاقي من ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 07/10/2026م لسرعة اصدار خطاب الانذار النهائي 4. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 11/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي 5. تم إصدار خطاب الإستئناف للأعمال الموقوفة للمشروع بتاريخ 10/10/2026 م 6. متابعة اصدار خطاب طلب التسليم الإبتدائي من المقاول بتاريخ 30/10/2026 م 7. تم رفض الخطة التصحيحية المقدمة من المقاول بتاريخ 13/10/2026 م 8. تم ارسال بريد الكتروني بتاريخ 15/10/2026م من سلاسل الامداد الي ادارة المشاريع و افادوا انه تم الاجتماع مع المقاول و تم شرح حاله المشروع و طلب مراجعة الحطه التصحيحية و امكانية التنفيذ 9. تم طلب الدعم من ادارة المشتريات بالاجتماع بتاريخ 18/10/2026م لسرعة اصدار خطاب الانذار النهائي 10. تم ارسال بريد الكتروني الحاقي من سلاسل الامداد الي ادارة المشاريع بتاريخ 19/09/2026م لطلب دراسة امكانية تنفيذ الاعمال المتبقية من قبل المقاول 11. تم الرد من قبل ادارة المشاريع بتاريخ 19/10/2026م ان المقاول لم يلتزم بالخطه التصحيحية و طلب استكمال اجراءات اصدار الانذار النهائي 12- تم ارسال بريد الكتروني للتصعيد إلي ادارة المشتريات بالقطاع بتاريخ 20/10/2026م | 30 ديسمبر 2026 | غير متوقع تعثره
2 | 901240102 | توريد وتركيب وحدات معالجة الحمأة ميكانيكيا بالمدينة المنورة | شركة البنايات العربية | 2024-07-08 | 2026-09-04 | 0% | 82% | 100% | 82% | -18% | 100% | 8.1% | 18.5657 | 2026-11-03 | لا | 1. الإستلام الإبتدائي للمشروع | 1. تم الانتهاء من الاختبارات التشغيليه بالكامل و اختبار نظام الكبس و التحبيب و التعبئه في اكياس بتاريخ 13/10/2026 2. تم ارسال عينه من المنتج النهائي الي مختبر طرف تالت للتحقق من مطابقه مواصفات المنتج النهائي بتاريخ 14/10/2026 و افاد المختبر بارسال التقرير بتاريخ 22/10/2026 م | 1. الاستلام الابتدائي للمشروع | 1.مخطط إصدار طلب خطاب الإستلام الإبتدائي من المقاول قبل 27/10/2026 م | 30 ديسمبر 2026 | غير متوقع تعثره
3 | 901230176 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمخططات الرانوناء واحياء جنوب المدينة (المرحلة الأولى) | الشركة الوطنية لأعمال المياه | 2023-11-19 | 2026-12-23 | 1.16% | 55.98% | 77.24% | 56.1% | -21.14% | 80.26% | 14.26% | 37.8414 | 22-06-2027 | لا | 1. معاملة إيقاف جزئي نسبة 15.0% 2. معاملة تمديد لتأخر صرف المستخلصات بمدة 24 يوم | 1.تم الاجتماع مع المقاول و الاستشاري بالموقع بتاريخ الخميس 19/10/2026 و الاتفاق علي اخلاء التصاريح المتأخره علي النظام بسب الرسوم و ذلك بعد صرف المستخلصات و البدء في اعمال التصوير التلفزيوني للاستلام الجزئي بتاريخ 20/10/2026 و اصدار تصاريح جديده بتاريخ 25/10/2026 بعد اخلاء التصاريح المتأخره 2.تم التوجيه بضروره حضور مدير مشاريع المقاول للاجتماع الاسبوعي للتأكد من توفير الدعم الكافي للمشروع | 1. معاملة إيقاف جزئي نسبة 15.0% 2. معاملة تمديد لتأخر صرف المستخلصات بمدة 24 يوم 3.معاملة استحداث بند لاعمال الاسفلت | 1. تم توجيه الإستشاري فيوتشر بالبريد الإلكتروني بتاريخ 15/10/2026 لإعداد معاملة تمديد لتأخر صرف المستخلصات بمدة 24 يوم 2. تم إرسال معاملة استحداث بند من الانشاءات إلي الجدولة و التحكم بتاريخ 18/10/2026 م و تم المراجعة وارسال الملاحظات إلي الانشاءات 3.تم ارسال معاملة ايقاف جزئي للأعمال بنسبة 15% و تم مراجعتها من قسم الجدولة و تم اصدار خطاب الإيقاف للمقاول بتاريخ 22/10/2026 م 4. يتم اعداد معاملة التمديد لتأخر صرف المستخلصات 26 يوم و متوقع الانتهاء منها بتاريخ 22/10/2026م | 20 نوفمبر 2026 | 15 سبتمبر 2026
4 | 901250499 | عبارة تصريف مياه الفائض لمحطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة المنورة | شركة مسعود بالعيد حيدر ال حيدر وشركاه للتجاره والمقاولات العامه | 2026-01-13 | 2027-07-01 | 0% | 0% | 15.46% | 0% | -15.46% | 16.28% | 6.384% | 14.3979 | 2027-08-30 | لا | 1. معاملة التمديد الزمني نتيجة الإستئناف بعد الإيقاف الكلي بمدة 255 يوم | 1.تم جدوله اجتماع اخر مع اداره المحطه م عدنان الجابري والمؤسسة العامه للري لتنسيق المسار و نقطه الربط داخل المحطه بتاريخ 21/10/2026 م 2.تم الانتهاء من تجهيز المكاتب بالموقع و مناطق التشوين و المعدات لبدء العمل 3. تأخر رفع التصاريح بسبب مشكله تقنيه علي نظام الامانه و تم اعاده رفع التصاريح بتاريخ 21/10/2026 م 4.تم الاتفاق مع المقاول علي بدء اعمال توريد المواسير قبل نهايه شهر اكتوبر 2026 | 1. معاملة التمديد الزمني نتيجة الإستئناف بعد الإيقاف الكلي بمدة 255 يوم | 1. تم رفع معاملة التمديد 255 يوم من إدارة الانشاءات الي ادارة المشتريات بتاريخ 29/09/2026م للمراجعة والإعتماد 2.تم ارسال ايميل التصعيد "نتيجة المشكلة التقنية بالنظام" من قبل نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالقطاع الي نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 13/10/2026م 3. تم اعتماد الخطة التصحيحية المرسلة من جانب المقاول بتاريخ 13/10/2026 م و اخفق المقاول بتحقيق النسبة المخططة 0.58% 4. تم ارسال ايميل التصعيد "نتيجة المشكلة التقنية بالنظام" من قبل نائب الرئيس للمشاريع الرأسمالية بالقطاع الي نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م 5. تم حل المشكلة التقنية و الإرسال إلي الادارة القانونية بتاريخ 22/10/2026 م | 15 نوفمبر 2026 | 2027-01-15
5 | 901240091 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة ينبع | مؤسسة منصور الغامدي للمقاولات العامة | 2024-07-17 | 2027-01-24 | 10.3% | 47.57% | 62.18% | 47.57% | -14.61% | 63.56% | 6.092% | 22.6795 | 22-06-2027 | لا | 1. معاملة تمديد زمني (17) يوم نتيجة تأخر صرف المستخلصات | 1. تم الاجتماع مع المقاول بتاريخ 20 أكتوبر 2026 والتأكيد علي الالتزام بالخطة التصحييحة والنسب المستهدفة في شهري أكتوبر ونوفمبر 2. تم رفع عدد 2 تصريح لمنطقتي رقم 6 ، 3 وحاليا علي النظام في مرحلة التنسيق 20 /10/ 2026 3. تم بدء العمل في تصريح بطول 400 متر في منطقة رقم 1 وتم تمديد 30 متر حتي تاريخ 20 /10/ 2026 | 1. معاملة تمديد زمني (17) يوم نتيجة تأخر صرف المستخلصات 2.جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1.تم رفع معاملة جدول الكميات المعدل رقم 1 بتاريخ 04/10/2026م الي ادارة المشتريات للمراجعة و الاعتماد 2. تم رفض معاملة جدول الكميات المعدل رقم 1 من قبل ادارة المشتريات بتاريخ 14/10/2026م لوجود بعض المعلومات الناقصة عند رفع الطلب علي النظام 3. تم اعداد البرنامج الزمني المعدل بتمديد زمني 17 يوما من جانب المقاول تمهيدا لتقديمه بعد اصدار امر الشراء 4. تم رفع معاملة التمديد 17 يوم بتاريخ 20/10/2026م و هي الان لدي ادارة المشتريات للمراجعة والاعتماد | 15 نوفمبر 2026 | 15 سبتمبر 2026
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي | [12 empty] | 119.5014
Formulas:
تاريخ بدء العقد Contract Start = XLOOKUP([امر الشراء],Table4[PO],Table4[بداية المشروع التعاقدية],0)
تاريخ نهاية العقد Contract Finish = XLOOKUP([امر الشراء],Table4[PO],Table4[نهاية المشروع المعدلة PMO LIVE],0)
تاريخ التسليم الإبتدائي المتوقع = [تاريخ نهاية العقد Contract Finish]+60
التاريخ المتوقع للتعثر = XLOOKUP([امر الشراء],Table4[PO],Table4[التاريخ المتوقع للتعثر- متوسط نسب انجاز],0)

## المشاريع المتعثرة (hidden)
# | P.O | اسم المشروع | اسم المقاول | الموقع | حالة المشروع | هل تم اعتماد خطة تصحيحية | الفعلي حتي 30 مايو 2026 | الإسبوع 1 4 يونيو |  | الإسبوع 2 11 يونيو |  | الإسبوع 3 18 يونيو |  | الإسبوع 4 25 يونيو |  | الفرق بين المخطط والفعلي | نسبة المنفذ خلال الإسبوع السابق | متوسط نسبة الانجازالإسبوعي % | الاجراء الإداري للمشروع | اخر الإجراءات التي تمت | حالة المعاملة | الإجراء المتخذ | موقف الإجراءات المتخذه
[8 empty] | المخطط الإسبوع 1 | الفعلي الإسبوع 1 | المخطط الإسبوع 2 | الفعلي الإسبوع 2 | المخطط الإسبوع 3 | الفعلي الإسبوع 3 | المخطط الإسبوع 4 | الفعلي الإسبوع 4
1 | 901240075 | استكمال تنفيذ خطوط وشبكات المياه بأحياء شرق المدينة المنورة والعاقول | شركه دقه الابعاد للمقاولات | المدينة المنورة | متعثر | لا | 13.2% | 55.56% | 13.2% | 56.6% | 13.2% | 99.88% | 13.2% | 100% | 13.2% | -86.8% | 0% | 0% | VOR/901240075/I3 معاملة استئناف جزئي للأعمال بقيمة 20.32% و تمديد 274 يوم | الرفع بالطلب من إدارة التشييد بالقطاع إلى إدارة المشتريات بالقطاع بتاريخ 24/06/2026م للمراجعة | معاملة جارية | 1.إحالة المعاملة من الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي الى مكتب نائب الرئيس لخدمات المشاريع إلى بتاريخ 08 مارس 2026م للتأشير. | 1.تم اصدار خطاب حث للمقاول لتدني نسب الانجاز بتاريخ 12 اغسطس 2025. 2.تم اصدار خطاب طلب تحسين نسب الانجاز الخاصة بالمشروع بتاريخ 09 سبتمبر 2025. 3.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل للإستشاري فيوتشر لتوجيه المقاول بإرسال خطة تصحيحية لتجاوز نسبة التباين عن 5% بتاريخ 02 أغسطس 2025 و تم التقديم و الإعتماد في 19 أكتوبر 2025 ولم يلتزم المقاول بالخطة 4. تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح التاريخ المتوقع لتأخر و تعثر المشروع طبقا للمعدلات الصفرية بتاريخ 26 أغسطس 2025 5.تم إرسال بريد إليكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح موقف الضخ المالي المطلوب لتجنب تعثر المشاريع بتاريخ 28 أغسطس 2025 6.تم إرسال بريد إليكتروني من قسم الجدولة و التحكم بالقطاع إلي م. فهد الشهري و مديري البرامج يوضح التاريخ المتوقع للتعثر و نسب الإنجاز المطلوبة لتجنب التعثر بتاريخ 31 أغسطس 2025 7.تم إرسال بريد إليكتروني من قسم الجدولة و التحكم بالقطاع إلي م. فهد الشهري و مديري البرامج يوضح التاريخ المتوقع للتعثر و نسب الإنجاز المطلوبة لتجنب التعثر بتاريخ 04 سبتمبر 2025 8.تم إرسال بريد إليكتروني من قسم الجدولة و التحكم بالقطاع إلي م. فهد الشهري و مديري البرامج بهدف متابعة نسب الإنجاز المستهدفة المرسلة بتاريخ 07 و 08 سبتمبر 2025 9.تم إرسال بريد إليكتروني من قسم الجدولة و التحكم بالقطاع إلي م. فهد الشهري و مديري البرامج يوضح التاريخ المتوقع للتعثر و نسب الإنجاز المطلوبة لتجنب التعثر بتاريخ 15 سبتمبر 2025 10. تم اصدار خطاب حث للمقاول نظرا لتدني معدلات الاداء بتاريخ 05 اكتوبر 2025 11.تم عقد إجتماع مع مديري البرامج و المشاريع لمناقشة النسب المطلوبة لتجنب تعثر المشروع بتاريخ 10 نوفمبر 2025. 12.تم عقد إجتماع مع مديري البرامج و المشاريع لمناقشة تأخر المشروع بتاريخ 18 نوفمبر 2025. 13.تم إرسال بريد إليكتروني من قسم الجدولة و التحكم بالقطاع إلي م. فهد الشهري و مديري البرامج يوضح التاريخ المتوقع للتعثر و نسب الإنجاز المطلوبة لتجنب التعثر بتاريخ 18 نوفمبر 2025 14.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح التاريخ المتوقع لتأخر و تعثر المشروع طبقا للمعدلات الصفرية بتاريخ 29 سبتمبر 2025 15.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح التاريخ المتوقع لتأخر و تعثر المشروع خلال الربع الأخير من عام 2025 طبقا للمعدلات الصفرية بتاريخ 04 أكتوبر 2025 16.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح التاريخ المتوقع لتأخر و تعثر المشروع خلال الربع الأول من عام 2026 طبقا للمعدلات الصفرية و متوسط نسب الإنجاز بتاريخ 28 أكتوبر 2025 17.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح التاريخ المتوقع لتأخر و تعثر المشروع خلال الربع الأول من عام 2026 طبقا للمعدلات الصفرية و متوسط نسب الإنجاز بتاريخ 16 نوفمبر 2025 18.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح عدم إلتزام المقاول بالخطط التصحيحية للمشروع بتاريخ 15 سبتمبر 2025 19.تم اصدار خطاب انذار اول للمقاول طبقا لاجراءات الPMM بتاريخ 17 نوفمبر 2026 20.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح موقف نسب الإنجاز المطلوب تحقيقها شهريا للمشروع بتاريخ 18 نوفمبر 2025 21. تم عقد إجتماع مع السادة مديري البرامج و المشاريع بخصوص المشاريع المتأخرة و المتوقع تعثرها بتاريخ 18 نوفمبر 2025 22. تم ارسال خطاب من شركة المياه الوطنية إلي المقاول للدعوة بعقد اجتماع عاجل بتاريخ 18 نوفمبر 2025 23.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح موقف نسب الإنجاز الأدني المطلوب خلال شهر ديسمبر 2025 لتتحول حاله المشروع من المتأخرة إلي منتظمة بتاريخ 02 ديسمبر 2025 23. تم اصدار خطاب من شركة المياه الوطنية للمقاول بدعوة حضور اجتماع عاجل نظرا لعدم استجابة المقاول للإجراءات التصحيحية المطلوبة بتاريخ 09 ديسمبر 2025 24. تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح الخطة المتوقعة للتأخر / التعثر للمشاريع للعام 2026 بتاريخ 14 ديسمبر 2025 25.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح التاريخ المتوقع للتعثر و نسب الإنجاز المطلوبة لتجنب التعثر بتاريخ 06 يناير 2026 26.تم عقد اجتماع مع السادة مديري المشاريع بخصوص موقف المشروع بتاريخ 19 يناير 2026 26.تم إرسال بريد إليكتروني من من فريق شركة هيل قسم الجدولة و التحكم بالقطاع إلي م. فهد الشهري و مديري البرامج يوضح التاريخ المتوقع للتعثر و نسب الإنجاز المطلوبة لتجنب التعثر بتاريخ 22 يناير 2026 27.تم عقد اجتماع مع السادة مديري البرامج بخصوص موقف المشروع بتاريخ 22 يناير 2026 27.تم إرسال خطاب إنذار نهائي للمقاول بتاريخ 25 يناير 2026 نظرا لتجاوز نسبة التباين للمشروع طبقا للبرنامج الزمني المحدث عن 25% طبقا للـ PMM 29.تم عقد اجتماع مع السادة مديري البرامج بخصوص موقف المشروع بتاريخ 16 فبراير 2026 30.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح التاريخ المتوقع لتأخر و تعثر المشروع طبقا للمعدلات الصفريةو متوسط اخر ثلاثة شهور بتاريخ 02 مارس 2026
2 | 901240141 | إستكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالأماكن المتضررة بالمدينة المنورة | شركة البنايات العربية للمقاولات العامة | المدينة المنورة | متعثر | لا | 51% | 98.85% | 51.5% | 100% | 59.66% | 100% | 59.66% | 100% | 75% | -25% | 15.34% | 6% | VOR/901240141/4 - معاملة تمديد العقد بمدة (41) يوم تضاف إلى تاريخ نهاية العقد الحالية 18/06/2026م نتيجة أسباب خارجة عن إرادة المقاول تتمثل في تأخر شركة الكهرباء في توصيل التيار الكهربائي إلى محطات الرفع (LS1,LS2,LS3 ) ليصبح تاريخ نهاية العقد بعد التمديد 27/07/2026م | 1.تم اصدار امر الشراء بتاريخ 25 يونيو 2026 و جاري اعتماد البرنامج الزمني المعدل من المركز الرئيسي 2.تم اصدار امر الشراء بتمديد بمدة 8 أيام نتيجة تأخر صرف المستخلصات الجارية أرقام (14، 15) و تم رفض البرنامج الزمني المعدل من المركز الرئيسي | معاملة جارية | 1.إحالة المعاملة من الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي الى مكتب نائب الرئيس لخدمات المشاريع إلى بتاريخ 08 مارس 2026م للتأشير. | 1.تم اصدار خطاب حث للمقاول لتدني نسب الانجاز بتاريخ 12 اغسطس 2025. 2.تم اصدار خطاب طلب تحسين نسب الانجاز الخاصة بالمشروع بتاريخ 09 سبتمبر 2025. 3.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل للإستشاري فيوتشر لتوجيه المقاول بإرسال خطة تصحيحية لتجاوز نسبة التباين عن 5% بتاريخ 02 أغسطس 2025 و تم التقديم و الإعتماد في 19 أكتوبر 2025 ولم يلتزم المقاول بالخطة 4. تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح التاريخ المتوقع لتأخر و تعثر المشروع طبقا للمعدلات الصفرية بتاريخ 26 أغسطس 2025 5.تم إرسال بريد إليكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح موقف الضخ المالي المطلوب لتجنب تعثر المشاريع بتاريخ 28 أغسطس 2025 6.تم إرسال بريد إليكتروني من قسم الجدولة و التحكم بالقطاع إلي م. فهد الشهري و مديري البرامج يوضح التاريخ المتوقع للتعثر و نسب الإنجاز المطلوبة لتجنب التعثر بتاريخ 31 أغسطس 2025 7.تم إرسال بريد إليكتروني من قسم الجدولة و التحكم بالقطاع إلي م. فهد الشهري و مديري البرامج يوضح التاريخ المتوقع للتعثر و نسب الإنجاز المطلوبة لتجنب التعثر بتاريخ 04 سبتمبر 2025 8.تم إرسال بريد إليكتروني من قسم الجدولة و التحكم بالقطاع إلي م. فهد الشهري و مديري البرامج بهدف متابعة نسب الإنجاز المستهدفة المرسلة بتاريخ 07 و 08 سبتمبر 2025 9.تم إرسال بريد إليكتروني من قسم الجدولة و التحكم بالقطاع إلي م. فهد الشهري و مديري البرامج يوضح التاريخ المتوقع للتعثر و نسب الإنجاز المطلوبة لتجنب التعثر بتاريخ 15 سبتمبر 2025 10. تم اصدار خطاب حث للمقاول نظرا لتدني معدلات الاداء بتاريخ 05 اكتوبر 2025 11.تم عقد إجتماع مع مديري البرامج و المشاريع لمناقشة النسب المطلوبة لتجنب تعثر المشروع بتاريخ 10 نوفمبر 2025. 12.تم عقد إجتماع مع مديري البرامج و المشاريع لمناقشة تأخر المشروع بتاريخ 18 نوفمبر 2025. 13.تم إرسال بريد إليكتروني من قسم الجدولة و التحكم بالقطاع إلي م. فهد الشهري و مديري البرامج يوضح التاريخ المتوقع للتعثر و نسب الإنجاز المطلوبة لتجنب التعثر بتاريخ 18 نوفمبر 2025 14.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح التاريخ المتوقع لتأخر و تعثر المشروع طبقا للمعدلات الصفرية بتاريخ 29 سبتمبر 2025 15.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح التاريخ المتوقع لتأخر و تعثر المشروع خلال الربع الأخير من عام 2025 طبقا للمعدلات الصفرية بتاريخ 04 أكتوبر 2025 16.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح التاريخ المتوقع لتأخر و تعثر المشروع خلال الربع الأول من عام 2026 طبقا للمعدلات الصفرية و متوسط نسب الإنجاز بتاريخ 28 أكتوبر 2025 17.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح التاريخ المتوقع لتأخر و تعثر المشروع خلال الربع الأول من عام 2026 طبقا للمعدلات الصفرية و متوسط نسب الإنجاز بتاريخ 16 نوفمبر 2025 18.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح عدم إلتزام المقاول بالخطط التصحيحية للمشروع بتاريخ 15 سبتمبر 2025 19.تم اصدار خطاب انذار اول للمقاول طبقا لاجراءات الPMM بتاريخ 17 نوفمبر 2026 20.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح موقف نسب الإنجاز المطلوب تحقيقها شهريا للمشروع بتاريخ 18 نوفمبر 2025 21. تم عقد إجتماع مع السادة مديري البرامج و المشاريع بخصوص المشاريع المتأخرة و المتوقع تعثرها بتاريخ 18 نوفمبر 2025 22. تم ارسال خطاب من شركة المياه الوطنية إلي المقاول للدعوة بعقد اجتماع عاجل بتاريخ 18 نوفمبر 2025 23.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح موقف نسب الإنجاز الأدني المطلوب خلال شهر ديسمبر 2025 لتتحول حاله المشروع من المتأخرة إلي منتظمة بتاريخ 02 ديسمبر 2025 23. تم اصدار خطاب من شركة المياه الوطنية للمقاول بدعوة حضور اجتماع عاجل نظرا لعدم استجابة المقاول للإجراءات التصحيحية المطلوبة بتاريخ 09 ديسمبر 2025 24. تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح الخطة المتوقعة للتأخر / التعثر للمشاريع للعام 2026 بتاريخ 14 ديسمبر 2025 25.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح التاريخ المتوقع للتعثر و نسب الإنجاز المطلوبة لتجنب التعثر بتاريخ 06 يناير 2026 26.تم عقد اجتماع مع السادة مديري المشاريع بخصوص موقف المشروع بتاريخ 19 يناير 2026 26.تم إرسال بريد إليكتروني من من فريق شركة هيل قسم الجدولة و التحكم بالقطاع إلي م. فهد الشهري و مديري البرامج يوضح التاريخ المتوقع للتعثر و نسب الإنجاز المطلوبة لتجنب التعثر بتاريخ 22 يناير 2026 27.تم عقد اجتماع مع السادة مديري البرامج بخصوص موقف المشروع بتاريخ 22 يناير 2026 27.تم إرسال خطاب إنذار نهائي للمقاول بتاريخ 25 يناير 2026 نظرا لتجاوز نسبة التباين للمشروع طبقا للبرنامج الزمني المحدث عن 25% طبقا للـ PMM 29.تم عقد اجتماع مع السادة مديري البرامج بخصوص موقف المشروع بتاريخ 16 فبراير 2026 30.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح التاريخ المتوقع لتأخر و تعثر المشروع طبقا للمعدلات الصفريةو متوسط اخر ثلاثة شهور بتاريخ 02 مارس 2026
3 | 901240386 | تنفيذ خط المياه الرئيسي لتغذية توسعة المطار | شركة دقة الابعاد للمقاولات | المدينة المنورة | متعثر | لا | 17.74% | 100% | 17.74% | 100% | 17.74% | 100% | 17.74% | 100% | 0% | -100% | -17.74% | -4.435% | استكمال اجراءات السحب للمشروع | 1.تم اصدار خطاب انذار نهائي الحاقي بتاريخ 21 يونيو 2026 2.تم اصدار امر الشراء بتمديد بمدة 8 أيام نتيجة تمديد بمدة (35) يوم نتيجة تأخر صرف المستخلصات الجارية أرقام (4، 5، 6، 7)و تم رفض البرنامج الزمني المعدل من المركز الرئيسي | معاملة لم تبدأ | 1. تم ارسال اميل الي د. نايف الحازمي بإدارة العقود بالمركز الرئيسي لإكمال إجراءات السحب بتاريخ 05 مارس 2026 | 1. تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح التاريخ المتوقع لتأخر و تعثر المشروع طبقا للمعدلات الصفرية بتاريخ 26 أغسطس 2025 2.تم إرسال بريد إليكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح موقف الضخ المالي المطلوب لتجنب تعثر المشاريع بتاريخ 28 أغسطس 2025 3.تم إرسال خطاب حث للمقاول بتاريخ 02 سبتمبر 2025 بهدف حث المقاول علي تحسين نسب الإنجاز 4.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح التاريخ المتوقع لتأخر و تعثر المشروع طبقا للمعدلات الصفرية بتاريخ 29 سبتمبر 2025 5.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح التاريخ المتوقع لتأخر و تعثر المشروع خلال الربع الأخير من عام 2025 طبقا للمعدلات الصفرية بتاريخ 04 أكتوبر 2025 6.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح التاريخ المتوقع لتأخر و تعثر المشروع خلال الربع الأول من عام 2026 طبقا للمعدلات الصفرية و متوسط نسب الإنجاز بتاريخ 28 أكتوبر 2025 7.تم عقد إجتماع مع مديري البرامج و المشاريع لمناقشة النسب المطلوبة لتجنب تعثر المشروع بتاريخ 10 نوفمبر 2025. 8.تم إرسال بريد إلكتروني لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح التاريخ المتوقع لتأخر و تعثر المشروع خلال الربع الأول من عام 2026 طبقا للمعدلات الصفرية و متوسط نسب الإنجاز بتاريخ 16 نوفمبر 2025 9. تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح الخطة المتوقعة للتأخر / التعثر للمشاريع للعام 2026 بتاريخ 14 ديسمبر 2026 10.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لفريق الإستشاري فيوتشر لحث المقاول علي البدء بأعمال إعادة التأهيل بتاريخ 18 ديسمبر 2026 11. تم عقد اجتماع مع الإستشاري و المقاول لمناقشة تدني نسب الانجاز بتاريخ 28 ديسمبر 2025 12.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح التاريخ المتوقع لتعثر المشروع في يناير 2026 و نسب الإنجاز المطلوب تحقيقها لتجنب التعثر بنهاية يناير 2026 بتاريخ 06 يناير 2026 13.تم عقد اجتماع مع السادة مديري المشاريع بخصوص موقف المشروع بتاريخ 19 يناير 2026 13.تم إرسال خطاب إنذار أول للمقاول بتاريخ 20 يناير 2026 نظرا لتجاوز نسبة التباين للمشروع طبقا للبرنامج الزمني المحدث عن 20% طبقا للـ PMM 14.تم إرسال بريد إليكتروني من قسم الجدولة و التحكم بالقطاع إلي م. فهد الشهري و مديري البرامج يوضح التاريخ المتوقع للتعثر و نسب الإنجاز المطلوبة لتجنب التعثر بتاريخ 22 يناير 2026 15.تم عقد اجتماع مع السادة مديري البرامج بخصوص موقف المشروع بتاريخ 22 يناير 2026 16.تم عقد اجتماع مع السادة مديري البرامج بخصوص موقف المشروع بتاريخ 16 فبراير 2026 17.تم إرسال بريد إلكتروني من فريق شركة هيل لقسم الجدولة و التحكم بالقطاع يوضح التاريخ المتوقع لتأخر و تعثر المشروع طبقا للمعدلات الصفريةو متوسط اخر ثلاثة شهور بتاريخ 02 مارس 2026

## المتوقع تعثرها 2026
م | امر الشراء | إسم المشروع Project | اسم المقاول Contractor | تاريخ بدء العقد Contract Start | تاريخ نهاية العقد Contract Finish | نسبة الإيقاف (%) | الفعلي الإسبوع السابق (%) | المخطط (%) Planned | الفعلي(%) Actual | التباين (%) | نسبة المخطط التراكمي حتى 31 أغسطس 2026 | النسبة المطلوب زيادتها في أغسطس 2026 للإنتظام | النسبة المطلوبة لتجنب التعثر خلال أكتوبر 2026 (%) | قيمة العقد (مليون) Contract Value | حالة المشروع | تاريخ التسليم الإبتدائي المتوقع | ضمن خطة الانجاز | ملخص خطة المعالجة | الإجراء الفني للمشروع | الإجراء الإداري للمشروع | اخر تحديث الإجراء الإداري للمشروع | التاريخ المخطط لخروج المشروع من التأخر | التاريخ المتوقع للتعثر
1 | 901230176 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمخططات الرانوناء واحياء جنوب المدينة (المرحلة الأولى) | الشركة الوطنية لأعمال المياه | 2023-11-19 | 2026-12-23 | 1.16% | 55.98% | 77.24% | 56.1% | 1.3% | 80.26% | 14.26% | 0% | 37.8414 | متأخر | 2027-02-21 | لا | 1. معاملة إيقاف جزئي نسبة 15.0% 2. معاملة تمديد لتأخر صرف المستخلصات بمدة 24 يوم | 1.تم الاجتماع مع المقاول و الاستشاري بالموقع بتاريخ الخميس 19/10/2026 و الاتفاق علي اخلاء التصاريح المتأخره علي النظام بسب الرسوم و ذلك بعد صرف المستخلصات و البدء في اعمال التصوير التلفزيوني للاستلام الجزئي بتاريخ 20/10/2026 و اصدار تصاريح جديده بتاريخ 25/10/2026 بعد اخلاء التصاريح المتأخره 2.تم التوجيه بضروره حضور مدير مشاريع المقاول للاجتماع الاسبوعي للتأكد من توفير الدعم الكافي للمشروع | 1. معاملة إيقاف جزئي نسبة 15.0% 2. معاملة تمديد لتأخر صرف المستخلصات بمدة 24 يوم 3.معاملة استحداث بند لاعمال الاسفلت | 1. تم توجيه الإستشاري فيوتشر بالبريد الإلكتروني بتاريخ 15/10/2026 لإعداد معاملة تمديد لتأخر صرف المستخلصات بمدة 24 يوم 2. تم إرسال معاملة استحداث بند من الانشاءات إلي الجدولة و التحكم بتاريخ 18/10/2026 م و تم المراجعة وارسال الملاحظات إلي الانشاءات 3.تم ارسال معاملة ايقاف جزئي للأعمال بنسبة 15% و تم مراجعتها من قسم الجدولة و تم اصدار خطاب الإيقاف للمقاول بتاريخ 22/10/2026 م 4. يتم اعداد معاملة التمديد لتأخر صرف المستخلصات 26 يوم و متوقع الانتهاء منها بتاريخ 22/10/2026م | - | 2026-11-05
2 | 901260326 | مشروع ايصال خدمة الصرف الصحي لمشروع بوابة سمو المطل علي تقاطع طريقيالملك فيصل و الملك فهد الكائن بحي المصانع بالمدينة المنورة | شركه اعمال المحترفون للتجارة والمقاولات | 2026-08-11 | 2027-04-11 | 0% | 0.00% | 8.45% | 0% | 1.3% | 10.64% | 0.7386% | 0% | 3.7591 | منتظم | 2027-06-10 | لا | 1. زيادة معدلات الانجاز | 1-تم الاجتماع مع المقاول بتاريخ الخميس 15/10/2026 و تم الاتفاق علي خطه تصحيحيه لتوريد جميع المواد بالمشروع قبل نهايه شهر اكتوبر و رفع التصاريح للبدء في تنفيذ الاعمال و ضروره البدء في اعمال الثقب الافقي قبل نهايه الشهر 2- تم توريد مواسير الحفر المكشوف بالمشروع بطول 93 متر بتاريخ 19/10/2026 م 3- تم اعاده رفع التصاريح التي تأخر رفعا سابقا بسبب مشكله تقنيه في النظام 21/10/2026م | لا يوجد | لا يوجد | - | 2026-11-12
3 | 901240091 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة ينبع | مؤسسة منصور الغامدي للمقاولات العامة | 2024-07-17 | 2027-01-24 | 10.3% | 47.57% | 62.18% | 47.57% | -14.61% | 63.56% | 6.092% | 0% | 22.6795 | متأخر | 2027-03-25 | لا | 1. معاملة تمديد زمني (17) يوم نتيجة تأخر صرف المستخلصات | 1. تم الاجتماع مع المقاول بتاريخ 20 أكتوبر 2026 والتأكيد علي الالتزام بالخطة التصحييحة والنسب المستهدفة في شهري أكتوبر ونوفمبر 2. تم رفع عدد 2 تصريح لمنطقتي رقم 6 ، 3 وحاليا علي النظام في مرحلة التنسيق 20 /10/ 2026 3. تم بدء العمل في تصريح بطول 400 متر في منطقة رقم 1 وتم تمديد 30 متر حتي تاريخ 20 /10/ 2026 | 1. معاملة تمديد زمني (17) يوم نتيجة تأخر صرف المستخلصات 2.جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1.تم رفع معاملة جدول الكميات المعدل رقم 1 بتاريخ 04/10/2026م الي ادارة المشتريات للمراجعة و الاعتماد 2. تم رفض معاملة جدول الكميات المعدل رقم 1 من قبل ادارة المشتريات بتاريخ 14/10/2026م لوجود بعض المعلومات الناقصة عند رفع الطلب علي النظام 3. تم اعداد البرنامج الزمني المعدل بتمديد زمني 17 يوما من جانب المقاول تمهيدا لتقديمه بعد اصدار امر الشراء 4. تم رفع معاملة التمديد 17 يوم بتاريخ 20/10/2026م و هي الان لدي ادارة المشتريات للمراجعة والاعتماد | 20 أغسطس 2026 | 2026-12-03
| الإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي | [12 empty] | 64.28
Formulas:
تاريخ بدء العقد Contract Start = XLOOKUP([امر الشراء],Table4[PO],Table4[بداية المشروع التعاقدية],0)
تاريخ نهاية العقد Contract Finish = XLOOKUP([امر الشراء],Table4[PO],Table4[نهاية المشروع المعدلة PMO LIVE],0)
تاريخ التسليم الإبتدائي المتوقع = [تاريخ نهاية العقد Contract Finish]+60
التاريخ المتوقع للتعثر = XLOOKUP([امر الشراء],Table4[PO],Table4[التاريخ المتوقع للتعثر- متوسط نسب انجاز],0)

## المتوقع تأخرها 2026
م | امر الشراء | إسم المشروع Project | اسم المقاول Contractor | تاريخ بدء العقد Contract Start | تاريخ نهاية العقد Contract Finish | نسبة الإيقاف (%) | الفعلي الإسبوع السابق (%) | المخطط (%) Planned | الفعلي(%) Actual | التباين (%) | نسبة المخطط التراكمي حتى 31 أغسطس 2026 | النسبة المطلوبة للإنتظام خلال أكتوبر 2026 (%) | قيمة العقد (مليون) Contract Value | حالة المشروع | تاريخ التسليم الإبتدائي المتوقع | ضمن خطة الانجاز | ملخص خطة المعالجة | الإجراء الفني للمشروع | الإجراء الإداري للمشروع | اخر تحديث الإجراء الإداري للمشروع | التاريخ المخطط لخروج المشروع من التأخر | التاريخ المتوقع للتأخر
1 | 901260326 | مشروع ايصال خدمة الصرف الصحي لمشروع بوابة سمو المطل علي تقاطع طريقيالملك فيصل و الملك فهد الكائن بحي المصانع بالمدينة المنورة | شركه اعمال المحترفون للتجارة والمقاولات | 2026-08-11 | 2027-04-11 | 0% | 0.00% | 8.45% | 0% | -8.45% | 10.64% | 0.7386% | 3.7591 | منتظم | 2027-06-10 | لا | 1. زيادة معدلات الانجاز | 1-تم الاجتماع مع المقاول بتاريخ الخميس 15/10/2026 و تم الاتفاق علي خطه تصحيحيه لتوريد جميع المواد بالمشروع قبل نهايه شهر اكتوبر و رفع التصاريح للبدء في تنفيذ الاعمال و ضروره البدء في اعمال الثقب الافقي قبل نهايه الشهر 2- تم توريد مواسير الحفر المكشوف بالمشروع بطول 93 متر بتاريخ 19/10/2026 م 3- تم اعاده رفع التصاريح التي تأخر رفعا سابقا بسبب مشكله تقنيه في النظام 21/10/2026م | لا يوجد | لا يوجد | - | 2026-10-28
2 | 901240095 | مشروع تنفيذ شبكة توزيع المياه في حي المحاميد بالمدينة المنورة | شركة خزام ناصر سعيد الشهراني للمقاولات | 2024-08-22 | 2027-11-03 | 19.08% | 18.96% | 27.52% | 18.96% | -8.56% | 28.29% | 0% | 29.4327 | منتظم | 2028-01-02 | لا | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1. تم الاجتماع مع المقاول بتاريخ 18/10/2026 للتوجيه بالانتهاء من اعمال الاسفلت للتصريح المفتوح والمتأخر 31/10/2026 2. تم الانتهاء من تقرير السحب للمشروع وجاري استكمال توقيعاته من ادارة المشروع بتاريخ 20/10/20226 | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع(انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار خطاب انذار نهائي للمقاول لتوقف الاعمال لمدة 15 يوم متصلة بتاريخ 01/09/2026 2. تم رفض الخطه تصحيحية المرسلة من جانب المقاول علي النظام بتاريخ 13/10/2026 | - | 2026-11-05
3 | 901240282 | مشروع استبدال خطوط وشبكات المياه المتهالكة بالمدينة المنورة | شركة ثروات المجد للمقاولات العامة | 2024-12-22 | 2029-01-09 | 0% | 3.17% | 12.07% | 3.17% | -8.9% | 12.17% | 0% | 26.59 | منتظم | 2029-03-10 | لا | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1. تم ارسال دعوة رسمية لاجتماع بحضور صاحب الشركة شخصياً بتاريخ 12/10/2026 ولا يوجد اي استجابة من المقاول 2. تم زيارة مواقع المشروع وتصاريح العمل المفتوحة بتاريخ 13/10/2026 ولا يوجد اي اعمال او فرق عمل او معدات بمواقع العمل | 1. اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم رفع طلب اصدار الانذار النهائي للمقاول الى الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي( لتوقف الاعمال اكثر من 15 يوم عن العمل) بتاريخ 29/09/2026 2.تم اصدار امر الشراء بتمديد زمني 14 يوم و تم توجيه المقاول بتقديم البرنامج الزمني حتي 15/09/2026 و لكن رفض المقاول الرد بتقديم الخطة المطلوبة وفقا لإتجاهه للقضاء 3. تم ارسال بريد الكتروني الي سلاسل الامداد بتاريخ 12/10/2026م للتعجيل باصدار خطاب الانذار النهائي 4. تم ارسال ايميل تذكير الي ادارة المشتريات للتعجيل باصدار الخطاب بتاريخ 14/10/2026م 5.تم اغلاق طلب اصدار خطاب الانذار النهائي من قبل سلاسل الامداد بتاريخ 14/10/2026م بناءا علي ايميل من ادارة المشاريع 6.تم مراجعة الايميل المشار اليه وتبين انه ايميل يخص نفس المقاول ولكن بقطاع اخر وتم احاله الطلب مرة اخري الي سلاسل الامداد بتاريخ 15/10/2026م 7.تم ارسال ايميل تصعيد بتاريخ 20/10/2026م الي ادارة المشتريات بالقطاع للتعجيل في اصدار خطاب الانذار | - | 2026-12-02
4 | 601250198 | استكمال انشاء شبكات الصرف الصحي بالأحياء الجنوبية بمدينة ضبا | شركة اثمار التشييد للبناء والمقاولات | 2025-12-23 | 2027-12-22 | 49% | 0.02% | 5.86% | 0.14% | -5.72% | 6.26% | 0% | 33.34 | منتظم | 2028-02-20 | لا | لا يوجد | 1. عمل زيارة ميدانية بتاريخ 19/10/2026 لمتابعة سير العمل بالموقع و الالتزام بمتطلبات الأمن و السلامة. 2.عقد اجتماع بتاريخ 21/10/2026 لمتابعة موقف التوريدات و التزام المقاول بالخطة التصحيحة. | لا يوجد | لا يوجد | - | 2026-12-05
5 | 901240327 | مشروع إستكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية لمخططات شوران ( المرحلة الثانية ) | شركه أفاق الدولية | 2025-04-06 | 2028-04-23 | 0% | 7% | 11.25% | 7% | -4.25% | 12.16% | 0% | 15.4565 | منتظم | 2028-06-22 | لا | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1. قام المقاول برفع دعوى قضائية لفسخ العقد نتيجة عدم التعويض عن زيادة كميات الاسفلت 2. نظرا لعدم اغلاق التصاريح المفتوحة وشكوى المواطنين المتكررة تم تطبيق الاجراءات النظامية وتغريم المقاول 29 الف ريال نظير مخالفات الامن والسلامة بمواقع العمل المفتوحة حتي 01/10/2026 م 3. تم ارسال دعوة رسمية لاجتماع بحضور صاحب الشركة شخصياً بتاريخ 12/10/2026 ولا يوجد اي استجابة من المقاول 4. تم زيارة مواقع المشروع وتصاريح العمل المفتوحة بتاريخ 13/10/2026 ولا يوجد اي اعمال او فرق عمل او معدات بمواقع العمل | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. .تم إحالة الطلب من ادارة المشتريات بالقطاع الي ادارة الإنشاءات بالقطاع بتاريخ 29/09/2026م لتعديل طلب السحب الي طلب الإنهاء 2. تم ارسال تقرير إنهاء العقد من قبل ادارة الانشاءات الي ادارة الجدولة بتاريخ 01/10/2026م للمراجعة وتمت المراجعة وتوجية ادارة الانشاءات بسرعة استكمال التوقيعات والرفع 3. تم إرسال التقارير المطلوبة الي ادارة المشتريات بتاريخ 05/10/2026م لإكمال اللازم 4. تم التواصل مع ادارة المشتريات بتاريخ 08/10/2026 للوقوف علي حاله المعاملة وطلب الدعم للتسريع 5. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 14/10/2026م من قبل ادارة الجدولة و التحكم لاضافة المشروع الي محضر اجتماع لجنه سحب و انهاء العقود | - | 2026-12-10
6 | 901230191 | تنفيذ خطوط فرعية وتوصيلات منزلية للصرف الصحي مع اعادة تأهيل محطة الضخ بينبع | شركة العزم للإنشاء والتعمير | 2023-11-07 | 2027-03-09 | 24.16% | 53.75% | 55.21% | 54.2% | -1.01% | 56.45% | 0% | 48.3797 | منتظم | 2027-05-08 | لا | 1. معاملة تمديد العقد بمدة (25) يوم نتيجة تأخر صرف المستخلصات | 1. تم تقديم المخططات التنفيذية للخدمات الفنية للنطاق البديل بحي المروج بعد تلافي الملاحظات بتاريخ 13/10/2026 2. تم انعقاد لجنة الاختبار والتشغيل التجريبي لمنطقة 2 بحي الحوراء بتاريخ 20/10/2026 ومباشرة اعمالهم في الموقع | 1. معاملة تمديد العقد بمدة (25) يوم نتيجة تأخر صرف المستخلصات 2. معاملة فتح نطاق جديد | 1. تم اعادة رفع معاملة التمديد من ادارة الانشاءات بتاريخ 08/09/2026م 2. تم إحالة معامله التمديد من ادارة المشتريات الي الادارة القانونية بتاريخ 14/10/2026م 3. تم التواصل مع ادارة الانشاءات بتاريخ 14/10/2026م للتعجيل باعداد معامله فتح النطاق لتكون جاهزه بمجرد اعتماد طلب التمديد 4. تم اعتماد الخطة التصحيحية المرسل من جانب المقاول بتاريخ 13/10/2026 م و اخفق المقاول في تحقيق النسب المخططة 54.56% 5. تم اعتماد معامله التمديد علي النظام بتاريخ 15/10/2026 و تم احالة الطلب الي ادارة المشتريات بالقطاع لاضدار امر الشراء 6. تم إرسال بريد الكتروني من الجدولة و التحكم إلي ادارة المشتريات لسرعة اصدار P.O 7. تم اصدار أمر الشراء للتمديد 25 يوم بتاريخ 19/10/2026م 8. تم ارسال معامله فتح نطاق من ادارة الانشاءات الي ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 20/10/2026م و تم اعادتها بملاحظات 9. تم اعتماد البرنامج الزمني المعدل بتمديد زمني 25 يوم علي نظام اليونيفيرمن المركز الرئيسي بتاريخ 22/10/2026 م | - | 2026-12-05
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي | [12 empty] | 108.5782
Formulas:
تاريخ بدء العقد Contract Start = XLOOKUP([امر الشراء],Table4[PO],Table4[بداية المشروع التعاقدية],0)
تاريخ نهاية العقد Contract Finish = XLOOKUP([امر الشراء],Table4[PO],Table4[نهاية المشروع المعدلة PMO LIVE],0)
تاريخ التسليم الإبتدائي المتوقع = [تاريخ نهاية العقد Contract Finish]+60
التاريخ المتوقع للتأخر = XLOOKUP([امر الشراء],Table4[PO],Table4[التاريخ المتوقع للتأخر - متوسط نسب انجاز],0)

## ذات الأداء المنخفض
# | امر الشراء | إسم المشروع | اسم المقاول | قيمة العقد المعدلة مع الضريبة (مليون) | تاريخ بدء العقد | تاريخ نهاية العقد | نسبة الإيقاف (%) | الفعلي الإسبوع السابق (%) | نسبة الإنجاز المخطط (%) | نسبة الإنجاز الفعلي (%) | تباين البرنامج الزمني (%) | وضع المشروع | نسبة المخطط التراكمي حتى 31 يوليو 2026 | النسبة المطلوب زيادتها في يوليو 2026 للإنتظام | تاريخ التسليم الإبتدائي المتوقع | نسبة المدة المنقضية % | معايير تقييم الأداء المنخفض | سبب ضعف الاداء | ملخص خطة المعالجة | الإجراء الفني للمشروع | الإجراء الإداري للمشروع | اخر تحديث الإجراء الإداري للمشروع | التاريخ المخطط لخروج المشروع من التأخر / التعثر | التاريخ المتوقع للتأخر/ للتعثر
1 | 901250110 | استكمال إنشاء أشياب مع ملحقاتها ومحطة تنقية للمياه في مناطق مختلفة بمحافظة الحناكية | شركة بنون و فنون للمقاولات | 4.9368 | 2025-04-27 | 2026-10-09 | 0% | 46.91% | 100% | 46.91% | -53.09% | متعثر | 100% | 43.19% | 2026-12-08 | 102.5% | Poor Performance | 1.ضعف الملاءة المالية للمقاول 2.تأثر المستخلصات المصروفة له بقضايا خارجية | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | لا يوجد اجراء فني | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار خطاب الإنذار النهائي بتاريخ 28/09/2026م و يوجد مهلة 15 يوم لإتخاذ الإجراءات التصحيحية من جانب المقاول 2. تم توجية إدارة الإنشاءات بالبدء بتجهيز معاملة السحب ليتم مراجعتها من قبل ادارة الجدولة والتحكم ومتوقع ارسالها بتاريخ 11/10/2026م 3. تم تقديم معاملة السحب من ادارة الانشاءات الي ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 13/10/2026م و تم الانتهاء من المراجعة و ارسالها لاستكمال التوقيعات 4. تم رفض الخطة التصحيحية المرسلة من جانب المقاول بتاريخ 13/10/2026 م 5. تم الإنتهاء من التوقيعات و الرفع لمعاملة السحب بتاريخ 18/10/2026 م 6. تم رفع معامله السحب الي ادارة الجدولة والتحكم-المركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م | 30 سبتمبر 2026 | متعثر
2 | 901240123 | استكمال مشروع شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية بينبع | مؤسسة إبراهيم عتيق الفزي للمقاولات | 25.7484 | 2024-08-18 | 2026-10-27 |  |  | 85.45% | 27.94% | -57.51% | متعثر | 100% | 62.16% | 2026-12-26 | 99.38% | Poor Performance | 1.عدم إتاحة العمل في 70 % من نطاق المشروع | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1. جاري تشكيل لجنة الاختبار والتشغيل التجريبي للاستلام الابتدائي الجزئي لمنطقة ينبع النخيل 2. تم الاجتماع مع المقاول والاستشاري بتاريخ 19/10/2026 بسرعة الانتهاء من أعمال السفلتة وتسليم المختبر لعدد 6 تصاريح مفتوحة متأخرة خلال اسبوعين 3. توجيه المقاول للانتهاء من اعمال التركيبات للتصريح الجاري بطول 250 متر قبل يوم 27/10/2026 | 1. معاملة إنهاء العقد من الطرف الأول | 1. تم ارسال معاملة الإنهاء طبقا للمادة 50 الفقرة (أولا/2/ب) بسبب وفاه صاحب المؤسسة الي ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 28/09/2026م للمراجعة 2. تم الانتهاء من المراجعة من قبل ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 29/09/2026م و توجية ادارة الإنشاءات بالقطاع باستكمال التوقيعات و الرفع 3. تم رفع معاملة الانهاء الي ادارة الجدولة والتحكم -المركز الرئيسي بتاريخ 11/10/2026م 4. تم ارسال ايميل الي الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 12/10/2026م للدعم بسرعة الانتهاء من المعاملة 5. تم طلب استشارة قانونية بتاريخ 18/10/2026 م بخصوص انهاء التعاقد و تمت الافادة بأنه يرجي الرجوع للإفادة السابقة 6. تم الرد من الادارة القانونية بتاريخ 19/10/2026م بجواز الانهاء طبقا للمادة 50 اولا/2/ب 7. تم احاله معامله الانهاء من ادارة المشاريع الي ادارة الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 20/10/2026م لاكمال اللازم | - | متعثر
3 | 901230253 | إحلال شبكات وخطوط مياه بمدينة ينبع | شبكة الإنشاء للمقاولات | 26.8104 | 2024-01-25 | 2026-12-23 | 0% | 21.02% | 66.27% | 21.02% | -45.25% | متعثر | 67.96% | 37.04% | 2027-02-21 | 94.17% | Poor Performance | 1.عدم القدرة علي اغلاق التصاريح القائمة. 2. ضعف امكانيات المقاول 3. عدم وجود الفرق و العمالة الكافية | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1. تم الانتهاء من اتمام الاعمال لجميع التصاريح المفتوحة فيما عدا تصريح واحد متبقي اعمال الاسفلت سيتم الانتهاء قبل 28/10/2026 | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1.تم إصدار خطاب الانذار النهائي الالحاقي رقم (1448/515/22299) بتاريخ 22/08/2026م 2. تم اصدار خطاب الاستئناف للأعمال التي تم ايقافها بتاريخ 11/10/2026م 3. تم تقديم معامله السحب من ادارة الانشاءات الي ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 13/10/2026م و تم الانتهاء من المراجعة و ارسالها لاستكمال التوقيعات 4. تم اعتماد الخطة التصحيحية المقدمة من المقاول بتاريخ 10/10/2026 م و اخفق المقاول في تحقيق النسب المخططة 68.71% 5. تم الإنتهاء من التوقيعات و الرفع لمعاملة السحب بتاريخ 18/10/2026 م 6. تم رفع معامله السحب الي ادارة الجدولة والتحكم-المركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م | 30 سبتمبر 2026 | متعثر
4 | 901240075 | استكمال تنفيذ خطوط وشبكات المياه بأحياء شرق المدينة المنورة والعاقول | شركة دقة الابعاد للمقاولات | 44.8793 | 2024-06-25 | 2027-04-03 | 22.55% | 13.2% | 47.52% | 13.2% | -34.32% | متعثر | 49.79% | 26.69% | 2027-06-02 | 83.89% | Poor Performance Backloaded | 1.عدم وجود ملائه ماليه لدي المقاول. 2.عدم القدرة علي اصدار تصاريح جديدة بسبب عدم قدرة المقاول علي اغلاق التصاريح القديمة. | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1.تم الاجتماع مع سعادة نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع لمناقشة اداء المقاول وتم الاتفاق على تقديم خطة تصحيحية لمشاريع المقاول ومن ثم منح المقاول مهلة لانهاء الاعمال بناءا على الخطة التصحيحية بتاريخ 01/10/2026 2. تم تقديم الخطة التصحيحيحة و الاجتماع مع الجدولة والتحكم وادارة المشاريع لمراجعة الخطط التصحيحية وابداء الملاحظات الفنية بتاريخ 05/10/2026 3. تم ارسال ايميل لمدير برنامج المياه رقم 01 بجميع الملاحظات الفنية على الخطط التصحيحية لمشاريع المقاول و توجيه الملاحظات الى المقاول بتاريخ 06/10/2026 4.تم الاجتماع مع المدير التنفيذي للمقاول لمناقشة الملاحظات المرسلة بالخطة التصحيحية بتاريخ 06/10/2026 | 1.معاملة جدول كميات معدل (تخفيض) 2. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار خطاب انذار أول للمقاول لتدني نسب الانجاز بتاريخ 01/09/2026 2. تم تقديم معاملة جدول كميات معدل (تخفيض) بتاريخ 20/09/2026م 3. تم الانتهاء من مراجعة معامله التخفيض من قبل ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 21/09/2026م 4. تم اصدار طلب خطاب انذار نهائي إلي ادارة الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 01/10/2026م 5. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 11/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي 6. تم استكمال التوقيعات لمعامله الجدول المعدل (التخفيض) و متوقع رفعها بتاريخ 18/10/2026م 7.تم مراجعة الخطط التصحيحية المعاد ارسالها من المقاول بتاريخ 11/10/2026 و تم دعوة المقاول لمناقشة الملاحظات الفنية علي الخطط التصحيحية المرسلة من جانب المقاول بتاريخ 15/10/2026 8.تم احالة الطلب من سلاسل الامداد الي الجدولة والتحكم المركز الرئيسي بتاريخ 14/10/2026م وتم الافادة انه قد تم اصدار خطاب انذار نهائي بتاريخ 25/01/2026م 9.تم التواصل مع ادارة الجدولة والتحكم -المركز الرئيسي بتاريخ 18/10/2026م لتعديل الخطاب الموجة الي سلاسل الامداد لتضاف كلمة خطاب انذار نهائي الحاقي 10.تم رفع معامله التخفيض علي النظام بتاريخ 19/10/2026م 11.تم اعادة طلب اصدار خطاب الانذار النهائي من ادارة المشاريع الي ادارة الجدولة والتحكم ببالمركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م 12. تم اعادة الطلب إلي ادارة المشاريع بتاريخ 21/10/2026 بسبب تناقض الردود و تم أعادة المعاملة إلي الجدولةو التحكم بالمركز الرئيسي بتوضيح عدم وجود تناقض مع شرح المطلوب بالتفصيل. | 15 اغسطس 2026 | متعثر
5 | 901250275 | استكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية وشبكات الصرف الصحي بأحياء شوران | شركة عوده مبارك البلادي و أبنائه للمقاولات المحدودة | 11.9614 | 2025-11-18 | 2027-05-17 | 0% | 7.51% | 43.69% | 7.51% | -36.18% | متعثر | 46.29% | 28.88% | 2027-07-16 | 62.02% | Poor Performance | 1.ضعف امكانيات المقاول لتنفيذ الاعمال وفق البرنامج الزمني | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1.. تم الاجتماع مع سعاده نائب الرئيس للمشاريع و مالك شركه المقاول في اجتماع بتاريخ 14/10/2026 و لا يوجد استجابه من المقاول لاستكمال العمل بالمشروع حتي الان 2. تم الانتهاء من اعمال الاسفلت بعدد 3 تصاريح اخري ليكون اجمالي التصاريح المسفلته 6 تصاريح و عدد التصاريح المتبقيه بدون اسفلت ضمن التصاريح المفتوحه عدد 2 تصاريح حفر و تمديد + 1 تصريح اعمال طبقات 3. يتم اعمال الحفر و التمديد بعدد 2 تصريح و الإنتهاء بنهايه شهر اكتوبر 2026 | 1. استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1.تم إصدار خطاب الانذار الأول للمقاول بتاريخ 30/08/2026 نظرا لتجاوز التباين 20% طبقا لدليل إدارة المشروعات PMM rev.03 2. تم رفع طلب اصدار خطاب الانذار النهائي إلي ادارة الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 30/09/2026 م 3. تم اصدار خطاب استئناف للاعمال الموقوفة بنسبة 4.40 بتاريخ 11/10/2026م 4. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 11/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي 5. تم ارسال ايميل تذكير الي ادارة المشتريات بتاريخ 14/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي 6. تم احاله الطلب من سلاسل الامداد الي الجدولة والتحكم المركز الرئيسي بتاريخ 14/10/2026م حتي يتم موافتهم بأخر مستجدات الاجتماع مع المقاول 7. تم الافادة من قبل ادارة الانشاءات بتاريخ 19/10/2026م انه سيتم التواصل مع سلاسل الامداد لاستكمال اصدار خطاب الانذار النهائي 8. تم الرد علي سلاسل الامداد من قبل ادارة الانشاءات بتاريخ 19/10/2026 باستكمال اجراءات اصدار خطاب الانذار النهائي 9. تم اعادة المعاملة من ادارة الجدولة والتحكم-المركز الرئيسي الي ادارة المشاريع 21/10/2026م مع ذكر ان هناك تعارض بين الافادات من مدير المشروع بالبريد الكتروني و الرد علي المعامله 10. تم الرد من قبل ادارة المشاريع إلي ادارة الجدولة والتحكم-المركز الرئيسي بتاريخ 21/10/2026م انه لا يوجد تعارض و توضيح انه مطلوب استكمال اجراءات اصدار خطاب الانذار النهائي | 30 أكتوبر 2026 | متعثر
6 | 901240282 | مشروع استبدال خطوط وشبكات المياه المتهالكة بالمدينة المنورة | شركة ثروات المجد للمقاولات العامة | 26.59 | 2024-12-22 | 2029-01-09 | 0% | 3.17% | 12.07% | 3.17% | -8.9% | منتظم | 12.17% | 0% | 2029-03-10 | 45.23% | Poor Performance Zero Progress Backloaded Near to Delay | 1.توقف المقاول عن العمل من ديسمبر 2025 نتيجة زيادة كميات الأسفلت الناتجة عن تطبيق الاشتراطات المحدثة من الأمانة بعد إصدار وبدء تطبيق الدليل الشامل لأعمال البنية التحتية و الإتجاه للقضاء. 2.تعارض بعض مسارات العمل بالمشروع مع الخدمات القائمة بالموقع 3.رفض التصاريح المقدمة للجهات المتخصة لاصدارها بسبب الاجراءات المرورية | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1. تم ارسال دعوة رسمية لاجتماع بحضور صاحب الشركة شخصياً بتاريخ 12/10/2026 ولا يوجد اي استجابة من المقاول 2. تم زيارة مواقع المشروع وتصاريح العمل المفتوحة بتاريخ 13/10/2026 ولا يوجد اي اعمال او فرق عمل او معدات بمواقع العمل | 1. اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم رفع طلب اصدار الانذار النهائي للمقاول الى الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي( لتوقف الاعمال اكثر من 15 يوم عن العمل) بتاريخ 29/09/2026 2.تم اصدار امر الشراء بتمديد زمني 14 يوم و تم توجيه المقاول بتقديم البرنامج الزمني حتي 15/09/2026 و لكن رفض المقاول الرد بتقديم الخطة المطلوبة وفقا لإتجاهه للقضاء 3. تم ارسال بريد الكتروني الي سلاسل الامداد بتاريخ 12/10/2026م للتعجيل باصدار خطاب الانذار النهائي 4. تم ارسال ايميل تذكير الي ادارة المشتريات للتعجيل باصدار الخطاب بتاريخ 14/10/2026م 5.تم اغلاق طلب اصدار خطاب الانذار النهائي من قبل سلاسل الامداد بتاريخ 14/10/2026م بناءا علي ايميل من ادارة المشاريع 6.تم مراجعة الايميل المشار اليه وتبين انه ايميل يخص نفس المقاول ولكن بقطاع اخر وتم احاله الطلب مرة اخري الي سلاسل الامداد بتاريخ 15/10/2026م 7.تم ارسال ايميل تصعيد بتاريخ 20/10/2026م الي ادارة المشتريات بالقطاع للتعجيل في اصدار خطاب الانذار | - | 2026-12-02
7 | 601250198 | استكمال انشاء شبكات الصرف الصحي بالأحياء الجنوبية بمدينة ضبا | شركة اثمار التشييد للبناء والمقاولات | 33.34 | 2025-12-23 | 2027-12-22 | 0% | 0% | 5.86% | 0.14% | -5.72% | منتظم | 6.26% | 0% | 2028-02-20 | 41.15% | Poor Performance | تأخر الموافقة علي اصدار التصاريح للمشروع | لا يوجد | 1. عمل زيارة ميدانية بتاريخ 19/10/2026 لمتابعة سير العمل بالموقع و الالتزام بمتطلبات الأمن و السلامة. 2.عقد اجتماع بتاريخ 21/10/2026 لمتابعة موقف التوريدات و التزام المقاول بالخطة التصحيحة. | لا يوجد | لا يوجد | 30 أغسطس 2026 | 2026-12-05
8 | 901240136 | مشروع خطوط وشبكات المياه بمنطقة شمال وشرق المدينة المنورة | شركة كيان كاك المملكة | 35.8946 | 2024-09-09 | 2028-11-17 | 0% | 10.5% | 13.63% | 10.5% | -3.13% | منتظم | 13.99% | 0% | 2029-01-16 | 50.52% | Backloaded | 1. تأخر استكمال تقديم المواد للاعتماد | لا يوجد | 1. تم الاجتماع مع المقاول بتاريخ 20/09/2026 والضغط عليه لاستكمال الاعمال وتم الاتفاق على بدء اعمال اثقب الافقي - استجاب المقاول وقام بالانتهاء من غرفة الارسال 2. تم الانتهاء من اعمال الثقب الافقي بتاريخ 28/09/2026 3. رفض المقاول عن التعويض عن اسعار الاسفلت وارسل الرد رسمياً لسلاسل الامداد 12/10/2026 | لا يوجد | لا يوجد | - | 2027-05-10
9 | 901250461 | مشروع انشاء شبكات مياه بمدائن صالح | شركة ركن المواثيق للمقاولات شركة شخص واحد | 21.7925 | 2026-03-16 | 2028-07-27 | 0% | 1.36% | 5.48% | 1.36% | -4.12% | منتظم | 5.864% | 0% | 2028-09-25 | 25.46% | Poor Performance | 1. صعوبة استخراج التصاريح من الهيئة الملكية باعتبار أهمية المنطقة ودورها السياحي 2. تأخر استكمال تقديم الخطط وطرق التنفيذ للاعتماد 3. تأخر استكمال تقديم المواد للاعتماد 4. تأخر استكمال تقديم الطاقم الفني ومدير المشروع 5. تحديد المسار مع الهيئة الملكية و اعمال الرفع المساحي | لا يوجد | 1. يتم اعتماد التصاريح المرفوعة بطول 500 متر للمسار المعدل في حي العزيزية من بلدية العلا 20 أكتوبر 2026 | لا يوجد | لا يوجد | - | 2027-09-15
10 | 901230177 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي باحياء الجرف بالمدينة المنورة | شركة البنايات العربية | 78.2236 | 2023-10-25 | 2027-12-09 | 18% | 22.5% | 30.33% | 22.5% | -7.83% | منتظم | 30.56% | 0% | 2028-02-07 | 72.58% | Zero Progress Near to Delay | 1. عدم القدرة علي اصدار تصاريح جديدة بسبب تصنيف المقاول 2. تأخر اغلاق التصاريح المفتوحة في الفترة السابقة بسبب تطبيق الدليل الشامل للأسفلت | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1. .تأخر رفع التصاريح بسبب مشكله تقنيه علي نظام الامانه و تم اعاده رفع التصاريح بتاريخ 21/10/2026 و تم رفع تصريح شبكيه خط ال500 علي الخط القائم قطر 1200 بتاريخ مما يخدم خطه الحج و الاستلام الجزئي لحي النخيل | لا يوجد | لا يوجد | - | 2027-01-05
11 | 901250436 | تنفيذ خط مياه رئيسي وخزان وشبكة توزيع رئيسية لوادي الريم وقراها | شركة أعمال متكاملة للمقاولات | 58.776 | 2026-01-11 | 2028-08-30 | 0% | 0% | 1.87% | 0% | -1.87% | ايقاف كلي | 4.211% | 0% | 2028-10-29 | 29.52% | Poor Performance | 1.عدم تنفيذ خزان التحلية (المصدر الرئيسي) حتى تاريخه، مما يجعل المشروع بدون مورد مائي فعلي وعدم تحقيق الاستفادة من المشروع | لا يوجد | 1. تحديث الموافقة على تخصيص الأرض : تم استلام المخططات القائمة لموقع بوابة الشلايل من شركة نقل المياه بتاريخ 29/9/2026 ، ومراجعة المخططات من قبل فريق الدعم الفني لاستكمال اعمال التصميم. 2.تحديث التصميم الابتدائي: بناءً على اعتماد موقع محطة الضخ داخل بوابة الشلايل، لاستكمال اعمال التصميم داخليا من قبل فريق الدعم. 3.تحديث طلب الموافقة على مسار المشروع : تم الاجتماع مع المدير التنفيذي بوزارة النقل بتاريخ 29/9/2026 وذلك للتأكيد على أهمية واستعجال تنسيق الاجتماع المحدد لمناقشة مسار المشروع. 4. تم الاجتماع مع وزارة النقل بتاريخ اليوم 10/6/2026 لمناقشة مسار المشروع المقترح 5- تم الموافقة على تمديد الايقاف لمدة 90 يوم بتاريخ 18/10/2026 م | لا يوجد | لا يوجد | - | 2027-01-15
12 | 901240327 | مشروع إستكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية لمخططات شوران ( المرحلة الثانية ) | شركه أفاق الدولية | 15.4565 | 2025-04-06 | 2028-04-23 | 0% | 7% | 11.25% | 7% | -4.25% | منتظم | 12.16% | 0% | 2028-06-22 | 50.67% | Backloaded Zero Progress | 1. تأخر استكمال تقديم الخطط وطرق التنفيذ للاعتماد 2. ضعف معدلات الاداء | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1. قام المقاول برفع دعوى قضائية لفسخ العقد نتيجة عدم التعويض عن زيادة كميات الاسفلت 2. نظرا لعدم اغلاق التصاريح المفتوحة وشكوى المواطنين المتكررة تم تطبيق الاجراءات النظامية وتغريم المقاول 29 الف ريال نظير مخالفات الامن والسلامة بمواقع العمل المفتوحة حتي 01/10/2026 م 3. تم ارسال دعوة رسمية لاجتماع بحضور صاحب الشركة شخصياً بتاريخ 12/10/2026 ولا يوجد اي استجابة من المقاول 4. تم زيارة مواقع المشروع وتصاريح العمل المفتوحة بتاريخ 13/10/2026 ولا يوجد اي اعمال او فرق عمل او معدات بمواقع العمل | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. .تم إحالة الطلب من ادارة المشتريات بالقطاع الي ادارة الإنشاءات بالقطاع بتاريخ 29/09/2026م لتعديل طلب السحب الي طلب الإنهاء 2. تم ارسال تقرير إنهاء العقد من قبل ادارة الانشاءات الي ادارة الجدولة بتاريخ 01/10/2026م للمراجعة وتمت المراجعة وتوجية ادارة الانشاءات بسرعة استكمال التوقيعات والرفع 3. تم إرسال التقارير المطلوبة الي ادارة المشتريات بتاريخ 05/10/2026م لإكمال اللازم 4. تم التواصل مع ادارة المشتريات بتاريخ 08/10/2026 للوقوف علي حاله المعاملة وطلب الدعم للتسريع 5. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 14/10/2026م من قبل ادارة الجدولة و التحكم لاضافة المشروع الي محضر اجتماع لجنه سحب و انهاء العقود | 30 سبتمبر 2026 | 2026-12-10
13 | 901250253 | ترحيل خطوط وتنفيذ شبكات بمناطق متفرقة (المرحلة الاولى) | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات شركة شخص واحد | 68.355 | 2025-11-20 | 2029-07-08 |  |  | 3.84% | 1.43% | -2.41% | منتظم | 3.939% | 0% | 2029-09-06 | 25.34% | Poor Performance | 1.عدم الاستفادة من خط 1400 مم نظرا للتخطيط لخروج الخزانات الرابطة من الخدمة قريبا 2.تحديد نقاط الربط مع قطاع التشغيل والصيانة | لا يوجد | 1. تم رفض التصريح بتاريخ 18 أكتوبر 2026 وجاري المتابعة مع ادارة التنسيق مع الامانة لاستيفاء متطلباتهم 2. تم الاجتماع مع المقاول بتاريخ 20 أكتوبر 2026 لمتابعة جدول التوريدات المواد 3. يتم التنسيق مع ادارة التنسيق بالامانة لتغيير مسار الحفر لخط خط 400 متر قطر 160 مم line 7-30-b-01 بسبب وجود خدمات متعارضة تم اكتشافها ولا يمكن تنفيذ الخط للمسار القديم | لا يوجد | لا يوجد | - | 2027-10-25
14 | 901240105 | مشروع انشاء شبكات وخطوط الصرف الصحي بحي الأصيفرين بالمدينة المنورة | مجموعة سعد على العيسى للمقاولات | 63.6658 | 2024-07-17 | 2028-09-08 | 0% | 15.62% | 16.41% | 15.72% | -0.69% | منتظم | 16.63% | 0% | 2028-11-07 | 54.62% | Backloaded | 1. ضعف امكانيات المقاول 2. نقص عدد الفرق و العمال اللازمة 3. ضيق الشوارع و وجود شبكات قائمة متعارضة تستلزم الحفر اليدوي | لا يوجد | 1. تم إصدار التصريح الثاني لمبني الادلاء بتاريخ 15/10/2026 و جاري العمل بالتصريح للانتهاء من خطه خدمه موسم الحج | لا يوجد | لا يوجد | - | 2027-04-10
15 | 901240137 | خطوط مياه متفرقة بالمدينة المنورة ( الجزء الاول ) | شركة دقة الابعاد للمقاولات | 28.95 | 2024-09-30 | 2028-10-31 | 0% | 15.1% | 14.69% | 15.1% | 0.41% | متقدم | 15.01% | 0% | 2028-12-30 | 50.4% | Backloaded Zero Progress | 1.عدم وجود ملائه ماليه لدي المقاول. 2. ضعف امكانيات المقاول 3. عدم وجود فريق كافي للمقاول 4. عدم القدرة علي غلق التصاريح المفتوحة | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1.تم الاجتماع مع سعادة نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع لمناقشة اداء المقاول وتم الاتفاق على تقديم خطة تصحيحية لمشاريع المقاول ومن ثم منح المقاول مهلة لانهاء الاعمال بناءا على الخطة التصحيحيحة بتاريخ 06/10/2026 2. تم الاجتماع بين ادارة الجدولة والتحكم وادارة المشاريع لمراجعة الخطط التصحيحية وابداء الملاحظات الفنية بتاريخ 05/10/2026 3. تم ارسال ايميل لمدير برنامج المياه رقم 01 بجميع الملاحظات الفنية على الخطط التصحيحية على مشاريع المقاول 4. تم توجيه الملاحظات الى المقاول في الاجتماع مع المدير التنفيذي للمقاول لمناقشة الملاحظات بتاريخ 06/10/2026 | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع(انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار طلب خطاب الانذار النهائي لتوقف الاعمال لمدة 15 يوم متصلة بتاريخ 07/09/2026م 2. تم طلب الدعم من سلاسل الامداد لسرعة اصدار خطاب الانذار النهائي لاستكمال اجراءات السحب 3. تم الافادة من ادارة المشتريات بتاريخ 28/09/2026م ان الطلب تحت الإجراء 4. تم ارسال ايميل الحاقي من ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 07/10/2026م لسرعة اصدار خطاب الانذار النهائي 5. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 11/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي 6. تم مراجعة الخطط التصحيحية المعاد ارسالها من المقاول بتاريخ 11/10/2026 و تم دعوة المقاول لمناقشة الملاحظات الفنية علي الخطط التصحيحية المرسلة من جانب المقاول بتاريخ 14/10/2026 و لم يستجيب المقاول 7. تم اصدار خطاب الانذار النهائي بتاريخ 21/10/2026م | - | 2027-07-20
16 | 901240072 | تنفيذ شبكات صرف صحي متفرقة بالمدينة المنورة ( الجزء الاول ) | شركة ابداع الحياة للاستثمار | 50.2164 | 2024-09-30 | 2027-10-25 | 0% | 32.4% | 26.01% | 32.4% | 6.39% | متقدم | 26.23% | 0% | 2027-12-24 | 67.14% | Backloaded | 1. تأخر المقاول بسبب زيادة كميات الاسفلت عن التعاقد 2. ضعف الملاءه المالية | 1.معاملة جدول الكميات المعدل رقم (1) | لا يوجد اجراء فني | 1.معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) | 1. تم اعادة رفع المعامله الي ادارة المشتريات بتاريخ 09/09/2026م بناءا علي البريد الكتروني المستلم منهم باعادة رفع المعاملات 2. تم ارسال ايميل التصعيد "نتيجة المشكلة التقنية بالنظام" من قبل نائب الرئيس للمشاريع الرأسمالية بالقطاع الي نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م | - | 2027-07-05
17 | 901240090 | احلال شبكات وخطوط مياه بالمدينة المنورة | شركة بيان الانشاء للمقاولات | 24.8301 | 2024-06-04 | 2028-07-02 | 0% | 28.79% | 21.1% | 29.25% | 8.15% | متقدم | 21.49% | 0% | 2028-08-31 | 58.43% | Backloaded | 1.عدم استكمال الطاقم الفني وفريق السلامة للمقاول بالمشروع 2. رفض تصريح الثقب الافقي لجامعة طيبة من قبل شركة الكهرباء نتيجة وجود كابلات جهد عالي تتعارض مع المسار وغرفة الاستقبال 3. زيادة عروض الاسفلت المنفذة عن التعاقد طبقا لمتطلبات الامانة 4.تعارض ربط الخطوط المنفذة مع الخطوط القائمة للاستفادة منها | 1.معاملة جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1. تم الانتهاء من اعمال الجسة وتنفيذ اول توصيلة لتغذية مستشفى القلب وجاري التنسيق مع ادارة التشغيل والصيانة لاستكمال اعمال الربط على المستشفى بتاريخ 16/10/2026 | 1.معاملة جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1. تم اعادة رفع معاملة جدول الكميات بس استيفاء الملاحظات بتاريخ 21/09/2026م 2. تم ارسال ايميل التصعيد "نتيجة المشكلة التقنية بالنظام" من قبل نائب الرئيس للمشاريع الرأسمالية بالقطاع الي نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م | - | غير متوقع تأخره
18 | 901250499 | عبارة تصريف مياه الفائض لمحطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة المنورة | شركة مسعود بالعيد حيدر ال حيدر وشركاه للتجاره والمقاولات العامه | 14.3979 | 2026-01-13 | 2027-07-01 | 0% | 0% | 15.46% | 0% | -15.46% | متأخر | 16.28% | 6.384% | 2027-08-30 | 52.81% | Poor Performance | 1.تأخر صدور التصريح بيئي للمشروع | 1. معاملة التمديد الزمني نتيجة الإستئناف بعد الإيقاف الكلي بمدة 255 يوم | 1.تم جدوله اجتماع اخر مع اداره المحطه م عدنان الجابري والمؤسسة العامه للري لتنسيق المسار و نقطه الربط داخل المحطه بتاريخ 21/10/2026 م 2.تم الانتهاء من تجهيز المكاتب بالموقع و مناطق التشوين و المعدات لبدء العمل 3. تأخر رفع التصاريح بسبب مشكله تقنيه علي نظام الامانه و تم اعاده رفع التصاريح بتاريخ 21/10/2026 م 4.تم الاتفاق مع المقاول علي بدء اعمال توريد المواسير قبل نهايه شهر اكتوبر 2026 | 1. معاملة التمديد الزمني نتيجة الإستئناف بعد الإيقاف الكلي بمدة 255 يوم | 1. تم رفع معاملة التمديد 255 يوم من إدارة الانشاءات الي ادارة المشتريات بتاريخ 29/09/2026م للمراجعة والإعتماد 2.تم ارسال ايميل التصعيد "نتيجة المشكلة التقنية بالنظام" من قبل نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالقطاع الي نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 13/10/2026م 3. تم اعتماد الخطة التصحيحية المرسلة من جانب المقاول بتاريخ 13/10/2026 م و اخفق المقاول بتحقيق النسبة المخططة 0.58% 4. تم ارسال ايميل التصعيد "نتيجة المشكلة التقنية بالنظام" من قبل نائب الرئيس للمشاريع الرأسمالية بالقطاع الي نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م 5. تم حل المشكلة التقنية و الإرسال إلي الادارة القانونية بتاريخ 22/10/2026 م | - | 2027-01-15
19 | 901240095 | مشروع تنفيذ شبكة توزيع المياه في حي المحاميد بالمدينة المنورة | شركة خزام ناصر سعيد الشهراني للمقاولات | 29.4327 | 2024-08-22 | 2027-11-03 | 19.08% | 18.96% | 27.52% | 18.96% | -8.56% | منتظم | 28.29% | 0% | 2028-01-02 | 67.72% | Zero Progress Near to Delay | 1. ضعف الملاءه المالية 2.عدم تواجد مدير المشروع و الفريق من جانب المقاول | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1. تم الاجتماع مع المقاول بتاريخ 18/10/2026 للتوجيه بالانتهاء من اعمال الاسفلت للتصريح المفتوح والمتأخر 31/10/2026 2. تم الانتهاء من تقرير السحب للمشروع وجاري استكمال توقيعاته من ادارة المشروع بتاريخ 20/10/20226 | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع(انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار خطاب انذار نهائي للمقاول لتوقف الاعمال لمدة 15 يوم متصلة بتاريخ 01/09/2026 2. تم رفض الخطه تصحيحية المرسلة من جانب المقاول علي النظام بتاريخ 13/10/2026 | - | 2026-11-05
20 | 901240144 | مشروع إحلال خط الاسبستوس ببدر | شركة افاق الدولية | 24.9892 | 2024-09-24 | 2027-12-13 | 0% | 48.1% | 53.16% | 48.1% | -5.06% | منتظم | 53.43% | 0% | 2028-02-11 | 64.48% | Zero Progress | 1. تأخر استكمال تقديم الخطط وطرق التنفيذ للاعتماد 2. ضعف معدلات الاداء | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | لا يوجد اجراء فني | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار الانذار النهائي نتيجة توقف الاعمال ل 15 يوم بتاريخ 15-09-2026 من سلاسل الامداد. و يوجد مهلة 15 يوم لإتخاذ الإجراءات التصحيحية من جانب المقاول 2. تم إرسال بريد الكتروني من ادارة الجدولة إلي ادارة الانشاءات بتاريخ 30/09/2026 بالإفادة بالإجراءات المتخذه حيال المشروع طبقا لدليل ادارة المشروعات 3. تم اعداد معاملة سحب المشروع وفقًا للإجراءات المعتمدة في دليل إدارة المشاريع بتاريخ 07/10/2026م بإستكمال اجراءات سحب المشروع 4. تم الرد بملاحظات من قسم الجدولة علي معاملة السحب بتاريخ 07/10/2026م الي ادارة الانشاءات لاستيفائها 5. تم ارسال بريد الكتروني إلي ادارة الانشاءات بتاريخ 14/10/2026 للوقوف علي حالة المعاملة 6. تم ارسال ايميل تذكير بتاريخ 19/10/2026م الي ادارة المشتريات للوقوف علي حاله المعامله 7. تم الرد من قبل ادارة الانشاءات بتاريخ 20/10/2026م ان الملاحظات قيد الاستيفاء | - | 2027-01-15
21 | 901230176 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمخططات الرانوناء واحياء جنوب المدينة (المرحلة الأولى) | الشركة الوطنية لأعمال المياه | 37.8414 | 2023-11-19 | 2026-12-23 | 1.16% | 55.98% | 77.24% | 56.1% | -21.14% | متأخر | 80.26% | 14.26% | 2027-02-21 | 94.51% | Near to Troubled | 1. ضعف الملاءه المالية 2.اعمال غير متاحة بنسبة 15.0% 3. تأثير تطبيق اشتراطات الاسفلت | 1. معاملة إيقاف جزئي نسبة 15.0% 2. معاملة تمديد لتأخر صرف المستخلصات بمدة 24 يوم | 1.تم الاجتماع مع المقاول و الاستشاري بالموقع بتاريخ الخميس 19/10/2026 و الاتفاق علي اخلاء التصاريح المتأخره علي النظام بسب الرسوم و ذلك بعد صرف المستخلصات و البدء في اعمال التصوير التلفزيوني للاستلام الجزئي بتاريخ 20/10/2026 و اصدار تصاريح جديده بتاريخ 25/10/2026 بعد اخلاء التصاريح المتأخره 2.تم التوجيه بضروره حضور مدير مشاريع المقاول للاجتماع الاسبوعي للتأكد من توفير الدعم الكافي للمشروع | 1. معاملة إيقاف جزئي نسبة 15.0% 2. معاملة تمديد لتأخر صرف المستخلصات بمدة 24 يوم 3.معاملة استحداث بند لاعمال الاسفلت | 1. تم توجيه الإستشاري فيوتشر بالبريد الإلكتروني بتاريخ 15/10/2026 لإعداد معاملة تمديد لتأخر صرف المستخلصات بمدة 24 يوم 2. تم إرسال معاملة استحداث بند من الانشاءات إلي الجدولة و التحكم بتاريخ 18/10/2026 م و تم المراجعة وارسال الملاحظات إلي الانشاءات 3.تم ارسال معاملة ايقاف جزئي للأعمال بنسبة 15% و تم مراجعتها من قسم الجدولة و تم اصدار خطاب الإيقاف للمقاول بتاريخ 22/10/2026 م 4. يتم اعداد معاملة التمديد لتأخر صرف المستخلصات 26 يوم و متوقع الانتهاء منها بتاريخ 22/10/2026م |  | 2026-11-05
22 | 901260326 | مشروع ايصال خدمة الصرف الصحي لمشروع بوابة سمو المطل علي تقاطع طريقيالملك فيصل و الملك فهد الكائن بحي المصانع بالمدينة المنورة | شركه اعمال المحترفون للتجارة والمقاولات | 3.7591 | 2026-08-11 | 2027-04-11 | 0% | 0.00% | 8.45% | 0% | -8.45% | منتظم | 10.64% | 0.7386% | 2027-06-10 | 29.63% | Near to Delay | 1. ضعف الملاءه المالية | 1. زيادة معدلات الانجاز | 1-تم الاجتماع مع المقاول بتاريخ الخميس 15/10/2026 و تم الاتفاق علي خطه تصحيحيه لتوريد جميع المواد بالمشروع قبل نهايه شهر اكتوبر و رفع التصاريح للبدء في تنفيذ الاعمال و ضروره البدء في اعمال الثقب الافقي قبل نهايه الشهر 2- تم توريد مواسير الحفر المكشوف بالمشروع بطول 93 متر بتاريخ 19/10/2026 م 3- تم اعاده رفع التصاريح التي تأخر رفعا سابقا بسبب مشكله تقنيه في النظام 21/10/2026م | لا يوجد | لا يوجد |  | 2026-10-28
Total |  |  |  | 730.8469 | [19 empty] | 22
Formulas:
تاريخ بدء العقد = XLOOKUP([امر الشراء],Table4[PO],Table4[بداية المشروع التعاقدية],0)
تاريخ نهاية العقد = XLOOKUP([امر الشراء],Table4[PO],Table4[نهاية المشروع المعدلة PMO LIVE],0)
تاريخ التسليم الإبتدائي المتوقع = [تاريخ نهاية العقد]+60
التاريخ المتوقع للتأخر/ للتعثر = XLOOKUP([امر الشراء],Table4[PO],Table4[التاريخ المتوقع للتأخر - متوسط نسب انجاز],0)
التاريخ المتوقع للتأخر/ للتعثر = XLOOKUP([امر الشراء],Table4[PO],Table4[التاريخ المتوقع للتعثر- متوسط نسب انجاز],0)

## المشاريع المتاخرة (hidden)
# | P.O | اسم المشروع | اسم المقاول |  |  | بناء علي الخطة التصحيحية | [11 empty] | بناء علي الإجراء الإداري التصحيحي |  |  | متوسط معدل الإنجاز الإسبوعي % | النسبة المخططة % | التاريخ المتوقع لدخول التعثر طبقا للتباين بين نسب الإنجاز | % الوقت المنقضي | التاريخ المتوقع لدخول التعثر طبقا للوقت المنقضي
|  |  |  | الموقع | حالة المشروع | هل تم اعتماد خطة تصحيحية | الفعلي حتي 30 مايو 2026 | الإسبوع 1 4 يونيو |  | الإسبوع 2 11 يونيو |  | الإسبوع 3 18 يونيو |  | الإسبوع 4 25 يونيو |  | الفرق بين المخطط والفعلي | نسبة المنفذ خلال الإسبوع السابق | الاجراء الإداري التصحيحي للمشروع | التاريخ المتوقع لخروج المشروع بعد الإجراء الإداري التصحيحي | اخر الإجراءات التي تمت
[8 empty] | المخطط الإسبوع 1 | الفعلي الإسبوع 1 | المخطط الإسبوع 2 | الفعلي الإسبوع 2 | المخطط الإسبوع 3 | الفعلي الإسبوع 3 | المخطط الإسبوع 4 | الفعلي الإسبوع 4
1 | 901240373 | استكمال خطوط الصرف الصحي لمدينة العلا (خطوط رئيسية وشبكات) | شركة تاج العزيزية | عادل الحيسوني | زيد المغذوي | نعم | 62.25% | 69.91% | 62.25% | 71.58% | 63.25% | 73.5% | 64.25% | 74.66% | 0% | -74.66% | -64.25% | رفع نسب الإنجاز |  | - | -15.56% | 74.66% | 0 | 100% | استلام ابتدائي
2 | 901230253 | إحلال شبكات وخطوط مياه بمدينة ينبع | شبكة الإنشاء للمقاولات |  |  | لا | 16.87% | 37.06% | 16.97% | 38.81% | 17.07% | 40.58% | 17.07% | 42.36% | 21.02% | -21.34% | 3.95% | رفع نسب الإنجاز |  | - | 1.038% | 42.36% | متعثر | 94.17% | 2027-09-14 18:00
3 | 901250275 | استكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية وشبكات الصرف الصحي بأحياء شوران | شركة عوده مبارك البلادي و أبنائه للمقاولات المحدودة |  |  | لا | 0.91% | 24.5% | 0.91% | 26.25% | 2.08% | 26.71% | 2.5% | 29.81% | 7.51% | -22.3% | 5.01% | VOR/901250275/1 -جدول الكميات المعدل رقم (1) الجاري المرفق والمتضمن تعديل كميات بنود بالزيادة بقيمة (1,699,499.05) ريال سعودي وبنسبة (16.34%) وتخفيض كميات بنود أخرى بقيمة (1,699,499.05) ريال سعودي وبنسبة (16.34%) من قيمة العقد الأساسية، وبدون زيادة أو تخفيض في مدة أو قيمة المشروع الأساسية. |  | اعتماد الطلب APPROVED على النظام بتاريخ 28/06/2026م إحالة الطلب من مكتب الرئيس التنفيذي إلى الرئيس التنفيذي بتاريخ 28/06/2026م بأن الطلب يعد مكتمل وفق السياسات المعتمدة ويأتي هذا الاجراء من باب الاشعار بما يتوافق مع مصفوفة الصلاحيات المعتمدة | 1.65% | 29.81% | متعثر | 62.02% | 2027-09-30 06:00
4 | 901230176 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمخططات الرانوناء واحياء جنوب المدينة (المرحلة الأولى) | الشركة الوطنية لأعمال المياه |  |  | نعم | 54.76% | 59.67% | 54.8% | 61.35% | 54.87% | 62.98% | 54.95% | 64.5% | 56.1% | -8.4% | 1.15% | VOR/901230176/6 - معاملة تمديد العقد بمدة (94) يوم نتيجة تأخر صرف المستخلصات الجارية ارقام من 14 الي 20 |  | اعتماد الطلب APPROVED على النظام بتاريخ 27/06/2026م إحالة الطلب من مكتب الرئيس التنفيذي إلى الرئيس التنفيذي بتاريخ 28/06/2026م بأن الطلب يعد مكتمل وفق السياسات المعتمدة ويأتي هذا الاجراء من باب الاشعار بما يتوافق مع مصفوفة الصلاحيات المعتمدة | 0.335% | 64.5% | 2026-11-02 | 94.51% | 2027-10-01 12:00
5 | 901240102 | توريد وتركيب وحدات معالجة الحمأة ميكانيكيا بالمدينة المنورة | شركة البنايات العربية |  |  | لا | 51.26% | 100% | 51.26% | 100% | 51.26% | 61.2% | 51.26% | 65.28% | 82% | 16.72% | 30.74% | رفع نسب الإنجاز |  | - | 7.685% | 65.28% | غير متوقع تعثره | 106.1% | 2027-03-20

## 22 Oct 2026
الرقم | اسم المشروع | اسم المقاول | PO | التصنيف | البرنامج | موقف المشروع | البداية التعاقدية المشروع | النهاية المعدلة للمشروع | النهاية المتوقعة | TF | مدة المشروع بالايام | قيمة المشروع | المخطط % 22 اكتوبر2026 | Act % | فرق النسب | حالة المشروع | المدة المنقضية | SPI | 2026-10-22 | Variance
1 | تنفيذ شبكات وخطوط المياه بمنطقة جنوب المدينة المنورة 901240018 | شركة عبدالمحسن شعبان القحطاني للمقاولات | 901240018 | مياة | مياة 2 | On going | 2024-05-19 | 2028-10-03 | 2029-04-22 | -172 | 1598 | 72961730 | 25.79% | 21.79% | -4% | منتظم | 55.44% | 0.8449 | 2028-10-03 | 0 | منتظم | صح
3 | تنفيذ شبكات وخطوط المياه بالصويدرة بمنطقة المدينة المنورة 901230317 | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات | 901230317 | مياة | مياة | On going | 2024-02-20 | 2028-04-13 | 2028-11-05 | -171 | 1514 | 37946974 | 44.42% | 42.1% | -2.32% | منتظم | 64.4% | 0.94777 | 2028-04-13 | 0 | منتظم | صح
6 | استكمال تنفيذ خطوط وشبكات المياه بأحياء شرق المدينة المنورة والعاقول 901240075 | شركة دقه الأبعاد للمقاولات | 901240075 | مياة | مياة | On going | 2024-06-25 | 2027-04-03 | 2027-08-25 | -123 | 1012 | 39025475.45 | 47.52% | 13.2% | -34.32% | متعثر | 83.89% | 0.27778 | 2027-04-03 | 0 | متعثر | صح
7 | إحلال شبكات وخطوط مياه بمدينة ينبع 901230253 | شبكة الإنشاء للمقاولات | 901230253 | مياة | ساحلية | On going | 2024-01-25 | 2026-12-23 | 2028-03-09 | -342 | 1063 | 23313385 | 66.27% | 21.02% | -45.25% | متعثر | 94.17% | 0.31719 | 2026-12-23 | 0 | متعثر | صح
9 | تنفيذ شبكات وخطوط مياه بالعوينة والعاقول بالمدينة المنورة 901230145 | مؤسسة اعمار الجنوب للمقاولات | 901230145 | مياة | مياة 2 | On going | 2023-09-21 | 2027-11-15 | 2028-06-03 | -172 | 1516 | 49347884 | 50.75% | 50.6% | -0.15% | منتظم | 74.34% | 0.99704 | 2027-11-15 | 0 | منتظم | صح
10 | مشروع تنفيذ خط المياه الرئيسي في الدائري الثالث شرق المدينة المنورة 901230273 | شركة الأولات للصناعة والإنشاء المحدودة | 901230273 | مياة | مياة | On going | 2024-02-18 | 2027-07-13 | 2027-12-16 | -175 | 1241 | 22736763 | 60.03% | 62% | 1.97% | متقدم | 78.73% | 1.0328 | 2027-07-13 | 0 | متقدم | صح
11 | امشروع ستكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية لمخططات شوران (المرحلة الأولى) 901240021 | شركة أضواء الخليل للمقاولات | 901240021 | مياة | مياة | On going | 2024-04-22 | 2028-09-18 | 2029-02-12 | -125 | 1610 | 97195616 | 51.01% | 57.9% | 6.89% | متقدم | 56.71% | 1.1351 | 2028-09-18 | 0 | متقدم | صح
12 | مشروع تنفيذ شبكة توزيع المياه في حي المحاميد بالمدينة المنورة 901240095 | شركة خزام ناصر سعيد الشهراني للمقاولات | 901240095 | مياة | مياة 2 | On going | 2024-08-22 | 2027-11-03 | 2028-05-22 | -172 | 1168 | 25593675.8 | 27.52% | 18.96% | -8.56% | منتظم | 67.72% | 0.68895 | 2027-11-03 | 0 | منتظم | صح
13 | خطوط مياه متفرقة بالمدينة المنورة ( الجزء الاول )901240137 | شركة دقة الابعاد للمقاولات | 901240137 | مياة | مياة | On going | 2024-09-30 | 2028-10-31 | 2029-05-17 | -170 | 1492 | 25173950 | 14.69% | 15.1% | 0.41% | متقدم | 50.4% | 1.0279 | 2028-10-31 | 0 | متقدم | صح
14 | مشروع خطوط وشبكات المياه بمنطقة شمال وشرق المدينة المنورة 901240036 | شركة كيان كاك المملكة | 901240136 | مياة | مياة | On going | 2024-09-09 | 2028-11-17 | 2029-01-07 | -44 | 1530 | 31212700 | 13.63% | 10.5% | -3.13% | منتظم | 50.52% | 0.77036 | 2028-11-17 | 0 | منتظم | صح
15 | شبكات المياه لايصال الخدمة لمستشفى التخصصي بحمراء الأسد901240210 | شركه بيان الإنشاء للمقاولات | 901240210 | مياة | مياة 2 | On going | 2024-10-17 | 2027-12-16 | 2028-02-21 | -57 | 1155 | 27897360 | 43.6% | 43.65% | 0.05% | متقدم | 63.64% | 1.0011 | 2027-12-16 | 0 | متقدم | صح
16 | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه بمحافظة بدر -901240355 | شركة سماء الرس للمقاولات | 901240355 | مياة | ساحلية | On going | 2025-01-28 | 2029-04-09 | 2029-06-16 | -55 | 1532 | 25782360 | 43.33% | 70.19% | 26.86% | متقدم | 41.25% | 1.6199 | 2029-04-09 | 0 | متقدم | صح
17 | توسعة تنفيذ خط المياه الرئيسي لتغذية توسعة المطار901240386 | شركه دقه الابعاد للمقاولات | 901240386 | مياة | مياة | On going | 2025-02-20 | 2026-06-28 | 2026-11-16 | -125 | 493 | 18092510 | 100% | 17.74% | -82.26% | متعثر | 123.5% | 0.1774 | 0 | -46201 | 0% | غلط
18 | مشروع إستكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية لمخططات شوران ( المرحلة الثانية )901240327 | شركه أفاق الدولية | 901240327 | مياة | مياة | On going | 2025-04-06 | 2028-04-23 | 2028-11-07 | -172 | 1113 | 13440419.5 | 11.25% | 7% | -4.25% | منتظم | 50.67% | 0.62222 | 2028-04-23 | 0 | منتظم | صح
19 | شبكات مياه في الحناكية و الصميد 901250206 | شركه خالد سليم الأحمدي للمقاولات | 901250206 | مياة | مياة 2 | On going | 2025-10-22 | 2028-09-08 | 2029-03-28 | -172 | 1052 | 26462318 | 19.86% | 32.13% | 12.27% | متقدم | 34.7% | 1.6178 | 2028-09-08 | 0 | متقدم | صح
22 | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه لمحافظة العيص ( المرحلة الأولى ) 901250059 | شركة الركائز الثابتة المحدودة | 901250059 | مياة | ساحلية | On going | 2025-04-15 | 2028-04-14 | 2028-09-17 | -134 | 1095 | 50627136 | 44.24% | 52.8% | 8.56% | متقدم | 50.68% | 1.1935 | 2028-04-14 | 0 | متقدم | صح
23 | استكمال إنشاء اشياب مع ملحقاتها ومحطة تنقية للمياه في مناطق محافظة الحناكية 901250110 | شركة بنون و فنون للمقاولات | 901250110 | مياة | مياة 2 | On going | 2025-04-27 | 2026-10-09 | 2026-12-25 | -125 | 530 | 4292848 | 100% | 46.91% | -53.09% | متعثر | 102.5% | 0.4691 | 2026-10-09 | 0 | متعثر | صح
24 | مشروع انشاء شبكات مياه بقريتي المعتدل وقاع الحاج901250201 | مؤسسة اشغال النهار للمقاولات | 901250201 | مياة | ساحلية | On going | 2025-09-02 | 2028-08-31 | 2029-01-07 | -119 | 1094 | 18078565 | 16.72% | 38.26% | 21.54% | متقدم | 37.93% | 2.2883 | 2028-08-31 | 0 | متقدم | صح
25 | مشروع إحلال خط الاسبستوس ببدر 901240144 | شركة افاق الدولية | 901240144 | مياة | ساحلية | On going | 2024-09-25 | 2027-12-13 | 2028-07-05 | -172 | 1174 | 21729710 | 53.16% | 48.1% | -5.06% | منتظم | 64.48% | 0.90482 | 2027-12-13 | 0 | منتظم | صح
26 | تنقيذ شبكات وخطوط مياه قرى المدينة المنورة ( الجزء الثالث ) | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات | 901250199 | مياة | مياة | On going | 2025-10-19 | 2029-07-02 | 2029-12-02 | -131 | 1352 | 32985994 | 7.26% | 8.5% | 1.24% | متقدم | 27.22% | 1.1708 | 2029-07-02 | 0 | متقدم | صح
27 | ترحيل خطوط وتنفيذ شبكات بمناطق متفرقة (المرحلة الاولى) | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات | 901250253 | مياة | مياة 2 | On going | 2025-11-20 | 2029-07-08 | 2030-01-09 | -159 | 1326 | 59439100 | 3.84% | 1.43% | -2.41% | منتظم | 25.34% | 0.3724 | 2029-07-08 | 0 | منتظم | صح
29 | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه بمحافظة وادي الفرع | شركة ركن المواثيق للمقاولات شركة شخص واحد | 901250341 | مياة | مياة 2 | On going | 2025-11-17 | 2029-05-03 | 2029-10-14 | -139 | 1263 | 18957585 | 5.59% | 17.42% | 11.83% | متقدم | 26.84% | 3.1163 | 2029-05-03 | 0 | متقدم | صح
30 | تنفيذ خط مياه رئيسي وخزان وشبكة توزيع رئيسية لوادي الريم وقراها | شركة أعمال متكاملة للمقاولات | 901250436 | مياة | مياة | On going | 2026-01-11 | 2028-08-30 | 2029-01-08 | -151 | 962 | 51109542 | 1.87% | 0% | -1.87% | منتظم | 29.52% | 0 | 2028-08-30 | 0 | ايقاف كلي | غلط
31 | مشروع انشاء شبكات مياه بمدائن صالح | شركة ركن المواثيق للمقاولات شركة شخص واحد | 901250461 | مياة | ساحلية | On going | 2026-03-16 | 2028-07-27 | 2028-12-09 | -114 | 864 | 18949999 | 5.48% | 1.36% | -4.12% | منتظم | 25.46% | 0.24818 | 2028-07-27 | 0 | منتظم | صح
32 | مشروع إيصال خدمة المياه لمرفأ الرايس بمحافظة بدر | شركه بيان الإنشاء للمقاولات | 901260125 | مياة | ساحلية | On going | 2026-03-29 | 2026-06-28 | 2026-09-01 | -56 | 91 | 257200 | 100% | 84.22% | -15.78% | متأخر | 227.5% | 0.8422 | 2026-06-28 | 0 | 0% | غلط
33 | مشروع إنشاء خط مياه رئيسي من المسيجيد الى هبت مع محطة ضخ في المسيجيد ومحطة أخرى في بئر الروحاء901250191 | شركة ميلاف السعودية | 901250191 | مياة | مياة 2 | On going | 2025-09-08 | 2029-05-01 | 2029-09-11 | -91 | 1331 | 37750000 | 14.76% | 28.76% | 14% | متقدم | 30.73% | 1.9485 | 2029-05-01 | 0 | متقدم | صح
34 | تنفيذ خطوط فرعية وتوصيلات منزلية للصرف الصحي مع اعادة تأهيل محطة الضخ بينبع901230191 | شركة العزم للإنشاء والتعمير | 901230191 | خدمات بيئية | ساحلية | On going | 2023-11-07 | 2027-03-09 | 2027-08-03 | 0 | 1218 | 42069316 | 55.21% | 54.2% | -1.01% | منتظم | 88.67% | 0.98171 | 2027-03-09 | 0 | منتظم | صح
35 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي باحياء الجرف بالمدينة المنورة 901230177 | شركة البنايات العربية | 901230177 | خدمات بيئية | خدمات بيئية | On going | 2023-10-25 | 2027-12-09 | 2028-06-26 | -171 | 1506 | 68020515 | 30.33% | 22.5% | -7.83% | منتظم | 72.58% | 0.74184 | 2027-12-09 | 0 | منتظم | صح
36 | إستكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالأماكن المتضررة بالمدينة المنورة 901240141 | شركة البنايات العربية للمقاولات العامة | 901240141 | خدمات بيئية | خدمات بيئية | On going | 2024-08-06 | 2026-07-29 | 2026-12-17 | -162 | 722 | 22623396.8 | 100% | 75% | -25% | متأخر | 111.8% | 0.75 | 2026-07-29 | 0 | متأخر | صح
37 | تنفيذ خطوط الصرف الصحي الرئيسية بمخططات الرانوناء واحياء جنوب المدينة 901230202 | شركة روابط الحمرور المحدودة | 901230202 | خدمات بيئية | خدمات بيئية | On going | 2023-12-28 | 2027-12-20 | 2028-06-26 | 162 | 1453 | 101925144.43 | 50.87% | 54.16% | 3.29% | متقدم | 70.82% | 1.0647 | 2027-12-20 | 0 | متقدم | صح
38 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمخططات الرانوناء واحياء جنوب المدينة (المرحلة الأولى)901230176 | الشركة الوطنية لأعمال المياه | 901230176 | خدمات بيئية | خدمات بيئية | On going | 2023-11-19 | 2026-12-23 | 2027-03-17 | -89 | 1130 | 32905589.93 | 77.24% | 56.1% | -21.14% | متأخر | 94.51% | 0.72631 | 2026-12-23 | 0 | متأخر | صح
39 | مشروع استكمال شبكات الصرف الصحى لحى البرماوية 901240391 | شركة الرخيص | 901240391 | خدمات بيئية | خدمات بيئية | On going | 2025-03-16 | 2028-03-29 | 2028-05-20 | -19 | 1109 | 12264700 | 21.86% | 21.5% | -0.36% | منتظم | 52.75% | 0.98353 | 2028-03-29 | 0 | منتظم | صح
40 | استكمال مشروع شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية بينبع ( الفزي) 901240123 | مؤسسة إبراهيم عتيق الفزي للمقاولات | 901240123 | خدمات بيئية | ساحلية | On going | 2024-08-18 | 2026-10-27 | 2027-03-21 | -122 | 800 | 22389932.4 | 85.45% | 27.94% | -57.51% | متعثر | 99.38% | 0.32697 | 2026-10-27 | 0 | متعثر | صح
41 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي مخطط جبل عير901250291 | شركة سماء التشيد | 901250291 | خدمات بيئية | خدمات بيئية | On going | 2025-09-02 | 2029-05-14 | 2029-10-28 | -143 | 1350 | 72054220 | 9.28% | 12.74% | 3.46% | متقدم | 30.74% | 1.3728 | 2029-05-14 | 0 | متقدم | صح
47 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة ينبع (الغامدي) 901240091 | مؤسسة منصور بن محمد بن علي آل محمود الغامدي للمقاولات العامة | 901240091 | خدمات بيئية | ساحلية | On going | 2024-07-17 | 2027-01-24 | 2027-03-17 | -44 | 921 | 19721322 | 62.18% | 47.57% | -14.61% | متأخر | 89.79% | 0.76504 | 2027-01-24 | 0 | متأخر | صح
| استكمال الخطوط الرئيسية و شبكات الصرف الصحي بمدينة بدر901240189 | شركة ركن المواثيق للمقاولات | 901240189 | خدمات بيئية | ساحلية | On going | 2024-09-30 | 2026-03-29 | 2027-09-09 | -137 | 545 | 15000000.4 | 100% | 100% | 0% | مكتمل | 138% | 1 | 0 | -46110 | 0% | غلط
| تنفيذ شبكات صرف صحي متفرقة بالمدينة المنورة ( الجزء الاول ) 901240072 | شركة ابداع الحياه للاستثمار | 901240072 | خدمات بيئية | خدمات بيئية | On going | 2024-09-30 | 2027-10-25 | 2028-04-01 | -136 | 1120 | 43666400 | 26.01% | 32.4% | 6.39% | متقدم | 67.14% | 1.2457 | 2027-10-25 | 0 | متقدم | صح
| تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظة المهد ( الجزء الاول )901250150 | شركة المشروعات المتقدمة | 901250150 | خدمات بيئية | خدمات بيئية | On going | 2025-07-30 | 2029-06-30 | 2029-08-08 | -33 | 1431 | 40892454.78 | 10.6% | 15.73% | 5.13% | متقدم | 31.38% | 1.484 | 2029-06-30 | 0 | متقدم | صح
| عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظات منطقة المدينة المنورة الخطوط الرئيسية 901230173 | مؤسسة عبدالله ناصر الموسى للمقاولات | 901230173 | خدمات بيئية | خدمات بيئية | On going | 2023-10-16 | 2026-10-16 | 2027-06-30 | -96 | 1096 | 38500000 | 100% | 97.16% | -2.84% | منتظم | 100.5% | 0.9716 | 2026-10-16 | 0 | منتظم | صح
| تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظة بدر ( الجزء الأول ) 901250200 | شركة العاذرية المحدودة للتجارة شركة شخص واحد | 901250200 | خدمات بيئية | ساحلية | On going | 2025-09-10 | 2029-07-06 | 2029-09-15 | -61 | 1395 | 22395000 | 6.66% | 5.31% | -1.35% | منتظم | 29.18% | 0.7973 | 2029-07-06 | 0 | منتظم | صح
| توريد وتركيب وحدات معالجة الحمأة ميكانيكيا بالمدينة المنورة 901240102 | شركة البنايات العربية | 901240102 | خدمات بيئية | خدمات بيئية | On going | 2024-07-08 | 2026-09-04 | 2027-01-25 | -122 | 788 | 8142070 | 100% | 82% | -18% | متأخر | 106.1% | 0.82 | 2026-09-04 | 0 | متأخر | صح
| تنفيذ مشاريع ايصال خدمات الصرف الصحي لمخططات الاسكان بالمدينة المنورة 4 مواقع | شركة آشـي وبشـناق للمقاولات المحدودة | 901250290 | خدمات بيئية | خدمات بيئية | On going | 2025-10-09 | 2029-07-10 | 2030-01-10 | -158 | 1370 | 62999999 | 5.2% | 9.95% | 4.75% | متقدم | 27.59% | 1.9135 | 2029-07-10 | 0 | متقدم | صح
| استكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية وشبكات الصرف الصحي بأحياء شوران901250275 | شركة عوده مبارك البلادي و أبنائه للمقاولات المحدودة | 901250275 | خدمات بيئية | خدمات بيئية | On going | 2025-11-18 | 2027-05-17 | 2028-02-19 | -234 | 545 | 10401222.5 | 43.69% | 7.51% | -36.18% | متعثر | 62.02% | 0.17189 | 2027-05-17 | 0 | متعثر | صح
42 | استكمال خطوط الصرف الصحي لمدينة الهلا (خطوط رئيسية وشبكات)901240373 | شركة تاج العزيزية | 901240373 | خدمات بيئية | خدمات بيئية | On going | 2025-02-13 | 2026-08-12 | 2028-02-19 | -156 | 545 | 16480116.79 | 100% | 80.92% | -19.08% | متأخر | 113% | 0.8092 | 0 | -46246 | 0% | غلط
43 | عبارة تصريف مياه الفائض لمحطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة المنورة | شركة مسعود بالعيد حيدر ال حيدر وشركاه للتجاره والمقاولات العامه | 901250499 | خدمات بيئية | خدمات بيئية | On going | 2026-01-13 | 2027-07-01 | 2027-07-08 | -166 | 534 | 12519874 | 15.46% | 0% | -15.46% | متأخر | 52.81% | 0 | 2027-07-01 | 0 | متأخر | صح
| ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻮﺍﻳﺔ ﺳﻤﻮ ﺍﻟﻤﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﻭﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭ ﺓ | شركه اعمال المحترفون للتجارة والمقاولات | 901260326 | خدمات بيئية | خدمات بيئية | On going | 2026-08-11 | 11-Apr-2027 | 2027-05-22 | -36 | 243 | 3268750 | 8.45% | 0% | -8.45% | منتظم | 29.63% | 0 | 2027-04-11 | 0 | منتظم | صح
20 | احلال شبكات و خطوط مياه - المدينة المنورة(مشروع اخلال بكات) | شركة بيان الإنشاء للمقاولات | 901240090 | مياه | مياه | On going | 2024-06-04 | 2028-07-02 | 2029-12-08 | -135 | 1489 | 21591420 | 21.1% | 29.25% | 8.15% | متقدم | 58.43% | 1.3863 | 2028-07-02 | 0 | متقدم | صح
44 | مشروع انشاء شبكات وخطوط الصرف الصحي بحي الأصيفرين بالمدينة المنورة(مشروع الاصيفرين) | مجموعة سعد على العيسى للمقاولات شركة شخص واحد | 901240105 | خدمات بيئية | خدمات بيئية | On going | 2024-07-17 | 2028-09-08 | 2029-03-28 | -172 | 1514 | 55361550 | 16.41% | 15.72% | -0.69% | منتظم | 54.62% | 0.95795 | 2028-09-08 | 0 | منتظم | صح
45 | مشروع استبدال خطوط وشبكات المياه المتهالكة بالمدينة المنورة( مشروع استبدال شبكات) | شركة ثروات المجد للمقاولات العامة شركة شخص واحد | 901240282 | مياه | مياه | On going | 2024-12-22 | 2029-01-09 | 2029-07-15 | -172 | 1479 | 23121750 | 12.07% | 3.17% | -8.9% | منتظم | 45.23% | 0.26263 | 2029-01-09 | 0 | منتظم | صح
21 | خط المياه الرئيسي بالدائري الأوسط بالمدينة المنورة | شركة شبه الجزيرة للمقاولات | 901250210 | مياه | مياه | On going | 2025-07-30 | 2029-07-03 | 2029-11-29 | -126 | 1434 | 101528690 | 8.94% | 13.96% | 5.02% | متقدم | 31.31% | 1.5615 | 2029-07-03 | 0 | متقدم | صح
| انشاء خزانين للمياه بجنوب المدينة المنورة و ملحقاتهما بسعة 250 الف م3 لكل خزان | شركة اضواء الخليل للمقاولات | 901250252 | مياه | مياه | On going | 2025-10-28 | 2028-10-27 | 2029-06-25 | -207 | 1095 | 172933470 | 27.67% | 39.21% | 11.54% | متقدم | 32.79% | 1.4171 | 2028-10-27 | 0 | متقدم | صح
46 | تنفيذ خط المياه الرئيسي الخاص من موقع الخزانات الاستراتيجية الى المسجد النبوي ومنطقة التطوير | شركة مطلق القويرى للمقاولات | 901250300 | مياه | مياه | On going | 2025-10-12 | 2029-06-17 | 2029-10-04 | -146 | 1344 | 297570000 | 8.57% | 16.46% | 7.89% | متقدم | 27.9% | 1.9207 | 2029-06-17 | 0 | متقدم | صح
2027-04-07
4643000%
54

## خطة معالجة الـتأخر 2026 (hidden)
خطة معالجة المشاريع المتوقع تأخرها بالقطاع الشمال الغربي للعام 2026 - صفرية معدلات الإنجاز لعام 2026
# | المنطقة | PO | اسم المشروع | المقاول | مدير البرنامج | مدير المشروع | حالة المشروع | المخطط % | المنفذ % | فرق النسب بين المخطط و الفعلي | قيمة العقد بعد الضريبة | تاريخ الإستلام الإيتدائي المتوقع | التاريخ المتوقع للتأخر بنسبة تباين 10% | سبب التتأخر | وسيلة تفادي التأخر/المعالجة | يناير 26 | فبراير 26 | مارس 26 | ابريل 262 | مايو 26 | يونيو 26 | يوليو 26 | اغسطس 26 | سبتمبر 26 | اكتوبر 26 | نوفمير 26 | ديسمبر 26
1 | المدينة المنورة | 901240018 | تنفيذ شبكات وخطوط المياه بمنطقة جنوب المدينة المنورة | شركة عبدالمحسن شعبان القحطاني للمقاولات | عبدالله المغذوي | عبدالعزيز الردادي | متأخر | 31.98% | 20.78% | -11.2% | 83905989.5 |  | 2026-01-04 | انحراف اكبر من 10% | امر شراء 138 يوم | D | منتظم
2 | المدينة المنورة | 901240023 | تنفيذ خط الصرف الصحي بالدعيثة | شركة ابداع الحياة للاستثمار | عادل الحيسوني | حسن عزي | منتظم | 85.26% | 81.58% | -3.68% | 20939976.25 | 2026-02-28 | 2026-01-13 | انحراف اكبر من 10% | تسليم ابتدائي | D | استلام ابتدائي
3 | المدينة المنورة | 901250110 | استكمال إنشاء أشياب مع ملحقاتها ومحطة تنقية للمياه في مناطق مختلفة بمحافظة الحناكية | شركة بنون و فنون للمقاولات | عبدالله المغذوي | ياسين عويضه | منتظم | 24.62% | 17.3% | -7.32% | 4936775.2 |  | 2026-01-20 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز | D | D | D | منتظم
4 | المدينة المنورة | 901240123 | استكمال مشروع شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية بينبع | مؤسسة إبراهيم عتيق الفزي للمقاولات | عبدالله المغذوي | أحمد السيد | منتظم | 25% | 20.29% | -4.71% | 25748422.26 |  | 2026-01-20 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز | D | D | D | D | منتظم
5 | المدينة المنورة | 901240095 | مشروع تنفيذ شبكة توزيع المياه في حي المحاميد بالمدينة المنورة | شركة خزام ناصر سعيد الشهراني للمقاولات | عبدالله المغذوي | عبد الله أورقنجي | منتظم | 24.71% | 17.9% | -6.81% | 29432727.16 |  | 2026-01-22 | انحراف اكبر من 10% | امر شراء 35 يوم | D | D | منتظم
6 | المدينة المنورة | 901230177 | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي باحياء الجرف بالمدينة المنورة | شركة البنايات العربية | عادل الحيسوني | أحمد عدني | منتظم | 29.39% | 22.5% | -6.89% | 78223592.25 |  | 2026-01-29 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز | D | D | D | D | منتظم
7 | المدينة المنورة | 901240072 | تنفيذ شبكات صرف صحي متفرقة بالمدينة المنورة ( الجزء الاول ) | شركة ابداع الحياة للاستثمار | عادل الحيسوني | حسن عزي | منتظم | 14.95% | 12.2% | -2.75% | 50216360 |  | 2026-02-02 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز |  | D | D | D | منتظم
8 | المدينة المنورة | 901240144 | مشروع إحلال خط الاسبستوس ببدر | شركة افاق الدولية | عبدالله المغذوي | عبدالعزيز فلاته | منتظم | 42.18% | 39.5% | -2.68% | 24989167 |  | 2026-02-02 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز |  | D | D | D | منتظم
9 | المدينة المنورة | 901240189 | استكمال الخطوط الرئيسية و شبكات الصرف الصحي بمدينة بدر | شركة ركن المواثيق للمقاولات | عبدالله المغذوي | عبدالعزيز فلاته | متقدم | 43.56% | 46.18% | 2.62% | 17250000.46 | 2026-11-30 | 2026-02-14 | انحراف اكبر من 10% | معاملة جدول الكميات المعدل رقم (1) |  | D | D | D | منتظم
10 | المدينة المنورة | 901230273 | مشروع تنفيذ خط المياه الرئيسي في الدائري الثالث شرق المدينة المنورة | شركة الأولات للصناعة والإنشاء المحدودة | أحمد المطيري | خالد صحاف | منتظم | 54.42% | 51.56% | -2.86% | 26147277.45 | 2026-10-30 | 2026-02-19 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز |  | D | D | D | D | منتظم
11 | المدينة المنورة | 901240391 | مشروع استكمال شبكات الصرف الصحى لحى البرماوية | شركة الرخيص للمقاولات | عادل الحيسوني | احمد عدني | منتظم | 10.71% | 9% | -1.71% | 14104405 |  | 2026-03-05 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز |  |  | D | D | D | منتظم
12 | المدينة المنورة | 901240210 | شبكات المياه لايصال الخدمة لمستشفى التخصصي بحمراء الأسد | شركه بيان الإنشاء للمقاولات | عبدالله المغذوي | عبدالله اورقنجي | متقدم | 33.01% | 33.6% | 0.59% | 32081964 |  | 2026-03-08 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز |  |  | D | D | D | منتظم
13 | المدينة المنورة | 901240136 | مشروع خطوط وشبكات المياه بمنطقة شمال وشرق المدينة المنورة | شركة كيان كاك المملكة | أحمد المطيري | خالد صحاف | منتظم | 11.34% | 8.12% | -3.22% | 35894605 |  | 2026-03-10 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز |  |  | D | D | D | منتظم
14 | المدينة المنورة | 901240021 | استكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية لمخططات شوران (المرحلة الأولى) | شركة أضواء الخليل للمقاولات | أحمد المطيري | أحمد المطيري | متقدم | 36.77% | 37.46% | 0.69% | 111774958.4 |  | 2026-03-12 | انحراف اكبر من 10% | امر شراء 112 يوم |  |  | D | منتظم
15 | المدينة المنورة | 901230191 | تنفيذ خطوط فرعية وتوصيلات منزلية للصرف الصحي مع اعادة تأهيل محطة الضخ بينبع | شركة العزم للإنشاء والتعمير | عبدالله المغذوي | أحمد السيد | منتظم | 51.19% | 48.45% | -2.74% | 48379713.4 |  | 2026-03-12 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز |  |  | D | D | D | منتظم
16 | المدينة المنورة | 901250275 | استكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية وشبكات الصرف الصحي بأحياء شوران | شركة عوده مبارك البلادي و أبنائه للمقاولات المحدودة | عادل الحيسوني | 0 | منتظم | 1% | 0% | -1% | 11961405.88 |  | 2026-03-22 | انحراف اكبر من 10% | جدول الكميات المعدل رقم (1) |  |  | D | D | D | D | منتظم
17 | المدينة المنورة | 901250201 | مشروع انشاء شبكات مياه بقريتي المعتدل وقاع الحاج | مؤسسه اشغال النهار للمقاولات | عبدالله المغذوي | فارس الرويثي | منتظم | 2.4% | 1.19% | -1.21% | 20790349.75 |  | 2026-03-22 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز |  |  | D | D | D | D | منتظم
18 | المدينة المنورة | 901230317 | تنفيذ شبكات وخطوط المياه بالصويدرة بمنطقة المدينة المنورة | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات | أحمد المطيري | خالد اللهيبي | منتظم | 39.82% | 38.68% | -1.14% | 43639020.1 |  | 2026-04-04 | انحراف اكبر من 10% | جدول الكميات المعدل رقم (1) |  |  |  | D | D | D | منتظم
19 | المدينة المنورة | 901240105 | مشروع انشاء شبكات وخطوط الصرف الصحي بحي الأصيفرين بالمدينة المنورة | مجموعة سعد على العيسى للمقاولات | عادل الحيسوني | محمد قطيلان | منتظم | 12.99% | 11.5% | -1.49% | 63665782.5 |  | 2026-04-12 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز |  |  |  | D | D | D | منتظم
20 | المدينة المنورة | 901240137 | خطوط مياه متفرقة بالمدينة المنورة ( الجزء الاول ) | شركة دقة الابعاد للمقاولات | أحمد المطيري | محمود المختار​ | منتظم | 9.56% | 7.5% | -2.06% | 28950042.5 |  | 2026-04-15 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز |  |  |  | D | D | D | D | منتظم
21 | المدينة المنورة | 901250059 | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه لمحافظة العيص ( المرحلة الأولى ) | شركة الركائز الثابتة المحدودة | عبدالله المغذوي | عبدالعزيز فلاته | متقدم | 21.1% | 30.84% | 9.74% | 58221206.4 |  | 2026-04-22 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز |  |  |  | D | D | D | D | منتظم
22 | المدينة المنورة | 901250200 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظة بدر ( الجزء الأول ) | شركة العاذرية المحدودة للتجارة | عبدالله المغذوي | عبد العزيز فلاتة | منتظم | 0.4% | 0.32% | -0.08% | 25754250 |  | 2026-04-23 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز |  |  |  | D | D | D | D | منتظم
23 | المدينة المنورة | 901230202 | تنفيذ خطوط الصرف الصحي الرئيسية بمخططات الرانوناء واحياء جنوب المدينة | شركة روابط الحمرور المحدودة | عادل الحيسوني | محمد قطيلان | متقدم | 42.49% | 42.52% | 0.03% | 117213916.06 |  | 2026-05-02 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز |  |  |  |  | D | D | D | منتظم
24 | المدينة المنورة | 901250206 | شبكات مياه في الحناكية و الصميد | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات شركة شخص واحد | عبدالله المغذوي | محمد بداي | متقدم | 0.09% | 4.99% | 4.9% | 30431665.7 |  | 2026-05-13 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز |  |  |  |  | D | D | D | منتظم
25 | المدينة المنورة | 901230145 | تنفيذ شبكات وخطوط مياه بالعوينة والعاقول بالمدينة المنورة | موسسة اعمار الجنوب للمقاولات | عبدالله المغذوي | عبدالله أورقنجي | منتظم | 47.42% | 46.44% | -0.98% | 56750066.6 |  | 2026-05-22 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز |  |  |  |  | D | D | D | D | منتظم
26 | المدينة المنورة | 901250150 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظة المهد ( الجزء الاول ) | شركة المشروعات المتقدمة المحدودة | عادل الحيسوني | محمد القطيلان | متقدم | 1.57% | 2.43% | 0.86% | 47026323 |  | 2026-05-28 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز |  |  |  |  | D | D | D | D | منتظم
27 | المدينة المنورة | 901250252 | انشاء خزانين للمياه بجنوب المدينة المنورة و ملحقاتهما بسعة 250 الف م3 لكل خزان | شركة اضواء الخليل للمقاولات | عبدالله المغذوي | عبد الله أورقنجي | متقدم | 0% | 3.18% | 3.18% | 198873490.5 |  | 2026-06-02 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز | [5 empty] | D | D | D | منتظم
28 | المدينة المنورة | 901250290 | تنفيذ مشاريع إيصال خدمات الصرف الصحي لمخططات الإسكان بالمدينة المنورة ( 4 مواقع ) | شركة آشي وبشناق للمقاولات المحدودة | عادل الحيسوني | زيد المغذوي | منتظم | 0.16% | 0% | -0.16% | 72449998.85 |  | 2026-06-13 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز | [5 empty] | D | D | D | منتظم
29 | المدينة المنورة | 901250210 | خط المياه الرئيسي بالدائري الأوسط بالمدينة المنورة | شركة شبه الجزيرة للمقاولات | أحمد المطيري | أحمد المطيري | متقدم | 2.54% | 4.53% | 1.99% | 116757993.5 |  | 2026-06-18 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز | [5 empty] | D | D | D | D | منتظم
30 | المدينة المنورة | 901250199 | تنقيذ شبكات وخطوط مياه قرى المدينة المنورة ( الجزء الثالث ) | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات شركة شخص واحد | أحمد المطيري | 0 | متقدم | 0% | 1.28% | 1.28% | 37933893.1 |  | 2026-07-13 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز | [6 empty] | D | D | D | منتظم
31 | المدينة المنورة | 901250291 | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي مخطط جبل عير | شركة سماء التشييد والبناء للتجارة والمقاولات | عادل الحيسوني | بدر المحمدي | متقدم | 0.65% | 2.57% | 1.92% | 82862353 |  | 2026-07-20 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز | [6 empty] | D | D | D | D | منتظم
32 | المدينة المنورة | 901230173 | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظات منطقة المدينة المنورة الخطوط الرئيسية | مؤسسة عبدالله ناصر الموسى للمقاولات | عادل الحيسوني | بدر المحمدي | متقدم | 73.78% | 85.5% | 11.72% | 44275000 | 2026-12-30 | 2026-07-23 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز | [6 empty] | D | D | D | D | منتظم
33 | المدينة المنورة | 901250253 | ترحيل خطوط وتنفيذ شبكات بمناطق متفرقة (المرحلة الاولى) | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات شركة شخص واحد | عبدالله المغذوي | 0 | منتظم | 0% | 0% | 0% | 68354965 |  | 2026-08-02 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز | [7 empty] | D | D | D | منتظم
34 | المدينة المنورة | 901240355 | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه بمحافظة بدر | مؤسسة سماء الرس للمقاولات | عبدالله المغذوي | عبدالعزيز فلاته | متقدم | 13.4% | 34.19% | 20.79% | 29649714 |  | 2026-08-12 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز | [7 empty] | D | D | D | منتظم
35 | المدينة المنورة | 901250300 | مشروع تنفيذ خط المياه الرئيسي من الخزانات الاستراتيجية الي المسجد النبوي | شركة مطلق القويرى للمقاولات | عبدالله المغذوي | فارس الرويثي | متقدم | 0.02% | 2.85% | 2.83% | 342205500 |  | 2026-08-12 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز | [7 empty] | D | D | D | منتظم
36 | المدينة المنورة | 901250341 | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه بمحافظة وادي الفرع | شركة ركن المواثيق للمقاولات شركة شخص واحد | عبدالله المغذوي | 0 | منتظم | 0% | 0% | 0% | 21801222.75 |  | 2026-09-05 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز | [8 empty] | D | D | D | منتظم
37 | المدينة المنورة | 901250191 | مشروع إنشاء خط مياه رئيسي من المسيجيد الى هبت مع محطة ضخ في المسيجيد ومحطة أخرى في بئر الروحاء | شركة ميلاف السعودية | عبدالله المغذوي | محمد بداي | متقدم | 0.26% | 2.6% | 2.34% | 43412500 |  | 2026-09-14 | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز | [8 empty] | D | D | D | منتظم
38 | المدينة المنورة | 901240102 | توريد وتركيب وحدات معالجة الحمأة ميكانيكيا بالمدينة المنورة | شركة البنايات العربية | عادل الحيسوني | بدر المحمدي | متأخر | 31.94% | 8.81% | -23.13% | 18565680.5 |  | NA | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز | D | D | D | D | منتظم
39 | المدينة المنورة | 901230176 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمخططات الرانوناء واحياء جنوب المدينة (المرحلة الأولى) | الشركة الوطنية لأعمال المياه | عادل الحيسوني | زيد المغذوي | متعثر | 79.88% | 47.81% | -32.07% | 37841428.42 | 2026-12-30 | NA | انحراف اكبر من 10% | معاملة جدول كميات معدل رقم (2) + تمديد زمني 245 يوم | D | منتظم
40 | المدينة المنورة | 901240075 | استكمال تنفيذ خطوط وشبكات المياه بأحياء شرق المدينة المنورة والعاقول | شركة دقة الابعاد للمقاولات | أحمد المطيري | محمود المختار | متأخر | 37.71% | 12.83% | -24.88% | 44879296.77 |  | NA | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز | D | D | D | D | منتظم
41 | المدينة المنورة | 901240141 | إستكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالأماكن المتضررة بالمدينة المنورة | شركة البنايات العربية للمقاولات العامة | عادل الحيسوني | أحمد عدني | متأخر | 62.55% | 46.1% | -16.45% | 29852058.11 | 2026-12-30 | NA | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز | D | D | D | D | منتظم
42 | المدينة المنورة | 901240090 | احلال شبكات وخطوط مياه بالمدينة المنورة | شركة بيان الانشاء للمقاولات | أحمد المطيري | أحمد السيد | متأخر | 28.6% | 6.2% | -22.4% | 24830133 |  | NA | انحراف اكبر من 10% | معاملة استئناف الأعمال بتمديد زمني 220 يوم | D | منتظم
43 | المدينة المنورة | 901230253 | إحلال شبكات وخطوط مياه بمدينة ينبع | شبكة الإنشاء للمقاولات | عبدالله المغذوي | أحمد السيد | متأخر | 39.68% | 16.87% | -22.81% | 26810392.75 |  | NA | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز | D | D | D | D | منتظم
44 | المدينة المنورة | 901240091 | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة ينبع | مؤسسة منصور الغامدي للمقاولات العامة | عبدالله المغذوي | عبدالعزيز فلاته | متأخر | 53.42% | 32.51% | -20.91% | 22679520.3 |  | NA | انحراف اكبر من 10% | جدول الكميات المعدل رقم (1) | D | D | D | D | منتظم
45 | المدينة المنورة | 901240373 | استكمال خطوط الصرف الصحي لمدينة العلا (خطوط رئيسية وشبكات) | شركة تاج العزيزية | عادل الحيسوني | زيد المغذوي | متأخر | 63.93% | 48% | -15.93% | 18952123.02 | 2026-10-30 | NA | انحراف اكبر من 10% | جدول الكميات المعدل رقم (1) | D | D | D | D | منتظم
46 | المدينة المنورة | 901240327 | مشروع إستكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية لمخططات شوران ( المرحلة الثانية ) | شركه أفاق الدولية | أحمد المطيري | محمود المختار | متأخر | 22.68% | 6.55% | -16.13% | 15456482.43 |  | NA | انحراف اكبر من 10% | خطة تصحيحية + رفع معدلات الإنجاز | D | D | D | D | منتظم
47 | المدينة المنورة | 901240282 | مشروع استبدال خطوط وشبكات المياه المتهالكة بالمدينة المنورة | شركة ثروات المجد للمقاولات العامة | أحمد المطيري | خالد اللهيبي | متأخر | 19.32% | 3.17% | -16.15% | 26590012.5 |  | NA | انحراف اكبر من 10% | امر شراء 6 يوم | D | منتظم
48 | تبوك | 601230121 | مشروع استكمال شبكات المياه وأعمال الربط للخطوط الرئيسية وأعمال مواقع المياه بمدينة تبوك | شركة ابداع الحياة للإستثمار | وليد حداد | وليد حداد | منتظم | 100% | 96.01% | -3.99% | 38272630.09 | 2025-12-01 | NA | NA | [5 empty] | استلام ابتدائي
49 | تبوك | 601240010 | استكمال مشروع انشاء شبكات مياه الشرب بقرية المعظم بتبوك | شركة الرصف والبناء السعودية المحدودة للتجارة والصناعة والمقاولات | وليد حداد | محمد الفهر | متأخر | 100% | 85.32% | -14.68% | 5454823.97 | 2025-11-21 | NA | انحراف اكبر من 10% |  | D | D | استلام ابتدائي
50 | تبوك | 601240064 | تنفيذ الاعمال لإنشاء محطة تنقية مياه الشرب بنظام الحاوية المدمجة للقليبة بمنطقة تبوك سعة 1000 م3\يوم | مؤسسة وبرا للمقاولات | وليد حداد | عبدالرحمن المعاشي | متقدم | 38.24% | 38.52% | 0.28% | 39499050 | 2027-06-23 | 2027-06-23 | انحراف اكبر من 10% | [6 empty] | D | D | D | D | منتظم
51 | تبوك | 601240087 | استكمال مشروع توسعة محطة المعالجة باملج الى المرحلة الثلاثية | شركة زهران للصيانة والتشغيل | حمود الشراري | محمد أبو صلاح | متقدم | 75.85% | 77.48% | 1.63% | 33143976.2 | 2026-03-01 | 2026-01-24 | انحراف اكبر من 10% |  | D | D | D | D | استلام ابتدائي
52 | تبوك | 601240116 | مشروع إنشاء شبكات مياه الشرب لحي الرايس بمدينة تبوك | مؤسسة نفود العاذرية للمقاولات | وليد حداد | موسى الجماز | منتظم | 32.16% | 31.96% | -0.2% | 10847290 | 2026-12-17 | 2026-07-12 | انحراف اكبر من 10% | [7 empty] | D | D | D | منتظم
53 | تبوك | 601240142 | مشروع انشاء خطوط ناقلة وموقع اعمال مياه ومحطة ضخ بمدينة حقل | شركة بن ماضي المحدودة (شركة شخص واحد) | وليد حداد | موسى الجماز | متقدم | 35.17% | 36.16% | 0.9856% | 44720000 | 2027-01-27 | 2026-03-10 | انحراف اكبر من 10% |  |  |  | D | D | D | منتظم
54 | تبوك | 601240154 | شبكات المياه باحياء النظيم وجنوب تبوك | شركة بصمة التشييد للمقاولات | وليد حداد | محمد الفهر | متقدم | 72.3% | 72.35% | 0.05% | 4976870 | 2026-05-27 | 2026-03-12 | انحراف اكبر من 10% |  |  |  | D | D | D | D | استلام ابتدائي
55 | تبوك | 601240159 | مشروع إنشاء محطة تنقية مياه الشرب لفجر بمنطقة تبوك سعة 500 م3/ اليوم | مؤسسة وبرا للمقاولات | وليد حداد | عبدالرحمن المعاشي | متقدم | 15.71% | 18.02% | 2.31% | 26374445 | 2027-03-28 | 2026-04-10 | انحراف اكبر من 10% |  |  |  |  | D | D | D | D | منتظم
56 | تبوك | 601240160 | استكمال شبكات الصرف الصحي في حي الرحمانية بتيماء المرحلة السادسة | مؤسسة الاسس الاولى للمقاولات | حمود الشراري | خالد الحويطي | منتظم | 25.63% | 25.46% | -0.17% | 32937959 | 2028-01-10 | 2026-05-18 | انحراف اكبر من 10% | [5 empty] | D | D | D | D | منتظم
57 | تبوك | 601240171 | استكمال انشاء خطوط رئيسية وشبكات الصرف الصحي بتبوك المرحلة الثالثة عشر | مؤسسة كنان العربية للمقاولات العامة | حمود الشراري | خالد الحويطي | متقدم | 42.21% | 44.75% | 2.54% | 41181043.56 | 2027-01-07 | 2026-03-12 | انحراف اكبر من 10% |  |  |  | D | D | D | D | منتظم
58 | تبوك | 601240224 | استكمال شبكات مياه المرحلة التاسعة في مدينة تبوك احياء النخيل و التعاون و غرناطة | شركة أعمال المحترفون للتجارة والمقاولات | وليد حداد | موسى الجماز | متقدم | 26.52% | 27.21% | 0.69% | 12833500.78 | 2026-09-08 | 2026-03-22 | انحراف اكبر من 10% |  |  |  | D | D | D | D | منتظم
59 | تبوك | 601240239 | تنفيذ شبكة صرف صحي لاحياء شمال تبوك ( المرحلة الأولى ) | شركة الاولات للصناعة و الانشاء المحدودة | حمود الشراري | محمد أبو صلاح | متأخر | 19.4% | 11.12% | -8.28% | 19012170.01 | 2027-04-05 | 21/01/2026 | انحراف اكبر من 10% |  | D | D | D | D | منتظم
60 | تبوك | 601250001 | مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه بمنطقة تبوك | شركة رواسي البناء | وليد حداد | محمد الفهر | منتظم | 7.71% | 6.46% | -1.25% | 20570169 | 2028-04-13 | 2026-04-30 | انحراف اكبر من 10% | [5 empty] | D | D | D | منتظم
61 | تبوك | 601250007 | انشاء مصبات الصهاريج بمحطات معالجة الصرف الصحي بمنطقة تبوك | شركة الأداء المتوازن للمقاولات | حمود الشراري | خالد الحويطي | متأخر | 25.3% | 16.1% | -9.2% | 15825000.4 | 2027-03-10 | 2026-01-12 | انحراف اكبر من 10% |  | D | D | D | D | منتظم
62 | تبوك | 601250072 | انشاء خطوط رئيسية وشبكات الصرف الصحي بتبوك المرحلة الخامسة عشر | أكوا العربية للمياه | حمود الشراري | محمد أبو صلاح | متقدم | 4.2% | 4.59% | 0.39% | 16548050 | 2028-06-14 | 2026-05-16 | انحراف اكبر من 10% | [5 empty] | D | D | D | D | منتظم
63 | تبوك | 601250095 | موقع تنفيذ شبكة صرف صحي لأخياء شمال تبوك ( المرحلة الثانية ) | موارد الالات | حمود الشراري | محمد أبو صلاح | منتظم | 1.227% | 0% | -1.227% | 37686576.6 | 2028-07-28 | 2026-06-01 | انحراف اكبر من 10% | [6 empty] | D | D | D | منتظم
64 | تبوك | 601250132 | تنفيذ نظام لنقل مياه الصرف الصحي لمنفذ الدرة بحقل | شركة الاولات للمقاولات | حمود الشراري | عبد الوهاب الشريف | منتظم | 0% | 0% | 0% | 11976404 | 2027-10-06 | 2026-05-24 | انحراف اكبر من 10% | [5 empty] | D | D | D | D | منتظم
65 | تبوك | 601250143 | احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة تبوك المرحلة الأولى | إثمار التشييد للمقاولات | وليد حداد | موسى الجماز | منتظم | 0% | 0% | 0% | 40432208 | 2027-12-06 | 2026-07-07 | انحراف اكبر من 10% | [7 empty] | D | D | D | D | منتظم
خطة معالجة التعثر | [14 empty] | Of 47 Projects | 20 | 19 | 28 | 25 | 25 | 24 | 22 | 18 | 12 | 8 | 2 | 0
[16 empty] | 22.22% | 21.11% | 31.11% | 27.78% | 27.78% | 26.67% | 24.44% | 20% | 13.33% | 8.889% | 2.222% | 0%
[16 empty] | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0
[16 empty] | 20 | 19 | 28 | 25 | 25 | 24 | 22 | 18 | 12 | 8 | 2 | 0

## Portfolio Status
الموقف المحدث لمشاريع القطاع الشمالي الغربي حتي 22 أكتوبر 2026
S | Project no. | Project Operational Number | الترتيب | PO | مدير البرنامج | مدير المشروع | اسم المشروع | المقاول | المنطقة | الإستشاري | تصنيف المشروع | الإستلام الإبتدائي الجزئي | مدة التوقف عن العمل بالشهور | حالة المشروع | بداية المشروع التعاقدية | نهاية المشروع المعدلة PMO LIVE | قيمة المشروع بالضريبة | EV | PV | Gap Between Earned value & Approved invoices Amount | Unpaid Invoices Amount | No. of Unpaid Invoices | Paid Invoices Amount | No. of Paid invoices | Approved Invoices Amount | No. of Approved Invoices | نسبة الإيقاف% | المنفذ % الفعلي حتي الإسبوع السابق | موقف تقديم الخطة التصحيحية | المخطط % التراكمي | المنفذ % التراكمي | الفرق بين المخطط و الفعلي | التاريخ المتوقع لدخول المشروع التعثر بالمدة المنقضية | التاريخ المتوقع للتأخر- دراسة صفرية | التاريخ المتوقع للتعثر - دراسة صفرية | التاريخ المتوقع للتأخر - متوسط نسب انجاز | التاريخ المتوقع للتعثر- متوسط نسب انجاز | نسبة المخطط التراكمي حتى 31 اكتوبر 2026 | نسبة الانجاز التراكمي المطلوب للإنتظام | النسبة المطلوب زيادتها في اكتوبر 2026 للإنتظام | نسبة الانجاز التراكمي المطلوب لتجنب التعثر | النسبة المطلوب زيادتها في اكتوبر 2026 لتجنب / الخروج من التعثر | نسبة المدة المنقضية % | الفجوة بين النسبة المخططة و نسبة الوقت المنقضي | أسباب التعثر | تصنيف المعاملات | هدف المشروع | ملخص خطة المعالجة | الإجراء الفني الحالي | الإجراءات الإدارية للمشاريع | التأثير علي المشروع2 | اخر تحديث الإجراء الإداري الحالي للمشروع | الإجراءات الإدارية للمشاريع | اخر تحديث الإجراء الإداري الحالي للمشروع | الإجراءات الإدارية للمشاريع | اخر تحديث الإجراء الإداري الحالي للمشروع | الإجراءات الإدارية للمشاريع | اخر تحديث الإجراء الإداري الحالي للمشروع | الإجراءات الإدارية للمشاريع | اخر تحديث الإجراء الإداري الحالي للمشروع
1 | NA-00220 | 3/26/2/2/NA-00220/1 | 3 | 901260326 | عادل الحيسوني | محمد بداي | مشروع ايصال خدمة الصرف الصحي لمشروع بوابة سمو المطل علي تقاطع طريقيالملك فيصل و الملك فهد الكائن بحي المصانع بالمدينة المنورة | شركه اعمال المحترفون للتجارة والمقاولات | المدينة المنورة | فيوتشر | WW | لا | 2 | منتظم | 2026-08-11 | 2027-04-11 | 3.7591 | 0 | 0.31764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | ❌ | 8.45% | 0% | -8.45% | 2027-06-10 18:00 | 2026-10-22 | 2026-11-15 | 2026-10-28 | 2026-11-12 | 10.64% | 0.7386% | 0.7386% | 0% | 0% | 29.63% | -21.18% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1. ايصال خدمة الصرف الصحي لمشروع بوابة سمو المطل علي تقاطع طريقيالملك فيصل و الملك فهد الكائن بحي المصانع بالمدينة المنورة 2.الاستدامة البيئية الجودة والتميز في خدمة العملاء | 1. زيادة معدلات الانجاز | 1-تم الاجتماع مع المقاول بتاريخ الخميس 15/10/2026 و تم الاتفاق علي خطه تصحيحيه لتوريد جميع المواد بالمشروع قبل نهايه شهر اكتوبر و رفع التصاريح للبدء في تنفيذ الاعمال و ضروره البدء في اعمال الثقب الافقي قبل نهايه الشهر 2- تم توريد مواسير الحفر المكشوف بالمشروع بطول 93 متر بتاريخ 19/10/2026 م 3- تم اعاده رفع التصاريح التي تأخر رفعا سابقا بسبب مشكله تقنيه في النظام 21/10/2026م | لا يوجد |  | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
2 | P921 | 3/25/2/2/P921/1 | 2 | 901250499 | عادل الحيسوني | سلطان البركانى | عبارة تصريف مياه الفائض لمحطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة المنورة | شركة مسعود بالعيد حيدر ال حيدر وشركاه للتجاره والمقاولات العامه | المدينة المنورة | فيوتشر | WW | لا | 0 | متأخر | 2026-01-13 | 2027-07-01 | 14.3979 | 0 | 2.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ✔️ | 15.46% | 0% | -15.46% | 2027-11-11 12:00 | متأخر | غير متوقع تعثره | متأخر | 2027-01-15 | 16.28% | 6.384% | 6.384% | 0% | 0% | 52.81% | -37.35% | تباين نسب الإنجاز | معاملة التمديد الزمني نتيجة الإستئناف | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول قائمة او تحت التنفيذ (يدعم خطوط الفائض للمياه العالجة المنتجة من محطة معالجة المدينة المنورة ( الخليل)) 2- تقليل الضرر البيئي - الطفوحات - ايصال الخدمة للمستفيدين و للمشاريع التنمويه - زيادة العوائد المالية المستهدفة | 1. معاملة التمديد الزمني نتيجة الإستئناف بعد الإيقاف الكلي بمدة 255 يوم | 1.تم جدوله اجتماع اخر مع اداره المحطه م عدنان الجابري والمؤسسة العامه للري لتنسيق المسار و نقطه الربط داخل المحطه بتاريخ 21/10/2026 م 2.تم الانتهاء من تجهيز المكاتب بالموقع و مناطق التشوين و المعدات لبدء العمل 3. تأخر رفع التصاريح بسبب مشكله تقنيه علي نظام الامانه و تم اعاده رفع التصاريح بتاريخ 21/10/2026 م 4.تم الاتفاق مع المقاول علي بدء اعمال توريد المواسير قبل نهايه شهر اكتوبر 2026 | 1. معاملة التمديد الزمني نتيجة الإستئناف بعد الإيقاف الكلي بمدة 255 يوم |  | 1. تم رفع معاملة التمديد 255 يوم من إدارة الانشاءات الي ادارة المشتريات بتاريخ 29/09/2026م للمراجعة والإعتماد 2.تم ارسال ايميل التصعيد "نتيجة المشكلة التقنية بالنظام" من قبل نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالقطاع الي نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 13/10/2026م 3. تم اعتماد الخطة التصحيحية المرسلة من جانب المقاول بتاريخ 13/10/2026 م و اخفق المقاول بتحقيق النسبة المخططة 0.58% 4. تم ارسال ايميل التصعيد "نتيجة المشكلة التقنية بالنظام" من قبل نائب الرئيس للمشاريع الرأسمالية بالقطاع الي نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م 5. تم حل المشكلة التقنية و الإرسال إلي الادارة القانونية بتاريخ 22/10/2026 م | 1. معاملة تمديد العقد | 1. تم إستلام مرفقات معاملة التمديد الزمني مدة 259 يوم (نتيجة استئناف الأعمال بالمشروع بتاريخ 10/09/2026م ) بتاريخ 14/09/2026م. 2. تم مراجعة المرفقات من قبل ادارة الجدولة و التحكم و تم المناقشه مع ادارة المشتريات بسبب مراسلات الغاء امر العمل. | 1. معاملة التمديد الزمني نتيجة الإستئناف بعد الإيقاف الكلي بمدة 255 يوم | 1. تم رفع معاملة التمديد 255 يوم من إدارة الانشاءات الي ادارة المشتريات بتاريخ 29/09/2026م للمراجعة والإعتماد | 1. معاملة التمديد الزمني نتيجة الإستئناف بعد الإيقاف الكلي بمدة 255 يوم | 1. تم رفع معاملة التمديد 255 يوم من إدارة الانشاءات الي ادارة المشتريات بتاريخ 29/09/2026م للمراجعة والإعتماد 2. تم تجهيز مسودة ايميل تصعيد الي مدير عام المشاريع بتاريخ 06/10/2026م بجميع المعاملات المتوقفة لدي ادارة المشتريات نتيجة مشكلة النظام | 1. معاملة التمديد الزمني نتيجة الإستئناف بعد الإيقاف الكلي بمدة 255 يوم | 1. تم رفع معاملة التمديد 255 يوم من إدارة الانشاءات الي ادارة المشتريات بتاريخ 29/09/2026م للمراجعة والإعتماد 2.تم ارسال ايميل التصعيد "نتيجة المشكلة التقنية بالنظام" من قبل نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالقطاع الي نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 13/10/2026م 3. تم اعتماد الخطة التصحيحية المرسلة من جانب المقاول بتاريخ 13/10/2026 م و اخفق المقاول بتحقيق النسبة المخططة 0.58%
3 | AP246 | 3/25/2/1/AP246/1 |  | 901250461 | عبدالله المغذوي | فارس الرويثي | مشروع انشاء شبكات مياه بمدائن صالح | شركة ركن المواثيق للمقاولات شركة شخص واحد | المدينة المنورة | فيوتشر | Coastal | لا | 0 | منتظم | 2026-03-16 | 2028-07-27 | 21.7925 | 0.29638 | 1.1942 | 55283.3864 | 232802.09 | 1 | 0 | 0 | 232802.09 | 1 | 0% | 1.36% | ➖ | 5.48% | 1.36% | -4.12% | 2029-02-28 | 2027-06-15 | 2028-01-02 | 2027-09-15 | 2028-02-20 | 5.864% | -4.036% | 0% | 0% | 0% | 25.46% | -19.98% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة لاحياء المدينة يوفر المشروع شبكات مياه لمناطق الحجر وثرية والعزيزية ضمن نطاق الهيئة الملكية لمحافظة العلا . 2- تحسين العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | لا يوجد | 1. يتم اعتماد التصاريح المرفوعة بطول 500 متر للمسار المعدل في حي العزيزية من بلدية العلا 20 أكتوبر 2026 | لا يوجد |  | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
4 | AP249 | 3/25/2/1/AP249/1 |  | 901250436 | أحمد المطيري | خالد الصحاف | تنفيذ خط مياه رئيسي وخزان وشبكة توزيع رئيسية لوادي الريم وقراها | شركة أعمال متكاملة للمقاولات | المدينة المنورة | فيوتشر | Water 1 | لا | 0 | ايقاف كلي | 2026-01-11 | 2028-08-30 | 58.776 | 0 | 1.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ➖ | 1.87% | 0% | -1.87% | 2029-04-27 12:00 | غير متوقع تأخره | غير متوقع تعثره | 2027-01-15 | 2027-04-20 | 4.211% | -5.689% | 0% | 0% | 0% | 29.52% | -27.65% | تباين نسب الإنجاز | معاملة تغيير نطاق العقد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة لاحياء المدينة تنفيد الخطوط الرئيسية والفرعية والخزانات بوادى ريم والراغية. 2- تحسين العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | لا يوجد | 1. تحديث الموافقة على تخصيص الأرض : تم استلام المخططات القائمة لموقع بوابة الشلايل من شركة نقل المياه بتاريخ 29/9/2026 ، ومراجعة المخططات من قبل فريق الدعم الفني لاستكمال اعمال التصميم. 2.تحديث التصميم الابتدائي: بناءً على اعتماد موقع محطة الضخ داخل بوابة الشلايل، لاستكمال اعمال التصميم داخليا من قبل فريق الدعم. 3.تحديث طلب الموافقة على مسار المشروع : تم الاجتماع مع المدير التنفيذي بوزارة النقل بتاريخ 29/9/2026 وذلك للتأكيد على أهمية واستعجال تنسيق الاجتماع المحدد لمناقشة مسار المشروع. 4. تم الاجتماع مع وزارة النقل بتاريخ اليوم 10/6/2026 لمناقشة مسار المشروع المقترح 5- تم الموافقة على تمديد الايقاف لمدة 90 يوم بتاريخ 18/10/2026 م | لا يوجد |  | لا يوجد | 1.معاملة تغيير نطاق العقد وجدول الكميات المعدل رقم (1) | 1. -تحديث الموافقة على تخصيص الأرض : سيتم زيارة الموقع بحضور كل شركة نقل المياه والهيئة السعودية للمياه بتاريخ 22/9/2026، وذألك للموافقة على تخصيص الأرض. -تحديث التصميم الابتدائي: بناءً على اعتماد موقع محطة الضخ داخل بوابة الشلايل، جاري استكمال اعمال التصميم داخليا من قبل فريق الدعم. -تحديث طلب الموافقة على مسار المشروع : تم ارسال الخطاب بتاريخ اليوم 17/9/2026 | 1.معاملة تغيير نطاق العقد وجدول الكميات المعدل رقم (1) | 1. تحديث الموافقة على تخصيص الأرض : تم استلام المخططات القائمة لموقع بوابة الشلايل من شركة نقل المياه بتاريخ 29/9/2026 ، ومراجعة المخططات من قبل فريق الدعم الفني لاستكمال اعمال التصميم. 2.تحديث التصميم الابتدائي: بناءً على اعتماد موقع محطة الضخ داخل بوابة الشلايل، لاستكمال اعمال التصميم داخليا من قبل فريق الدعم. 3.تحديث طلب الموافقة على مسار المشروع : تم الاجتماع مع المدير التنفيذي بوزارة النقل بتاريخ 29/9/2026 وذألك للتأكيد على أهمية واستعجال تنسيق الاجتماع المحدد لمناقشة مسار المشروع. | 1.معاملة تغيير نطاق العقد وجدول الكميات المعدل رقم (1) | لا يوجد | 1.معاملة تغيير نطاق العقد وجدول الكميات المعدل رقم (1) | لا يوجد
5 | AP248 | 3/25/2/1/AP248/1 |  | 901250341 | عبدالله المغذوي | ياسين عويضه | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه بمحافظة وادي الفرع | شركة ركن المواثيق للمقاولات شركة شخص واحد | المدينة المنورة | فيوتشر | Water 2 | نعم | 0 | متقدم | 2025-11-17 | 2029-05-03 | 21.8012 | 3.7978 | 1.2187 | 283751.7315 | 157489.74 | 1 | 3283447.06 | 8 | 3440936.8 | 9 | 0% | 17.28% | ➖ | 5.59% | 17.42% | 11.83% | 2030-03-14 18:00 | 2027-10-12 | 2028-03-02 | 2028-12-20 | غير متوقع تعثره | 5.597% | -4.303% | 0% | 0% | 0% | 26.84% | -21.25% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول قائمة او تحت التنفيذ مرتبط بخدمة شبكات مياه قائمة لا تعمل وربطها بأنظمة الإمداد بالإضافة إلى مبادرات المكتسبات السريعة. 2- تحسين العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | لا يوجد | 1. تم الانتهاء من اعمال التشغيل التجريبي لمنطقة الملح وتم اليوم 20/10/2026 تقديم طلب الاستلام الابتدائي الجزئي من المقاول للبدء في تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي | لا يوجد |  | لا يوجد | 1.جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) | 1.تم اصدار أمر الشراء بتاريخ 10/08/2026 و مخطط رفع البرنامج الزمني المعدل علي النظام بتاريخ 26/09/2026 | 1.جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) | 1.تم مراجعة البرنامج الزمني المعدل و مخطط رفع البرنامج الزمني المعدل علي النظام بتاريخ 03/10/2026 | 1.جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) | 1.تم مراجعة البرنامج الزمني المعدل و تم رفع البرنامج الزمني المعدل علي النظام بتاريخ 05/10/2026 للأعتماد | لا يوجد | 1.تم اعتماد البرنامج الزمني المعدل نتيجة جدول الكميات المعدل علي النظام بتاريخ 13/10/2026
6 | P824 | 3/25/2/1/P824/1 |  | 901250300 | عبدالله المغذوي | فارس الرويثي | مشروع تنفيذ خط المياه الرئيسي من الخزانات الاستراتيجية الي المسجد النبوي | شركة مطلق القويرى للمقاولات | المدينة المنورة | دورش | Water 2 | لا | 0 | متقدم | 2025-10-12 | 2029-06-17 | 342.2055 | 56.327 | 29.327 | 8376987.5217 | 0 | 0 | 45358888.2 | 8 | 45358888.2 | 8 | 0% | 16.39% | ➖ | 8.57% | 16.46% | 7.89% | 2030-05-19 | 2028-07-12 | 2028-03-15 | 2028-06-15 | 2028-09-20 | 8.761% | -1.139% | 0% | 0% | 0% | 27.9% | -19.33% | تباين نسب الإنجاز | معاملة جدول الكميات | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول قائمة او تحت التنفيذ (خط المياه الرئيسي بالدائري الأوسط بالمدينة المنورة و مشاريع رؤى المدينة وزارة الصحة- مستشفى الحرم ، مستشفى الانصار& مستشفى المدينة الوطني) 2- تحسين العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | 1.معاملة جدول الكميات المعدل رقم (1) | لا يوجد اجراء فني | 1.جدول الكميات المعدل رقم (1) |  | 1. تم اعتماد طلب (جدول معدل) على النظام APPROVED بتاريخ 31/08/20226م 2.تم ارسال ايميل التصعيد "نتيجة المشكلة التقنية بالنظام" من قبل نائب الرئيس للمشاريع الرأسمالية بالقطاع الي نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م | 1.جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1. تم اعتماد طلب (جدول معدل) على النظام APPROVED بتاريخ 31/08/20226م 2. تم الافادة من قبل مدير ادارة المشتريات بالاجتماع بتاريخ 20/09/2026م ان هناك مشكله تقنية و جاري التواصل مع الادارة التقنية لحلها و بمجرد حلها سيتم الانتهاء من كافة المعاملات المعلقة | 1.جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1. تم اعتماد طلب (جدول معدل) على النظام APPROVED بتاريخ 31/08/20226م 2. تم ارسال ايميل التصعيد من قبل المدير العام المشاريع بالقطاع الي المدير العام للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 28/09/2026م 3. تم الافادة من قبل المدير العام للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 28/09/2026م انه تم التصعيد لدي ادارة التقنية لحل المشكلة بالنظام | 1.جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1. تم اعتماد طلب (جدول معدل) على النظام APPROVED بتاريخ 31/08/20226م 2. تم تجهيز مسودة ايميل تصعيد الي مدير عام المشاريع بتاريخ 06/10/2026م بجميع المعاملات المتوقفة لدي ادارة المشتريات نتيجة مشكلة النظام | 1.جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1. تم اعتماد طلب (جدول معدل) على النظام APPROVED بتاريخ 31/08/20226م 2.تم ارسال ايميل التصعيد "نتيجة المشكلة التقنية بالنظام" من قبل نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالقطاع الي نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 13/10/2026م
7 | P861 | 3/25/2/2/P861/1 |  | 901250291 | عادل الحيسوني | بدر المحمدي | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي مخطط جبل عير | شركة سماء التشييد والبناء للتجارة والمقاولات | المدينة المنورة | فيوتشر | WW | نعم | 0 | متقدم | 2025-09-02 | 2029-05-14 | 82.8624 | 10.5567 | 7.6896 | 41714.2543 | 1886376.6 | 3 | 8216290.25 | 8 | 10102666.85 | 11 | 0% | 12.63% | ➖ | 9.28% | 12.74% | 3.46% | 2030-04-16 12:00 | 2027-04-15 | 2027-08-02 | 2027-06-05 | 2027-10-15 | 9.432% | -0.4676% | 0% | 0% | 0% | 30.74% | -21.46% | تباين نسب الإنجاز | معاملة جدول الكميات | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة (تنفيذ الخطوط الرئيسية والفرعية لايصال خدمة الصرف الصحي الى مستشفى التخصصي بحمراء الأسد) 2- خدمة مشاريع تنموية ( وزارة الداخلية- اسكان الطوارئ الخاصه) 3- تقليل الضرر البيئي - الطفوحات - ايصال الخدمة للمستفيدين و للمشاريع التنمويه - زيادة العوائد المالية المستهدفة | لا يوجد | 1-يتم عمل عدد 2 تصريح لاعمال ربط المنطقه المخطط تسليمها جزئيا بتاريخ ديسمبر 2026 و مخطط الانتهاء من اعمال الربط و تشطيب المناهل بتاريخ 15/11/2026 م | لا يوجد |  | لا يوجد | 1.جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1. تم معاينة الموقع برفقة مدير مشروع ومندوبي المقاول لمعاينة المسارين المقترحين من قبل إدارة الأودية والسيول بأمانة المدينة المنورة طبقا للصورة المرفقة وتبينالاتي: 1. عدم إمكانية تنفيذ المسار الأول الموضح باللون الأحمر لوجود عدة عوائق بالمسار . 2. المسار الثاني والذي يمر داخل مواقف مسجد الميقات يمكن تنفيذه وتم التوافق مع مدير المشروع على رفع المسار مساحيا وتوقيعه على مخطط والتنسيق مع إدارة الأودية والسيول عليه لأخذ الموافقة المبدئية من قبلهم عليه ثم يتم متابعة المقاول مع إدارة الأودية و هيئة تطوير المدينة لأخذ الموافقة النهائية على المسار نظرا لمرور المسار داخل مواقف الميقات . | 1.جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1. تم اعداد مسودة الخطاب الموجه لهيئة تطوير المدينة بتاريخ 28/09/2026 بخصوص الموافقة على المسار وبانتظار اعتماد الخطاب. | 1.جدول الكميات المعدل رقم (1) | لا يوجد | 1.جدول الكميات المعدل رقم (1) | لا يوجد
8 | AP251 | 3/25/2/2/AP251/1 |  | 901250290 | عادل الحيسوني | زيد المغذوي | تنفيذ مشاريع إيصال خدمات الصرف الصحي لمخططات الإسكان بالمدينة المنورة ( 4 مواقع ) | شركة آشي وبشناق للمقاولات المحدودة | المدينة المنورة | فيوتشر | WW | لا | 0 | متقدم | 2025-10-09 | 2029-07-10 | 72.45 | 7.2088 | 3.7674 | 811673.2836 | 1006108.94 | 2 | 4602701.68 | 5 | 5608810.62 | 7 | 0% | 9.64% | ➖ | 5.2% | 9.95% | 4.75% | 2030-06-17 12:00 | 2027-08-10 | 2028-02-25 | 2028-01-25 | 2028-06-15 | 5.37% | -4.53% | 0% | 0% | 0% | 27.59% | -22.39% | تباين نسب الإنجاز | معاملة استحداث بنود | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول او مشاريع مستقبلية ( تنفيذ شبكات الصرف الصحي لمخططات المنح ( الهضبة - الياسمين – الشروق) تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالمنطقة السكنية القائمة في شرق المدينة المنورة - منطقة 2 - منطقة العاقول) 2 - تقليل الضرر البيئي - الطفوحات - ايصال الخدمة للمستفيدين و للمشاريع التنمويه - زيادة العوائد المالية المستهدفة | 1.معاملة استحداث بنود وتغيير في النطاق الجغرافي للعقد و جدول الكميات المعدل رقم (1) بتمديد زمني 150 يوم | لا يوجد اجراء فني | 1.معاملة استحداث بنود وتغيير في النطاق الجغرافي للعقد و جدول الكميات المعدل رقم (1) بتمديد زمني 150 يوم |  | 1. تم احالة الطلب من المدير العام للخدمات الفنية بالمركز الرئيسي الي مدير عام الجدولة و التحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م حيث افاد انه تم مراجعة طلب التغيير ولايوجد ملاحظات فنية وانه يري ان يتم اعادة وزن البنود حيث ان هناك بعض البنود ليست ضمن الاسعار السائدة 2. تم احالة طلب (استحداث بنود وتغيير النطاق والتمديد) من النائب التنفيذي الي ادارة المشاريع بتاريخ 20/10/2026م لوزن البنود | 1.معاملة استحداث بنود وتغيير في النطاق الجغرافي للعقد و جدول الكميات المعدل رقم (1) وتمديد العقد | 1. تم الافادة من قبل مدير ادارة المشتريات بالاجتماع بتاريخ 20/09/2026م ان هناك مشكله تقنية و جاري التواصل مع الادارة التقنية لحلها و بمجرد حلها سيتم الانتهاء من كافة المعاملات المعلقة | 1.معاملة استحداث بنود وتغيير في النطاق الجغرافي للعقد و جدول الكميات المعدل رقم (1) بتمديد زمني 150 يوم | 1. طبقا لافادة مدير ادارة المشتريات بالاجتماع بتاريخ 20/09/2026م ان تم رفض المعاملة بالخطأ بدل من الاحالة و تم اعادة الرفع بطلب (استحداث بنود وتغيير النطاق والتمديد) من ادارة التشييد بتاريخ 20/09/2026م 2. تم ارسال ايميل التصعيد من قبل المدير العام المشاريع بالقطاع الي المدير العام للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 28/09/2026م 3. تم الافادة من قبل المدير العام للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 28/09/2026م انه تم التصعيد لدي ادارة التقنية لحل المشكلة بالنظام | 1.معاملة استحداث بنود وتغيير في النطاق الجغرافي للعقد و جدول الكميات المعدل رقم (1) بتمديد زمني 150 يوم | 1. طبقا لافادة مدير ادارة المشتريات بالاجتماع بتاريخ 20/09/2026م ان تم رفض المعاملة بالخطأ بدل من الاحالة و تم اعادة الرفع بطلب (استحداث بنود وتغيير النطاق والتمديد) من ادارة التشييد بتاريخ 20/09/2026م 2. تم تجهيز مسودة ايميل تصعيد الي مدير عام المشاريع بتاريخ 06/10/2026م بجميع المعاملات المتوقفة لدي ادارة المشتريات نتيجة مشكلة النظام | 1.معاملة استحداث بنود وتغيير في النطاق الجغرافي للعقد و جدول الكميات المعدل رقم (1) بتمديد زمني 150 يوم | 1. طبقا لافادة مدير ادارة المشتريات بالاجتماع بتاريخ 20/09/2026م ان تم رفض المعاملة بالخطأ بدل من الاحالة و تم اعادة الرفع بطلب (استحداث بنود وتغيير النطاق والتمديد) من ادارة التشييد بتاريخ 20/09/2026م 2. تم احالة الطلب الي النائب التنفيذي للاعتماد بتاريخ 11/10/2026م 3. تم احالة الطلب من المدير العام للخدمات الفنية بالمركز الرئيسي الي المدير التنفيذي للخدمات الفنية بالمركز الرئيسي بتاريخ 12/10/2026م للدراسة و الافادة
9 | O855 | 3/25/2/2/O855/1 | 1 | 901250275 | عادل الحيسوني | زيد المغذوي | استكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية وشبكات الصرف الصحي بأحياء شوران | شركة عوده مبارك البلادي و أبنائه للمقاولات المحدودة | المدينة المنورة | فيوتشر | WW | لا | 3 | متعثر | 2025-11-18 | 2027-05-17 | 11.9614 | 0.8983 | 5.2259 | 709006.1054 | 0 | 0 | 82944.56 | 1 | 82944.56 | 1 | 0% | 7.51% | ✔️ | 43.69% | 7.51% | -36.18% | 2027-09-30 06:00 | متعثر | متعثر | متعثر | متعثر | 46.29% | 36.39% | 28.88% | 21.39% | 13.88% | 62.02% | -18.33% | تباين نسب الإنجاز | معاملة انهاء تعاقد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة (احياء شوران) 2- تقليل الضرر البيئي - الطفوحات - ايصال الخدمة للمستفيدين و للمشاريع التنمويه - زيادة العوائد المالية المستهدفة | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1.. تم الاجتماع مع سعاده نائب الرئيس للمشاريع و مالك شركه المقاول في اجتماع بتاريخ 14/10/2026 و لا يوجد استجابه من المقاول لاستكمال العمل بالمشروع حتي الان 2. تم الانتهاء من اعمال الاسفلت بعدد 3 تصاريح اخري ليكون اجمالي التصاريح المسفلته 6 تصاريح و عدد التصاريح المتبقيه بدون اسفلت ضمن التصاريح المفتوحه عدد 2 تصاريح حفر و تمديد + 1 تصريح اعمال طبقات 3. يتم اعمال الحفر و التمديد بعدد 2 تصريح و الإنتهاء بنهايه شهر اكتوبر 2026 | 1. استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) |  | 1.تم إصدار خطاب الانذار الأول للمقاول بتاريخ 30/08/2026 نظرا لتجاوز التباين 20% طبقا لدليل إدارة المشروعات PMM rev.03 2. تم رفع طلب اصدار خطاب الانذار النهائي إلي ادارة الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 30/09/2026 م 3. تم اصدار خطاب استئناف للاعمال الموقوفة بنسبة 4.40 بتاريخ 11/10/2026م 4. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 11/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي 5. تم ارسال ايميل تذكير الي ادارة المشتريات بتاريخ 14/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي 6. تم احاله الطلب من سلاسل الامداد الي الجدولة والتحكم المركز الرئيسي بتاريخ 14/10/2026م حتي يتم موافتهم بأخر مستجدات الاجتماع مع المقاول 7. تم الافادة من قبل ادارة الانشاءات بتاريخ 19/10/2026م انه سيتم التواصل مع سلاسل الامداد لاستكمال اصدار خطاب الانذار النهائي 8. تم الرد علي سلاسل الامداد من قبل ادارة الانشاءات بتاريخ 19/10/2026 باستكمال اجراءات اصدار خطاب الانذار النهائي 9. تم اعادة المعاملة من ادارة الجدولة والتحكم-المركز الرئيسي الي ادارة المشاريع 21/10/2026م مع ذكر ان هناك تعارض بين الافادات من مدير المشروع بالبريد الكتروني و الرد علي المعامله 10. تم الرد من قبل ادارة المشاريع إلي ادارة الجدولة والتحكم-المركز الرئيسي بتاريخ 21/10/2026م انه لا يوجد تعارض و توضيح انه مطلوب استكمال اجراءات اصدار خطاب الانذار النهائي | 1. استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1. تم الرد علي خطابين المقاول بطلب فسخ العقد 2. تم إصدار خطاب الانذار الأول للمقاول بتاريخ 30/08/2026 نظرا لتجاوز التباين 20% طبقا لدليل إدارة المشروعات PMM rev.03 | 1. استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1.تم إصدار خطاب الانذار الأول للمقاول بتاريخ 30/08/2026 نظرا لتجاوز التباين 20% طبقا لدليل إدارة المشروعات PMM rev.03 2. تم طلب اصدار خطاب الانذار النهائي إلي ادارة الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 30/09/2026 م | 1. استئناف الاعمال الموقوفة جزئيا بنسبة 4.42% 2. استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1.تم إصدار خطاب الانذار الأول للمقاول بتاريخ 30/08/2026 نظرا لتجاوز التباين 20% طبقا لدليل إدارة المشروعات PMM rev.03 2. تم طلب اصدار خطاب الانذار النهائي إلي ادارة الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 30/09/2026 م 3. تم ارسال بريد الكتروني لطلب الدعم من الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 06/10/2026م 4. تم دراسة استئناف الاعمال الموقوفة من ادارة الانشاءات بنسبة 4.42% وجاري تجهيز معاملة الاستئناف و متوقع ارسالها لادارة الجدولة والتحكم للمراجعة بتاريخ 08/10/2026م , | 1. استئناف الاعمال الموقوفة جزئيا بنسبة 4.4% 2. استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1.تم إصدار خطاب الانذار الأول للمقاول بتاريخ 30/08/2026 نظرا لتجاوز التباين 20% طبقا لدليل إدارة المشروعات PMM rev.03 2. تم رفع طلب اصدار خطاب الانذار النهائي إلي ادارة الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 30/09/2026 م 3. تم اصدار خطاب استئناف للاعمال الموقوفة بنسبة 4.40 بتاريخ 11/10/2026م 4. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 11/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي 5. تم ارسال ايميل تذكير الي ادارة المشتريات بتاريخ 14/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي
10 | P832 | 3/25/2/1/P832/1 |  | 901250253 | عبدالله المغذوي | عبد العزيز الردادي | ترحيل خطوط وتنفيذ شبكات بمناطق متفرقة (المرحلة الاولى) | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات شركة شخص واحد | المدينة المنورة | فيوتشر | Water 2 | نعم | 0 | منتظم | 2025-11-20 | 2029-07-08 | 68.355 | 0.97748 | 2.6248 | 285536.9635 | 228894.05 | 1 | 345023.98 | 4 | 573918.03 | 5 | 0% | 1.4% | ➖ | 3.84% | 1.43% | -2.41% | 2030-06-04 12:00 | 2027-10-02 | 2028-01-02 | 2027-10-25 | 2028-01-12 | 3.939% | -5.961% | 0% | 0% | 0% | 25.34% | -21.5% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول قائمة او تحت التنفيذ خطوط قائمة متفرقة تتطلب الترحيل لوجودها في أملاك الغير. 2- تحسين العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | لا يوجد | 1. تم رفض التصريح بتاريخ 18 أكتوبر 2026 وجاري المتابعة مع ادارة التنسيق مع الامانة لاستيفاء متطلباتهم 2. تم الاجتماع مع المقاول بتاريخ 20 أكتوبر 2026 لمتابعة جدول التوريدات المواد 3. يتم التنسيق مع ادارة التنسيق بالامانة لتغيير مسار الحفر لخط خط 400 متر قطر 160 مم line 7-30-b-01 بسبب وجود خدمات متعارضة تم اكتشافها ولا يمكن تنفيذ الخط للمسار القديم | لا يوجد |  | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
11 | O1003 | 3/25/2/1/O1003/1 |  | 901250252 | عبدالله المغذوي | عبد الله أورقنجي | انشاء خزانين للمياه بجنوب المدينة المنورة و ملحقاتهما بسعة 250 الف م3 لكل خزان | شركة اضواء الخليل للمقاولات | المدينة المنورة | دورش | Water 2 | لا | 0 | متقدم | 2025-10-28 | 2028-10-27 | 198.8735 | 77.9783 | 55.0283 | 87755.341 | 6281996.45 | 1 | 67677572.77 | 9 | 73959569.22 | 10 | 0% | 38.5% | ➖ | 27.67% | 39.21% | 11.54% | 2029-07-27 18:00 | 2027-05-15 | 2027-08-30 | غير متوقع تأخره | غير متوقع تعثره | 28.18% | 18.28% | 0% | 3.277% | 0% | 32.79% | -5.115% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- رفع جودة واستمرارية امياه الشرب بانشاء خزانات لخدمة مناطق جنوب المدينة 2- يهدف المشروع الى رفع موشرات الاداء عن طريق توفير مصادر مياه شرب للمواطنين | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا يوجد |  | لا يوجد | 1.معاملة تمديد تأخر صرف مستخلصات - معاملة مؤجلة | لا يوجد | 1.معاملة تمديد تأخر صرف مستخلصات - معاملة مؤجلة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
12 | P825 | 3/25/2/1/P825/1 |  | 901250210 | أحمد المطيري | خالد اللهيبي | خط المياه الرئيسي بالدائري الأوسط بالمدينة المنورة | شركة شبه الجزيرة للمقاولات | المدينة المنورة | دورش | Water 1 | لا | 0 | متقدم | 2025-07-30 | 2029-07-03 | 116.758 | 16.2994 | 10.4382 | 603852.7364 | 2907484.8 | 2 | 11004509.54 | 10 | 13911994.34 | 12 | 0% | 13.52% | ➖ | 8.94% | 13.96% | 5.02% | 2030-06-26 12:00 | 2027-06-25 | 2028-02-02 | 2028-03-15 | 2028-09-02 | 9.094% | -0.8057% | 0% | 0% | 0% | 31.31% | -22.37% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول قائمة او تحت التنفيذ تنفيذ خط المياه الرئيسي الخاص من موقع الخزانات الاستراتيجية الى المسجد النبوي ومنطقة التطوير ومشاريع تنموية (مشاريع رؤى المدينة وزارة الصحة- مستشفى الحرم ، مستشفى الانصار& مستشفى المدينة الوطني) 2- تحسين العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | لا يوجد | 1.تم الاجتماع مع ادارة الخدمات الفنية والاستشاري بتاريخ 12/10/2026 لمناقشة موقف اعتماد جدول الكيمات المعدل حيث تم رفعه للخدمات الفنية بتاريخ 29/09/2026 مع رفض ادارة الخدمات الفنية تعديل كميات الاسفلت بجدول الكميات وطلبهم رفع المعاملة مباشرة للمركز الرئيسي للمراجعة والاعتماد 2- تم معالجة ملاحظات الخدمات الفنية وتم رفع التعديل لادارة الخدمات الفنية يوم 13/10/2026 | لا يوجد |  | لا يوجد | 1.معاملة تمديد تأخر صرف مستخلصات - معاملة مؤجلة | لا يوجد | 1.جدول الكميات المعدل رقم (1) 2.معاملة تمديد تأخر صرف مستخلصات - معاملة مؤجلة | 1.يتم استيفاء ملاحظات ادارة الخدمات الفنية المرسلة بتاريخ 13/09/2026م من قبل ادارة الإنشاءات 2. تم ارسال بريد الكتروني من ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 24/09/2026م للوقوف علي حاله استيفاء الملاحظات | 1.جدول الكميات المعدل رقم (1) 2.معاملة تمديد تأخر صرف مستخلصات - معاملة مؤجلة | 1.يتم استيفاء ملاحظات ادارة الخدمات الفنية المرسلة بتاريخ 13/09/2026م من قبل ادارة الإنشاءات 2. تم ارسال بريد الكتروني من ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 24/09/2026م للوقوف علي حاله استيفاء الملاحظات | 1.معاملة تمديد تأخر صرف مستخلصات - معاملة مؤجلة | لا يوجد
13 | AP269 | 3/25/2/1/AP269/1 |  | 901250206 | عبدالله المغذوي | محمد بداي | شبكات مياه في الحناكية و الصميد | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات شركة شخص واحد | المدينة المنورة | فيوتشر | Water 2 | نعم | 0 | متقدم | 2025-10-22 | 2028-09-08 | 30.4317 | 9.7777 | 6.0437 | 1136250.3213 | 0 | 0 | 7734560.01 | 9 | 7734560.01 | 9 | 0% | 31.19% | ➖ | 19.86% | 32.13% | 12.27% | 2029-05-29 | 2027-12-02 | 2028-02-25 | 2028-04-15 | غير متوقع تعثره | 20.96% | 11.06% | 0% | 0% | 0% | 34.7% | -14.84% | تباين نسب الإنجاز | معاملة جدول الكميات | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة مناطق الحناكية 3 الى 9 مناطق الصويدرة 1 و 2 الموشزي عقيلة العياضي 2- تحسين العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | لا يوجد | 1. تم تشكيل لجنة التشغيل التجريبي لمنطقة 3 بتاريخ 15/10/2026 وسيتم انعقادها ومباشرة اعمالها في الموقع يوم الثلاثاء القادم 27/10/2026 | لا يوجد |  | لا يوجد | 1.معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) | 1. تم إصدار امر الشراء بتاريخ 02/09/2026 و جاري رفع البرنامج الزمني علي النظام للإعتماد بتاريخ 26/09/2026 | 1.معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) | 1.تم مراجعة البرنامج الزمني المعدل و مخطط رفع البرنامج الزمني المعدل علي النظام بتاريخ 03/10/2026 | 1.معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) | 1.تم رفع البرنامج الزمني المعدل علي النظام بتاريخ 05/10/2026 للإعتماد | 1.معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) | 1.تم اعتماد البرنامج الزمني المعدل علي النظام بتاريخ 13/10/2026 للإعتماد
14 | AP264 | 3/25/2/1/AP264/1 |  | 901250201 | عبدالله المغذوي | فارس الرويثي | مشروع انشاء شبكات مياه بقريتي المعتدل وقاع الحاج | مؤسسه اشغال النهار للمقاولات | المدينة المنورة | فيوتشر | Coastal | لا | 0 | متقدم | 2025-09-01 | 2028-08-31 | 20.7903 | 7.9544 | 3.4761 | 1220834.2457 | 0 | 0 | 5041049.04 | 7 | 5041049.04 | 7 | 0% | 34.5% | ➖ | 16.72% | 38.26% | 21.54% | 2029-05-31 18:00 | 2027-12-25 | 2028-03-10 | 2028-01-15 | غير متوقع تعثره | 16.81% | 7.18% | 0% | 0% | 0% | 37.93% | -21.21% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة خطوط مياه رئيسية جاري تنفيذها من الهيئة الملكية لمحافظة العلا ( ووادي الفن وقرية الفرسان في العلا) 2- تحسين العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا يوجد |  | لا يوجد | 1. معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) | 1. تم إصدار امر الشراء بتاريخ 03/09/2026 و تم توجيه الإستشاري بطلب تلافي الملاحظات من المقاول و اعادة ارسال البرنامج الزمني المعدل بتاريخ 19/09/2026 | 1. معاملة جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1.تم مراجعة البرنامج الزمني المعدل و مخطط رفع البرنامج الزمني المعدل علي النظام بتاريخ 03/10/2026 | 1. معاملة جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1.تم اعتماد البرنامج الزمني المعدل علي النظام بتاريخ 06/10/2026 | لا يوجد | لا يوجد
15 | P871 | 3/25/2/2/P871/1 |  | 901250200 | عبدالله المغذوي | عبدالعزيز فلاته | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظة بدر ( الجزء الأول ) | شركة العاذرية المحدودة للتجارة | المدينة المنورة | فيوتشر | Coastal | لا | 0 | منتظم | 2025-09-10 | 2029-07-06 | 25.7542 | 1.3676 | 1.7152 | 134948.5652 | 166311.01 | 1 | 1017719.14 | 6 | 1184030.15 | 7 | 0% | 5.25% | ➖ | 6.66% | 5.31% | -1.35% | 2030-06-19 18:00 | 2027-06-12 | 2027-11-25 | 2027-07-25 | 2028-01-25 | 6.796% | -3.104% | 0% | 0% | 0% | 29.18% | -22.52% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة تنفيذ خدمات الصرف الصحي بأحياء الشهداء والخشبي وأجزاء من حي الغزوة والروضة 2- تقليل الضرر البيئي - الطفوحات - ايصال الخدمة للمستفيدين و للمشاريع التنمويه - زيادة العوائد المالية المستهدفة | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا يوجد |  | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
16 | P917-3 | 3/25/2/1/P917-3/1 |  | 901250199 | أحمد المطيري | رائد الحجيلي | تنقيذ شبكات وخطوط مياه قرى المدينة المنورة ( الجزء الثالث ) | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات شركة شخص واحد | المدينة المنورة | فيوتشر | Water 1 | لا | 0 | متقدم | 2025-10-19 | 2029-07-02 | 37.9339 | 3.2244 | 2.754 | 169583.5005 | 1104685.16 | 2 | 1913294.56 | 8 | 3017979.72 | 10 | 0% | 8.47% | ➖ | 7.26% | 8.5% | 1.24% | 2030-06-05 | 2027-08-02 | 2028-01-25 | 2028-04-02 | 2028-07-20 | 7.486% | -2.414% | 0% | 0% | 0% | 27.22% | -19.96% | تباين نسب الإنجاز | معاملة تمديد زمني لتأخر صرف المستخلصات | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة الرصيعة والخضراء ضمن قرى المدينة المنورة 2- تحسين العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | 1معاملة تمديد زمني (32) يوم لتأخر صرف المستخلصات | لا يوجد اجراء فني | 1معاملة تمديد زمني (32) يوم لتأخر صرف المستخلصات |  | 1. تم اعادة رفع طلب التمديد الي ادارة المشتريات بتاريخ 10/09/2026م 2. تم ارسال ايميل التصعيد "نتيجة المشكلة التقنية بالنظام" من قبل نائب الرئيس للمشاريع الرأسمالية بالقطاع الي نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م | 1معاملة تمديد زمني (32) يوم لتأخر صرف المستخلصات | 1. تم اعادة رفع طلب التمديد الي ادارة المشتريات بتاريخ 10/09/2026م 2. تم الافادة من قبل مدير ادارة المشتريات بالاجتماع بتاريخ 20/09/2026م ان هناك مشكله تقنية و جاري التواصل مع الادارة التقنية لحلها و بمجرد حلها سيتم الانتهاء من كافة المعاملات المعلقة | 1معاملة تمديد زمني (32) يوم لتأخر صرف المستخلصات | 1. تم اعادة رفع طلب التمديد الي ادارة المشتريات بتاريخ 10/09/2026م 2. تم ارسال ايميل التصعيد من قبل المدير العام المشاريع بالقطاع الي المدير العام للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 28/09/2026م 3. تم الافادة من قبل المدير العام للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 28/09/2026م انه تم التصعيد لدي ادارة التقنية لحل المشكلة بالنظام | 1معاملة تمديد زمني (32) يوم لتأخر صرف المستخلصات | 1. تم اعادة رفع طلب التمديد الي ادارة المشتريات بتاريخ 10/09/2026م 2. تم تجهيز مسودة ايميل تصعيد الي مدير عام المشاريع بتاريخ 06/10/2026م بجميع المعاملات المتوقفة لدي ادارة المشتريات نتيجة مشكلة النظام | 1معاملة تمديد زمني (32) يوم لتأخر صرف المستخلصات | 1. تم اعادة رفع طلب التمديد الي ادارة المشتريات بتاريخ 10/09/2026م 2. تم ارسال ايميل التصعيد "نتيجة المشكلة التقنية بالنظام" من قبل نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالقطاع الي نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 13/10/2026م
17 | P918 | 3/25/2/1/P918/1 |  | 901250191 | عبدالله المغذوي | محمد بداي | مشروع إنشاء خط مياه رئيسي من المسيجيد الى هبت مع محطة ضخ في المسيجيد ومحطة أخرى في بئر الروحاء | شركة ميلاف السعودية | المدينة المنورة | فيوتشر | Water 2 | لا | 0 | متقدم | 2025-09-08 | 2029-05-01 | 43.4125 | 12.4854 | 6.4077 | 2886365.0435 | 0 | 0 | 8940370.2 | 9 | 8940370.2 | 9 | 0% | 28.5% | ➖ | 14.76% | 28.76% | 14% | 2030-03-29 18:00 | 2027-08-20 | 2027-11-14 | غير متوقع تأخره | غير متوقع تعثره | 14.76% | 4.859% | 0% | 0% | 0% | 30.73% | -15.97% | تباين نسب الإنجاز | معاملة جدول الكميات | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة بت وبئر روحاء والمسيجد 2- تحسين العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | 1.معاملة جدول الكميات المعدل رقم (1) | لا يوجد اجراء فني | 1.معاملة جدول الكميات المعدل رقم (1) |  | 1. تم اصدار امر الشراء جدول الكميات المعدل بتاريخ 19/10/2026م 2. تم توجيه المقاول لإعداد البرنامج الزمني المعدل بتاريخ 24/10/2026 م | 1.معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) | 1. تم اعتماد طلب (جدول معدل) على النظام APPROVED بتاريخ 31/08/20226م 2. تم الافادة من قبل مدير ادارة المشتريات بالاجتماع بتاريخ 20/09/2026م ان هناك مشكله تقنية و جاري التواصل مع الادارة التقنية لحلها و بمجرد حلها سيتم الانتهاء من كافة المعاملات المعلقة | 1.معاملة جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1. تم اعتماد طلب (جدول معدل) على النظام APPROVED بتاريخ 31/08/20226م 2. تم ارسال ايميل التصعيد من قبل المدير العام المشاريع بالقطاع الي المدير العام للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 28/09/2026م 3. تم الافادة من قبل المدير العام للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 28/09/2026م انه تم التصعيد لدي ادارة التقنية لحل المشكلة بالنظام | 1.معاملة جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1. تم اعتماد طلب (جدول معدل) على النظام APPROVED بتاريخ 31/08/20226م 2. تم تجهيز مسودة ايميل تصعيد الي مدير عام المشاريع بتاريخ 06/10/2026م بجميع المعاملات المتوقفة لدي ادارة المشتريات نتيجة مشكلة النظام | 1.معاملة جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1. تم اعتماد طلب (جدول معدل) على النظام APPROVED بتاريخ 31/08/20226م 2. تم ارسال ايميل التصعيد "نتيجة المشكلة التقنية بالنظام" من قبل نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالقطاع الي نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 13/10/2026م 3. تم الافادة من قبل ادارة المشتريات بتاريخ 14/10/2026م انه سيتم اصدار امر الشراء خلال هذا الاسبوع
18 | P862 | 3/25/2/2/P862/1 |  | 901250150 | عادل الحيسوني | محمد القطيلان | تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بمحافظة المهد ( الجزء الاول ) | شركة المشروعات المتقدمة المحدودة | المدينة المنورة | فيوتشر | WW | لا | 0 | متقدم | 2025-07-30 | 2029-06-30 | 47.0263 | 7.3972 | 4.9848 | 589615.6243 | 411157.55 | 1 | 6002353.99 | 10 | 6413511.54 | 11 | 0% | 15.54% | ➖ | 10.6% | 15.73% | 5.13% | 2030-06-22 18:00 | 2027-10-05 | 2028-02-20 | 2028-06-20 | 2029-01-25 | 10.62% | 0.7196% | 0% | 0% | 0% | 31.38% | -20.78% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة تنفيذ خدمات الصرف الصحي بأحياء الوادي والشفا والخالدية وج1 والمناطق الغير مخدومة بحي الورود بمركز المهد ومشاريع تنموية (وزارة التعليم-فرع جامعة طيبة بالمهد) 2- تقليل الضرر البيئي - الطفوحات - ايصال الخدمة للمستفيدين و للمشاريع التنمويه - زيادة العوائد المالية المستهدفة | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا يوجد |  | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
19 | O138 | 3/25/2/1/O138/1 | 1 | 901250110 | عبدالله المغذوي | ياسين عويضه | استكمال إنشاء أشياب مع ملحقاتها ومحطة تنقية للمياه في مناطق مختلفة بمحافظة الحناكية | شركة بنون و فنون للمقاولات | المدينة المنورة | فيوتشر | Water 2 | لا | 5 | متعثر | 2025-04-27 | 2026-10-09 | 4.9368 | 2.3158 | 4.9368 | 481966.9968 | 0 | 0 | 1761579.2 | 5 | 1761579.2 | 5 | 0% | 46.91% | ❌ | 100% | 46.91% | -53.09% | 2027-02-18 12:00 | متعثر | متعثر | متعثر | متعثر | 100% | 90.1% | 43.19% | 75.1% | 28.19% | 102.5% | -2.453% | تباين نسب الإنجاز | معاملة انهاء تعاقد | 1- رفع جودة واستمرارية لمياه الشرب وذلك بتنفيذ محطة تنقيه للمياه بمحافظة الحناكية 2- رفع موشرات الاداء عن طريق توفير مصادر مياه شرب للمواطنين | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | لا يوجد اجراء فني | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) |  | 1. تم اصدار خطاب الإنذار النهائي بتاريخ 28/09/2026م و يوجد مهلة 15 يوم لإتخاذ الإجراءات التصحيحية من جانب المقاول 2. تم توجية إدارة الإنشاءات بالبدء بتجهيز معاملة السحب ليتم مراجعتها من قبل ادارة الجدولة والتحكم ومتوقع ارسالها بتاريخ 11/10/2026م 3. تم تقديم معاملة السحب من ادارة الانشاءات الي ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 13/10/2026م و تم الانتهاء من المراجعة و ارسالها لاستكمال التوقيعات 4. تم رفض الخطة التصحيحية المرسلة من جانب المقاول بتاريخ 13/10/2026 م 5. تم الإنتهاء من التوقيعات و الرفع لمعاملة السحب بتاريخ 18/10/2026 م 6. تم رفع معامله السحب الي ادارة الجدولة والتحكم-المركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم رفع طلب اصدار خطاب الانذار النهائي بتاريخ 07/09/2026م 2. تم طلب الدعم من سلاسل الامداد لسرعة اصدار خطاب الانذار النهائي لاستكمال اجراءات السحب | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار خطاب الإنذار النهائي بتاريخ 28/09/2026م و يوجد مهلة 15 يوم لإتخاذ الإجراءات التصحيحية من جانب المقاول | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار خطاب الإنذار النهائي بتاريخ 28/09/2026م و يوجد مهلة 15 يوم لإتخاذ الإجراءات التصحيحية من جانب المقاول | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار خطاب الإنذار النهائي بتاريخ 28/09/2026م و يوجد مهلة 15 يوم لإتخاذ الإجراءات التصحيحية من جانب المقاول 2. تم توجية إدارة الإنشاءات بالبدء بتجهيز معاملة السحب ليتم مراجعتها من قبل ادارة الجدولة والتحكم ومتوقع ارسالها بتاريخ 11/10/2026م 3. تم تقديم معاملة السحب من ادارة الانشاءات الي ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 13/10/2026م و تم الانتهاء من المراجعة و ارسالها لاستكمال التوقيعات 4. تم رفض الخطة التصحيحية المرسلة من جانب المقاول بتاريخ 13/10/2026 م 5. تم الإنتهاء من التوقيعات و الرفع لمعاملة السحب بتاريخ 18/10/2026 م
20 | AP243 | 3/25/2/1/AP243/1 |  | 901250059 | عبدالله المغذوي | أحمد السيد | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه لمحافظة العيص ( المرحلة الأولى ) | شركة الركائز الثابتة المحدودة | المدينة المنورة | فيوتشر | Coastal | نعم | 0 | متقدم | 2025-04-15 | 2028-04-14 | 58.2212 | 30.7408 | 25.7571 | 925849.7697 | 837636.43 | 1 | 27528456.17 | 15 | 28366092.6 | 16 | 0% | 51.69% | ➖ | 44.24% | 52.8% | 8.56% | 2029-01-12 18:00 | 2027-04-20 | 2027-08-10 | غير متوقع تأخره | غير متوقع تعثره | 44% | 34.1% | 0% | 19.1% | 0% | 50.68% | -6.445% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة يوفر المشروع شيكات مياه لمناطق البديع و سليلة جهينة والمثلث في محافظة العيص وكذلك يخدم مستشفى العيص بالإضافة إلى تشغيل أصول قائمة 2- تحسين العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا يوجد |  | لا يوجد | 1. معاملة تمديد تأخر صرف المستخلصات - معاملة مستهدفة | لا يوجد | 1. معاملة تمديد تأخر صرف المستخلصات - معاملة مستهدفة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
21 | P852 | 3/25/2/2/P852/1 |  | 901240391 | عادل الحيسوني | احمد عدني | مشروع استكمال شبكات الصرف الصحى لحى البرماوية | شركة الرخيص للمقاولات | المدينة المنورة | فيوتشر | WW | نعم | 0 | منتظم | 2025-03-16 | 2028-03-29 | 14.1044 | 3.0324 | 3.0832 | 249778.3435 | 238206.69 | 1 | 2506995.29 | 15 | 2745201.98 | 16 | 0% | 21.5% | ➖ | 21.86% | 21.5% | -0.36% | 2028-12-31 06:00 | 2027-01-15 | 2027-03-15 | 2027-03-05 | 2027-04-20 | 21.92% | 12.02% | 0% | 0% | 0% | 52.75% | -30.89% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة خدمة حي البرماوية بالمدينة 2- تقليل الضرر البيئي - الطفوحات - ايصال الخدمة للمستفيدين و للمشاريع التنمويه - زيادة العوائد المالية المستهدفة | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا يوجد |  | لا يوجد | 1. معاملة تمديد تأخر صرف المستخلصات - معاملة مستهدفة | لا يوجد | 1. معاملة تمديد تأخر صرف المستخلصات - معاملة مستهدفة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
22 | AP247 | 03/23/2/01/0045/1 |  | 901240355 | عبدالله المغذوي | عبدالعزيز فلاته | تنفيذ خطوط وشبكات توزيع المياه بمحافظة بدر | مؤسسة سماء الرس للمقاولات | المدينة المنورة | فيوتشر | Coastal | لا | 0 | متقدم | 2025-01-28 | 2029-04-09 | 29.6497 | 20.8111 | 12.8472 | 1703945.3009 | 1929398.38 | 2 | 15946723.19 | 17 | 17876121.57 | 19 | 0% | 68.89% | ➖ | 43.33% | 70.19% | 26.86% | 2030-04-27 | 2028-04-10 | 2028-10-10 | غير متوقع تأخره | غير متوقع تعثره | 43.47% | 33.57% | 0% | 18.57% | 0% | 41.25% | 2.077% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة توفير شبكة مياه بمنطقة العزلاني بمحافظة بدر 2- تحسين العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا يوجد |  | لا يوجد | 1. معاملة تمديد تأخر صرف المستخلصات - معاملة مؤجلة | لا يوجد | 1. معاملة تمديد تأخر صرف المستخلصات - معاملة مؤجلة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
23 | P898-2 | 3/22/2/1/P898-2/1 | 4 | 901240327 | أحمد المطيري | محمود المختار | مشروع إستكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية لمخططات شوران ( المرحلة الثانية ) | شركه أفاق الدولية | المدينة المنورة | فيوتشر | Water 1 | لا | 6 | منتظم | 2025-04-06 | 2028-04-23 | 15.4565 | 1.082 | 1.7389 | 104604.4085 | 0 | 0 | 961658.7 | 8 | 961658.7 | 8 | 0% | 7% | ➖ | 11.25% | 7% | -4.25% | 2029-01-26 06:00 | 2026-12-15 | 2027-03-20 | 2026-12-10 | 2027-03-20 | 12.16% | 2.259% | 0% | 0% | 0% | 50.67% | -39.42% | تباين نسب الإنجاز | معاملة انهاء تعاقد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة مرتبط مع مشروع "مشروع إستكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية لمخططات شوران ( المرحلة الأولى ) 2- تحسين العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1. قام المقاول برفع دعوى قضائية لفسخ العقد نتيجة عدم التعويض عن زيادة كميات الاسفلت 2. نظرا لعدم اغلاق التصاريح المفتوحة وشكوى المواطنين المتكررة تم تطبيق الاجراءات النظامية وتغريم المقاول 29 الف ريال نظير مخالفات الامن والسلامة بمواقع العمل المفتوحة حتي 01/10/2026 م 3. تم ارسال دعوة رسمية لاجتماع بحضور صاحب الشركة شخصياً بتاريخ 12/10/2026 ولا يوجد اي استجابة من المقاول 4. تم زيارة مواقع المشروع وتصاريح العمل المفتوحة بتاريخ 13/10/2026 ولا يوجد اي اعمال او فرق عمل او معدات بمواقع العمل | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) |  | 1. .تم إحالة الطلب من ادارة المشتريات بالقطاع الي ادارة الإنشاءات بالقطاع بتاريخ 29/09/2026م لتعديل طلب السحب الي طلب الإنهاء 2. تم ارسال تقرير إنهاء العقد من قبل ادارة الانشاءات الي ادارة الجدولة بتاريخ 01/10/2026م للمراجعة وتمت المراجعة وتوجية ادارة الانشاءات بسرعة استكمال التوقيعات والرفع 3. تم إرسال التقارير المطلوبة الي ادارة المشتريات بتاريخ 05/10/2026م لإكمال اللازم 4. تم التواصل مع ادارة المشتريات بتاريخ 08/10/2026 للوقوف علي حاله المعاملة وطلب الدعم للتسريع 5. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 14/10/2026م من قبل ادارة الجدولة و التحكم لاضافة المشروع الي محضر اجتماع لجنه سحب و انهاء العقود | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم اعتماد طلب السحب بتاريخ 15/09/2026م من قبل الرئيس التنفيذي و جاري استكمال الاجراءات من قبل سلاسل الامداد | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. .تم إحالة الطلب من ادارة المشتريات بالقطاع الي ادارة الإنشاءات بالقطاع بتاريخ 29/09/2026م لتعديل طلب السحب الي طلب الإنهاء 2. تم توجية ادارة الإنشاءات من قبل ادارة الجدولة و التحكم بسرعة تعديل الطلب إلي انهاء بتاريخ 29/09/2026م | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. .تم إحالة الطلب من ادارة المشتريات بالقطاع الي ادارة الإنشاءات بالقطاع بتاريخ 29/09/2026م لتعديل طلب السحب الي طلب الإنهاء 2. تم ارسال تقرير إنهاء العقد من قبل ادارة الانشاءات الي ادارة الجدولة بتاريخ 01/10/2026م للمراجعة وتمت المراجعة وتوجية ادارة الانشاءات بسرعة استكمال التوقيعات والرفع 3. تم إرسال التقارير المطلوبة الي ادارة المشتريات بتاريخ 05/10/2026م لإكمال اللازم | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. .تم إحالة الطلب من ادارة المشتريات بالقطاع الي ادارة الإنشاءات بالقطاع بتاريخ 29/09/2026م لتعديل طلب السحب الي طلب الإنهاء 2. تم ارسال تقرير إنهاء العقد من قبل ادارة الانشاءات الي ادارة الجدولة بتاريخ 01/10/2026م للمراجعة وتمت المراجعة وتوجية ادارة الانشاءات بسرعة استكمال التوقيعات والرفع 3. تم إرسال التقارير المطلوبة الي ادارة المشتريات بتاريخ 05/10/2026م لإكمال اللازم 4. تم التواصل مع ادارة المشتريات بتاريخ 08/10/2026 للوقوف علي حاله المعاملة وطلب الدعم للتسريع 5. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 14/10/2026م من قبل ادارة الجدولة و التحكم لاضافة المشروع الي محضر اجتماع لجنه سحب و انهاء العقود
24 | NA-00112 | 03/23/2/01/0044/1 | 4 | 901240282 | أحمد المطيري | رائد الحجيلي | مشروع استبدال خطوط وشبكات المياه المتهالكة بالمدينة المنورة | شركة ثروات المجد للمقاولات العامة | المدينة المنورة | دورش | Water 1 | لا | 9 | منتظم | 2024-12-22 | 2029-01-09 | 26.59 | 0.8429 | 3.2094 | 28055.9011 | 0 | 0 | 810639.11 | 7 | 810639.11 | 7 | 0% | 3.17% | ❌ | 12.07% | 3.17% | -8.9% | 2030-01-13 18:00 | 2026-12-10 | 2027-12-30 | 2026-12-02 | 2027-12-25 | 12.17% | 2.266% | 0% | 0% | 0% | 45.23% | -33.16% | تباين نسب الإنجاز | معاملة انهاء تعاقد | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول قائمة او تحت التنفيذ استبدال شبكات المياه بحي وادي مهزور وحي الإسكان 2- زيادة العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة اعداد المستفيدين | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1. تم ارسال دعوة رسمية لاجتماع بحضور صاحب الشركة شخصياً بتاريخ 12/10/2026 ولا يوجد اي استجابة من المقاول 2. تم زيارة مواقع المشروع وتصاريح العمل المفتوحة بتاريخ 13/10/2026 ولا يوجد اي اعمال او فرق عمل او معدات بمواقع العمل | 1. اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) |  | 1. تم رفع طلب اصدار الانذار النهائي للمقاول الى الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي( لتوقف الاعمال اكثر من 15 يوم عن العمل) بتاريخ 29/09/2026 2.تم اصدار امر الشراء بتمديد زمني 14 يوم و تم توجيه المقاول بتقديم البرنامج الزمني حتي 15/09/2026 و لكن رفض المقاول الرد بتقديم الخطة المطلوبة وفقا لإتجاهه للقضاء 3. تم ارسال بريد الكتروني الي سلاسل الامداد بتاريخ 12/10/2026م للتعجيل باصدار خطاب الانذار النهائي 4. تم ارسال ايميل تذكير الي ادارة المشتريات للتعجيل باصدار الخطاب بتاريخ 14/10/2026م 5.تم اغلاق طلب اصدار خطاب الانذار النهائي من قبل سلاسل الامداد بتاريخ 14/10/2026م بناءا علي ايميل من ادارة المشاريع 6.تم مراجعة الايميل المشار اليه وتبين انه ايميل يخص نفس المقاول ولكن بقطاع اخر وتم احاله الطلب مرة اخري الي سلاسل الامداد بتاريخ 15/10/2026م 7.تم ارسال ايميل تصعيد بتاريخ 20/10/2026م الي ادارة المشتريات بالقطاع للتعجيل في اصدار خطاب الانذار | 1. معاملة تمديد العقد | 1.تم اصدار امر الشراء بتمديد زمني 14 يوم و تم التصعيد بالبريد الإلكتروني للإستشاري دورش و تمت الإفادة برفض المقاول تقديم البرنامج الزمني وفقا لإتجاهه للقضاء | 1. اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) 2.معاملة تمديد تأخر صرف مستخلصات (14) يوم | 1. تم رفع طلب اصدار الانذار النهائي للمقاول الى الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي( لتوقف الاعمال اكثر من 15 يوم عن العمل) بتاريخ 29/09/2026 2.تم اصدار امر الشراء بتمديد زمني 14 يوم و تم توجيه المقاول بتقديم البرنامج الزمني حتي 15/09/2026 و لكن رفض المقاول الرد بتقديم الخطة المطلوبة وفقا لإتجاهه للقضاء | 1. اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم رفع طلب اصدار الانذار النهائي للمقاول الى الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي( لتوقف الاعمال اكثر من 15 يوم عن العمل) بتاريخ 29/09/2026 2.تم اصدار امر الشراء بتمديد زمني 14 يوم و تم توجيه المقاول بتقديم البرنامج الزمني حتي 15/09/2026 و لكن رفض المقاول الرد بتقديم الخطة المطلوبة وفقا لإتجاهه للقضاء 3. تم ارسال بريد الكتروني بتاريخ 06/10/2026م طلب الدعم الي ادارة الجدولة والتحكم المركز الرئيسي بالتسريع في رفع الطلب الي سلاسل الامداد للمتابعة معهم | 1. اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم رفع طلب اصدار الانذار النهائي للمقاول الى الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي( لتوقف الاعمال اكثر من 15 يوم عن العمل) بتاريخ 29/09/2026 2.تم اصدار امر الشراء بتمديد زمني 14 يوم و تم توجيه المقاول بتقديم البرنامج الزمني حتي 15/09/2026 و لكن رفض المقاول الرد بتقديم الخطة المطلوبة وفقا لإتجاهه للقضاء 3. تم ارسال بريد الكتروني الي سلاسل الامداد بتاريخ 12/10/2026م للتعجيل باصدار خطاب الانذار النهائي 4. تم ارسال ايميل تذكير الي ادارة المشتريات للتعجيل باصدار الخطاب بتاريخ 14/10/2026م
25 | P802 | 03/23/2/01/0042/1 |  | 901240210 | عبدالله المغذوي | عبدالله اورقنجي | شبكات المياه لايصال الخدمة لمستشفى التخصصي بحمراء الأسد | شركه بيان الإنشاء للمقاولات | المدينة المنورة | فيوتشر | Water 2 | لا | 0 | متقدم | 2024-10-17 | 2027-12-16 | 32.082 | 14.0038 | 13.9877 | 624381.5357 | 5828376.55 | 6 | 7056337.42 | 16 | 12884713.97 | 22 | 0% | 43.26% | ➖ | 43.6% | 43.65% | 0.05% | 2028-09-29 18:00 | 2027-01-20 | 2027-05-15 | 2027-03-10 | 2027-07-02 | 43.67% | 33.77% | 0% | 18.77% | 0% | 63.64% | -20.04% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة تنفيذ خط خروج خزانات غرب المدينة & تنفيذ خطوط وشبكات مياه منطقة غرب المدينة المنورة والمشاريع التنموية ( وزارة الصحة مستشفى الملك فيصل التخصصي) 2- تحسين العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا يوجد |  | لا يوجد | 1.معاملة تمديد تأخر صرف مستخلصات - معاملة مؤجلة | لا يوجد | 1.معاملة تمديد تأخر صرف مستخلصات - معاملة مؤجلة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
26 | NA-00031 | 03/23/2/01/0041/1 |  | 901240144 | عبدالله المغذوي | عبدالعزيز فلاته | مشروع إحلال خط الاسبستوس ببدر | شركة افاق الدولية | المدينة المنورة | فيوتشر | Coastal | لا | 7 | منتظم | 2024-09-24 | 2027-12-13 | 24.9892 | 12.0198 | 13.2842 | 1066563.3883 | 0 | 0 | 10793241.19 | 13 | 10793241.19 | 13 | 0% | 48.1% | ➖ | 53.16% | 48.1% | -5.06% | 2028-10-01 18:00 | 2027-01-10 | 2027-05-12 | 2027-01-15 | 2027-05-10 | 53.43% | 43.53% | 0% | 28.53% | 0% | 64.48% | -11.32% | تباين نسب الإنجاز | معاملة انهاء تعاقد | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول قائمة او تحت التنفيذ (استبدال خطوط أنابيب قائمة من الأسبستوس بطول 29 كم طبقا للتعميم الوزاري المبني على قرار مجلس الوزراء بِان الأضرار الصحية والبيئية لمادة الاسبستوس) 2- | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | لا يوجد اجراء فني | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) |  | 1. تم اصدار الانذار النهائي نتيجة توقف الاعمال ل 15 يوم بتاريخ 15-09-2026 من سلاسل الامداد. و يوجد مهلة 15 يوم لإتخاذ الإجراءات التصحيحية من جانب المقاول 2. تم إرسال بريد الكتروني من ادارة الجدولة إلي ادارة الانشاءات بتاريخ 30/09/2026 بالإفادة بالإجراءات المتخذه حيال المشروع طبقا لدليل ادارة المشروعات 3. تم اعداد معاملة سحب المشروع وفقًا للإجراءات المعتمدة في دليل إدارة المشاريع بتاريخ 07/10/2026م بإستكمال اجراءات سحب المشروع 4. تم الرد بملاحظات من قسم الجدولة علي معاملة السحب بتاريخ 07/10/2026م الي ادارة الانشاءات لاستيفائها 5. تم ارسال بريد الكتروني إلي ادارة الانشاءات بتاريخ 14/10/2026 للوقوف علي حالة المعاملة 6. تم ارسال ايميل تذكير بتاريخ 19/10/2026م الي ادارة المشتريات للوقوف علي حاله المعامله 7. تم الرد من قبل ادارة الانشاءات بتاريخ 20/10/2026م ان الملاحظات قيد الاستيفاء | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار الانذار النهائي نتيجة توقف الاعمال ل 15 يوم بتاريخ 15-09-2026 من سلاسل الامداد. | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار الانذار النهائي نتيجة توقف الاعمال ل 15 يوم بتاريخ 15-09-2026 من سلاسل الامداد. و يوجد مهلة 15 يوم لإتخاذ الإجراءات التصحيحية من جانب المقاول 2. تم إرسال بريد الكتروني من ادارة الجدولة إلي ادارة الانشاءات بتاريخ 30/09/2026 بالإفادة بالإجراءات المتخذه حيال المشروع طبقا لدليل ادارة المشروعات | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار الانذار النهائي نتيجة توقف الاعمال ل 15 يوم بتاريخ 15-09-2026 من سلاسل الامداد. و يوجد مهلة 15 يوم لإتخاذ الإجراءات التصحيحية من جانب المقاول 2. تم إرسال بريد الكتروني من ادارة الجدولة إلي ادارة الانشاءات بتاريخ 30/09/2026 بالإفادة بالإجراءات المتخذه حيال المشروع طبقا لدليل ادارة المشروعات 3. تم اعداد معاملة سحب المشروع وفقًا للإجراءات المعتمدة في دليل إدارة المشاريع بتاريخ 07/10/2026م بإستكمال اجراءات سحب المشروع | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار الانذار النهائي نتيجة توقف الاعمال ل 15 يوم بتاريخ 15-09-2026 من سلاسل الامداد. و يوجد مهلة 15 يوم لإتخاذ الإجراءات التصحيحية من جانب المقاول 2. تم إرسال بريد الكتروني من ادارة الجدولة إلي ادارة الانشاءات بتاريخ 30/09/2026 بالإفادة بالإجراءات المتخذه حيال المشروع طبقا لدليل ادارة المشروعات 3. تم اعداد معاملة سحب المشروع وفقًا للإجراءات المعتمدة في دليل إدارة المشاريع بتاريخ 07/10/2026م بإستكمال اجراءات سحب المشروع 4. تم الرد بملاحظات من قسم الجدولة علي معاملة السحب بتاريخ 07/10/2026م الي ادارة الانشاءات لاستيفائها 5. تم ارسال بريد الكتروني إلي ادارة الانشاءات بتاريخ 14/10/2026 للوقوف علي حالة المعاملة
27 | 10277 | 03/23/2/02/0032/1 | 2 | 901240141 | عادل الحيسوني | أحمد عدني | إستكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالأماكن المتضررة بالمدينة المنورة | شركة البنايات العربية للمقاولات العامة | المدينة المنورة | فيوتشر | WW | لا | 2 | متأخر | 2024-08-06 | 2026-07-29 | 26.0169 | 19.5127 | 26.0169 | 4219233.9739 | 0 | 0 | 14660560.67 | 17 | 14660560.67 | 17 | 0% | 75% | ❌ | 100% | 75% | -25% | 2027-01-25 12:00 | متأخر | غير متوقع تعثره | متأخر | غير متوقع تعثره | 100% | 90.1% | 15.1% | 75.1% | 0.1% | 111.8% | -11.77% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة (مناطق متفرقة بالمدينة المنور) 2- تقليل الضرر البيئي - الطفوحات - ايصال الخدمة للمستفيدين و للمشاريع التنمويه - زيادة العوائد المالية المستهدفة | 1.زيادة معدلات الأداء و الإستلام الإبتدائي للمشروع | 1.تم اعداد خطه اصدار تصاريح بجميع الاعمال المتبقيه بالمشروع 2.تأخر رفع التصاريح بسبب مشكله تقنيه علي نظام الامانه و تم اعاده رفع التصاريح بتاريخ 21/10/2026 3. تم تشكيل لجنه الاختبار التشغيلي و تزويد اعضاء اللجنه بالمخططات و الوثائق اللازمه لبدء الاختبار و تم جدوله موعد الشخوص للموقع لبدء الاختبارات يوم الاحد القادم 25/10/2026 | 1. الإستلام الإبتدائي للمشروع 2.إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) |  | 1. تم الافادة من ادارة المشتريات الي ادارة الجدولة و التحكم بالقطاع بتاريخ 28/09/2026م انه لا يوجد خطاب حث معتمد من المديرالعام وتم اعاده طلب اصدار خطاب الانذار النهائي في تاريخ 20-07-2026م 2. تم الرد من ادارة الجدولة و التحكم بالقطاع إلي ادارة المشتريات بتاريخ 28/09/2026م مع ارفاق صورة من النظام توضح ان المعاملة طلب اصدار خطاب انذار نهائي لازالت قيد الدراسة لدي ادارة الموردين-المركز الرئيسي 3. تم ارسال ايميل الحاقي من ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 07/10/2026م لسرعة اصدار خطاب الانذار النهائي 4. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 11/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي 5. تم إصدار خطاب الإستئناف للأعمال الموقوفة للمشروع بتاريخ 10/10/2026 م 6. متابعة اصدار خطاب طلب التسليم الإبتدائي من المقاول بتاريخ 30/10/2026 م 7. تم رفض الخطة التصحيحية المقدمة من المقاول بتاريخ 13/10/2026 م 8. تم ارسال بريد الكتروني بتاريخ 15/10/2026م من سلاسل الامداد الي ادارة المشاريع و افادوا انه تم الاجتماع مع المقاول و تم شرح حاله المشروع و طلب مراجعة الحطه التصحيحية و امكانية التنفيذ 9. تم طلب الدعم من ادارة المشتريات بالاجتماع بتاريخ 18/10/2026م لسرعة اصدار خطاب الانذار النهائي 10. تم ارسال بريد الكتروني الحاقي من سلاسل الامداد الي ادارة المشاريع بتاريخ 19/09/2026م لطلب دراسة امكانية تنفيذ الاعمال المتبقية من قبل المقاول 11. تم الرد من قبل ادارة المشاريع بتاريخ 19/10/2026م ان المقاول لم يلتزم بالخطه التصحيحية و طلب استكمال اجراءات اصدار الانذار النهائي 12- تم ارسال بريد الكتروني للتصعيد إلي ادارة المشتريات بالقطاع بتاريخ 20/10/2026م | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. متابعة اصدار خطاب الانذار النهائي مع سلاسل الامداد | 1. الإستلام الإبتدائي للمشروع او 2.إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم الافادة من ادارة المشتريات الي ادارة الجدولة و التحكم بالقطاع بتاريخ 28/09/2026م انه لا يوجد خطاب حث معتمد من المديرالعام وتم اعاده طلب اصدار خطاب الانذار النهائي في تاريخ 20-07-2026م 2. تم الرد من ادارة الجدولة و التحكم بالقطاع إلي ادارة المشتريات بتاريخ 28/09/2026م مع ارفاق صورة من النظام توضح ان المعاملة طلب اصدار خطاب انذار نهائي لازالت قيد الدراسة لدي ادارة الموردين-المركز الرئيسي | 1. الإستلام الإبتدائي للمشروع 2.إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم الافادة من ادارة المشتريات الي ادارة الجدولة و التحكم بالقطاع بتاريخ 28/09/2026م انه لا يوجد خطاب حث معتمد من المديرالعام وتم اعاده طلب اصدار خطاب الانذار النهائي في تاريخ 20-07-2026م 2. تم الرد من ادارة الجدولة و التحكم بالقطاع إلي ادارة المشتريات بتاريخ 28/09/2026م مع ارفاق صورة من النظام توضح ان المعاملة طلب اصدار خطاب انذار نهائي لازالت قيد الدراسة لدي ادارة الموردين-المركز الرئيسي 3. تم ارسال ايميل الحاقي من ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 07/10/2026م لسرعة اصدار خطاب الانذار النهائي | 1. الإستلام الإبتدائي للمشروع 2.إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم الافادة من ادارة المشتريات الي ادارة الجدولة و التحكم بالقطاع بتاريخ 28/09/2026م انه لا يوجد خطاب حث معتمد من المديرالعام وتم اعاده طلب اصدار خطاب الانذار النهائي في تاريخ 20-07-2026م 2. تم الرد من ادارة الجدولة و التحكم بالقطاع إلي ادارة المشتريات بتاريخ 28/09/2026م مع ارفاق صورة من النظام توضح ان المعاملة طلب اصدار خطاب انذار نهائي لازالت قيد الدراسة لدي ادارة الموردين-المركز الرئيسي 3. تم ارسال ايميل الحاقي من ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 07/10/2026م لسرعة اصدار خطاب الانذار النهائي 4. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 11/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي 5. تم إصدار خطاب الإستئناف للأعمال الموقوفة للمشروع بتاريخ 10/10/2026 م 6. متابعة اصدار خطاب طلب التسليم الإبتدائي من المقاول بتاريخ 30/10/2026 م 7. تم رفض الخطة التصحيحية المقدمة من المقاول بتاريخ 13/10/2026 م
28 | NA-00033 | 03/23/2/01/0037/1 |  | 901240137 | أحمد المطيري | محمود المختار​ | خطوط مياه متفرقة بالمدينة المنورة ( الجزء الاول ) | شركة دقة الابعاد للمقاولات | المدينة المنورة | فيوتشر | Water 1 | لا | 6 | متقدم | 2024-09-30 | 2028-10-31 | 28.95 | 4.3715 | 4.2528 | 1775004.3804 | 0 | 0 | 2330201.38 | 12 | 2330201.38 | 12 | 0% | 15.1% | ➖ | 14.69% | 15.1% | 0.41% | 2029-11-08 | 2027-07-15 | 2027-12-02 | 2027-07-20 | 2027-12-02 | 15.01% | 5.111% | 0% | 0% | 0% | 50.4% | -35.71% | تباين نسب الإنجاز | معاملة انهاء تعاقد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة ( مخطط الشرق ومخطط الملك فهد موقع إسكان قوات الحج والعمرة وسوق الخضار الجديد مخطط حمراء الاسدومخطط وعيرة ) 2- ايصال الخدمة لمشاريع تنموية (مدينة الاسواق المنخصصه1 اسكان قوات الحج والعمرة فرع جامعة طيبة شرق المدينه القوة الخاصة للأمن البيئي) 3- زيادة العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1.تم الاجتماع مع سعادة نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع لمناقشة اداء المقاول وتم الاتفاق على تقديم خطة تصحيحية لمشاريع المقاول ومن ثم منح المقاول مهلة لانهاء الاعمال بناءا على الخطة التصحيحيحة بتاريخ 06/10/2026 2. تم الاجتماع بين ادارة الجدولة والتحكم وادارة المشاريع لمراجعة الخطط التصحيحية وابداء الملاحظات الفنية بتاريخ 05/10/2026 3. تم ارسال ايميل لمدير برنامج المياه رقم 01 بجميع الملاحظات الفنية على الخطط التصحيحية على مشاريع المقاول 4. تم توجيه الملاحظات الى المقاول في الاجتماع مع المدير التنفيذي للمقاول لمناقشة الملاحظات بتاريخ 06/10/2026 | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع(انهاء التعاقد) |  | 1. تم اصدار طلب خطاب الانذار النهائي لتوقف الاعمال لمدة 15 يوم متصلة بتاريخ 07/09/2026م 2. تم طلب الدعم من سلاسل الامداد لسرعة اصدار خطاب الانذار النهائي لاستكمال اجراءات السحب 3. تم الافادة من ادارة المشتريات بتاريخ 28/09/2026م ان الطلب تحت الإجراء 4. تم ارسال ايميل الحاقي من ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 07/10/2026م لسرعة اصدار خطاب الانذار النهائي 5. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 11/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي 6. تم مراجعة الخطط التصحيحية المعاد ارسالها من المقاول بتاريخ 11/10/2026 و تم دعوة المقاول لمناقشة الملاحظات الفنية علي الخطط التصحيحية المرسلة من جانب المقاول بتاريخ 14/10/2026 و لم يستجيب المقاول 7. تم اصدار خطاب الانذار النهائي بتاريخ 21/10/2026م | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع(انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار طلب خطاب الانذار النهائي لتوقف الاعمال لمدة 15 يوم متصلة بتاريخ 07/09/2026م | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع(انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار طلب خطاب الانذار النهائي لتوقف الاعمال لمدة 15 يوم متصلة بتاريخ 07/09/2026م 2. تم طلب الدعم من سلاسل الامداد لسرعة اصدار خطاب الانذار النهائي لاستكمال اجراءات السحب 3. تم الافادة من ادارة المشتريات بتاريخ 28/09/2026م ان الطلب تحت الإجراء | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع(انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار طلب خطاب الانذار النهائي لتوقف الاعمال لمدة 15 يوم متصلة بتاريخ 07/09/2026م 2. تم طلب الدعم من سلاسل الامداد لسرعة اصدار خطاب الانذار النهائي لاستكمال اجراءات السحب 3. تم الافادة من ادارة المشتريات بتاريخ 28/09/2026م ان الطلب تحت الإجراء 4. تم ارسال ايميل الحاقي من ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 07/10/2026م لسرعة اصدار خطاب الانذار النهائي | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع(انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار طلب خطاب الانذار النهائي لتوقف الاعمال لمدة 15 يوم متصلة بتاريخ 07/09/2026م 2. تم طلب الدعم من سلاسل الامداد لسرعة اصدار خطاب الانذار النهائي لاستكمال اجراءات السحب 3. تم الافادة من ادارة المشتريات بتاريخ 28/09/2026م ان الطلب تحت الإجراء 4. تم ارسال ايميل الحاقي من ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 07/10/2026م لسرعة اصدار خطاب الانذار النهائي 5. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 11/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي 6. تم مراجعة الخطط التصحيحية المعاد ارسالها من المقاول بتاريخ 11/10/2026 و تم دعوة المقاول لمناقشة الملاحظات الفنية علي الخطط التصحيحية المرسلة من جانب المقاول بتاريخ 14/10/2026 و لم يستجيب المقاول
29 | NA-00023 | 03/23/2/01/0038/1 |  | 901240136 | أحمد المطيري | خالد صحاف | مشروع خطوط وشبكات المياه بمنطقة شمال وشرق المدينة المنورة | شركة كيان كاك المملكة | المدينة المنورة | فيوتشر | Water 1 | لا | 0 | منتظم | 2024-09-09 | 2028-11-17 | 35.8946 | 3.7689 | 4.8924 | 317630.0696 | 0 | 0 | 3295975.13 | 13 | 3295975.13 | 13 | 0% | 10.5% | ➖ | 13.63% | 10.5% | -3.13% | 2029-12-04 12:00 | 2027-02-20 | 2027-10-02 | 2027-05-10 | 2027-11-15 | 13.99% | 4.087% | 0% | 0% | 0% | 50.52% | -36.89% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة ( تنفيذ شبكة توزيع المياه ونقاط ربط في مناطق شمال وشرق المدينة منطقة كتاتة منطقة الشافية حي الغابة) 2- زيادة العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | لا يوجد | 1. تم الاجتماع مع المقاول بتاريخ 20/09/2026 والضغط عليه لاستكمال الاعمال وتم الاتفاق على بدء اعمال اثقب الافقي - استجاب المقاول وقام بالانتهاء من غرفة الارسال 2. تم الانتهاء من اعمال الثقب الافقي بتاريخ 28/09/2026 3. رفض المقاول عن التعويض عن اسعار الاسفلت وارسل الرد رسمياً لسلاسل الامداد 12/10/2026 | لا يوجد |  | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | 1.تم اصدار امر الشراء بتمديد 23 يوم وتم اعتماد البرنامج الزمني المعدل علي النظام بتاريخ 22/09/2026 | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
30 | 10281 | 03/23/2/02/0034/1 | 1 | 901240123 | عبدالله المغذوي | أحمد السيد | استكمال مشروع شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية بينبع | مؤسسة إبراهيم عتيق الفزي للمقاولات | المدينة المنورة | فيوتشر | Coastal | لا | 0 | متعثر | 2024-08-18 | 2026-10-27 | 25.7484 | 7.1941 | 22.002 | 238151.8216 | 281730.34 | 1 | 6494313.08 | 16 | 6776043.42 | 17 | 14.23% | 27.77% | ✔️ | 85.45% | 27.94% | -57.51% | 2027-05-15 | متعثر | متعثر | متعثر | متعثر | 100% | 90.1% | 62.16% | 75.1% | 47.16% | 99.38% | -13.92% | تباين نسب الإنجاز | معاملة انهاء تعاقد | 1- معالجة الضرر البيئي الناتج عن عدم استكمال شبكات الصرف بينبع 2- رفع المؤشرات برفع نسبة التغطية و الوصول الى رضاء المواطنين بمستويات اكبر | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1. جاري تشكيل لجنة الاختبار والتشغيل التجريبي للاستلام الابتدائي الجزئي لمنطقة ينبع النخيل 2. تم الاجتماع مع المقاول والاستشاري بتاريخ 19/10/2026 بسرعة الانتهاء من أعمال السفلتة وتسليم المختبر لعدد 6 تصاريح مفتوحة متأخرة خلال اسبوعين 3. توجيه المقاول للانتهاء من اعمال التركيبات للتصريح الجاري بطول 250 متر قبل يوم 27/10/2026 | 1. معاملة إنهاء العقد من الطرف الأول |  | 1. تم ارسال معاملة الإنهاء طبقا للمادة 50 الفقرة (أولا/2/ب) بسبب وفاه صاحب المؤسسة الي ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 28/09/2026م للمراجعة 2. تم الانتهاء من المراجعة من قبل ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 29/09/2026م و توجية ادارة الإنشاءات بالقطاع باستكمال التوقيعات و الرفع 3. تم رفع معاملة الانهاء الي ادارة الجدولة والتحكم -المركز الرئيسي بتاريخ 11/10/2026م 4. تم ارسال ايميل الي الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 12/10/2026م للدعم بسرعة الانتهاء من المعاملة 5. تم طلب استشارة قانونية بتاريخ 18/10/2026 م بخصوص انهاء التعاقد و تمت الافادة بأنه يرجي الرجوع للإفادة السابقة 6. تم الرد من الادارة القانونية بتاريخ 19/10/2026م بجواز الانهاء طبقا للمادة 50 اولا/2/ب 7. تم احاله معامله الانهاء من ادارة المشاريع الي ادارة الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 20/10/2026م لاكمال اللازم | 1.معاملة جدول كميات معدل (تخفيض) 2. الإستلام الابتدائي للمشروع | 1. متابعة رفع معاملة التخفيض | 1. معاملة إنهاء العقد | 1. تم ارسال معاملة الإنهاء طبقا للمادة 50 أولا الفقرة رقم 2-ب الي ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 28/09/2026م للمراجعة 2. تم الانتهاء من المراجعة من قبل ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 29/09/2026م و توجية ادارة الإنشاءات بالقطاع باستكمال التوقيعات و الرفع | 1. معاملة إنهاء العقد طبقا للمادة 50 الفقرة (أولا/2/ب) بسبب وفاه صاحب المؤسسة | 1. تم ارسال معاملة الإنهاء طبقا للمادة 50 الفقرة (أولا/2/ب) بسبب وفاه صاحب المؤسسة الي ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 28/09/2026م للمراجعة 2. تم الانتهاء من المراجعة من قبل ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 29/09/2026م و توجية ادارة الإنشاءات بالقطاع باستكمال التوقيعات و الرفع 3. تم طلب خطاب حديث لطلب المقاول لانهاء الاعمال بتاريخ 06/10/2026م | 1. معاملة إنهاء العقد من الطرف الأول | 1. تم ارسال معاملة الإنهاء طبقا للمادة 50 الفقرة (أولا/2/ب) بسبب وفاه صاحب المؤسسة الي ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 28/09/2026م للمراجعة 2. تم الانتهاء من المراجعة من قبل ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 29/09/2026م و توجية ادارة الإنشاءات بالقطاع باستكمال التوقيعات و الرفع 3. تم رفع معاملة الانهاء الي ادارة الجدولة والتحكم -المركز الرئيسي بتاريخ 11/10/2026م 4. تم ارسال ايميل الي الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 12/10/2026م للدعم بسرعة الانتهاء من المعاملة 5. تم طلب استشارة قانونية بتاريخ 18/10/2026 م بخصوص انهاء التعاقد و تمت الافادة بأنه يرجي الرجوع للإفادة السابقة
31 | 10278 | 03/23/2/02/0031/1 |  | 901240105 | عادل الحيسوني | محمد قطيلان | مشروع انشاء شبكات وخطوط الصرف الصحي بحي الأصيفرين بالمدينة المنورة | مجموعة سعد على العيسى للمقاولات | المدينة المنورة | دورش | WW | لا | 0 | منتظم | 2024-07-17 | 2028-09-08 | 63.6658 | 10.0083 | 10.4476 | 757654.7307 | 368921.56 | 1 | 8545206.27 | 20 | 8914127.83 | 21 | 0% | 15.62% | ➖ | 16.41% | 15.72% | -0.69% | 2029-09-21 12:00 | 2027-03-02 | 2027-07-25 | 2027-04-10 | 2027-09-15 | 16.63% | 6.733% | 0% | 0% | 0% | 54.62% | -38.21% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة ( ضمن الدائري الثاني بالمدينة المنورة ( حي الأصيفرين وأجزاء من حي السقيا، العنابس، الظاهرة ، المغيسلة) 2- تحقيق نسبة التغطية و تحسين الاثر البيئي والطفوحات | لا يوجد | 1. تم إصدار التصريح الثاني لمبني الادلاء بتاريخ 15/10/2026 و جاري العمل بالتصريح للانتهاء من خطه خدمه موسم الحج | لا يوجد |  | لا يوجد | 1. معاملة تمديد تأخر صرف مستخلصات - معاملة مؤجلة | لا يوجد | 1. معاملة تمديد تأخر صرف مستخلصات - معاملة مؤجلة | 1. تم توجيه الإستشاري دورش بمتابعة تنفيذ الخطة الخاصة بأعمال موسم الحج بشكل يومي بمتابعة تنفيذ الكميات المخططة بالفعلية بالإضافة إلي متابعة رفع الموارد الحالية من جانب المقاول و فقا للخطة الحالية بتاريخ 28/09/2026 | 1. معاملة تمديد تأخر صرف مستخلصات - معاملة مؤجلة | 1. تم توجيه الإستشاري دورش بمتابعة تنفيذ الخطة الخاصة بأعمال موسم الحج بشكل يومي بمتابعة تنفيذ الكميات المخططة بالفعلية بالإضافة إلي متابعة رفع الموارد الحالية من جانب المقاول و فقا للخطة الحالية يوميا وفقا للإجتماع الذي تم انعقاده مع المقاول بتاريخ 05/10/2026 | 1. معاملة تمديد تأخر صرف مستخلصات - معاملة مؤجلة | 1. تم توجيه الإستشاري دورش بمتابعة تنفيذ الخطة الخاصة بأعمال موسم الحج بشكل يومي بمتابعة تنفيذ الكميات المخططة بالفعلية بالإضافة إلي متابعة رفع الموارد الحالية من جانب المقاول و فقا للخطة الحالية يوميا وفقا للإجتماع الذي تم انعقاده مع المقاول بتاريخ 14/10/2026
32 | O1006 | 03/23/2/13/0033/1 | 2 | 901240102 | عادل الحيسوني | بدر المحمدي | توريد وتركيب وحدات معالجة الحمأة ميكانيكيا بالمدينة المنورة | شركة البنايات العربية | المدينة المنورة | فيوتشر | WW | لا | 2 | متأخر | 2024-07-08 | 2026-09-04 | 18.5657 | 15.2239 | 18.5657 | 8265337.4 | 0 | 0 | 5718720 | 3 | 5718720 | 3 | 0% | 82% | ❌ | 100% | 82% | -18% | 2027-03-20 | متأخر | غير متوقع تعثره | متأخر | غير متوقع تعثره | 100% | 90.1% | 8.1% | 75.1% | 0% | 106.1% | -6.091% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | تقليل الاثر البيئي و الوصول الى رضاء المواطنين بمستويات اكبر | 1. الإستلام الإبتدائي للمشروع | 1. تم الانتهاء من الاختبارات التشغيليه بالكامل و اختبار نظام الكبس و التحبيب و التعبئه في اكياس بتاريخ 13/10/2026 2. تم ارسال عينه من المنتج النهائي الي مختبر طرف تالت للتحقق من مطابقه مواصفات المنتج النهائي بتاريخ 14/10/2026 و افاد المختبر بارسال التقرير بتاريخ 22/10/2026 م | 1. الاستلام الابتدائي للمشروع |  | 1.مخطط إصدار طلب خطاب الإستلام الإبتدائي من المقاول قبل 27/10/2026 م | 1. الاستلام الابتدائي للمشروع | 1.مخطط إصدار خطاب طلب الإستلام الإبتدائي من المقاول بعد اعتماد تقرير اعمال الأختبار التشغيلي | 1. الاستلام الابتدائي للمشروع | 1.متابعة طلب إصدار خطاب طلب الإستلام الإبتدائي من المقاول المخطط بتاريخ 10/10/2026 بعد اعتماد تقريراعمال الأختبار التشغيلي المخطط الإنتهاء منه في 07/10/2026 | 1. الاستلام الابتدائي للمشروع | 1.يتم متابعة طلب إصدار خطاب الإستلام الإبتدائي من المقاول المخطط بتاريخ 10/10/2026 بعد اعتماد تقريراعمال الأختبار التشغيلي المخطط الإنتهاء منه في 08/10/2026 | 1. الاستلام الابتدائي للمشروع | 1.مخطط إصدار طلب خطاب الإستلام الإبتدائي من المقاول قبل 22/10/2026 م
33 | 10280 | 03/23/2/01/0036/1 | 4 | 901240095 | عبدالله المغذوي | عبد الله أورقنجي | مشروع تنفيذ شبكة توزيع المياه في حي المحاميد بالمدينة المنورة | شركة خزام ناصر سعيد الشهراني للمقاولات | المدينة المنورة | فيوتشر | Water 2 | لا | 9 | منتظم | 2024-08-22 | 2027-11-03 | 29.4327 | 5.5804 | 8.0999 | 326805.0689 | 0 | 0 | 5204619.24 | 14 | 5204619.24 | 14 | 19.08% | 18.96% | ❌ | 27.52% | 18.96% | -8.56% | 2028-08-21 | 2026-11-05 | 2027-02-15 | 2026-11-05 | 2027-02-16 | 28.29% | 18.39% | 0% | 3.394% | 0% | 67.72% | -40.2% | تباين نسب الإنجاز | معاملة انهاء تعاقد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة ( خط خروج خزانات غرب المدينة ) 2- زيادة العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1. تم الاجتماع مع المقاول بتاريخ 18/10/2026 للتوجيه بالانتهاء من اعمال الاسفلت للتصريح المفتوح والمتأخر 31/10/2026 2. تم الانتهاء من تقرير السحب للمشروع وجاري استكمال توقيعاته من ادارة المشروع بتاريخ 20/10/20226 | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع(انهاء التعاقد) |  | 1. تم اصدار خطاب انذار نهائي للمقاول لتوقف الاعمال لمدة 15 يوم متصلة بتاريخ 01/09/2026 2. تم رفض الخطه تصحيحية المرسلة من جانب المقاول علي النظام بتاريخ 13/10/2026 | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع(انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار خطاب انذار نهائي للمقاول لتوقف الاعمال لمدة 15 يوم متصلة بتاريخ 01/09/2026 2. جاري تلافي الملاحظات المرسلة من الجدولة و التحكم بالقطاع للخطه التصحيحية المقدمة من المقاول | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع(انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار خطاب انذار نهائي للمقاول لتوقف الاعمال لمدة 15 يوم متصلة بتاريخ 01/09/2026 2. تم تقديم خطه تصحيحية من قبل المقاول بتاريخ 15/09/2026م و تم اعتمادها بتاريخ 21/09/2026م واخفق المقاول في تحقيق النسبة المخططة بالخطة المعتمدة (21.08%) حتي 01/10/2026 م | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع(انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار خطاب انذار نهائي للمقاول لتوقف الاعمال لمدة 15 يوم متصلة بتاريخ 01/09/2026 2. تم تقديم خطه تصحيحية من قبل المقاول بتاريخ 15/09/2026م و تم اعتمادها بتاريخ 21/09/2026م واخفق المقاول في تحقيق النسبة المخططة بالخطة المعتمدة (22.41%) حتي 08/10/2026 م | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع(انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار خطاب انذار نهائي للمقاول لتوقف الاعمال لمدة 15 يوم متصلة بتاريخ 01/09/2026 2. تم رفض الخطه تصحيحية المرسلة من جانب المقاول علي النظام بتاريخ 13/10/2026
34 | 10279 | 03/23/2/02/0035/1 | 3 | 901240091 | عبدالله المغذوي | عبدالعزيز فلاته | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة ينبع | مؤسسة منصور الغامدي للمقاولات العامة | المدينة المنورة | فيوتشر | Coastal | نعم | 0 | متأخر | 2024-07-17 | 2027-01-24 | 22.6795 | 10.7886 | 14.1021 | 373304.1276 | 1629989.07 | 1 | 8729358.99 | 15 | 10359348.06 | 16 | 10.3% | 47.57% | ✔️ | 62.18% | 47.57% | -14.61% | 2027-09-11 06:00 | 2026-10-02 | 2026-11-15 | متأخر | 2026-12-03 | 63.56% | 53.66% | 6.092% | 38.66% | 0% | 89.79% | -27.61% | تباين نسب الإنجاز | معاملة تمديد زمني لتأخر صرف المستخلصات | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة (محافظة ينبع) 2- رفع المؤشرات برفع نسبة التغطية و كذلك تقليل الاثر البيئي و الوصول الى رضاء المواطنين بمستويات اكبر | 1. معاملة تمديد زمني (17) يوم نتيجة تأخر صرف المستخلصات | 1. تم الاجتماع مع المقاول بتاريخ 20 أكتوبر 2026 والتأكيد علي الالتزام بالخطة التصحييحة والنسب المستهدفة في شهري أكتوبر ونوفمبر 2. تم رفع عدد 2 تصريح لمنطقتي رقم 6 ، 3 وحاليا علي النظام في مرحلة التنسيق 20 /10/ 2026 3. تم بدء العمل في تصريح بطول 400 متر في منطقة رقم 1 وتم تمديد 30 متر حتي تاريخ 20 /10/ 2026 | 1. معاملة تمديد زمني (17) يوم نتيجة تأخر صرف المستخلصات 2.جدول الكميات المعدل رقم (1) |  | 1.تم رفع معاملة جدول الكميات المعدل رقم 1 بتاريخ 04/10/2026م الي ادارة المشتريات للمراجعة و الاعتماد 2. تم رفض معاملة جدول الكميات المعدل رقم 1 من قبل ادارة المشتريات بتاريخ 14/10/2026م لوجود بعض المعلومات الناقصة عند رفع الطلب علي النظام 3. تم اعداد البرنامج الزمني المعدل بتمديد زمني 17 يوما من جانب المقاول تمهيدا لتقديمه بعد اصدار امر الشراء 4. تم رفع معاملة التمديد 17 يوم بتاريخ 20/10/2026م و هي الان لدي ادارة المشتريات للمراجعة والاعتماد | 1. جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1.جاري اعداد معاملة جدول الكميات المعدل من قبل ادارة التشييد | 1. جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1.تم مراجعة معاملة جدول الكميات المعدل من قبل ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 31/08/2026م 2. تم متابعة حاله الرفع علي النظام واخر افادة من قبل ادارة الانشاءات بتاريخ 27/09/2026م ان مازال هناك مشكلة تقنية ولا يمكن رفع المعاملة وجاري المتابعة مع ادارة التقنية | 1. جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1.تم رفع معاملة جدول الكميات المعدل رقم 1 بتاريخ 04/10/2026م الي ادارة المشتريات للمراجعة و الاعتماد 2. تم تجهيز مسودة ايميل تصعيد الي مدير عام المشاريع بتاريخ 06/10/2026م بجميع المعاملات المتوقفة لدي ادارة المشتريات نتيجة مشكلة النظام | 1. معاملة تمديد زمني (17) يوم نتيجة تأخر صرف المستخلصات 2.جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1.تم رفع معاملة جدول الكميات المعدل رقم 1 بتاريخ 04/10/2026م الي ادارة المشتريات للمراجعة و الاعتماد 2. تم رفض معاملة جدول الكميات المعدل رقم 1 من قبل ادارة المشتريات بتاريخ 14/10/2026م لوجود بعض المعلومات الناقصة عند رفع الطلب علي النظام 3. تم اعداد البرنامج الزمني المعدل بتمديد زمني 17 يوما من جانب المقاول تمهيدا لتقديمه بعد اصدار امر الشراء
35 | P878 | 03/23/2/01/0028/1 |  | 901240090 | أحمد المطيري | خالد اللهيبي | احلال شبكات وخطوط مياه بالمدينة المنورة | شركة بيان الانشاء للمقاولات | المدينة المنورة | دورش | Water 1 | لا | 0 | متقدم | 2024-06-04 | 2028-07-02 | 24.8301 | 7.2628 | 5.2392 | 104740.297 | 2935175.82 | 3 | 4033375.81 | 13 | 6968551.63 | 16 | 0% | 28.79% | ➖ | 21.1% | 29.25% | 8.15% | 2029-07-09 06:00 | 2027-10-02 | 2028-01-15 | غير متوقع تأخره | غير متوقع تعثره | 21.49% | 11.59% | 0% | 0% | 0% | 58.43% | -37.33% | تباين نسب الإنجاز | معاملة جدول الكميات المعدل | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول قائمة او تحت التنفيذ استبدال خطوط الأنابيب المصنوعة من الأسبستوس القائمة 2- تحسين العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | 1.معاملة جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1. تم الانتهاء من اعمال الجسة وتنفيذ اول توصيلة لتغذية مستشفى القلب وجاري التنسيق مع ادارة التشغيل والصيانة لاستكمال اعمال الربط على المستشفى بتاريخ 16/10/2026 | 1.معاملة جدول الكميات المعدل رقم (1) |  | 1. تم اعادة رفع معاملة جدول الكميات بس استيفاء الملاحظات بتاريخ 21/09/2026م 2. تم ارسال ايميل التصعيد "نتيجة المشكلة التقنية بالنظام" من قبل نائب الرئيس للمشاريع الرأسمالية بالقطاع الي نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م | 1.معاملة جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1. تم رفض معاملة جدول الكميات المعدل رقم (1) من قبل ادارة المشتريات بتاريخ 17/09/2026م لعدم عكس اوامر التغيير السابقة و اضافة بعد البيانات علي النظام و تم رفع تذكرة من ادارة المشتريات برقم REQ0645000 2. تم اعادة رفع معاملة جدول الكميات بس استيفاء الملاحظات بتاريخ 21/09/2026م | 1.معاملة جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1. تم اعادة رفع معاملة جدول الكميات بس استيفاء الملاحظات بتاريخ 21/09/2026م 2. تم ارسال ايميل التصعيد من قبل المدير العام المشاريع بالقطاع الي المدير العام للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 28/09/2026م 3. تم الافادة من قبل المدير العام للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 28/09/2026م انه تم التصعيد لدي ادارة التقنية وجاري حل المشكلة بالنظام | 1.معاملة جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1. تم اعادة رفع معاملة جدول الكميات بس استيفاء الملاحظات بتاريخ 21/09/2026م 2. تم تجهيز مسودة ايميل تصعيد الي مدير عام المشاريع بتاريخ 06/10/2026م بجميع المعاملات المتوقفة لدي ادارة المشتريات نتيجة مشكلة النظام | 1.معاملة جدول الكميات المعدل رقم (1) | 1. تم اعادة رفع معاملة جدول الكميات بس استيفاء الملاحظات بتاريخ 21/09/2026م 2. تم ارسال ايميل التصعيد "نتيجة المشكلة التقنية بالنظام" من قبل نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالقطاع الي نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 13/10/2026م
36 | O192 | 03/23/2/01/0030/1 | 1 | 901240075 | أحمد المطيري | محمود المختار | استكمال تنفيذ خطوط وشبكات المياه بأحياء شرق المدينة المنورة والعاقول | شركة دقة الابعاد للمقاولات | المدينة المنورة | فيوتشر | Water 1 | لا | 5 | متعثر | 2024-06-25 | 2027-04-03 | 44.8793 | 5.9241 | 21.3266 | 564853.6937 | 0 | 0 | 5274485.38 | 14 | 5274485.38 | 14 | 22.55% | 13.2% | ❌ | 47.52% | 13.2% | -34.32% | 2027-12-12 | متعثر | متعثر | متعثر | متعثر | 49.79% | 39.89% | 26.69% | 24.89% | 11.69% | 83.89% | -36.37% | تباين نسب الإنجاز | معاملة انهاء تعاقد | يهدف هذا المشروع الى رفع المؤشرات برفع نسبة التغطية و كذلك زيادة الإيرادات الناتجة عن الفوترة و الوصول الى رضاء المواطنين بمستويات اكبر | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1.تم الاجتماع مع سعادة نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع لمناقشة اداء المقاول وتم الاتفاق على تقديم خطة تصحيحية لمشاريع المقاول ومن ثم منح المقاول مهلة لانهاء الاعمال بناءا على الخطة التصحيحية بتاريخ 01/10/2026 2. تم تقديم الخطة التصحيحيحة و الاجتماع مع الجدولة والتحكم وادارة المشاريع لمراجعة الخطط التصحيحية وابداء الملاحظات الفنية بتاريخ 05/10/2026 3. تم ارسال ايميل لمدير برنامج المياه رقم 01 بجميع الملاحظات الفنية على الخطط التصحيحية لمشاريع المقاول و توجيه الملاحظات الى المقاول بتاريخ 06/10/2026 4.تم الاجتماع مع المدير التنفيذي للمقاول لمناقشة الملاحظات المرسلة بالخطة التصحيحية بتاريخ 06/10/2026 | 1.معاملة جدول كميات معدل (تخفيض) 2. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) |  | 1. تم اصدار خطاب انذار أول للمقاول لتدني نسب الانجاز بتاريخ 01/09/2026 2. تم تقديم معاملة جدول كميات معدل (تخفيض) بتاريخ 20/09/2026م 3. تم الانتهاء من مراجعة معامله التخفيض من قبل ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 21/09/2026م 4. تم اصدار طلب خطاب انذار نهائي إلي ادارة الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 01/10/2026م 5. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 11/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي 6. تم استكمال التوقيعات لمعامله الجدول المعدل (التخفيض) و متوقع رفعها بتاريخ 18/10/2026م 7.تم مراجعة الخطط التصحيحية المعاد ارسالها من المقاول بتاريخ 11/10/2026 و تم دعوة المقاول لمناقشة الملاحظات الفنية علي الخطط التصحيحية المرسلة من جانب المقاول بتاريخ 15/10/2026 8.تم احالة الطلب من سلاسل الامداد الي الجدولة والتحكم المركز الرئيسي بتاريخ 14/10/2026م وتم الافادة انه قد تم اصدار خطاب انذار نهائي بتاريخ 25/01/2026م 9.تم التواصل مع ادارة الجدولة والتحكم -المركز الرئيسي بتاريخ 18/10/2026م لتعديل الخطاب الموجة الي سلاسل الامداد لتضاف كلمة خطاب انذار نهائي الحاقي 10.تم رفع معامله التخفيض علي النظام بتاريخ 19/10/2026م 11.تم اعادة طلب اصدار خطاب الانذار النهائي من ادارة المشاريع الي ادارة الجدولة والتحكم ببالمركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م 12. تم اعادة الطلب إلي ادارة المشاريع بتاريخ 21/10/2026 بسبب تناقض الردود و تم أعادة المعاملة إلي الجدولةو التحكم بالمركز الرئيسي بتوضيح عدم وجود تناقض مع شرح المطلوب بالتفصيل. | 1.معاملة جدول كميات معدل (تخفيض) 2. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار خطاب انذار أول للمقاول لتدني نسب الانجاز بتاريخ 01/09/2026 2. تم تقديم معاملة جدول كميات معدل (تخفيض) و جاري المراجعة | 1.معاملة جدول كميات معدل (تخفيض) 2. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار خطاب انذار أول للمقاول لتدني نسب الانجاز بتاريخ 01/09/2026 2. تم تقديم معاملة جدول كميات معدل (تخفيض) بتاريخ 20/09/2026م 3. تم الانتهاء من مراجعة معامله التخفيض من قبل ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 21/09/2026م 4. تم اعادة معاملة التخفيض من قبل ادارة الخدمات الفنية لوجود ملاحظات بالكميات بتاريخ 28/09/2026م 5. تم طلب اعادة ارسال معاملة التخفيض الي ادارة الخدمات الفنية بتاريخ 30/09/2026م 6. تم مراجعة طلب اصدار خطاب الانذار النهائي من قبل ادارة الجدولة والتحكم بالقطاع بتاريخ 30/09/2026م و توجيه ادارة الانشاءات لاستكمال التوقيعات 7. تم اصدار طلب خطاب انذار نهائي إلي ادارة الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 01/10/2026م | 1.معاملة جدول كميات معدل (تخفيض) 2. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار خطاب انذار أول للمقاول لتدني نسب الانجاز بتاريخ 01/09/2026 2. تم تقديم معاملة جدول كميات معدل (تخفيض) بتاريخ 20/09/2026م 3. تم الانتهاء من مراجعة معامله التخفيض من قبل ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 21/09/2026م 4. تم اصدار طلب خطاب انذار نهائي إلي ادارة الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 01/10/2026م 5. تم ارسال بريد الكتروني بتاريخ 06/10/2026م طلب الدعم الي ادارة الجدولة والتحكم المركز الرئيسي بالتسريع في رفع طلب خطاب الانذار الي سلاسل الامداد للمتابعة معهم 6. تم طباعة و مراجعة معاملة جدول الكميات المعدل (تخفيض) من الجدولة و التحكم و متوقع رفعها علي النظام بتاريخ 08/10/2026م | 1.معاملة جدول كميات معدل (تخفيض) 2. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) | 1. تم اصدار خطاب انذار أول للمقاول لتدني نسب الانجاز بتاريخ 01/09/2026 2. تم تقديم معاملة جدول كميات معدل (تخفيض) بتاريخ 20/09/2026م 3. تم الانتهاء من مراجعة معامله التخفيض من قبل ادارة الجدولة و التحكم بتاريخ 21/09/2026م 4. تم اصدار طلب خطاب انذار نهائي إلي ادارة الجدولة والتحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 01/10/2026م 5. تم ارسال بريد الكتروني الي ادارة المشتريات بتاريخ 11/10/2026م لتسريع اصدار خطاب الانذار النهائي 6. تم استكمال التوقيعات لمعامله الجدول المعدل (التخفيض) و متوقع رفعها بتاريخ 18/10/2026م 7.تم مراجعة الخطط التصحيحية المعاد ارسالها من المقاول بتاريخ 11/10/2026 و تم دعوة المقاول لمناقشة الملاحظات الفنية علي الخطط التصحيحية المرسلة من جانب المقاول بتاريخ 15/10/2026
37 | NA-00034 | 03/23/2/02/0040/1 |  | 901240072 | عادل الحيسوني | حسن عزي | تنفيذ شبكات صرف صحي متفرقة بالمدينة المنورة ( الجزء الاول ) | شركة ابداع الحياة للاستثمار | المدينة المنورة | فيوتشر | WW | نعم | 0 | متقدم | 2024-09-30 | 2027-10-25 | 50.2164 | 16.2701 | 13.0613 | 377381.3565 | 1953346.8 | 2 | 13732116.2 | 20 | 15685463 | 22 | 0% | 32.4% | ➖ | 26.01% | 32.4% | 6.39% | 2028-07-31 | 2027-04-10 | 2027-05-12 | 2027-07-05 | 2027-10-10 | 26.23% | 16.33% | 0% | 1.331% | 0% | 67.14% | -41.13% | تباين نسب الإنجاز | معاملة جدول الكميات | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول قائمة او تحت التنفيذ (شبكات غرب المدينة المنورة تحت التنفيذ وقائمة ومستقبلية ) 2- يخدم أصول قائمة لا تعمل تقدر بحدود 75,000,000 3- تحقيق نسبة التغطية و تحسين الاثر البيئي والطفوحات | 1.معاملة جدول الكميات المعدل رقم (1) | لا يوجد اجراء فني | 1.معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) |  | 1. تم اعادة رفع المعامله الي ادارة المشتريات بتاريخ 09/09/2026م بناءا علي البريد الكتروني المستلم منهم باعادة رفع المعاملات 2. تم ارسال ايميل التصعيد "نتيجة المشكلة التقنية بالنظام" من قبل نائب الرئيس للمشاريع الرأسمالية بالقطاع الي نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م | 1.معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) | 1. تم اعادة رفع المعامله الي ادارة المشتريات بتاريخ 09/09/2026م بناءا علي البريد الكتروني المستلم منهم باعادة رفع المعاملات 2. تم الافادة من قبل مدير ادارة المشتريات بالاجتماع بتاريخ 20/09/2026م ان هناك مشكله تقنية و جاري التواصل مع الادارة التقنية لحلها و بمجرد حلها سيتم الانتهاء من كافة المعاملات المعلقة | 1.معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) | 1. تم اعادة رفع المعامله الي ادارة المشتريات بتاريخ 09/09/2026م بناءا علي البريد الكتروني المستلم منهم باعادة رفع المعاملات 2. تم ارسال ايميل التصعيد من قبل المدير العام المشاريع بالقطاع الي المدير العام للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 28/09/2026م 3. تم الافادة من قبل المدير العام للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 28/09/2026م انه تم التصعيد لدي ادارة التقنية وجاري حل المشكلة بالنظام | 1.معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) | 1. تم اعادة رفع المعامله الي ادارة المشتريات بتاريخ 09/09/2026م بناءا علي البريد الكتروني المستلم منهم باعادة رفع المعاملات 2. تم تجهيز مسودة ايميل تصعيد الي مدير عام المشاريع بتاريخ 06/10/2026م بجميع المعاملات المتوقفة لدي ادارة المشتريات نتيجة مشكلة النظام | 1.معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) | 1. تم اعادة رفع المعامله الي ادارة المشتريات بتاريخ 09/09/2026م بناءا علي البريد الكتروني المستلم منهم باعادة رفع المعاملات 2. تم ارسال ايميل التصعيد "نتيجة المشكلة التقنية بالنظام" من قبل نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالقطاع الي نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 13/10/2026م
38 | P898-1 | 03/23/2/01/0023/1 |  | 901240021 | أحمد المطيري | رائد الحجيلي | استكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية لمخططات شوران (المرحلة الأولى) | شركة أضواء الخليل للمقاولات | المدينة المنورة | فيوتشر | Water 1 | لا | 0 | متقدم | 2024-04-22 | 2028-09-18 | 111.775 | 64.7177 | 57.0164 | 4243366.2704 | 1083838.88 | 1 | 58519263.41 | 26 | 59603102.29 | 27 | 0% | 57.85% | ➖ | 51.01% | 57.9% | 6.89% | 2029-10-25 12:00 | 2027-10-02 | 2028-02-20 | 2028-06-15 | غير متوقع تعثره | 51.15% | 41.25% | 0% | 26.25% | 0% | 56.71% | -5.698% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة مشروع استكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية لمخططات شوران (المرحلة الثانية) مشروع استكمال الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية لمخططات شوران (المرحلة الثالثة مخططات مستقبلية في رهط وعين الخيف مخططات مستقبلية في شرق المدينة والمشاريع التنموية ( هيئة تطوير المدينه- شركة المقر- مخطط شوران الاستثماري) 2- تحسين العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | لا يوجد | 1. تم الاجتماع مع ادارة قطار الحرمين لورود طلب منهم غير واضح بتقديم الـ method of statement مع اضافة الـ track survey وافادوا انه سيتم مراجعة المختصين لديهم لمعرفة المطلوب تحديداً بتاريخ 06/10/2026 ( تم ارسال المتطلبات ولم يتم الرد من قبل قطار الحرمين رغم المتابعة ) 2. تم اعداد تقرير بالمسار الزمني لمعاملات اعتماد اصدار تصريح المرور اسفل قطار الحرمين للاجتماع بالامارة للتصعيد لتاخر اصدار التصريح من جهة قطار الحرمين 13/10/2026 م | لا يوجد |  | لا يوجد | 1.معاملة تمديد تأخر صرف المستخلصات - معاملة مؤجلة | لا يوجد | 1.معاملة تمديد تأخر صرف المستخلصات - معاملة مؤجلة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
39 | P908 | 03/23/2/01/0026/1 |  | 901240018 | عبدالله المغذوي | عبدالعزيز الردادي | تنفيذ شبكات وخطوط المياه بمنطقة جنوب المدينة المنورة | شركة عبدالمحسن شعبان القحطاني للمقاولات | المدينة المنورة | فيوتشر | Water 2 | لا | 0 | منتظم | 2024-05-19 | 2028-10-03 | 83.906 | 18.2831 | 21.6394 | 831672.7724 | 928265.39 | 2 | 16029239.68 | 16 | 16957505.07 | 18 | 0% | 21.71% | ➖ | 25.79% | 21.79% | -4% | 2029-11-06 12:00 | 2027-03-25 | 2027-10-15 | 2027-04-15 | 2027-11-10 | 25.34% | 15.44% | 0% | 0.4426% | 0% | 55.44% | -29.65% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة تنفيذ خط خروج خزانات غرب المدينة & تنفيذ خطوط وشبكات مياه منطقة غرب المدينة المنورة والمشاريع التنموية (وزارة الداخلية- اسكان الطوارئ الخاصه) 2- تحسين العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا يوجد |  | لا يوجد | 1.معاملة تمديد تأخر صرف المستخلصات - معاملة مؤجلة | لا يوجد | 1.معاملة تمديد تأخر صرف المستخلصات - معاملة مؤجلة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
40 | 10245 | 03/23/2/01/0020/1 |  | 901230317 | أحمد المطيري | خالد اللهيبي | تنفيذ شبكات وخطوط المياه بالصويدرة بمنطقة المدينة المنورة | شركة خالد سليم الأحمدي للمقاولات | المدينة المنورة | فيوتشر | Water 1 | لا | 0 | منتظم | 2024-02-20 | 2028-04-13 | 43.639 | 18.372 | 19.3845 | 1386836.4921 | 556546.62 | 2 | 16120249.13 | 23 | 16676795.75 | 25 | 24.34% | 42% | ➖ | 44.42% | 42.1% | -2.32% | 2029-04-26 12:00 | 2027-06-15 | 2027-10-20 | 2027-09-10 | 2027-12-15 | 44.85% | 34.95% | 0% | 19.95% | 0% | 64.4% | -19.98% | تباين نسب الإنجاز | معاملة تمديد زمني لتأخر صرف المستخلصات | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول قائمة او تحت التنفيذ (شبكات مياه في الحناكية و الصميد & تنفيذ شبكات وخطوط مياه قرى المدينة المنورة) 2- زيادة العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين. | 1.معاملة تمديد العقد بمدة (93) يوم لتأخر صرف المستخلصات | لا يوجد اجراء فني | 1.معاملة تمديد العقد بمدة (93) يوم لتأخر صرف المستخلصات |  | 1. تم اعادة رفع طلب التمديد الي ادارة المشتريات بتاريخ 10/09/2026م 2. تم ارسال ايميل التصعيد "نتيجة المشكلة التقنية بالنظام" من قبل نائب الرئيس للمشاريع الرأسمالية بالقطاع الي نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م | 1.معاملة تمديد العقد | 1. تم اعادة رفع طلب التمديد الي ادارة المشتريات بتاريخ 10/09/2026م 2. تم الافادة من قبل مدير ادارة المشتريات بالاجتماع بتاريخ 20/09/2026م ان هناك مشكله تقنية و جاري التواصل مع الادارة التقنية لحلها و بمجرد حلها سيتم الانتهاء من كافة المعاملات المعلقة | 1.معاملة تمديد العقد بمدة (93) يوم لتأخر صرف المستخلصات | 1. تم اعادة رفع طلب التمديد الي ادارة المشتريات بتاريخ 10/09/2026م 2. تم ارسال ايميل التصعيد من قبل المدير العام المشاريع بالقطاع الي المدير العام للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 28/09/2026م 3. تم الافادة من قبل المدير العام للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 28/09/2026م انه تم التصعيد لدي ادارة التقنية وجاري حل المشكلة بالنظام | 1.معاملة تمديد العقد بمدة (93) يوم لتأخر صرف المستخلصات | 1. تم اعادة رفع طلب التمديد الي ادارة المشتريات بتاريخ 10/09/2026م 2. تم تجهيز مسودة ايميل تصعيد الي مدير عام المشاريع بتاريخ 06/10/2026م بجميع المعاملات المتوقفة لدي ادارة المشتريات نتيجة مشكلة النظام | 1.معاملة تمديد العقد بمدة (93) يوم لتأخر صرف المستخلصات | 1. تم اعادة رفع طلب التمديد الي ادارة المشتريات بتاريخ 10/09/2026م 2. تم ارسال ايميل التصعيد "نتيجة المشكلة التقنية بالنظام" من قبل نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالقطاع الي نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 13/10/2026م
41 | P894-1 | 03/23/2/11/0019/1 |  | 901230273 | أحمد المطيري | خالد صحاف | مشروع تنفيذ خط المياه الرئيسي في الدائري الثالث شرق المدينة المنورة | شركة الأولات للصناعة والإنشاء المحدودة | المدينة المنورة | فيوتشر | Water 1 | لا | 0 | متقدم | 2024-02-18 | 2027-07-13 | 26.1473 | 16.2113 | 15.6962 | 1524400.5557 | 729774.09 | 2 | 13728477.29 | 25 | 14458251.38 | 27 | 0% | 62% | ➖ | 60.03% | 62% | 1.97% | 2028-05-18 06:00 | 2027-03-12 | 2027-04-15 | 2027-04-05 | 2027-05-07 | 60.08% | 50.18% | 0% | 35.18% | 0% | 78.73% | -18.7% | تباين نسب الإنجاز | معاملة تمديد زمني لتأخر صرف المستخلصات | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول قائمة او تحت التنفيذ شبكات مياه في الحناكية و الصميد & تنفيذ شبكات وخطوط مياه قرى المدينة المنورة ( الجزء الثالث ) 2- تحسين العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | لا يوجد | 1. تم الاجتماع مع المقاول الاستشاري بتاريخ 11/10/2023 لتاخر اعملال التوريدات بالمشروع وتم توجيه المقاول بتقديم خطة توريدات محدثة وافاد المقاول بمشكلة في السيولة المالية بالمشروع لتاخر صرف المستخلصات 2- تم تقديم خطوة التوريدات بتاريخ 18/10/2026 3- تم رفض خطة التوريدات وردها للمقاول بتاريخ 21/10/2026 بعد صرف المستخلصات لتعديل تواريخ التوريدات للمواد ( محابس PRV ) | لا يوجد |  | 1. تم اصدار امر الشراء بتمديد العقد بمدة (49) يوم لتأخر صرف المستخلصات و تم المراجعة و التوجيه للمقاول برفع البرنامج الزمني المعدل للمراجعة و الاعتماد من الجدولة و التحكم بالمركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026 | 1.معاملة تمديد العقد | 1. تم اصدار امر الشراء PO رقم (901230273) بتاريخ 18/08/2026 ومخطط رفع البرنامج الزمني المعدل بتاريخ 17/09/2026 | 1.معاملة تمديد العقد بمدة (49) يوم لتأخر صرف المستخلصات | 1. تم اصدار امر الشراء ومخطط رفع البرنامج الزمني المعدل علي النظام بتاريخ 03/10/2026 | 1.معاملة تمديد العقد بمدة (49) يوم لتأخر صرف المستخلصات | 1. تم اصدار امر الشراء و تم تقديم البرنامج الزمني المعدل للمراجعة و الاعتماد من الجدولة و التحكم بالقطاع بتاريخ 07/10/2026 | 1.معاملة تمديد العقد بمدة (49) يوم لتأخر صرف المستخلصات | 1. تم اصدار امر الشراء و تم تقديم البرنامج الزمني المعدل للمراجعة و الاعتماد من الجدولة و التحكم بالقطاع بتاريخ 07/10/2026
42 | 10204 | 03/23/2/01/0016/1 | 1 | 901230253 | عبدالله المغذوي | أحمد السيد | إحلال شبكات وخطوط مياه بمدينة ينبع | شبكة الإنشاء للمقاولات | المدينة المنورة | فيوتشر | Coastal | لا | 0 | متعثر | 2024-01-25 | 2026-12-23 | 26.8104 | 5.6355 | 17.7672 | 907508.5656 | 194634.11 | 1 | 4381189.36 | 20 | 4575823.47 | 21 | 0% | 21.02% | ✔️ | 66.27% | 21.02% | -45.25% | 2027-09-14 18:00 | متعثر | متعثر | متعثر | متعثر | 67.96% | 58.06% | 37.04% | 43.06% | 22.04% | 94.17% | -27.9% | تباين نسب الإنجاز | معاملة انهاء تعاقد | تقليل الفاقد من المياه بالمدينة المنورة - وضمان التشغيل المستمر - ورفع مستوى الخدمة للعملاء | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1. تم الانتهاء من اتمام الاعمال لجميع التصاريح المفتوحة فيما عدا تصريح واحد متبقي اعمال الاسفلت سيتم الانتهاء قبل 28/10/2026 | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع (انهاء التعاقد) |  | 1.تم إصدار خطاب الانذار النهائي الالحاقي رقم (1448/515/22299) بتاريخ 22/08/2026م 2. تم اصدار خطاب الاستئناف للأعمال التي تم ايقافها بتاريخ 11/10/2026م 3. تم تقديم معامله السحب من ادارة الانشاءات الي ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 13/10/2026م و تم الانتهاء من المراجعة و ارسالها لاستكمال التوقيعات 4. تم اعتماد الخطة التصحيحية المقدمة من المقاول بتاريخ 10/10/2026 م و اخفق المقاول في تحقيق النسب المخططة 68.71% 5. تم الإنتهاء من التوقيعات و الرفع لمعاملة السحب بتاريخ 18/10/2026 م 6. تم رفع معامله السحب الي ادارة الجدولة والتحكم-المركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع(انهاء التعاقد) | 1.تم إصدار خطاب الانذار النهائي الالحاقي رقم (1448/515/22299) بتاريخ 22/08/2026م 2. جاري استكمال اجراءات سحب المشروع لعدم التزام المقاول بالخطة التصحيحية المقدمة | 1. إستكمال اجرءات سحب المشروع(انهاء التعاقد) | 1.تم إصدار خطاب الانذار النهائي الالحاقي رقم (1448/515/22299) بتاريخ 22/08/2026م 2. تم اعداد معاملة سحب المشروع بتاريخ 24/08/2026م وتم رفضها من قبل ادارة الجدولة و التحكم لوجود ايقاف جزئي بالمشروع بنسبة 28.20% 3. تم إرسال معاملة الإستئناف من الإستشاري فيوتشر بتاريخ 05/10/2026 للمراجعة من الجدولة و التحكم بالقطاع | 1. معاملة استئناف الأعمال ثم التخفيض ثم إستكمال اجرءات سحب المشروع(انهاء التعاقد) | 1.تم إصدار خطاب الانذار النهائي الالحاقي رقم (1448/515/22299) بتاريخ 22/08/2026م 2. تم اعداد معاملة سحب المشروع بتاريخ 24/08/2026م وتم رفضها من قبل ادارة الجدولة و التحكم لوجود ايقاف جزئي بالمشروع بنسبة 28.20% 3. تم تقديم معامله الاستئناف للاعمال الموقوفة بنسبة 28.2% من قبل ادارة الانشاءات و المراجعة من قبل ادارة الجدولة والتحكم بالقطاع و الرد بملاحظات بتاريخ 05/10/2026م 4. تم تلافي الملاحظات علي معاملة الاستئناف من قبل ادارة الإنشاءات بتاريخ 05/10/2026م 5.تم مراجعة معاملة الاستئناف من قبل ادارة الجدولة والتحكم بالقطاع والتوجيه باستكمال التوقيعات من ادارة الانشاءات والرفع بتاريخ 07/10/2026م | 1. معاملة استئناف الأعمال ثم إستكمال اجرءات سحب المشروع(انهاء التعاقد) | 1.تم إصدار خطاب الانذار النهائي الالحاقي رقم (1448/515/22299) بتاريخ 22/08/2026م 2. تم اصدار خطاب الاستئناف للأعمال التي تم ايقافها بتاريخ 11/10/2026م 3. تم تقديم معامله السحب من ادارة الانشاءات الي ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 13/10/2026م و تم الانتهاء من المراجعة و ارسالها لاستكمال التوقيعات 4. تم اعتماد الخطة التصحيحية المقدمة من المقاول بتاريخ 10/10/2026 م و اخفق المقاول في تحقيق النسب المخططة 68.71% 5. تم الإنتهاء من التوقيعات و الرفع لمعاملة السحب بتاريخ 18/10/2026 م
43 | 10203 | 03/23/2/02/0011/1 |  | 901230202 | عادل الحيسوني | محمد قطيلان | تنفيذ خطوط الصرف الصحي الرئيسية بمخططات الرانوناء واحياء جنوب المدينة | شركة روابط الحمرور المحدودة | المدينة المنورة | فيوتشر | WW | نعم | 0 | متقدم | 2023-12-28 | 2027-12-20 | 117.2139 | 63.4831 | 59.6267 | 4005949.5461 | 2021218.15 | 2 | 55905564.09 | 27 | 57926782.24 | 29 | 0% | 53.89% | ➖ | 50.87% | 54.16% | 3.29% | 2028-12-17 06:00 | 2027-04-25 | 2027-11-02 | 2027-09-15 | 2027-11-15 | 50.87% | 40.97% | 0% | 25.97% | 0% | 70.82% | -19.95% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة ( المشروع يوفر شبكة صرف صحي لأجزاء من حي الراوناء وحي شوران) 2- يخدم أصول قائمة لا تعمل تقدر بحدود 50,000,000 3- يخدم مشاريع تنموية (هيئة تطوير المدينة-شركة المقر-مشروع ميادين) 4 - تقليل الضرر البيئي و الطفوحات - ايصال الخدمة للمستفيدين - ايصال الخدمة للمشاريع التنمويه - زيادة العوائد المالية المستهدفة | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا يوجد |  | لا يوجد | 1. معاملة تمديد تأخر صرف المستخلصات - معاملة مؤجلة | لا يوجد | 1. معاملة تمديد تأخر صرف المستخلصات - معاملة مؤجلة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
44 | 10136 | 03/23/2/02/0005/1 | 2 | 901230191 | عبدالله المغذوي | أحمد السيد | تنفيذ خطوط فرعية وتوصيلات منزلية للصرف الصحي مع اعادة تأهيل محطة الضخ بينبع | شركة العزم للإنشاء والتعمير | المدينة المنورة | فيوتشر | Coastal | نعم | 3 | منتظم | 2023-11-07 | 2027-03-09 | 48.3797 | 26.2218 | 26.7104 | 1484644.663 | 277733.18 | 1 | 23946451.84 | 29 | 24224185.02 | 30 | 24.16% | 53.75% | ➖ | 55.21% | 54.2% | -1.01% | 2028-01-07 12:00 | متأخر | 2027-02-04 | 2026-12-05 | 2027-03-10 | 56.45% | 46.55% | 0% | 31.55% | 0% | 88.67% | -33.46% | تباين نسب الإنجاز | معاملة تمديد زمني لتأخر صرف المستخلصات | رفع المؤشرات برفع نسبة التغطية و كذلك تقليل الاثر البيئي و الوصول الى رضاء المواطنين بمستويات اكبر | 1. معاملة تمديد العقد بمدة (25) يوم نتيجة تأخر صرف المستخلصات | 1. تم تقديم المخططات التنفيذية للخدمات الفنية للنطاق البديل بحي المروج بعد تلافي الملاحظات بتاريخ 13/10/2026 2. تم انعقاد لجنة الاختبار والتشغيل التجريبي لمنطقة 2 بحي الحوراء بتاريخ 20/10/2026 ومباشرة اعمالهم في الموقع | 1. معاملة تمديد العقد بمدة (25) يوم نتيجة تأخر صرف المستخلصات 2. معاملة فتح نطاق جديد |  | 1. تم اعادة رفع معاملة التمديد من ادارة الانشاءات بتاريخ 08/09/2026م 2. تم إحالة معامله التمديد من ادارة المشتريات الي الادارة القانونية بتاريخ 14/10/2026م 3. تم التواصل مع ادارة الانشاءات بتاريخ 14/10/2026م للتعجيل باعداد معامله فتح النطاق لتكون جاهزه بمجرد اعتماد طلب التمديد 4. تم اعتماد الخطة التصحيحية المرسل من جانب المقاول بتاريخ 13/10/2026 م و اخفق المقاول في تحقيق النسب المخططة 54.56% 5. تم اعتماد معامله التمديد علي النظام بتاريخ 15/10/2026 و تم احالة الطلب الي ادارة المشتريات بالقطاع لاضدار امر الشراء 6. تم إرسال بريد الكتروني من الجدولة و التحكم إلي ادارة المشتريات لسرعة اصدار P.O 7. تم اصدار أمر الشراء للتمديد 25 يوم بتاريخ 19/10/2026م 8. تم ارسال معامله فتح نطاق من ادارة الانشاءات الي ادارة الجدولة والتحكم بتاريخ 20/10/2026م و تم اعادتها بملاحظات 9. تم اعتماد البرنامج الزمني المعدل بتمديد زمني 25 يوم علي نظام اليونيفيرمن المركز الرئيسي بتاريخ 22/10/2026 م | 1. معاملة تمديد العقد 2. معاملة فتح نطاق جديد | 1. تم اعادة الرفع من فريق التشييد بتاريخ 08/09/2026م 2. تم الافادة من قبل مدير ادارة المشتريات بالاجتماع بتاريخ 20/09/2026م ان هناك مشكله تقنية و جاري التواصل مع الادارة التقنية لحلها و بمجرد حلها سيتم الانتهاء من كافة المعاملات المعلقة | 1. معاملة تمديد العقد بمدة (25) يوم نتيجة تأخر صرف المستخلصات 2. معاملة فتح نطاق جديد | 1. تم اعادة الرفع من فريق التشييد بتاريخ 08/09/2026م 2. تم ارسال ايميل التصعيد من قبل المدير العام المشاريع بالقطاع الي المدير العام للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 28/09/2026م 3. تم الافادة من قبل المدير العام للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 28/09/2026م انه تم التصعيد لدي ادارة التقنية وجاري حل المشكلة بالنظام للإنتهاء من معاملة التمديد الحالية و الرفع بمعاملة فتح النطاق. | 1. معاملة تمديد العقد بمدة (25) يوم نتيجة تأخر صرف المستخلصات 2. معاملة فتح نطاق جديد | 1. تم اعادة الرفع من فريق التشييد بتاريخ 08/09/2026م 2. تم تجهيز مسودة ايميل تصعيد الي مدير عام المشاريع بتاريخ 06/10/2026م بجميع المعاملات المتوقفة لدي ادارة المشتريات نتيجة مشكلة النظام | 1. معاملة تمديد العقد بمدة (25) يوم نتيجة تأخر صرف المستخلصات 2. معاملة فتح نطاق جديد | 1. تم اعادة رفع معاملة التمديد من ادارة الانشاءات بتاريخ 08/09/2026م 2. تم إحالة معامله التمديد من ادارة المشتريات الي الادارة القانونية بتاريخ 14/10/2026م 3. تم التواصل مع ادارة الانشاءات بتاريخ 14/10/2026م للتعجيل باعداد معامله فتح النطاق لتكون جاهزه بمجرد اعتماد طلب التمديد 4. تم اعتماد الخطة التصحيحية المرسل من جانب المقاول بتاريخ 13/10/2026 م و اخفق المقاول في تحقيق النسب المخططة 54.56% 5. تم اعتماد معامله التمديد علي النظام بتاريخ 15/10/2026 و تم احالة الطلب الي ادارة المشتريات بالقطاع لاضدار امر الشراء 6. تم إرسال بريد الكتروني من الجدولة و التحكم إلي ادارة المشتريات لسرعة اصدار P.O
45 | 10129 | 03/23/2/02/0004/1 |  | 901230177 | عادل الحيسوني | سلطان البركانى | مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي باحياء الجرف بالمدينة المنورة | شركة البنايات العربية | المدينة المنورة | فيوتشر | WW | لا | 9 | منتظم | 2023-10-25 | 2027-12-09 | 78.2236 | 17.6003 | 23.7252 | 2541224.2402 | 3129.49 | 0 | 14674770.89 | 26 | 14677900.38 | 26 | 18% | 22.5% | ✔️ | 30.33% | 22.5% | -7.83% | 2028-12-19 12:00 | 2027-01-02 | 2027-04-02 | 2027-01-05 | 2027-04-05 | 30.56% | 20.66% | 0% | 5.663% | 0% | 72.58% | -42.25% | تباين نسب الإنجاز | معاملة انهاء تعاقد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة ( تنفيذ خدمات الصرف الصحي بأجزاء من حي النخيل وحي الزهرة بالمدينة المنورة وبعض المشاريع التنموية) 2- ايصال الخدمه لمشاريع تنموية (وزارة الداخلية- مركز تدريب الدفاع المدني وزارة الداخلية- مدينة تدريب الامن العام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) 3- تحقيق نسبة التغطية ومعالجة الاثر البيئي والطفوحات | 1.استكمال اجراءات السحب (انهاء التعاقد) | 1. .تأخر رفع التصاريح بسبب مشكله تقنيه علي نظام الامانه و تم اعاده رفع التصاريح بتاريخ 21/10/2026 و تم رفع تصريح شبكيه خط ال500 علي الخط القائم قطر 1200 بتاريخ مما يخدم خطه الحج و الاستلام الجزئي لحي النخيل | لا يوجد |  | لا يوجد | 1.معاملة تمديد تأخر صرف مستخلصات - معاملة مؤجلة | لا يوجد | 1.معاملة تمديد تأخر صرف مستخلصات - معاملة مؤجلة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
46 | 10137 | 03/23/2/02/0010/1 | 3 | 901230176 | عادل الحيسوني | زيد المغذوي | تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمخططات الرانوناء واحياء جنوب المدينة (المرحلة الأولى) | الشركة الوطنية لأعمال المياه | المدينة المنورة | فيوتشر | WW | لا | 0 | متأخر | 2023-11-19 | 2026-12-23 | 37.8414 | 21.229 | 29.2287 | 749522.8827 | 254116.75 | 2 | 20022153.85 | 25 | 20276270.6 | 27 | 1.16% | 55.98% | ✔️ | 77.24% | 56.1% | -21.14% | 2027-10-01 12:00 | متأخر | 2026-11-02 | متأخر | 2026-11-05 | 80.26% | 70.36% | 14.26% | 55.36% | 0% | 94.51% | -17.27% | تباين نسب الإنجاز | معاملة تمديد زمني لتأخر صرف المستخلصات | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول قائمة او تحت التنفيذ (استكمال شبكات الصرف الصحي القائمة والتي لا تعمل مع التوسعة في أحياء بني بياضة وحي الجابرية وجزء من حي الرانوناء) 2- تحقيق نسبة التغطية ومعالجة الاثر البيئي والطفوحات | 1. معاملة إيقاف جزئي نسبة 15.0% 2. معاملة تمديد لتأخر صرف المستخلصات بمدة 24 يوم | 1.تم الاجتماع مع المقاول و الاستشاري بالموقع بتاريخ الخميس 19/10/2026 و الاتفاق علي اخلاء التصاريح المتأخره علي النظام بسب الرسوم و ذلك بعد صرف المستخلصات و البدء في اعمال التصوير التلفزيوني للاستلام الجزئي بتاريخ 20/10/2026 و اصدار تصاريح جديده بتاريخ 25/10/2026 بعد اخلاء التصاريح المتأخره 2.تم التوجيه بضروره حضور مدير مشاريع المقاول للاجتماع الاسبوعي للتأكد من توفير الدعم الكافي للمشروع | 1. معاملة إيقاف جزئي نسبة 15.0% 2. معاملة تمديد لتأخر صرف المستخلصات بمدة 24 يوم 3.معاملة استحداث بند لاعمال الاسفلت |  | 1. تم توجيه الإستشاري فيوتشر بالبريد الإلكتروني بتاريخ 15/10/2026 لإعداد معاملة تمديد لتأخر صرف المستخلصات بمدة 24 يوم 2. تم إرسال معاملة استحداث بند من الانشاءات إلي الجدولة و التحكم بتاريخ 18/10/2026 م و تم المراجعة وارسال الملاحظات إلي الانشاءات 3.تم ارسال معاملة ايقاف جزئي للأعمال بنسبة 15% و تم مراجعتها من قسم الجدولة و تم اصدار خطاب الإيقاف للمقاول بتاريخ 22/10/2026 م 4. يتم اعداد معاملة التمديد لتأخر صرف المستخلصات 26 يوم و متوقع الانتهاء منها بتاريخ 22/10/2026م | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | 1.تم اعتماد الخطة التصحيحية المقدمة من المقاول بتاريخ 21/09/2026 و متابعة تقدم الاعمال وفقا للخطة المعتمدة 2.الإستلام الإبتدائي للمشروع | لا يوجد | 1.يتم متابعة تقدم الاعمال وفقا للخطة المعتمدة و اخفق المقاول في تحقيق النسبة المخططة (68.81%) حتي 07/10/2026 و توجيه الاستشاري بمتابعة الاعمال بصفة يومية و توجيه المقاول بزيادة المعدلات لتعويض التأخير عن الخطة التصحيحية | لا يوجد | 1. معاملة استحداث بند لاعمال الاسفلت 2. معاملة تمديد لتأخر صرف المستخلصات بمدة 24 يوم 3. معاملة استئناف الأعمال | 1. تم توجيه الإستشاري فيوتشر بالبريد الإلكتروني بتاريخ 15/10/2026 لإعداد معاملة تمديد لتأخر صرف المستخلصات بمدة 24 يوم 2. تم إرسال معاملة استحداث بند من الانشاءات إلي الجدولة و التحكم بتاريخ 18/10/2026 م و تم المراجعة وارسال الملاحظات إلي الانشاءات
47 | 10128 | 03/23/2/02/0007/1 |  | 901230173 | عادل الحيسوني | بدر المحمدي | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظات منطقة المدينة المنورة الخطوط الرئيسية | مؤسسة عبدالله ناصر الموسى للمقاولات | المدينة المنورة | فيوتشر | WW | لا | 0 | منتظم | 2023-10-16 | 2026-10-16 | 44.275 | 43.0176 | 44.275 | 3737257.9826 | 0 | 0 | 38719743.32 | 26 | 38719743.32 | 26 | 0% | 97.16% | ➖ | 100% | 97.16% | -2.84% | 2027-07-17 | غير متوقع تأخره | غير متوقع تعثره | غير متوقع تأخره | غير متوقع تعثره | 100% | 90.1% | 0% | 75.1% | 0% | 100.5% | -0.5474% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول قائمة او تحت التنفيذ ( الشبكة القائمة باحياء الشمالية للمهد ومحطة المعالجة الشبكة القائمة شرق الحناكية ومحطة المعالجة توسعة شبكات بخيبر) 2- يوجد أصول قائمة لا تعمل تقدر بحدود 100,000,000 3- يخدم مشاريع تنموية (فرع جامعة طيبة المهد (طالبات)) 4- تحقيق نسبة التغطية ومعالجة الاثر البيئي والطفوحات | 1. الاستلام الابتدائي للمشروع | 1.تم الاجتماع مع التشغيل و الصيانه بتاريخ 20-10 بخصوص استلام حي الصفق الاحمر بخيبر و الاتفاق علي الشخوص للموقع بتاريخ 21/10/2026 بحضور كل من المقاول و الاستشاري واداره التشغيل و الصيانه للتأكد من اغلاق الملاحظات المرسله سابقا | 1. الاستلام الابتدائي للمشروع |  | 1.يتم الإجتماع بشكل دوري مع التشغيل و الصيانة لإنهاء ملاحظات الاختبارات التشغيلية تمهيدا للبدء باجراءات الاستلام الابتدائي للمشروع قبل 31/10/2026. | 1. الاستلام الابتدائي للمشروع | 1.جارى الاستلام الابتدائي الجزئي و التجهيز للإستلام الإبتدائي الكلي للمشروع | 1. الاستلام الابتدائي للمشروع | 1.يتم الإجتماع بشكل دوري مع التشغيل و الصيانة لإنهاء الاستلام الابتدائي الجزئي و للإستلام الإبتدائي الكلي للمشروع قبل 31/10/2026. | 1. الاستلام الابتدائي للمشروع | 1.يتم الإجتماع بشكل دوري مع التشغيل و الصيانة لإنهاء ملاحظات الاختبارات التشغيلية تمهيدا للبدء باجراءات الاستلام الابتدائي للمشروع قبل 31/10/2026. | 1. الاستلام الابتدائي للمشروع | 1.يتم الإجتماع بشكل دوري مع التشغيل و الصيانة لإنهاء ملاحظات الاختبارات التشغيلية تمهيدا للبدء باجراءات الاستلام الابتدائي للمشروع قبل 31/10/2026.
48 | 10101 | 03/23/2/01/0003/2 |  | 901230145 | عبدالله المغذوي | عبدالله أورقنجي | تنفيذ شبكات وخطوط مياه بالعوينة والعاقول بالمدينة المنورة | مؤسسة اعمار الجنوب للمقاولات | المدينة المنورة | فيوتشر | Water 2 | لا | 0 | منتظم | 2023-09-21 | 2027-11-15 | 56.7501 | 28.7155 | 28.8007 | 1869996.4867 | 463576.61 | 2 | 25999311.01 | 30 | 26462887.62 | 32 | 0% | 50.54% | ➖ | 50.75% | 50.6% | -0.15% | 2028-11-28 | 2027-04-20 | 2027-08-20 | 2027-05-20 | 2027-10-30 | 50.85% | 40.95% | 0% | 25.95% | 0% | 74.34% | -23.59% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة ( حي العاقول وحي وادي البطان) 2- زيادة العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين. | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا يوجد |  | لا يوجد | 1. معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (2) | 1. تم الافادة من قبل الاستشاري بتاريخ 14/09/2026م انه تمت إعادة الإرسال إلى الخدمات الفنية من قبل مدير المشروع بشركة المياه الوطنية للمراجعة و الإعتماد | 1. معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (2) | 1. تم الافادة من قبل الاستشاري بتاريخ 14/09/2026م انه تمت إعادة الإرسال إلى الخدمات الفنية من قبل مدير المشروع بشركة المياه الوطنية للمراجعة و الإعتماد 2. تم الاجتماع مع التشغيل و الصيانه و نتيجة طلبهم الي اضافة محابس PRV و تم ارسال بريد الكتروني من قبلهم بالمتطلبات بتاريخ 28/09/2026م 3. تم ارسال بريد الكتروني من قبل ادارة الانشاءات بتاريخ 28/09/2026م الي المقاول لاعداد جدول الكميات المعدل مع ادراج متطلبات التشغيل و الصيانة. | 1. معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (2) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
49 | 10256 | 08/23/2/03/0006/1 |  | 601240064 | وليد حداد | عبدالرحمن المعاشي | تنفيذ الاعمال لإنشاء محطة تنقية مياه الشرب بنظام الحاوية المدمجة للقليبة بمنطقة تبوك سعة 1000 م3\يوم | مؤسسة وبرا للمقاولات | تبوك | دورش | Water | لا | 0 | متقدم | 2024-06-10 | 2028-11-01 | 39.499 | 18.7186 | 18.6199 | 884278.2435 | 147590.43 | 1 | 17479041.19 | 21 | 17626631.62 | 22 | 0% | 47.31% | ➖ | 47.14% | 47.39% | 0.25% | 2029-12-07 06:00 | 2027-08-28 | 2028-01-19 | 2027-08-08 | 2028-01-28 | 47.42% | 37.52% | 0% | 22.52% | 0% | 53.71% | -6.567% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول قائمة او تحت التنفيذ (أبار وشيب القائم بقرية لقليبة) 2- زيادة العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين. | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا يوجد |  | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
50 | 10296 | 08/23/2/01/0009/1 |  | 601240116 | وليد حداد | موسى الجماز | مشروع إنشاء شبكات مياه الشرب لحي الرايس بمدينة تبوك | مؤسسة نفود العاذرية للمقاولات | تبوك | فيوتشر | Water | نعم | 0 | متقدم | 2024-08-01 | 2028-02-26 | 12.4744 | 5.3727 | 4.7852 | 83842.3145 | 143837.8 | 1 | 5126223.32 | 22 | 5270061.12 | 23 | 50% | 43.05% | ➖ | 38.36% | 43.07% | 4.71% | 2028-10-19 | 2027-08-23 | 2027-11-29 | 2027-11-03 | 2027-11-22 | 38.48% | 28.58% | 0% | 13.58% | 0% | 65.67% | -27.31% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1-المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة ( حي الرايس بمدينة تبوك) 2- زيادة العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا يوجد |  | لا يوجد | 1. معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) | 1.تم إحال الطلب من ادارة التشييد بالقطاع إلى إدارة الخدمات الفنية بالقطاع بتاريخ 31/08/2026م للمراجعه الفنية 2. تم الرد من ادارة الخدمات الفنية بتاريخ 06/09/2026م انه لا يوجد مانع من استكمال الاجراءات. 3. جاري استكمال التوقيعات لرفع طلب جدول الكميات المعدل رقم (1) بتاريخ 14/09/2026م 4. تم استكمال التوقيعات و يوجد مشكله في الرفع علي النظام و تم رفع تذكرة الي ادارة التقنية بتاريخ 21/09/2026م | 1. معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) | 1.تم إحال الطلب من ادارة التشييد بالقطاع إلى إدارة الخدمات الفنية بالقطاع بتاريخ 31/08/2026م للمراجعه الفنية 2. تم الرد من ادارة الخدمات الفنية بتاريخ 06/09/2026م انه لا يوجد مانع من استكمال الاجراءات. 3. جاري استكمال التوقيعات لرفع طلب جدول الكميات المعدل رقم (1) بتاريخ 14/09/2026م 4. تم استكمال التوقيعات و يوجد مشكله في الرفع علي النظام و تم رفع تذكرة الي ادارة التقنية بتاريخ 21/09/2026م 5. تم الافادة من قبل ادارة الانشاءات بتاريخ 27/09/2026م باستمرار مشكلة الرفع علي النظام | 1. معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) | 1.تم إحال الطلب من ادارة التشييد بالقطاع إلى إدارة الخدمات الفنية بالقطاع بتاريخ 31/08/2026م للمراجعه الفنية 2. تم الرد من ادارة الخدمات الفنية بتاريخ 06/09/2026م انه لا يوجد مانع من استكمال الاجراءات. 3. جاري استكمال التوقيعات لرفع طلب جدول الكميات المعدل رقم (1) بتاريخ 14/09/2026م 4. تم استكمال التوقيعات و يوجد مشكله في الرفع علي النظام و تم رفع تذكرة الي ادارة التقنية بتاريخ 21/09/2026م 5. تم الافادة من قبل ادارة الانشاءات بتاريخ 27/09/2026م باستمرار مشكلة الرفع علي النظام و تم رفع تذكرة الي ادارة التقنية 6. تم ارسال ايميل تصعيد لمدير عام المشاريع بتاريخ 06/10/2026 بخصوص المعاملة | لا يوجد | لا يوجد
51 | P1502 | 08/23/2/01/0014/1 |  | 601240142 | وليد حداد | موسى الجماز | مشروع انشاء خطوط ناقلة وموقع اعمال مياه ومحطة ضخ بمدينة حقل | شركة بن ماضي المحدودة (شركة شخص واحد) | تبوك | فيوتشر | Water | لا | 0 | متقدم | 2024-11-18 | 2028-01-11 | 51.428 | 28.3728 | 25.8014 | 325601.4522 | 0 | 0 | 27998385.93 | 18 | 27998385.93 | 18 | 0% | 55.17% | ➖ | 50.17% | 55.17% | 5% | 2028-10-24 06:00 | 2027-01-22 | 2027-08-16 | 2027-06-28 | 2027-10-02 | 50.89% | 40.99% | 0% | 25.99% | 0% | 60.92% | -10.75% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة احياء جنوب حقل 2- تحسين العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا يوجد |  | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
52 | P1488 | 08/23/2/03/0011/1 |  | 601240159 | وليد حداد | عبدالرحمن المعاشي | مشروع إنشاء محطة تنقية مياه الشرب لفجر بمنطقة تبوك سعة 500 م3/ اليوم | مؤسسة وبرا للمقاولات | تبوك | دورش | Water | لا | 0 | متقدم | 2025-02-10 | 2028-03-27 | 26.3744 | 8.482 | 7.8121 | 715452.8204 | 203512.05 | 1 | 7421451.94 | 15 | 7624963.99 | 16 | 0% | 32.05% | ➖ | 29.62% | 32.16% | 2.54% | 2029-04-15 | 2027-07-30 | 2027-10-08 | 2027-05-10 | 2028-08-10 | 29.93% | 20.03% | 0% | 5.03% | 0% | 50.57% | -20.95% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول قائمة او تحت التنفيذ أبار وشيب القائم بقرية فجر 2- تحسين العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا يوجد |  | لا يوجد | 1.معاملة تمديد العقد | 1. تم اصدار امر الشراء PO رقم (601240159) بتاريخ 17/08/2026 و تم اعتماد البرنامج الزمني المعدل من المركز الرئيسي بتاريخ 22/09/2026 | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
53 | P1469 | 08/23/2/02/0013/1 |  | 601240160 | حمود الشراري | خالد الحويطي | استكمال شبكات الصرف الصحي في حي الرحمانية بتيماء المرحلة السادسة | مؤسسة الأسس الاولى للمقاولات | تبوك | فيوتشر | WW | لا | 0 | منتظم | 2024-10-16 | 2028-12-24 | 37.8787 | 11.4242 | 13.0227 | 647366.2293 | 39766.28 | 1 | 10628600.66 | 17 | 10668366.94 | 18 | 0% | 30.14% | ➖ | 34.38% | 30.16% | -4.22% | 2030-01-10 12:00 | 2027-04-28 | 2027-10-08 | 2027-05-18 | 2027-10-15 | 34.85% | 24.95% | 0% | 9.95% | 0% | 47.91% | -13.53% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة (احياء الرحمانية و حي الشفاء) 2- تقليل الضرر البيئي - الطفوحات - ايصال الخدمة للمستفيدين و للمشاريع التنمويه - زيادة العوائد المالية المستهدفة | لا يوجد | 1.الاجتماع بالمقاول بتاريخ 20/10/2026 لمناقشة سير العمل بالمشروع و حثه على الالتزام بخطة نوفير الموراد المقدمة من طرفه لتحقيق المستهدف لعام 2026 وإغلاق الرخص المفتوحة و الإلتزام بمتطلبات الأمن و السلامة. 2. عمل زيارة ميدانية بتاريخ 21/10/2026 لمتابعة سير العمل بالموقع و الالتزام بمتطلبات الأمن و السلامة. | لا يوجد |  | 1. تم اصدار امر الشراء PO تمديد العقد (175) يوم رقم (601240160) بتاريخ 22/08/2026 و تم تقديم البرنامج للاستشاري للمراجعة و ابداء الملاحظات قبل 15/10/2026 م 2. تم رفع البرنامج الزمني المعدل للاعتماد من المركز الرئيسي و تم اعتماده بتاريخ 21/10/2026 م | 1.معاملة تمديد العقد | 1. تم اصدار امر الشراء PO تمديد العقد (175) يوم رقم (601240160) بتاريخ 22/08/2026 و تم تقديم البرنامج للاستشاري لإنهاء المراجعة في 17/09/2026 | 1.معاملة تمديد العقد | 1. تم اصدار امر الشراء PO تمديد العقد (175) يوم رقم (601240160) بتاريخ 22/08/2026 و تم تقديم البرنامج للاستشاري للمراجعة و ابداء الملاحظات 27/9/2026 | 1.معاملة تمديد العقد | 1. تم اصدار امر الشراء PO تمديد العقد (175) يوم رقم (601240160) بتاريخ 22/08/2026 و تم تقديم البرنامج للاستشاري للمراجعة و ابداء الملاحظات 07/10/2026 | 1.معاملة تمديد العقد بمدة (175) يوم لتأخر صرف المستخلصات | 1. تم اصدار امر الشراء PO تمديد العقد (175) يوم رقم (601240160) بتاريخ 22/08/2026 و تم تقديم البرنامج للاستشاري للمراجعة و ابداء الملاحظات قبل 15/10/2026
54 | AP1189 | 08/23/2/02/0012/1 |  | 601240171 | حمود الشراري | خالد الحويطي | استكمال انشاء خطوط رئيسية وشبكات الصرف الصحي بتبوك المرحلة الثالثة عشر | مؤسسة كنان العربية للمقاولات العامة | تبوك | فيوتشر | WW | نعم | 0 | متقدم | 2024-10-13 | 2027-11-27 | 47.3582 | 34.7183 | 34.3442 | 1758.8858 | 1254420.24 | 2 | 33315043.11 | 18 | 34569463.35 | 20 | 0% | 73.22% | ➖ | 72.52% | 73.31% | 0.79% | 2029-08-04 06:00 | 2027-07-14 | 2027-10-03 | غير متوقع تأخره | غير متوقع تعثره | 72.56% | 62.66% | 0% | 47.66% | 0% | 52.38% | 20.14% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة (خدمة حي الشفاء و حي اليرموك) 2- خدمة أصول قائمة تقدر بحدود 47,000,000 2- تقليل الضرر البيئي - الطفوحات - ايصال الخدمة للمستفيدين و للمشاريع التنمويه - زيادة العوائد المالية المستهدفة | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا يوجد |  | لا يوجد | 1.معاملة تمديد العقد | 1. تم اصدار امر الشراء PO رقم (601240171) بتاريخ 03/08/2026 و تم اعتماد البرنامج الزمني المعدل من المركز الرئيسي بتاريخ 22/09/2026 | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
55 | O922 | 8/25/2/1/O922/1 |  | 601240224 | وليد حداد | موسى الجماز | استكمال شبكات مياه المرحلة التاسعة في مدينة تبوك احياء النخيل و التعاون و غرناطة | شركة أعمال المحترفون للتجارة والمقاولات | تبوك | فيوتشر | Water | لا | 0 | منتظم | 2025-03-09 | 2027-03-25 | 14.7585 | 8.3873 | 8.9082 | 144725.4756 | 0 | 0 | 8214932.56 | 17 | 8214932.56 | 17 | 24% | 56.83% | ➖ | 60.36% | 56.83% | -3.53% | 2027-09-27 12:00 | 2026-12-10 | 2027-03-07 | 2027-03-14 | 2027-03-22 | 61.3% | 51.4% | 0% | 36.4% | 0% | 79.36% | -19% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- - المشروع مطلوب لتشغيل أصول قائمة او تحت التنفيذ باحياء النخيل والتعاون وغرناطة 2- يهدف هذا المشروع الى رفع المؤشرات برفع نسبة التغطية و كذلك زيادة الإيرادات الناتجة عن الفوترة و الوصول الى رضاء المواطنين بمستويات اكبر | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا يوجد |  | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
56 | P1475-3 | 8/25/2/2/P1475-3/1 |  | 601240239 | حمود الشراري | محمد أبو صلاح | تنفيذ شبكة صرف صحي لاحياء شمال تبوك ( المرحلة الأولى ) | شركة الاولات للصناعة و الانشاء المحدودة | تبوك | فيوتشر | WW | لا | 0 | منتظم | 2025-04-06 | 2028-04-04 | 21.864 | 5.0724 | 5.7196 | 319567.2839 | 47079.29 | 1 | 4461089.33 | 13 | 4508168.62 | 14 | 0% | 23.2% | ➖ | 26.16% | 23.2% | -2.96% | 2029-01-02 12:00 | 2027-01-23 | 2027-08-07 | 2027-05-23 | 2027-08-30 | 26.4% | 16.5% | 0% | 1.5% | 0% | 51.28% | -25.12% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة خدمة حي انوار القادسية ( مستهدف من مجلس الوزراء ) 2- تقليل الضرر البيئي - الطفوحات - ايصال الخدمة للمستفيدين و للمشاريع التنمويه - زيادة العوائد المالية المستهدفة | لا يوجد | 1. الاجتماع بالمقاول بتاريخ 20/10/2026 لمناقشة سير العمل بالمشروع و حثه على سرعة إنهاء الأعمال و إغلاق الرخص المفتوحة و الإلتزام بمتطلبات الأمن و السلامة. | لا يوجد |  | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
57 | P1515 | 8/25/2/1/P1515/1 |  | 601250001 | وليد حداد | محمد الفهر | مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه بمنطقة تبوك | شركة رواسي البناء | تبوك | فيوتشر | Water | نعم | 0 | متقدم | 2025-04-14 | 2029-03-02 | 23.6557 | 4.2013 | 3.6887 | 382140.0666 | 407522.22 | 3 | 3354268.02 | 10 | 3761790.24 | 13 | 0% | 17.76% | ➖ | 15.59% | 17.76% | 2.167% | 2030-02-19 12:00 | 2027-10-08 | 2028-03-30 | 2028-02-03 | 2028-04-23 | 15.62% | 5.72% | 0% | -9.28% | 0% | 39% | -23.41% | تباين نسب الإنجاز | معاملة جدول الكميات | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول قائمة او تحت التنفيذ أعمال تأهيل واستبدال خطوط شبكات بمحافظات حقل و ضبا و تيماء و الوجه و املج 2- تحسين جودة المياه - تقليل الفاقد بالشبكة - خفض التكاليف التشغيلية | 1. معاملة جدول الكميات المعدل رقم (1) | لا يوجد اجراء فني | 1. معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) |  | 1. تم احالة معاملة التمديد الي ادارة المشتريات بتاريخ 08/09/2026م مع توضيح انه النموذج المرفق معتمد من نائب الرئيس للمشاريع بالقطاع و قد تم الاعتماد مسبقا من الرئيس التنفيذي الكترونيا 2. تم اعتماد معامله التمديد علي النظام بتاريخ 15/10/2026 و تم احالة الطلب الي ادارة المشتريات بالقطاع لاضدار امر الشراء 3. تم ارسال ايميل التصعيد "نتيجة المشكلة التقنية بالنظام" من قبل نائب الرئيس للمشاريع الرأسمالية بالقطاع الي نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 19/10/2026م | 1. معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) | 1. تم احالة معاملة التمديد الي ادارة المشتريات بتاريخ 08/09/2026م مع توضيح انه النموذج المرفق معتمد من نائب الرئيس للمشاريع بالقطاع و قد تم الاعتماد مسبقا من الرئيس التنفيذي الكترونيا 2. تم الافادة من قبل مدير ادارة المشتريات بالاجتماع بتاريخ 20/09/2026م ان هناك مشكله تقنية و جاري التواصل مع الادارة التقنية لحلها و بمجرد حلها سيتم الانتهاء من كافة المعاملات المعلقة | 1. معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) | 1. تم احالة معاملة التمديد الي ادارة المشتريات بتاريخ 08/09/2026م مع توضيح انه النموذج المرفق معتمد من نائب الرئيس للمشاريع بالقطاع و قد تم الاعتماد مسبقا من الرئيس التنفيذي الكترونيا 2. تم ارسال ايميل التصعيد من قبل المدير العام المشاريع بالقطاع الي المدير العام للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 28/09/2026م 3. تم الافادة من قبل المدير العام للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 28/09/2026م انه تم التصعيد لدي ادارة التقنية وجاري حل المشكلة بالنظام | 1. معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) | 1. تم احالة معاملة التمديد الي ادارة المشتريات بتاريخ 08/09/2026م مع توضيح انه النموذج المرفق معتمد من نائب الرئيس للمشاريع بالقطاع و قد تم الاعتماد مسبقا من الرئيس التنفيذي الكترونيا 2. تم تجهيز مسودة ايميل تصعيد الي مدير عام المشاريع بتاريخ 06/10/2026م بجميع المعاملات المتوقفة لدي ادارة المشتريات نتيجة مشكلة النظام | 1. معاملة جدول الكميات المعدل الجاري رقم (1) | 1. تم احالة معاملة التمديد الي ادارة المشتريات بتاريخ 08/09/2026م مع توضيح انه النموذج المرفق معتمد من نائب الرئيس للمشاريع بالقطاع و قد تم الاعتماد مسبقا من الرئيس التنفيذي الكترونيا 2. تم اعتماد معامله التمديد علي النظام بتاريخ 15/10/2026 و تم احالة الطلب الي ادارة المشتريات بالقطاع لاضدار امر الشراء
58 | AP244 | 8/25/2/2/AP244/1 |  | 601250007 | حمود الشراري | خالد الحويطي | انشاء مصبات الصهاريج بمحطات معالجة الصرف الصحي بمنطقة تبوك | شركة الأداء المتوازن للمقاولات | تبوك | فيوتشر | WW | لا | 0 | منتظم | 2025-03-10 | 2028-03-08 | 18.1988 | 6.6407 | 6.6717 | 861036.4215 | 0 | 0 | 5524960.78 | 12 | 5524960.78 | 12 | 0% | 36.4% | ➖ | 36.66% | 36.49% | -0.17% | 2028-12-06 12:00 | 2027-02-17 | 2027-08-11 | 2027-09-30 | 2027-12-24 | 37.37% | 27.47% | 0% | 12.47% | 0% | 53.75% | -17.09% | تباين نسب الإنجاز | معاملة تمديد زمني لتأخر صرف المستخلصات | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول قائمة او تحت التنفيذ محطات المعالجة بآملج والوجه وضباء وحقل 2- تقليل التضرر البيئي و الناتج عن عدم رفع الصرف الصحي - خفض تكاليف الصيانه | 1. معاملة تمديد العقد بمدة (174) تأخر صرف المستخلصات | 1. الاجتماع بالمقاول بتاريخ 19/10/2026 لمناقشة موقف الاعتمادات الفنية و توريد المواد طويلة الأجل. 2. حث المقاول بسرعة عمل اختبار الطرف الثالث للمضخات الموردة. | 1. معاملة تمديد العقد بمدة (174) تأخر صرف المستخلصات |  | 1. تم إعادة رفع الطلب علي النظام بتاريخ 21/10/2026م لدي ادارة المشتريات بالقطاع للمراجعة. | 1. معاملة تمديد العقد | 1. تم إعادة رفع الطلب علي النظام بتاريخ 16/09/2026م لدي ادارة المشتريات بالقطاع للمراجعة. 2. تم الافادة من قبل مدير ادارة المشتريات بالاجتماع بتاريخ 20/09/2026م ان هناك مشكله تقنية و جاري التواصل مع الادارة التقنية لحلها و بمجرد حلها سيتم الانتهاء من كافة المعاملات المعلقة | 1. معاملة تمديد العقد بمدة (174) تأخر صرف المستخلصات | 1. تم إعادة رفع الطلب علي النظام بتاريخ 16/09/2026م لدي ادارة المشتريات بالقطاع للمراجعة. 2. تم رفض معاملة التمديد بتاريخ 24/09/2026م لاستكمال بيانات أمر التغيير علي شاشة النظام 3. تم توجية ادارة التشييد بتاريخ 27/09/2026م بسرعة استيفاء الملاحظات وإعادة الرفع | 1. معاملة تمديد العقد بمدة (174) تأخر صرف المستخلصات | 1. تم إعادة رفع الطلب علي النظام بتاريخ 16/09/2026م لدي ادارة المشتريات بالقطاع للمراجعة. 2. تم الافادة من قبل ادارة الانشاءات ان هناك مشكلة تقنية تحيل دون اعادة رفع المعاملة و تم رفع تذكرة لحل المشكلة 3. تم تجهيز مسودة ايميل تصعيد الي مدير عام المشاريع بتاريخ 06/10/2026م بجميع المعاملات المتوقفة لدي ادارة المشتريات نتيجة مشكلة النظام | 1. معاملة تمديد العقد بمدة (174) تأخر صرف المستخلصات | 1. تم إعادة رفع الطلب علي النظام بتاريخ 16/09/2026م لدي ادارة المشتريات بالقطاع للمراجعة. 2. تم الافادة من قبل ادارة الانشاءات ان هناك مشكلة تقنية تحيل دون اعادة رفع المعاملة و تم رفع تذكرة لحل المشكلة 3. تم ارسال ايميل التصعيد "نتيجة المشكلة التقنية بالنظام" من قبل نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالقطاع الي نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات بالمركز الرئيسي بتاريخ 13/10/2026م
59 | P1474 | 8/25/2/2/P1474/1 |  | 601250072 | حمود الشراري | محمد أبوصلاح | انشاء خطوط رئيسية وشبكات الصرف الصحي بتبوك المرحلة الخامسة عشر | أكوا العربية للمياه | تبوك | فيوتشر | WW | لا | 0 | متقدم | 2025-06-15 | 2029-04-02 | 19.0303 | 5.593 | 2.9211 | 171577.5109 | 471376.17 | 1 | 4678812.05 | 11 | 5150188.22 | 12 | 0% | 29.2% | ➖ | 15.35% | 29.39% | 14.04% | 2030-03-14 18:00 | 2027-06-02 | 2027-12-03 | غير متوقع تأخره | غير متوقع تعثره | 15.43% | 5.53% | 0% | -9.47% | 0% | 35.4% | -20.05% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة خدمة احياء جنوب تبوك و جامعة تبوك والمشاريع التنموية (WSA1 مشروع تنموي جامعة تبوك 2- تقليل الضرر البيئي - الطفوحات - ايصال الخدمة للمستفيدين و للمشاريع التنمويه - زيادة العوائد المالية المستهدفة | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا يوجد |  | لا يوجد | 1. معاملة تمديد صرف مستخلصات - معاملة مستهدفة | لا يوجد | 1. معاملة تمديد صرف مستخلصات - معاملة مستهدفة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
60 | P1475-4 | 8/25/2/2/P1475-4/1 |  | 601250095 | حمود الشراري | محمد أبوصلاح | موقع تنفيذ شبكة صرف صحي لأخياء شمال تبوك ( المرحلة الثانية ) | موارد الالات | تبوك | فيوتشر | WW | لا | 0 | منتظم | 2025-07-28 | 2029-05-30 | 43.3396 | 0.17336 | 0.53933 | 150746.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.19% | 0.4% | ➖ | 1.244% | 0.4% | -0.8444% | 2030-05-15 12:00 | 2027-05-23 | 2027-12-19 | 2027-05-23 | 2027-12-19 | 1.54% | -8.36% | 0% | -23.36% | 0% | 31.95% | -30.71% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة حي الجامعة 2- تقليل الضرر البيئي - الطفوحات - ايصال الخدمة للمستفيدين - زيادة العوائد المالية المستهدفة | لا يوجد | 1. حث المقاول بتاريخ 18/10/2026 على سرعة الانتهاء من اصدار شهادة التصنيف حتى يتمكن من إصدار الرخص و بدء العمل | لا يوجد |  | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
61 | AP257 | 8/25/2/2/AP257/1 |  | 601250132 | عبدالوهاب الشريف | عبدالوهاب الشريف | تنفيذ نظام لنقل مياه الصرف الصحي لمنفذ الدرة بحقل | الاولات | تبوك | فيوتشر | WW | لا | 0 | منتظم | 2025-10-07 | 2028-07-23 | 13.7729 | 0.36636 | 0.60325 | 17.4781 | 179027.14 | 3 | 0 | 0 | 179027.14 | 3 | 0% | 2.62% | ➖ | 4.38% | 2.66% | -1.72% | 2029-04-04 | 2027-04-30 | 2027-10-23 | 2027-07-12 | 2027-11-16 | 4.49% | -5.41% | 0% | -20.41% | 0% | 36.96% | -32.58% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول قائمة او تحت التنفيذ مشروع استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي السبخة بحقل ومشاريع تنموية (منفذ الدرة) 2- تقليل الضرر البيئي - الطفوحات - ايصال الخدمة للمستفيدين - ايصال الخدمة للمشاريع التنمويه - تحقيق العوائد المالية المستهدفة | لا يوجد | 1. الإجتماع بإدارة الشركة بتاريخ 18/10/2026 لمناقشة زيادة موارد المشروع لتحقيق النسب المستهدفة لنهايه 2026 و الإمتثال لمطلبات الأمن و السلامة. | لا يوجد |  | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
62 | P1465-2 | 8/25/2/1/P1465-2/1 |  | 601250143 | وليد حداد | موسى الجماز | احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة تبوك المرحلة الأولى | إثمار التشييد للمقاولات | تبوك | فيوتشر | Water | لا | 0 | متقدم | 2025-12-07 | 2028-07-21 | 46.497 | 2.0087 | 1.9343 | 349354.1898 | 0 | 0 | 1327932.54 | 2 | 1327932.54 | 2 | 0% | 4.05% | ➖ | 4.16% | 4.32% | 0.16% | 2029-03-17 06:00 | 2027-02-02 | 2027-07-25 | 2027-05-15 | 2027-09-25 | 4.53% | -5.37% | 0% | -20.37% | 0% | 33.02% | -28.86% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول قائمة او تحت التنفيذ احياء السليمانية - المهرجان ( أ -ب ) - الفيصلية - السعادة - الصناعية القديمة - النزهة - الخالدية - المنشية 2- تحسين جودة المياه - تقليل الفاقد بالشبكة - خفض التكاليف التشغيلية | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا يوجد |  | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
63 | AP256 | 8/24/2/1/AP256/1 |  | 601250165 | وليد حداد | محمد البلوي | مشروع إيصال المياه لمنفذ عمار الحدودي | شركة فهد ماضي جمعان المجول للمقاولات المعمارية | تبوك | فيوتشر | Water | نعم | 0 | متقدم | 2025-12-30 | 2028-08-14 | 42.9086 | 2.9392 | 2.4587 | 1021.5209 | 334651.84 | 1 | 2011272.19 | 6 | 2345924.03 | 7 | 0% | 6.39% | ➖ | 5.73% | 6.85% | 1.12% | 2029-04-10 12:00 | 2027-04-07 | 2027-09-23 | 2027-09-15 | 2028-01-23 | 6.07% | -3.83% | 0% | -18.83% | 0% | 30.58% | -24.85% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة منفذ حالة عمار و المنطقة السكنية بالجمرك - محطة محولات تبوك - حي بئر بن هرماس و خدمة المشاريع التنموية (منفذ حالة عمار) 2- تحسين العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا يوجد |  | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
64 | O918 | 8/25/2/2/O918/1 | 4 | 601250198 | حمود الشراري | خالد الحويطي | استكمال انشاء شبكات الصرف الصحي بالأحياء الجنوبية بمدينة ضبا | شركة اثمار التشييد للبناء والمقاولات | تبوك | فيوتشر | WW | لا | 2 | منتظم | 2025-12-23 | 2027-12-22 | 33.34 | 0.046676 | 1.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49% | 0.02% | ➖ | 5.86% | 0.14% | -5.72% | 2028-06-21 06:00 | 2027-12-05 | 2027-05-05 | 2026-12-05 | 2027-05-05 | 6.26% | -3.64% | 0% | -18.64% | 0% | 41.15% | -35.29% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة (مناطق جنوب ضا) 2- تقليل الضرر البيئي - الطفوحات - ايصال الخدمة للمستفيدين - زيادة العوائد المالية المستهدفة | لا يوجد | 1. عمل زيارة ميدانية بتاريخ 19/10/2026 لمتابعة سير العمل بالموقع و الالتزام بمتطلبات الأمن و السلامة. 2.عقد اجتماع بتاريخ 21/10/2026 لمتابعة موقف التوريدات و التزام المقاول بالخطة التصحيحة. | لا يوجد |  | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
65 | AP242 | 8/25/2/1/AP242/1 |  | 601250242 | وليد حداد | محمد الفهر | مشروع اعمال ربط الخطوط الرئيسية ومحطات الضخ لشبكات مدينة تبوك بالمشروع الشامل | شركة نفود العاذرية للمقاولات شركة شخص واحد | تبوك | دورش | Water | لا | 0 | متقدم | 2026-02-16 | 2029-06-26 | 85.6486 | 4.7021 | 0.74514 | 64266.1593 | 707025.81 | 1 | 2413760.18 | 2 | 3120785.99 | 3 | 0% | 4.41% | ➖ | 0.87% | 5.49% | 4.62% | 2030-04-28 12:00 | 2027-09-29 | 2028-06-22 | غير متوقع تأخره | غير متوقع تعثره | 0.97% | -8.93% | 0% | -23.93% | 0% | 20.07% | -19.2% | تباين نسب الإنجاز | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول او مشاريع مستقبلية انشاء خزانات تشغيلية في مدينة تبوك في مواقع السنابل والشفا بمدينة تبوك 2- الاستفادة من مياه تبوك الشامل - استكمال خدمة تبوك بالمياه النقية - زيادة العوائد المالية | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا يوجد |  | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد
66 | 1142 | 03/17/2/01/0012/1 |  | 901200178 | أحمد المطيري | سلطان الحربي | استكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية وشبكات المياه بالمدينة المنورة | شركة الصخرة العربية للمقاولات | المدينة المنورة | فيوتشر | Water 1 | لا | 0 | استلام ابتدائي | 2018-09-25 | 2023-07-13 | 59.5491 | 57.1672 | 59.5491 | 4031114.0781 | 0 | 0 | 52531382.8 | 43 | 52531382.8 | 43 | 0% | 96% | ➖ | 100% | 96% | -4% | استلام ابتدائي |  |  | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 100% |  | 0% |  | 0% | 100% |  |  | لا يوجد | رفع المؤشرات برفع نسبة التغطية و كذلك تزيادة الإيرادات الناتجة عن الفوترة و الوصول الى رضاء المواطنين بمستويات اكبر | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا توجد معاملة جارية |  | لا يوجد |  |  |  |  | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد
67 | 10081 | 08/23/2/11/0001/1 |  | 601230121 | وليد حداد | ليد حداد | مشروع استكمال شبكات المياه وأعمال الربط للخطوط الرئيسية وأعمال مواقع المياه بمدينة تبوك | شركة ابداع الحياة للاستثمار | تبوك | فيوتشر | Water | لا | 0 | استلام ابتدائي | 2024-01-24 | 2026-06-15 | 44.0135 | 43.7054 | 44.0135 | 3780664.5228 | 0 | 0 | 39357665.73 | 18 | 39357665.73 | 18 | 0% | 99.3% | ➖ | 100% | 99.3% | -0.7% | استلام ابتدائي |  |  | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 100% |  | 0% |  | 0% | 100% |  |  | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول قائمة او تحت التنفيذ ( جميع احياء تبوك حيث ان المشروع يستهدف تشغيل الشبكات القائمة و تحتاج ربطيات للتشغيل) 2- الإستفادة من كامل الطاقة الإنتاجية لمحطة تنقية تبوك الشامل القائمة وإستمرار تشغيل الآبار المحلية القائمة بالأجزاء الجنوبية لشبكة مياه القائمة بمدينة تبوك والتي تعانيمن إنخفاض جودة المياه 3- خدمة مشاريع تنموية (مقرات وزارة الدفاع رقم 5) 4- زيادة العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين. | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا توجد معاملة جارية |  | لا يوجد |  |  |  |  | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد
68 | O1005 | 03/23/2/08/0025/1 |  | 901240008 | عبدالله المغذوي | عبدالله أورقنجي | استكمال إنشاء خزان مياه تجميعي 10,000م3 ببيضان محافظة المهد | مؤسسة سنام للمقاولات | المدينة المنورة | فيوتشر | Water 2 | لا | 0 | استلام ابتدائي | 2024-05-09 | 2026-01-15 | 6.2491 | 5.6017 | 6.2491 | 32623.6555 | 522158.82 | 1 | 5042042.73 | 16 | 5564201.55 | 17 | 0% | 89.64% | ➖ | 100% | 89.64% | -10.36% | استلام ابتدائي |  |  | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 100% |  | 0% |  | 0% | 100% |  |  | لا يوجد | 1- رفع جودة واستمرارية امياه الشرب بانشاء خزانات ببيبضان 2- يهدف المشروع الى رفع موشرات الاداء عن طريق توفير مصادر مياه شرب للمواطنين | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا توجد معاملة جارية |  | لا يوجد |  |  |  |  | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد
69 | P848-1 | 03/23/2/12/0027/1 |  | 901240023 | عادل الحيسوني | حسن عزي | تنفيذ خط الصرف الصحي الرئيسي بالدعيثة | شركة ابداع الحياة للاستثمار | المدينة المنورة | فيوتشر | WW | لا | 0 | استلام ابتدائي | 2024-05-29 | 2026-02-26 | 20.94 | 17.0828 | 20.94 | 1188621.1085 | 0 | 0 | 15715918.35 | 14 | 15715918.35 | 14 | 0% | 81.58% | ➖ | 100% | 81.58% | -18.42% | استلام ابتدائي |  |  | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 100% |  | 0% |  | 0% | 100% |  |  | لا يوجد | 2- يهدف المشروع الى رفع موشرات الاداء عن طريق توفير مصادر مياه شرب للمواطنين | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا توجد معاملة جارية |  | لا يوجد |  |  |  |  | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد
70 | O1021 | 08/23/2/01/0003/1 |  | 601240010 | حمود الشراري | محمد أبو صلاح | استكمال مشروع انشاء شبكات مياه الشرب بقرية المعظم بتبوك | شركة الرصف والبناء السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات | تبوك | فيوتشر | Water | لا | 0 | استلام ابتدائي | 2024-05-21 | 2026-01-12 | 6.273 | 5.652 | 6.273 | 424563.2057 | 0 | 0 | 5163768.17 | 8 | 5163768.17 | 8 | 0% | 90.1% | ➖ | 100% | 90.1% | -9.9% | استلام ابتدائي |  |  | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 100% |  | 0% |  | 0% | 100% |  |  | لا يوجد | 1- - المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة بقرية المعظم 2- رفع المؤشرات برفع نسبة التغطية و كذلك تزيادة الإيرادات الناتجة عن الفوترة و الوصول الى رضاء المواطنين بمستويات اكبر | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا توجد معاملة جارية |  | لا يوجد |  |  |  |  | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد
71 | O1014 | 08/23/2/04/0007/1 |  | 601240087 | حمود الشراري | محمد أبو صلاح | استكمال مشروع توسعة محطة المعالجة بأملج إلى المرحلة الثلاثية | شركة زهران للصيانة والتشغيل | تبوك | فيوتشر | WW | لا | 0 | استلام ابتدائي | 2024-06-26 | 2026-03-01 | 38.1156 | 36.4385 | 38.1156 | 5530771.9342 | 0 | 0 | 30078099.71 | 17 | 30078099.71 | 17 | 0% | 95.6% | ➖ | 100% | 95.6% | -4.4% | استلام ابتدائي |  |  | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 100% |  | 0% |  | 0% | 100% |  |  | لا يوجد | 1- تقليل الضرر البيئي - الطفوحات - ايصال الخدمة للمستفيدين - زيادة العوائد المالية المستهدفة 2- خدمة جميع مناطق املج | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا توجد معاملة جارية |  | لا يوجد |  |  |  |  | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد
72 | P1498 | 08/23/2/01/0010/1 |  | 601240154 | وليد حداد | محمد الفهر | شبكات المياه باحياء النظيم وجنوب تبوك | شركة بصمة التشييد للمقاولات | تبوك | فيوتشر | Water | لا | 0 | استلام ابتدائي | 2024-08-25 | 2026-09-22 | 5.7234 | 4.7567 | 5.7234 | 419810.1266 | 0 | 0 | 4273936.51 | 15 | 4273936.51 | 15 | 0% | 83.11% | ➖ | 100% | 83.11% | -16.89% | استلام ابتدائي |  |  | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 100% |  | 0% |  | 0% | 100% |  |  | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة (حي النظيم - الاحياء الجنوبية بمدينة تبوك) 2- زيادة العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين. | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا توجد معاملة جارية |  | لا يوجد |  |  |  |  | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد
73 | O267 | 03/23/2/02/0039/1 |  | 901240189 | عبدالله المغذوي | عبدالعزيز فلاته | استكمال الخطوط الرئيسية وشبكات الصرف الصحي بمدينة بدر | شركة ركن المواثيق للمقاولات شركة شخص واحد | المدينة المنورة | فيوتشر | Coastal | لا | 0 | استلام ابتدائي | 2024-09-30 | 2026-03-29 | 11.474 | 11.474 | 11.474 | 2221817.52 | 0 | 0 | 8918953.57 | 15 | 8918953.57 | 15 | 0% | 100% | ➖ | 100% | 100% | 0% | استلام ابتدائي |  |  | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 100% |  | 0% |  | 0% | 100% |  |  | لا يوجد | 1- معالجة الضرر البيئي الناتج عن عدم استكمال شبكات الصرف الصحي بمدينة بدر 2- رفع المؤشرات برفع نسبة التغطية و الوصول الى رضاء المواطنين بمستويات اكبر | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا توجد معاملة جارية |  | لا يوجد |  |  |  |  | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد
74 | O394 | 3/25/2/2/O394/1 |  | 901240373 | عادل الحيسوني | زيد المغذوي | استكمال خطوط الصرف الصحي لمدينة العلا (خطوط رئيسية وشبكات) | شركة تاج العزيزية | المدينة المنورة | فيوتشر | WW | لا | 0 | استلام ابتدائي | 2025-02-13 | 2026-08-12 | 18.9521 | 15.3361 | 18.9521 | 1478873.9688 | 0 | 0 | 13635352.88 | 14 | 13635352.88 | 14 | 0% | 80.92% | ➖ | 100% | 80.92% | -19.08% | استلام ابتدائي |  |  | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 100% |  | 0% |  | 0% | 100% |  |  | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب للتوسع في الخدمة (مشاريع الهيئة الملكية للعلا) 2- تقليل الضرر البيئي - الطفوحات - ايصال الخدمة للمستفيدين - زيادة العوائد المالية المستهدفة | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا توجد معاملة جارية |  | لا يوجد |  |  |  |  | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد
75 | NA-00197 | 3/26/2/1/NA-00197/1 |  | 901260125 | عبدالله المغذوي | محمد بداي | مشروع إيصال خدمة المياه لمرفأ الرايس بمحافظة بدر | شركة بيان الانشاء للمقاولات | المدينة المنورة | فيوتشر | Coastal | لا | 0 | استلام ابتدائي | 2026-03-29 | 2026-06-28 | 0.29578 | 0.19273 | 0.29578 | 315.5722 | 0 | 0 | 192367.34 | 1 | 192367.34 | 1 | 0% | 65.16% | ➖ | 100% | 65.16% | -34.84% | استلام ابتدائي |  |  | استلام ابتدائي | استلام ابتدائي | 100% |  | 0% |  | 0% | 100% |  |  | لا يوجد | 1- يهدف المشروع إلى إيصال خدمة المياه لمرفأ الرايس بمحافظة بدر 2- الاستدامة البيئية الجودة والتميز في خدمة العملاء | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا توجد معاملة جارية |  | لا يوجد |  |  |  |  | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد
76 | P829 | 3/24/2/1/P829/1 |  | 901240386 | أحمد المطيري | خالد صحاف | تنفيذ خط المياه الرئيسي لتغذية توسعة المطار | شركة دقة الابعاد للمقاولات | المدينة المنورة | فيوتشر | Water 1 | لا | 0 | انهاء تعاقد | 2025-02-20 | 2026-06-28 | 20.8064 | 3.6911 | 20.8064 | 269143.3957 | 0 | 0 | 3381538.06 | 7 | 3381538.06 | 7 | 0% | 17.74% | ➖ | 100% | 17.74% | -82.26% | استلام ابتدائي |  |  | انهاء تعاقد | انهاء تعاقد | 100% |  | 0% |  | 0% | 100% |  |  | لا يوجد | 1- المشروع مطلوب لتشغيل أصول قائمة او تحت التنفيذ (مطار المدينة المنورة ومنطقة العوينة ودعم الشبكة القائمة في العاقول) 2- يخدم مشروع تنموي (مطار المدينة المنورة الدولي) 3- زيادة العوائد الماليه - تحقيق المستهدف من نسب التغطية - زيادة عدد المستفيدين | لا يوجد | لا يوجد اجراء فني | لا توجد معاملة جارية |  | لا يوجد |  |  |  |  | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد | لا توجد معاملة جارية | لا يوجد
[17 empty] | 3281.6305 | 1079.1059 | 1089.1811 | 87661853.0923 | 41356889.39 | 65 | 916898500.92 | 980 | 958255390.31 | 1045
4641800%
217
[24 empty] | 9.519% | GAP %
Formulas:
بداية المشروع التعاقدية = XLOOKUP([PO],Table1[PO],Table1[بداية المشروع التعاقدية],0)
نهاية المشروع المعدلة PMO LIVE = XLOOKUP([PO],Table1[PO],Table1[نهاية المشروع المعدلة PMO LIVE],0)
Note on BI50: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: يرجي ذكر التحديث حتي الإسبوع الحالي

## الرسم البياني للتعثر 2 (hidden)
ديسمبر 2026 | نوفمبر 2026 | أكتوبر 2026 | سبتمبر 2026 | أغسطس 2026 | يوليو 2026 | يونيو 2026 | مايو 2026 | ابريل 2026 | مارس 2026 | فبراير 2026 | يناير 2026 | الشهر
2 | 4 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 | 5 | عدد المشاريع المتوقع تعثرها طبقا للخطة
[5 empty] | 6 | 7 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | عدد المشاريع المتوقع تعثرها المحدث
[5 empty] | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | عدد المشاريع المتعثرة فعليا
901240105 | 901240144 | 901240018 | 901250201 | 901250275 | 901230177 | 901240072 | 901240282 | 901240091 | 901240141 | 901240386 | 901240386
901250206 | 901240021 | 901240137 | 901230273 | 601240224 | 601240159 | 901240391 | 901240123 | 901240327 | 901240090 | 901240102 | 901240102 | 901240091
| 901240105 | 601240116 | 901240136 | 901240210 | 601240142 | 901230177 | 601240239 | 901240189 | 901250110 | 901230176 | 901230176
| 901250206 | 901250059 | 601250095 | 601250132 | 901250275 | 601240159 | 901240095 | 601250007 | 901240373 | 901240075 | 901240075
|  | 901250252 | 601250072 | 901250201 | 601240224 | 601240142 | 901240072 | 901240282 | 901240091 | 901230253 | 901230253
|  | 601250001 | 901240018 | 901230273 | 901240210 |  | 901240391 | 901240123 | 901240327 | 901240141
|  | 901240144 | 901240137 | 901240136 | 601250132 |  |  | 601240239 | 901240189 | 901240090
|  | 901240021 | 601240116 | 601250095 |  |  |  | 901240095 | 601250007 | 901250110
|  |  | 901250059 | 601250072 | [5 empty] | 901240373
901250252
601250001
Note on I27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 9 ابريل
Note on J27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Feb 26
Note on K27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jan26
Note on L27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jan26
Note on K28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jan26
Note on L28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jan26
Note on J29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Mar 26
Note on K29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jan26
Note on L29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jan26
Note on K30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jan26
Note on L30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jan26
Note on J31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 12 March 2026
Note on K31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jan26
Note on L31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jan26
Note on J32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Mar 26
Note on K32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Feb 26
Note on J33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 12 March 2026

## 1الرسم البياني للتعثر (hidden)
ديسمبر 2026 | نوفمبر 2026 | أكتوبر 2026 | سبتمبر 2026 | أغسطس 2026 | يوليو 2026 | يونيو 2026 | مايو 2026 | ابريل 2026 | مارس 2026 | فبراير 2026 | يناير 2026 | الشهر
2 | 4 | 8 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | عدد المشاريع المتوقع تعثرها طبقا للخطة
[10 empty] | 6 | 5 | عدد المشاريع المتعثرة فعليا
901240105 | 901240144 | 901240018 | 901250201 | 901250275 | 901230177 | 901240072 | 901240282 | 901240091 | 901240141 | 901240386 | 901240386
901250206 | 901240021 | 901240137 | 901230273 | 601240224 | 601240159 | 901240391 | 901240123 | 901240327 | 901240090 | 901240102 | 901240102
| 901240105 | 601240116 | 901240136 | 901240210 | 601240142 | 901230177 | 601240239 | 901240189 | 901250110 | 901230176 | 901230176
| 901250206 | 901250059 | 601250095 | 601250132 | 901250275 | 601240159 | 901240095 | 601250007 | 901240373 | 901240075 | 901240075
|  | 901250252 | 601250072 | 901250201 | 601240224 | 601240142 | 901240072 | 901240282 | 901240091 | 901230253 | 901230253
|  | 601250001 | 901240018 | 901230273 | 901240210 |  | 901240391 | 901240123 | 901240327 | 901240141
|  | 901240144 | 901240137 | 901240136 | 601250132 |  |  | 601240239 | 901240189 | 901240090
|  | 901240021 | 601240116 | 601250095 |  |  |  | 901240095 | 601250007 | 901250110
|  |  | 901250059 | 601250072 | [5 empty] | 901240373
901250252
601250001
Note on J26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Feb 26
Note on K26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jan26
Note on L26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jan26
Note on K27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jan26
Note on L27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jan26
Note on J28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Mar 26
Note on K28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jan26
Note on L28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jan26
Note on K29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jan26
Note on L29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jan26
Note on K30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jan26
Note on L30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Jan26
Note on J31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Mar 26
Note on K31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Feb 26

## الرسم البياني للتأخر (hidden)
ديسمبر 2026 | نوفمبر 2026 | أكتوبر 2026 | سبتمبر 2026 | أغسطس 2026 | يوليو 2026 | يونيو 2026 | مايو 2026 | ابريل 2026 | مارس 2026 | فبراير 2026 | يناير 2026 | الشهر
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 25 | 28 | 19 | 20 | عدد المشاريع المتوقع تأخرها طبقا للخطة
[5 empty] | 7 | 0 | 8 | 6 | 15 | 13 | 16 | عدد المشاريع المتوقع تأخرها المحدث
[5 empty] | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 8 | 9 | عدد المشاريع المتأخرة فعليا
[5 empty] | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | عدد المشاريع المتوقع معالجتها

## 1 (hidden)
التاريخ | 4582700% | 4583400% | 4584100% | 4584800% | 4585500% | 4586200% | 4586900% | 4587600% | 4588300% | 4589000% | 4589700% | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 2026-01-01 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23
عدد المشاريع المتعثرة | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3
[6 empty] | 2025-06-30 | 901200179 | 901200178 | 901240075 | 901240102
[6 empty] | 2025-07-30 | 901200178 | 901200179 | 901240102
[6 empty] | 2025-08-30 | 901200178 | 901240102 | 901240102
[6 empty] | 2025-09-30 | 901240386 | 901200178 | 901240102
[6 empty] | 2025-10-30 | 901240024 | 901240386 | 901200178
[6 empty] | 2025-11-30 | 901200178 | 901240386
[6 empty] | 2025-12-30 | 901240386
[6 empty] | 2026-01-30 | 901230176 | 901230253 | 901240075 | 901240102 | 901240386
[6 empty] | 2026-02-28 | 901240141 | 901230176 | 901230253 | 901240075 | 901240102 | 901240386
2025 | [11 empty] | 2026 |  | P.O
2025-01-30 | 2025-02-28 | 2025-03-30 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2025-08-30 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 2026-01-30 | 2026-02-28
منتظم | متأخر | متأخر | منتظم | منتظم | منتظم | منتظم | متأخر | متأخر | منتظم | منتظم | متأخر | متأخر | متعثر | 901240141 | 901240141 | 03/23/2/02/0032/2
متأخر | منتظم | متأخر | متأخر | متأخر | منتظم | متأخر | متأخر | منتظم | متأخر | متأخر | متأخر | متعثر | متعثر | 901230176 | 901230176 | 03/23/2/02/0010/2
متأخر | متأخر | متأخر | متعثر | متعثر | متقدم | متقدم | متقدم | منتظم | منتظم | منتظم | متأخر | متعثر | متعثر | 901230253 | 901230253 | 03/23/2/01/0016/2
منتظم | متأخر | متأخر | متأخر | متأخر | متأخر | منتظم | متأخر | متأخر | متأخر | متأخر | متأخر | متعثر | متعثر | 901240075 | 901240075 | 03/23/2/01/0030/2
متأخر | متعثر | متعثر | متعثر | متعثر | متعثر | متعثر | متعثر | متعثر | منتظم | منتظم | متأخر | متعثر | متعثر | 901240102 | 901240102 | 03/23/2/13/0033/2
منتظم | منتظم | منتظم | منتظم | متأخر | منتظم | منتظم | متأخر | متعثر | متعثر | متعثر | متعثر | متعثر | متعثر | 901240386 | 901240386 | 3/24/2/1/P829/2

## 2 (hidden)
التاريخ | 4582700% | 4583400% | 4584100% | 4584800% | 4585500% | 4586200% | 4586900% | 4587600% | 4588300% | 4589000% | 4589700% | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 2026-01-01 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 2026-07-23
عدد المشاريع المتأخرة | 17 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 12 | 14 | 13 | 15 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6